## Sheet1
附件3
闽江流域福州段生态环境综合治理项目清单
序号 | 主要任务 |  | 治理措施（项目） | 项目 地点 | 建设内容 | 建设 性质 | 总投资（万元） | 起始 时间 | 完成 时间 | 责任单位/责任人 | 指导单位/责任人
1 | 推进污染源头治理 | 实施农业面源污染整治攻坚战 | 推进畜禽粪污资源化利用项目。 | 各县区 | 提升畜禽粪污综合利用率达到95%以上，减少化肥、农药使用量，比2020年减少2%以上。 | 在建 | 500（含闽江流域、敖江流域） | 2021.01 | 2021.12 | 仓山区委书记蔡战胜 仓山区政府区长梁 栋 晋安区委书记张定锋 晋安区政府区长林 涛 马尾区委书记游通铃 马尾区政府区长许用贵 长乐区委书记何杰民 长乐区政府区长蔡劲松 闽侯县委书记叶仁佑 闽侯县政府县长王建生 永泰县委书记雷连鸣 永泰县政府县长陈金友 闽清县委书记陈忠霖 闽清县政府县长郑子记 高新区党工委书记黄建雄 高新区管委会主任魏邦仲 | 市农业农村局局长林健 市生态环境局局长游昕
2 |  |  | 推广绿色防控技术，加强病虫害监测预警和统防统治，提升高效药械替代水平；积极发展绿肥种植，大力推广商品有机肥，加快实施稻田秸秆还田，深入推进测土配方施肥。 | 闽清、闽侯、长乐 | 种植绿肥17万亩，推广有机肥91万亩，实施稻田秸秆还田18万亩，测土配方施肥技术推广235万亩（次）。 | 在建 | 148 | 2021.1 | 2021.12 | 闽清县委书记陈忠霖 闽清县政府县长郑子记 闽侯县委书记叶仁佑 闽侯县政府县长王建生 长乐区委书记何杰民 长乐区政府区长蔡劲松 | 市农业农村局局长林健
3 |  | 实施城乡生活污水整治攻坚战 | 实施浮村污水处理厂二期工程 | 晋安区 | 浮村污水处理厂二期污水处理能力增加5万吨/日 | 在建 | 25587 2020年底前：15587 2021年：10000 | 2019.01 | 2021.12 | 晋安区委书记张定锋 晋安区政府区长林 涛 | 市建设局局长陈漠诚
4 |  |  | 实施连坂污水处理厂一、二期扩容工程 | 仓山区 | 连坂污水处理厂一、二期扩容改造增加5万吨/日 | 拟建 | 7500（预估） | 2021.05 | 2021.12 | 仓山区委书记蔡战胜 仓山区政府区长梁 栋 | 市建设局局长陈漠诚
5 |  |  | 实施连坂污水处理厂三期工程 | 仓山区 | 连坂污水处理厂三期扩建10万吨/日 | 拟建 | 35000（预估） 2021年：15000 2022年：20000 | 2021.05 | 2022.12 | 仓山区委书记蔡战胜 仓山区政府区长梁 栋 | 市建设局局长陈漠诚
6 |  |  | 实施青洲污水处理厂一号泵站及周边配套排水管道大修工程 | 马尾区 | 1.新建青洲污水处理厂一号泵站。配套管理用房、除臭设备及电磁流量计等。 2.在上岐路新建污水泵站D800进水管。在上岐路、建设路新建DN600出水压力管，将泵站出水接入建设路D1000污水干管，长度约1100米。 3.新建D1400雨水通道排入一号排涝站。 4.上岐路穿铁路段设置4.0*2.5米管涵。 | 拟建 | 10900（预估） 2021年：4900 2022年：6000 | 2021.06 | 2022.01 | 马尾区委书记游通铃 马尾区政府区长许用贵 | 市建设局局长陈漠诚
7 |  |  | 青洲污水处理厂扩建工程 | 马尾区 | 从2.5万立方米/日扩至4万立方米/日 | 在建 | 5000 2021年：1000 2022年：4000 | 2021.01 | 2022.12 | 马尾区委书记游通铃 马尾区政府区长许用贵 | 市建设局局长陈漠诚
8 | 推进污染源头治理 | 实施城乡生活污水整治攻坚战 | 推进大学城污水处理厂三期扩建工程 | 闽侯县 高新区 | 三期计划扩建规模为7万吨/日，使处理规模达到12万吨/日，满足大学城未来的发展需求。 | 拟建 | 15944（预估） 2021年：7000 2022年：8944 | 2021.05 | 2022.12 | 闽侯县委书记叶仁佑 闽侯县政府县长王建生 高新区党工委书记黄建雄 高新区管委会主任魏邦仲 | 市建设局局长陈漠诚
9 |  |  | 开展农村人居环境整治行动，建设“绿盈乡村”，建立符合农村实际的生活污水垃圾处理处置体系，有序推进垃圾就地分类和资源化利用。 | 各县区 | 2021年各县（市、区）选择一个乡镇开展全域垃圾分类及完成厨余垃圾处理设施。2022年逐步扩大垃圾分类区域。 | 在建 | 7248.55 | 2021.01 | 2021.12 | 仓山区委书记蔡战胜 仓山区政府区长梁 栋 晋安区委书记张定锋 晋安区政府区长林 涛 马尾区委书记游通铃 马尾区政府区长许用贵 长乐区委书记何杰民 长乐区政府区长蔡劲松 闽侯县委书记叶仁佑 闽侯县政府县长王建生 永泰县委书记雷连鸣 永泰县政府县长陈金友 闽清县委书记陈忠霖 闽清县政府县长郑子记 高新区党工委书记黄建雄 高新区管委会主任魏邦仲 | 市城管委主任林坦 市生态环境局局长游昕 市农业农村局局长林健
10 |  |  | 梯次推进“绿盈乡村”建设 | 相关县、区 | 对照绿盈乡村建设指标找差距，制定“一村一策”，建立补短板提升项目库，建设初、中、高级版绿盈乡村，建成闽清18个、闽侯50个、仓山11个、晋安10个、马尾7个、长乐30个、永泰13个、高新区7个绿盈乡村。 | 在建 |  | 2021.01 | 2021.12 | 仓山区委书记蔡战胜 仓山区政府区长梁 栋 晋安区委书记张定锋 晋安区政府区长林 涛 马尾区委书记游通铃 马尾区政府区长许用贵 长乐区委书记何杰民 长乐区政府区长蔡劲松 闽侯县委书记叶仁佑 闽侯县政府县长王建生 永泰县委书记雷连鸣 永泰县政府县长陈金友 闽清县委书记陈忠霖 闽清县政府县长郑子记 高新区党工委书记黄建雄 高新区管委会主任魏邦仲 | 市生态环境局局长游昕
11 |  |  | 开展农村生活污水治理 | 马尾区 | 在亭江镇8个行政村、琅岐镇5个行政村开展农村生活污水治理，建设农村生活污水管网69公里。 | 在建 | 6917.75 | 2021.01 | 2021.12 | 马尾区委书记游通铃 马尾区政府区长许用贵 | 市生态环境局局长游昕
12 |  |  | 开展农村生活污水治理 | 长乐区 | 玉田镇琅峰村、琅岐村、大溪村、阡中村新建DN150-DN400污水管网总长70.248km，9座地埋式一体化污水处理设施，总规模为1040m³/d。 | 在建 | 4894 2021年：2447 2022年：2447 | 2021.01 | 2022.12 | 长乐区委书记何杰民 长乐区政府区长蔡劲松 | 市生态环境局局长游昕 市建设局局长陈漠诚
13 |  |  | 开展农村生活污水治理 | 闽侯县 | 鸿尾乡鸿尾村新建微动力污水处理设施 | 在建 | 45 | 2021.01 | 2021.12 | 闽侯县委书记叶仁佑 闽侯县政府县长王建生 | 市生态环境局局长游昕
14 |  |  | 开展农村生活污水治理 | 闽清县 | 塔庄镇莲宅村、溪东村、上汾村，东桥镇新桥村、北洋村、坪溪村、竹岭村、村后村、高港村和下祝乡下祝村等9个村实施农村生活污水纳厂建设。 | 在建 | 3122 | 2021.01 | 2021.12 | 闽清县委书记陈忠霖 闽清县政府县长郑子记 | 市生态环境局局长游昕
15 | 推进污染源头治理 | 实施城乡生活污水整治攻坚战 | 开展农村生活污水治理 | 永泰县 | 完成永泰县嵩口镇道南村等18个农村污水治理省为民办事项目。 | 在建 | 3222 2021年：2416 2022年：806 | 2021.01 | 2022.06 | 永泰县委书记雷连鸣 永泰县政府县长陈金友 | 市生态环境局局长游昕
16 |  |  | 新建改造修复污水管网 | 市本级 | 新建改造修复污水管网26公里 | 在建 | 10000 | 2021.01 | 2021.12 | 鼓楼区委书记朱训志 鼓楼区政府区长黄建新 | 市建设局局长陈漠诚
17 |  |  | 新建改造修复污水管网 | 鼓楼区 | 新建改造修复污水管网2公里 | 在建 | 100 | 2021.01 | 2021.12 | 鼓楼区委书记朱训志 鼓楼区政府区长黄建新 | 市建设局局长陈漠诚
18 |  |  | 新建改造修复污水管网 | 台江区 | 新建改造修复污水管网3公里 | 在建 | 250 | 2021.01 | 2021.12 | 台江区委书记张 帆 台江区政府区长陈 杰 | 市建设局局长陈漠诚
19 |  |  | 新建改造修复污水管网 | 仓山区 | 新建改造修复污水管网3公里 | 在建 | 200 | 2021.01 | 2021.12 | 仓山区委书记蔡战胜 仓山区政府区长梁 栋 | 市建设局局长陈漠诚
20 |  |  | 新建改造修复污水管网 | 晋安区 | 新建改造修复污水管网3公里 | 在建 | 450 | 2021.01 | 2021.12 | 晋安区委书记张定锋 晋安区政府区长林 涛 | 市建设局局长陈漠诚
21 |  |  | 新建改造修复污水管网 | 马尾区 | 新建改造修复污水管网10公里 | 在建 | 5000 | 2021.01 | 2021.12 | 马尾区委书记游通铃 马尾区政府区长许用贵 | 市建设局局长陈漠诚
22 |  |  | 新建改造修复污水管网 | 长乐区 | 新建改造修复污水管网9公里 | 在建 | 800 | 2021.01 | 2021.12 | 长乐区委书记何杰民 长乐区政府区长蔡劲松 | 市建设局局长陈漠诚
23 |  |  | 新建改造修复污水管网 | 高新区 | 新建改造修复污水管网14公里 | 在建 | 1000 | 2021.01 | 2021.12 | 高新区党工委书记黄建雄 高新区管委会主任魏邦仲 | 市建设局局长陈漠诚
24 |  |  | 新建改造修复污水管网 | 闽侯县 | 新建改造修复污水管网8公里 | 在建 | 400 | 2021.01 | 2021.12 | 闽侯县委书记叶仁佑 闽侯县政府县长王建生 | 市建设局局长陈漠诚
25 |  |  | 新建改造修复污水管网 | 闽清县 | 新建改造修复污水管网16公里 | 在建 | 1600 | 2021.01 | 2021.12 | 闽清县委书记陈忠霖 闽清县政府县长郑子记 | 市建设局局长陈漠诚
26 |  |  | 新建改造修复污水管网 | 永泰县 | 新建改造修复污水管网7公里 | 在建 | 1500 | 2021.01 | 2021.12 | 永泰县委书记雷连鸣 永泰县政府县长陈金友 | 市建设局局长陈漠诚
27 |  |  | 城乡污水处理设施建设 | 连江县 | 琯头镇计划建设污水配套管网1公里 | 在建 | 250 | 2021.01 | 2021.12 | 连江县委书记周应忠 连江县政府县长郑立敏 | 市建设局局长陈漠诚
28 |  | 实施水产养殖污染整治攻坚战 | 推进水口库区闽清段养殖网箱升级改造 | 闽清县 | 1.雄江：网箱升级改造4.04万平方米。 2.桔林：网箱升级改造1.26万平方米。 | 在建 | 320 | 2020.1 | 2021.12 | 闽清县委书记陈忠霖 闽清县政府县长郑子记 | 市海洋与渔业局局长林海华 市生态环境局局长游昕
29 |  |  | 开展水口库区水产养殖综合治理 | 闽清县 | 控制网箱养殖规模和密度；库区周边规模养殖场通过物理沉淀、生物净化等方式进行养殖尾水处理。 | 长效管理 |  |  |  | 闽清县委书记陈忠霖 闽清县政府县长郑子记 | 市海洋与渔业局局长林海华 市生态环境局局长游昕
30 | 推进污染源头治理 | 开展工业企业污染治理 | 强化造纸、印染、制革、化工、电镀等重点行业企业专项治理，提高清洁生产水平，实行废水分质分类处理。氟化工、印染、电镀等行业企业要提高水污染物限制排放标准，矿产集中区要严格执行行业特别排放限值规定。 | 各县区 | 结合节能监察工作，对监察中发现存在超过行业产品单耗限额指标的企业，要求其开展强制性超限额能耗清洁生产。同时，按职责推动自愿性清洁生产工作。 | 长效管理 |  |  |  | 鼓楼区委书记朱训志 鼓楼区政府区长黄建新 台江区委书记张 帆 台江区政府区长陈 杰 仓山区委书记蔡战胜 仓山区政府区长梁 栋 晋安区委书记张定锋 晋安区政府区长林 涛 马尾区委书记游通铃 马尾区政府区长许用贵 长乐区委书记何杰民 长乐区政府区长蔡劲松 闽侯县委书记叶仁佑 闽侯县政府县长王建生 永泰县委书记雷连鸣 永泰县政府县长陈金友 闽清县委书记陈忠霖 闽清县政府县长郑子记 高新区党工委书记黄建雄 高新区管委会主任魏邦仲 | 市工信局局长王国晓 市生态环境局局长游昕 市交通运输局局长蔡文 市商务局局长林汉隽 市发改委主任郭建国
31 |  |  | 持续开展“散乱污”企业整治,2020年底完成排查摸底，制定污染源清单和分类整治方案，依法采取关停取缔、整合搬迁、整改提升等分类措施予以处置。 | 各县区 | 开展闽江流域820家“散乱污”企业整改（闽清76家，仓山372家，晋安36家，马尾81家，长乐191家，连江琯头13家，永泰50家，高新区1家）。 | 在建 |  | 2021.01 | 2021.12 | 仓山区委书记蔡战胜 仓山区政府区长梁 栋 晋安区委书记张定锋 晋安区政府区长林 涛 马尾区委书记游通铃 马尾区政府区长许用贵 长乐区委书记何杰民 长乐区政府区长蔡劲松 闽侯县委书记叶仁佑 闽侯县政府县长王建生 永泰县委书记雷连鸣 永泰县政府县长陈金友 闽清县委书记陈忠霖 闽清县政府县长郑子记 高新区党工委书记黄建雄 高新区管委会主任魏邦仲 | 市生态环境局局长游昕 市工信局局长王国晓 市自然资源和规划局局长吴建青 市城管委主任林坦 市应急局局长陈仁德 市发改委主任郭建国 市市场监管局局长陈宗胜
32 |  | 开展工业企业污染治理 | 加快船舶污染防治,推进淘汰强制报废的运输船舶，2020年底全面推行国六标准船用柴油，2021年底建成重点水域水上加油船。 | 闽清县 | 建成水口坝上水域加油船1艘。 | 在建 | 80（预估） | 2021.01 | 2021.12 | 闽清县委书记陈忠霖 闽清县政府县长郑子记 | 市商务局局长林汉隽 市交通运输局局长蔡文
33 |  | 开展黑臭水体治理 | 实施小区雨污分流改造 | 长乐区 | 新建城市之春小区排水管3.87km及暗涵清淤约800立方米。 | 在建 | 400 2021年：200 2022年：200 | 2021.01 | 2022.12 | 长乐区委书记何杰民 长乐区政府区长蔡劲松 | 市建设局局长陈漠诚
34 |  |  | 推进城镇污水处理 | 闽清县 | 实施县城区新民村、建兴村污水管网接驳工程，以及乡镇生活污水管网建设工程、部分乡镇污水处理设施提升工程。 | 拟建 | 19248 | 2021.06 | 2021.12 | 闽清县委书记陈忠霖 闽清县政府县长郑子记 | 市建设局局长陈漠诚
35 |  |  | 建立污水管网排查管理机制 | 各县区 | 形成排水管网排查机制，并按规定进行日常维护管养。 | 长效管理 |  |  |  | 鼓楼区委书记朱训志 鼓楼区政府区长黄建新 台江区委书记张 帆 台江区政府区长陈 杰 仓山区委书记蔡战胜 仓山区政府区长梁 栋 晋安区委书记张定锋 晋安区政府区长林 涛 马尾区委书记游通铃 马尾区政府区长许用贵 长乐区委书记何杰民 长乐区政府区长蔡劲松 闽侯县委书记叶仁佑 闽侯县政府县长王建生 永泰县委书记雷连鸣 永泰县政府县长陈金友 闽清县委书记陈忠霖 闽清县政府县长郑子记 高新区党工委书记黄建雄 高新区管委会主任魏邦仲 | 市建设局局长陈漠诚
36 | 推进污染源头治理 | 严控入河排污口 | 开展入河排放口排查整治 | 相关县区 | 开展闽江流域592个入河排放口整治（闽清32个，闽侯123个，仓山103个，晋安2个，马尾100个，长乐101个，连江29个，永泰71个，高新区31个）。 | 在建 |  | 2021.01 | 2021.12 | 仓山区委书记蔡战胜 仓山区政府区长梁 栋 晋安区委书记张定锋 晋安区政府区长林 涛 马尾区委书记游通铃 马尾区政府区长许用贵 长乐区委书记何杰民 长乐区政府区长蔡劲松 闽侯县委书记叶仁佑 闽侯县政府县长王建生 永泰县委书记雷连鸣 永泰县政府县长陈金友 闽清县委书记陈忠霖 闽清县政府县长郑子记 高新区党工委书记黄建雄 高新区管委会主任魏邦仲 | 市生态环境局局长游昕 市建设局局长陈漠诚 市河长办主任陈济斌
37 | 提升生态修复水平 | 实施小流域生态治理攻坚战 | 实施生态水系建设，推进高岐湖治理工程 | 高新区 | 新建护岸、加固护岸、河道整治、护岸生态修护。 | 在建 | 1954.44 2021年：500 2022年：700 2023年：754.44 | 2021.01 | 2023.12 | 高新区党工委书记黄建雄 高新区管委会主任魏邦仲 | 市水利局局长陈济斌
38 |  |  | 实施生态水系建设，推进岱边溪河道综合整治工程 | 长乐区 | 整治河道1400米 | 在建 | 6000 2021年：1000 2022年：5000 | 2021.01 | 2022.12 | 长乐区委书记何杰民 长乐区政府区长蔡劲松 | 市水利局局长陈济斌
39 |  |  | 实施生态水系建设，推进二刘溪河道整治工程(五期) | 长乐区 | 整治河道约3.45km | 在建 | 7450 | 2021.01 | 2021.12 | 长乐区委书记何杰民 长乐区政府区长蔡劲松 | 市水利局局长陈济斌
40 |  |  | 实施生态水系建设，推进莲柄港主河道龙津支河道整治工程 | 长乐区 | 整治河道0.7km | 在建 | 1550 2021年：50 2022年：1000 2023年：500 | 2021.01 | 2023.12 | 长乐区委书记何杰民 长乐区政府区长蔡劲松 | 市水利局局长陈济斌
41 | 提升生态修复水平 | 实施小流域生态治理攻坚战 | 推进闽清县生态水系建设（省璜段） | 闽清县 | 清淤清障，生态护岸，沿河巡查步道，亲水公园及配套设施等，工程总长度为10km。 | 在建 | 1800 2021年：400 2022年：1400 | 2021.01 | 2022.05 | 闽清县委书记陈忠霖 闽清县政府县长郑子记 | 市水利局局长陈济斌
42 |  |  | 实施生态水系建设，推进元峰河水系综合治理工程 | 高岐 | 本工程河道整治总长3.26km，主要包括元峰河和后山溪。其中元峰河2.16km，后山溪1.10km，堤岸堤线总长5.422km，元峰河堤岸堤线总长4.318km，后山溪堤岸堤线总长1.104km（河道中心线长度，不分左右岸）。 | 在建 | 12508.28 2020年底前：2000 2021年：8000 2022年：2508.28 | 2021.01 | 2023.12 | 高新区党工委书记黄建雄 高新区管委会主任魏邦仲 | 市水利局局长陈济斌
43 |  |  | 推进永泰台口溪安全生态水系建设项目 | 永泰县 | 河道治理长度10.271km，建设内容包含：生态保护、生态修复、生态水利、生态亲水和标识管理等。 | 在建 | 5278 2020年底前：5078 2021年：200 | 2020.01 | 2021.12 | 永泰县委书记雷连鸣 永泰县政府县长陈金友 | 市水利局局长陈济斌
44 |  |  | 推进永泰县富泉溪（大洋段）安全生态水系治理项目 | 永泰县 | 生态护岸工程、新建及改建景观坝工程、景观提升工程。实施河段总长10.519km | 在建 | 1491 2020年底前：1000 2021年：491 | 2020.01 | 2022.12 | 永泰县委书记雷连鸣 永泰县政府县长陈金友 | 市水利局局长陈济斌
45 | 提升生态修复水平 | 实施小流域生态治理攻坚战 | 持续做好坡耕地、崩岗、小流域、废弃矿山等水土流失综合治理，加快茶果园等生态化改造。 | 相关县区 | 按照“十四五”期间的矿场开采规划，以自然复绿为主，人工治理为辅的原则，有序对矿山治理和利用。 | 长效管理 |  |  |  | 仓山区委书记蔡战胜 仓山区政府区长梁 栋 晋安区委书记张定锋 晋安区政府区长林 涛 马尾区委书记游通铃 马尾区政府区长许用贵 长乐区委书记何杰民 长乐区政府区长蔡劲松 闽侯县委书记叶仁佑 闽侯县政府县长王建生 永泰县委书记雷连鸣 永泰县政府县长陈金友 闽清县委书记陈忠霖 闽清县政府县长郑子记 高新区党工委书记黄建雄 高新区管委会主任魏邦仲 | 市自然资源和规划局局长吴建青 市林业局童桂荣
46 |  |  | 实施闽江小流域水土流失综合治理项目 | 闽侯县 | 护岸固坡、坡耕地改造、封禁管护等 | 拟建 | 250 | 2021.08 | 2021.12 | 闽侯县委书记叶仁佑 闽侯县政府县长王建生 | 市水利局局长陈济斌
47 |  |  | 实施水土保持以奖代补等治理项目 | 闽清县 | 治理水土流失面积7.5平方千米。 | 拟建 | 300 | 2021.05 | 2021.12 | 闽清县委书记陈忠霖 闽清县政府县长郑子记 | 市水利局局长陈济斌
48 |  | 开展湿地及无人岛修复 | 加快推进闽江河口湿地保护与修复工程 | 长乐区 | 1.综合治理互花米草258公顷，77.40公顷湿地乡土植被恢复； 2.通过种植乌桕、黄槿等乡土树种，建设生物围栏20公顷； 3.鸟类栖息地改造和修复208.20公顷； 4.清理海漂垃圾。 | 在建 | 3913 | 2021.01 | 2021.12 | 长乐区委书记何杰民 长乐区政府区长蔡劲松 | 市林业局局长童桂荣
49 | 科学合理保护开发 | 优化水资源配置 | 加强用水总量、用水强度管理，严格水资源论证和取水许可。 | 各县区 | 编制闽江(福州段）、大樟溪流域水量分配方案 | 在建 | 89 | 2021.01 | 2021.12 | 市水利局局长 陈济斌 | 市水利局局长陈济斌
50 | 科学合理保护开发 | 严格生态保护 | 每年植树造林6万亩以上 | 各县区 | 2021年植树造林60000亩，其中“三沿一环”森林景观带造林6720亩，“两带一窗口”绿美示范片25亩，乡村绿化(村植千树)7000亩，松林改造提升35200亩，木本油料示范基地1310亩，其它造林更新9745亩。 | 在建 | 11415.99 | 2021.01 | 2021.12 | 仓山区委书记蔡战胜 仓山区政府区长梁 栋 晋安区委书记张定锋 晋安区政府区长林 涛 马尾区委书记游通铃 马尾区政府区长许用贵 长乐区委书记何杰民 长乐区政府区长蔡劲松 闽侯县委书记叶仁佑 闽侯县政府县长王建生 永泰县委书记雷连鸣 永泰县政府县长陈金友 闽清县委书记陈忠霖 闽清县政府县长郑子记 高新区党工委书记黄建雄 高新区管委会主任魏邦仲 | 市林业局局长童桂荣
51 |  |  | 开展水生生物增殖放流 | 相关县区 | 2021年投放鲢鱼、鳙鱼等鱼苗260万尾,2022年投放鲢鱼、鳙鱼等鱼苗260万尾，以恢复水生生物资源，改善水域生态环境。 | 在建 | 80 | 2021.01 | 2021.12 | 闽清县委书记陈忠霖 闽清县政府县长郑子记 闽侯县委书记叶仁佑 闽侯县政府县长王建生 永泰县委书记雷连鸣 永泰县政府县长陈金友 | 市海洋与渔业局局长林海华
52 | 完善安全保障基础 | 实施城乡饮水安全攻坚战 | 实施亭江片区供水系统提升改造工程 | 马尾区 | 该工程含亭江水厂原水提升泵站、塘坂饮水管道建设和片区反供水改造等项目，新建1座规模4万吨/日原水提升泵站，改造2座现状增压泵站，新建DN700原水管道5.25KM，新建DN600供水管道0.63KM。 | 拟建 | 5000 2021年：1000 2022年：4000 | 2021.08 | 2022.06 | 马尾区委书记游通铃 马尾区政府区长许用贵 | 市建设局局长陈漠诚
53 |  |  | 推进福马路魁岐增压泵站工程 | 马尾区 | 项目主要建设1座2万m3/d规模中途增压泵站及配套DN600输水管道约270米。 | 在建 | 2393 2020年底前：893 2021年：1500 | 2020.01 | 2021.08 | 马尾区委书记游通铃 马尾区政府区长许用贵 | 市建设局局长陈漠诚
54 |  |  | 实施住宅小区户表改造工程 | 马尾区 | 住宅小区“一户一表”改造1000户 | 在建 | 300 | 2020.04 | 2021.12 | 马尾区委书记游通铃 马尾区政府区长许用贵 | 市建设局局长陈漠诚
55 |  |  | 基本完成千人以上农村集中供水饮用水源地保护范围划定，按照规范要求完成标志牌设立和隔离防护设施等建设，并同步开展水源地环境问题整治。 | 各县区 | 基本完成千人以上农村集中供水饮用水源地保护范围划定，按照规范要求完成标志牌设立和隔离防护设施等建设，并同步开展水源地环境问题整治。 | 在建 | 16047.99 | 2021.01 | 2021.12 | 仓山区委书记蔡战胜 仓山区政府区长梁 栋 晋安区委书记张定锋 晋安区政府区长林 涛 马尾区委书记游通铃 马尾区政府区长许用贵 长乐区委书记何杰民 长乐区政府区长蔡劲松 闽侯县委书记叶仁佑 闽侯县政府县长王建生 永泰县委书记雷连鸣 永泰县政府县长陈金友 闽清县委书记陈忠霖 闽清县政府县长郑子记 高新区党工委书记黄建雄 高新区管委会主任魏邦仲 | 市生态环境局局长游昕 市水利局局长陈济斌
56 |  |  | 基本完成千人以下农村分散式饮用水水源地保护范围划定，按照规范要求完成标志牌设立和隔离防护设施等建设，并同步开展水源地环境问题整治。 | 各县区 | 基本完成千人以下农村分散式饮用水水源地保护范围划定，按照规范要求完成标志牌设立和隔离防护设施等建设，并同步开展水源地环境问题整治。 | 在建 |  | 2021.01 | 2022.12 | 仓山区委书记蔡战胜 仓山区政府区长梁 栋 晋安区委书记张定锋 晋安区政府区长林 涛 马尾区委书记游通铃 马尾区政府区长许用贵 长乐区委书记何杰民 长乐区政府区长蔡劲松 闽侯县委书记叶仁佑 闽侯县政府县长王建生 永泰县委书记雷连鸣 永泰县政府县长陈金友 闽清县委书记陈忠霖 闽清县政府县长郑子记 高新区党工委书记黄建雄 高新区管委会主任魏邦仲 | 市生态环境局局长游昕 市水利局局长陈济斌
57 | 完善安全保障基础 | 实施城乡饮水安全攻坚战 | 实施闽清县城乡供水一体建设项目 | 闽清县 | 闽清县城乡供水一体化分三个供水片区，规划新建管网约340km，偏远高山村采用独立供水。建成后，千吨万人规模化水厂覆盖人口比例达到 84%，自来水普及率达98.4%，供水水质全面达标，水源保护区划定率100%。 | 在建 | 60000 2020年底前：14000 2021年：12000 2022年：12000 2023年：12000 2024年：10000 | 2019.12 | 2025.12 | 闽清县委书记陈忠霖 闽清县政府县长郑子记 | 市水利局局长陈济斌
58 | 完善安全保障基础 | 实施城乡饮水安全攻坚战 | 实施琯头中心区供水工程 | 连江县 | 新建琯头水厂一座，设计日供水4万吨 | 拟建 | 10000（预估） 2022年：10000 | 2021.10 | 2022.12 | 连江县委书记周应忠 连江县政府县长郑立敏 | 市建设局局长陈漠诚 市水利局局长陈济斌
59 |  | 持续推进防洪、防潮、防涝能力建设 | 实施闽江防洪工程福州段（四期）工程建设 | 闽侯县 | 加高培厚堤防8.493km，新建防汛道路8.493km；新建排涝闸一座，新建排涝泵站一座。 | 在建 | 24381 2020年底前：18081 2021年：3300 2022年：3000 | 2018.12 | 2022.12 | 闽侯县委书记叶仁佑 闽侯县政府县长王建生 | 市水利局局长陈济斌
60 |  |  | 实施闽江防洪工程福州段（六期）建设 | 闽侯县 | 新建外江防洪堤850米，加固外江防洪堤6742米，2座泵站，5座水闸 | 在建 | 66200 2020年前：8880 2021年：5000 2022年：19000 2023年：33320 | 2017.12 | 2023.12 | 闽侯县委书记叶仁佑 闽侯县政府县长王建生 | 市水利局局长陈济斌
61 |  |  | 推进福州地区大学新校区旗山湖工程 | 闽侯县 | 实施湖体建设和护岸、新建节制闸一座；环湖、岛屿绿化景观、环湖步道（桥梁）系统、配套服务设施和1.8公里溪源江景观提升段工程。 | 在建 | 36000（不含征迁等费用） 2020年底前：19500 2021年：16500 | 2017.12 | 2022.12 | 闽侯县委书记叶仁佑 闽侯县政府县长王建生 | 市水利局局长陈济斌
62 |  | 持续推进防洪、防潮、防涝能力建设 | 推进福州地区大学新校区防洪排涝体系溪源泄洪洞工程 | 闽侯县 | 新建溪源泄洪洞长约6.9公里，洞径约6.6米，泄流能力为310立方/秒。 | 在建 | 47718 2020年底前：18000 2021年：9000 2022年：10000 2023年：10718 | 2017.12 | 2023.12 | 闽侯县委书记叶仁佑 闽侯县政府县长王建生 | 市水利局局长陈济斌
63 |  |  | 实施连江县琯头镇段堤防、水闸建设 | 连江县 | 按防洪标准30年一遇，建设防洪堤长2.4公里，新建水闸4座。2021年完成可研、初设审查批复等前期工作；2022年堤防、水闸开工建设。 | 拟建 | 14800 2022年：5500 2023年：6000 2024年：3300 | 2022.09 | 2024.09 | 连江县委书记周应忠 连江县政府县长郑立敏 | 市水利局局长陈济斌
64 |  |  | 实施闽江防洪工程闽清县梅溪段整治工程 | 闽清县 | 继续推进C3标塘坂段防洪堤建设 | 在建 | 37562.7 2020年底前：37162.7 2021年：400 | 2018.01 | C1标段C2标段已完工；C3标段预计2021年10月份完工 | 闽清县委书记陈忠霖 闽清县政府县长郑子记 | 市水利局局长陈济斌
65 |  | 持续推进防洪、防潮、防涝能力建设 | 实施长安溪8#排洪渠整治工程 | 马尾区 | 整治亭江8#排洪渠1.85公里，通过排洪渠渠道两岸护坡挡墙衬砌、河道清淤等工程措施，提高8#排洪渠的排洪过水能力。 | 在建 | 3200 2020年底前：2100 2021年：1100 | 2020.12 | 预计2021.12 | 马尾区委书记游通铃 马尾区政府区长许用贵 | 市水利局局长陈济斌
66 | 完善安全保障基础 | 持续推进防洪、防潮、防涝能力建设 | 实施永泰县长庆溪三峰至中洋段防洪工程 | 永泰县 | 新建堤防3.191公里,工程河道整治总长5.096公里。疏浚河道3.766公里。 | 在建 | 2012.1 2020年底前：900 2021年：1112.1 | 2020.09 | 2021.05 | 永泰县委书记雷连鸣 永泰县政府县长陈金友 | 市水利局局长陈济斌
67 |  |  | 实施福州市仓山区防洪堤及水闸除险加固工程。 | 仓山区 | 建设湾边排涝闸站工程 | 在建 | 14363 2020年底前：12763 2021年：1600 | 2020.03 | 2021.12 | 仓山区委书记蔡战胜 仓山区政府区长梁 栋 | 市水利局局长陈济斌
68 |  |  | 实施马尾区百笼水库除险加固工程 | 马尾区 | 水库大坝除险加固 | 拟建 | 187.03 |  | 2021.12 | 马尾区委书记游通铃 马尾区政府区长许用贵 | 市水利局局长陈济斌
69 |  |  | 实施福州江北城区山洪防洪生态补水工程。 | 闽侯县 晋安区 | 2021年至2022年底完成： 开挖主隧洞6.03km；开挖排洪支洞2.682km；建设补水管道3.772km以及截洪枢纽、竖井、排气井、控制闸等38座。 | 在建 | 335000 2020年底前：186353 2021年：43500 2022年：105147 | 东线：2016年11月16日； 北线：2016年10月20日； 西线：2017年3月15日； 五矿泵站：2020年3月15日。 | 2022.12 | 闽侯县委书记叶仁佑 闽侯县政府县长王建生 晋安区委书记张定锋 晋安区政府区长林 涛 | 市水利局局长陈济斌
70 |  | 加快推进水库和引调水工程建设 | 加快推进“一闸三线”工程建设，到2022年底新增供水能力7.79亿立方米。 | 永泰县 福清市 闽侯县 长乐区 | 2021年，隧洞开挖25公里；管道铺设12公里；顶管完成1公里顶进；水闸主体工程完工。2022年，竣工验收、档案移交、工程结算及财务决算等。 | 在建 | 545973 2020年底前：390153 2021年：100000 2022年：55820 | 2018.11 | 2022.12 | 永泰县委书记雷连鸣 永泰县政府县长陈金友 福清市委书记刘卓群 福清市政府市长张新怿 闽侯县委书记叶仁佑 闽侯县政府县长王建生 长乐区委书记何杰民 长乐区政府区长蔡劲松 | 市水利局局长陈济斌
71 |  |  | 实施塘坂引水工程琅岐支线（马尾段） | 马尾区 | 建设内容主要包含引水隧洞、沉井顶管及拉管过闽江三部分。输水线路全长6.908公里，其中输水管道长5.119公里，输水隧洞1.789公里，设计规模10万m³/d。 | 在建 | 14652.67 2020年底前：10652.67 2021年：4000 | 2019.01 | 2021.12 | 马尾区委书记游通铃 马尾区政府区长许用贵 | 市水利局局长陈济斌
72 |  |  | 实施长乐区朝阳洞拓宽工程 | 长乐区 | 在原朝阳隧洞南侧新建两条平行布置的隧洞净宽为12m（双洞2孔×6m），两条隧洞进口处设置进水口控制闸；将隧洞相连较窄河段（长度约500米）拓宽至20米。 | 在建 | 27816.4 2021年：9000 2022年：11000 2023年：7816.4 | 2021.12 | 2023.08 | 长乐区委书记何杰民 长乐区政府区长蔡劲松 | 市水利局局长陈济斌
73 | 完善安全保障基础 | 加快推进水库和引调水工程建设 | 实施长限生态补水泵站工程 | 长乐区 | 在长限水闸与和谐路桥间新建一座生态补水泵站，设计抽排流量约30.83 m3/s，日抽水能力可提升至123万方。 | 在建 | 11999.24 2021年：3000 2022年：5534 2023年：3465.24 | 2021.01 | 2023.12 | 长乐区委书记何杰民 长乐区政府区长蔡劲松 | 市水利局局长陈济斌
74 | 强化责任落实 | 依法依规管理 | 提升水质监测能力建设 | 相关县区 | 完善闽江流域水质自动监测网络建设管理，2021-2022年在闽江干流上新建格洋口、湾边等水质自动监测站。 | 在建 | 200 2021年：20 2022年：180 | 2021.01 | 2022.12 | 市生态环境局游昕