财政支出项目绩效评价自评报告

（市场监管药品及流通领域商品检验检测经费）

一、项目总体情况

2017年，“流通领域商品质量抽查检验情况”被纳入对设区市政府年度绩效考核，要求流通领域商品抽查检测应完成最低标准组数量。对接省政府对福州市绩效考评要求，根据消费投诉热点及开展专项工作需要，针对消费者投诉及关注的重点商品和突出问题，增加小家电、服装鞋帽、儿童用品、汽车配件等流通领域重点商品的抽查检验频率，同时，根据省食药监局、市市场监管局年度工作安排药品、保健食品、化妆品监督抽验工作，及时发现并查处问题产（商）品，切实保护消费者合法权益。2017年共组织抽检流通领域商品1237批次、药品2451批次、化妆品120批次、保健食品80批次，均达到或超过预定计划。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

自评得分为98.2分，自评等级为优秀。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

1．在投入指标方面：

⑴预算执行率方面（成本指标）:在预算执行率的得分不够高，主要受项目多次流标影响，部分项目于11月才中标，加上抽检项目涉及抽样、检测、送达、异议、复检等流程，执行周期时间较长，同时受政策及上级执行同类抽检任务等因素影响，导致部分经费需跨年度使用。

⑵抽检方案制订情况方面（其它资源投入指标）:及时制定了流通领域商品质量全年抽检工作方案，指标完成情况良好。

2．在产出指标方面：

⑴流通领域商品检验检测数量方面（数量指标）：2017年流通领域商品检验检测数量共1237批次，完成率为103.08%，指标完成情况良好。

⑵药品抽验数量方面（数量指标）：2017年药品抽验数量2451批次，完成率为350.14%，指标完成情况良好。

⑶化妆品抽验数量方面（数量指标）：2017年化妆品抽验数量120批次，完成率为100%，指标完成情况良好。

⑷保健食品抽验数量方面（数量指标）：2017年保健食品抽验数量80批次，完成率为100%，指标完成情况良好。

⑸组织流通领域商品检验检测专项招投标方面（质量指标）：先后组织了四场流通领域商品检验检测项目招投标，指标完成情况良好。

3．在效益指标方面：

⑴中标价节约率方面（经济效益指标）：中标价节约率20.25%，高于预期目标（预期目标为3%）；

⑵抽检商品类别方面（社会效益指标）：流通领域商品抽检类别达到14类，涵盖服装鞋帽、建材、电线电缆、小家电、眼镜、灶具、热水器、汽配、电池等商品，远超预期目标；

⑶未因开展抽检发生环境污染事故方面（环境效益指标）：未出现因抽检项目检测原因导致环境污染事故，指标完成情况良好；

⑷抽检不合格商品核查处置率方面（可持续影响指标）：对抽检发现的不合格商品均能第一时间转相关部门处置，并及时进行跟踪，核查处置率达100%，指标完成情况良好。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题：①预算执行受公开招标进展情况影响。因流通领域商品质量抽检公开招标受抽检商品种类多、合同包分散、单一合同包金额小等因素影响，极易流标。我局2017年流通领域商品质量抽检公开招标工作历经多次流标，于2017年11月第四轮招标后才最终确定公开招标部分可执行的预算。②经费使用易出现跨年度使用情形。抽检项目涉及抽样、检测、送达、异议、复检等流程，执行周期较长，现在付款模式均为抽检项目结束后无争议方可付款。

2、改进建议：①进一步提前制订抽检工作方案，并针对易出现流标的问题明确解决办法，认真做好招标方案，尽可能提前举行招标工作；②改变付款模式，对信用记录良好的检测机构可提前预付50%的检测费用，加快推进项目经费支出力度。