2017年度财政支出“农村广播电视节目无线覆盖及村村通运行维护费”项目绩效自评报告

根据福州市财政局印发《福州市财政局关于全面开展财政支出项目绩效自评的通知》的通知（榕财统〔2018〕11号）、《关于市文广新局2017年度财政支出项目绩效目标的批复》（榕财教〔2017〕46号）等文件的要求，我局对2017年度财政支出“农村广播电视节目无线覆盖及村村通运行维护费” 项目进行了绩效自评，现将有关工作结论报告如下：

一、项目概况

农村广播电视节目无线覆盖及村村通运行维护费专项是依据中共福州市委、福州市人民政府《关于开展2009年为民办实事工作的通知》文件精神，为做好广播电视节目无线覆盖，丰富农民群众精神文化生活，促进农村经济社会协调发展。该项目预算资金216.3万元，截止2017年12月31日累计批复到位216.3万元，2017年实际累计支出216.3万元（其中高山发射台运行维护经费141.4万元，村村通运行维护经费74.9万元），全部为市财政资金拨付。

二、项目绩效评价结论

（一）项目绩效评价得分及等级

项本项目满分100分，最终得分97.78分，评价等级系优秀。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

项目期初设置绩效目标数量5个，完成目标数量5个，目标完成率（完成目标数量/期初设置绩效目标数量）100%，其中：1、“投入-成本指标-预算执行率”期初设置绩效目标值2017年不低于95%，实际完成预算执行率100%，完成目标；2、“产出-数量指标-资金分配至各高山台站和县（区）”期初设置绩效目标2017年不少于10个，实际已完成10个，完成目标；3、“产出-质量指标-农村广播设备及村村通用户设备运行完好率”期初设置绩效目标2017年不少于90%，实际完好率90%，完成目标；4、“效益-社会效益指标-惠及农村地区数量”期初设置绩效目标2017年不少于400个，实际已完成1058个，完成目标；5、“效益-可持续影响指标-群众对项目设施的知晓度”期初设置绩效目标2017年不低于90%，实际知晓度80%，尚未完成目标。

目标完成质量（目标完成程度算术平均数）131.73%。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

绩效指标不够细化，绩效自评工作不够完善。主要是缺乏绩效评价专业人才，绩效评价相关知识较薄弱。

2、改进措施

建议加强培训，提高参与绩效评价工作人员业务水平；进一步有针对性地加强专项资金预算管理和使用考核，推进绩效目标考核与个人的对接。

三、其他事项说明

本项目系委托会计师事务所第三方机构开展绩效自评工作，满分100分，最终得分97.78分，评价等级系优秀。