2017年度财政支出“农村文化建设专项资金”项目绩效自评报告

根据福州市财政局印发《福州市财政局关于全面开展财政支出项目绩效自评的通知》的通知（榕财统〔2018〕11号）、《关于市文广新局2017年度财政支出项目绩效目标的批复》（榕财教〔2017〕46号）等文件的要求，我局对2017年度财政支出“农村文化建设专项资金” 项目进行了绩效自评，现将有关工作结论报告如下：

一、项目概况

农村文化建设专项资金是为进一步推动国家公共文化服务体系示范区创建工作，满足广大农民群众的文化需求。2017年6月，经市政府批准，市财政局与市文广新局联合下达2017年度农村综合文化服务中心建设专项资金150万元（榕财教（指）〔2017〕50号）。该项目预算资金150万元，截止2017年12月31日累计批复到位150万元，2017年实际累计支出144.81万元（主要用于补助50个村级文化服务中心达标提升建设），全部为市财政资金拨付。

二、项目绩效评价结论

（一）项目绩效评价得分及等级

项本项目满分100分，最终得分100分，评价等级系优秀。

（二）项目期初绩效目标实现情况分析

项目期初设置绩效目标数量5个，完成目标数量5个，目标完成率（完成目标数量/期初设置绩效目标数量）100%，其中：1、“投入-成本目标-预算执行率”期初设置绩效目标值2017年不低于95%，实际完成预算执行率96.54%，完成目标；2、“产出-数量目标-扶持农村综合文化服务中心示范点”期初设置绩效目标2017年不少于30个，实际已完成50个，完成目标；3、“产出-数量目标-举办农村基层文化队伍培训班”期初设置绩效目标2017年不少于4场，实际已完成4场，完成目标；4、“效益-社会效益目标-参加农村基层文化队伍培训人数”期初设置绩效目标2017年不少于400人，实际已完成人数400人，完成目标；5、“效益-可持续影响目标-文化服务中心惠及人数”期初设置绩效目标2017年不少于500人，实际已完成人数2500人，完成目标。

目标完成质量（目标完成程度算术平均数）193.66%。

（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议

1、存在问题

绩效指标不够细化，绩效自评工作不够完善。主要是缺乏绩效评价专业人才，绩效评价相关知识较薄弱。

2、改进措施

建议加强培训，提高参与绩效评价工作人员业务水平；进一步有针对性地加强专项资金预算管理和使用考核，推进绩效目标考核与个人的对接。

三、其他事项说明

本项目系委托会计师事务所第三方机构开展绩效自评工作，满分100分，最终得分100分，评价等级系优秀。