## Sheet1
绩效自评公开表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 2023年教育设施设备采购预拨款
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福州商贸职业中专学校
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 0.00 | 97.00 |  | 0.00 | 10 | 0.00 |  | 0
| 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 97.00 |  | 0.00 | — | 0.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
| 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 采购学校图书、录播设备、计算机等各类教学设施设备，改善办学条件，提升硬件水平。 |  |  |  |  | 采购学校图书、录播设备已完成采购。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购项目资金投入金额 |  | ≤370万元 |  | 273 | 10 | 10 | 年终项目未顺利中标，项目中止，后续重新申请资金，进行采购
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 惠及师生率 |  | ≥98% |  | 100 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  | ≥95% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 新增图书采购数量 |  | ≥5000册 |  | 5000 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 新增直录播设备采购数量 |  | ≥1批 |  | 1 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 新增台式计算机采购数量 |  | ≥180台 |  | 0 | 5 | 0 | 年终项目未顺利中标，项目中止，后续重新申请资金，进行采购
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 验收通过率 |  | =100% |  | 100 | 15 | 15
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 履约时间 |  | ≤60天 |  | 60 | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 85