## Sheet1
绩效自评公开表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 办公楼、教学楼线路改造（2）
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福州市中小学生综合实践中心
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 0.00 | 109.59 |  | 85.64 | 10 | 78.15 |  | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 109.59 |  | 85.64 | — | 78.15
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
| 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 确保师生教育教学办公等用电需求，消除用电安全隐患。 |  |  |  |  | 完成办公楼、教学楼线路改造，扩大了线路的电容量，消除了用电安全隐患。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程建设建安成本 |  | ≤800元/米 |  | 300 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 消除安全隐患数 |  | ≥1个 |  | 1 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  | ≥95% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 预埋电缆长度 |  | ≥3000米 |  | 3500 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | =100% |  | 100 | 15 | 15
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程工期 |  | ≤90天 |  | 17 | 15 | 15
总分 | [7 empty] | 100