## Sheet1
绩效自评公开表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 2022年设施设备采购资金-教育信息化等设备
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福州市乌山小学
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 148.50 | 0.00 |  | 0.00 | 10 | 0.00 |  | 0
| 其中：当年财政拨款 |  | 148.50 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
| 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 采购机房设备完成后，确保改善办学条件，提升学校安全工作硬件水平，保证教育教学 |  |  |  |  | 采购机房设备项目未实施，确保改善办学条件，提升学校安全工作硬件水平，保证教育教学
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 数据中心机房设备预算 |  | ≤100% |  | 100 | 10 | 10 | 已完成
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 机房使用率 |  | =100% |  | 100 | 30 | 30 | 已完成
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  | ≥95% |  | 95 | 10 | 10 | 已完成
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 新增购置数据机房设备数量 |  | ≥1套 |  | 0 | 20 | 0 | 已完成
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 购置验收通过率 |  | =100% |  | 0 | 10 | 0 | 已完成
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | =100% |  | 0 | 10 | 0 | 已完成
总分 | [7 empty] | 50