## Sheet1
绩效自评公开表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 校门西北侧护坡挡墙加固
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福州市乌山小学
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 0.00 | 6.20 |  | 6.20 | 10 | 100.00 |  | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 6.20 |  | 6.20 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
| 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
根据有关规定和合同约定，学校将尽快完成工程结算、财务决算工作，并加强资金监管，支付项目尾款，完成项目扫尾工作。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入成本控制率 |  | ≤100% |  | 100 | 10 | 10 | 已完成
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 消除边坡安全隐患米数 |  | ≥10米 |  | 10 | 30 | 30 | 已完成
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  | ≥90% |  | 90 | 10 | 10 | 已完成
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 结算对象数 |  | =1个 |  | 1 | 20 | 20 | 已完成
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 结算送审书质量 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10 | 已完成
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程支付款项及时率 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10 | 已完成
总分 | [7 empty] | 100