## Sheet1
绩效自评公开表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 2023年继续教育培训专项经费
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福州市人民政府教育督导室
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 0.00 | 30.00 |  | 19.68 | 10 | 65.60 |  | 5
| 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 30.00 |  | 19.68 | — | 65.59
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
| 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据培训计划如期完成培训任务，抓好培训成本控制，助力提升参训人员业务水平，取得良好效果。 |  |  |  |  | 根据培训计划如期完成培训任务，抓好培训成本控制，助力提升参训人员业务水平，取得良好效果。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 培训总投入 |  | ≤30万元 |  | 19.68 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 培训通过率 |  | ≥90% |  | 95 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训学员满意度 |  | ≥95% |  | 95 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 |  | ≥12天 |  | 14 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 培训参加人次 |  | ≥135人次 |  | 136 | 10 | 10 | 无
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 开设培训模块数量 |  | ≥4个 |  | 3 | 5 | 3.75 | 2024年进一步推进完成进度
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 培训出勤率 |  | ≥95% |  | 97 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 高级职称授课教师占比 |  | ≥70% |  | 80 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 完结时效性(完结及时率) |  | =100% |  | 75 | 5 | 3.75 | 2024年进一步推进完成进度
总分 | [7 empty] | 92.5