## Sheet1
绩效自评公开表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 2号楼外墙裂缝修复及室内提升改造
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福州市儿童学园
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 0.26 | 0.26 |  | 0.26 | 10 | 100.00 |  | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 0.26 | 0.26 |  | 0.26 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
| 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成2号楼外墙裂缝修复及室内提升改造工程，改善教育教学环境。 |  |  |  |  | 已完成
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率 |  | ≥8% |  | 5.746 | 10 | 7.18 | 由于原先设置的指标性质是反向指标且小于等于绩效目标值8%，后被修改为正向指标且大于等于8%，因此未能达到绩效目标值
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 隐患消除项数 |  | ≥1项 |  | 1 | 30 | 30 | 无
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  | ≥100% |  | 100 | 10 | 10 | 无
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 竣工面积数 |  | =1986平方米 |  | 1986 | 15 | 15 | 无
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量合格数 |  | =1个 |  | 1 | 15 | 15 | 无
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 竣工完成及时性 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10 | 无
总分 | [7 empty] | 97.18