## Sheet1
绩效自评公开表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 教育技术装备（第一批结算资金）
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福州市儿童学园
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 112.75 | 112.75 |  | 112.75 | 10 | 100.00 |  | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 112.75 | 112.75 |  | 112.75 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
| 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 采购中小学校课桌椅、图书、信息化设备等各类教学设施设备，改善办学条件，提升硬件水平 |  |  |  |  | 已完成
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购成本 |  | ≤291.1708万元 |  | 291.17 | 10 | 10 | 无
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益师生数 |  | ≥100% |  | 100 | 30 | 30 | 无
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  | ≥95% |  | 100 | 10 | 10 | 无
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 采购课桌椅数 |  | ≥140个、件、瓶、台、件、辆、套等 |  | 204 | 1 | 1 | 无
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 采购阅览室桌椅数 |  | ≥5个、件、瓶、台、件、辆、套等 |  | 5 | 1 | 1 | 无
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 采购食堂设备数 |  | ≥500个、件、瓶、台、件、辆、套等 |  | 1071 | 1 | 1 | 无
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 采购幼儿床铺数 |  | ≥100个、件、瓶、台、件、辆、套等 |  | 109 | 1 | 1 | 无
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 采购礼堂设备数 |  | ≥20个、件、瓶、台、件、辆、套等 |  | 108 | 1 | 1 | 无
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 采购幼儿组合课桌椅等家具数 |  | ≥250个、件、瓶、台、件、辆、套等 |  | 274 | 1 | 1 | 无
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 采购户外游戏设备数 |  | ≥40个、件、瓶、台、件、辆、套等 |  | 123 | 1 | 1 | 无
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 采购教师办公桌椅数 |  | ≥10个、件、瓶、台、件、辆、套等 |  | 37 | 1 | 1 | 无
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 采购幼儿床铺数 |  | ≥30个、件、瓶、台、件、辆、套等 |  | 34 | 1 | 1 | 无
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 采购教室矮柜书包柜数 |  | ≥20个、件、瓶、台、件、辆、套等 |  | 29 | 1 | 1 | 无
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 采购保健室档案室等家具数 |  | ≥30个、件、瓶、台、件、辆、套等 |  | 32 | 1 | 1 | 无
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 采购校园文化设备数 |  | ≥30000个、件、瓶、台、件、辆、套等 |  | 621 | 1 | 0.02 | 由于方案中标签贴、笔记本等物品被删减，导致校园文化设备的采购货物数量大幅减少，因此无法达到绩效目标值
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 采购会议室桌椅数 |  | ≥15个、件、瓶、台、件、辆、套等 |  | 16 | 1 | 1 | 无
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 采购升降防撞柱车辆识别系统数 |  | ≥5个、件、瓶、台、件、辆、套等 |  | 50 | 1 | 1 | 无
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 购置设备验收通过率 |  | =100% |  | 100 | 16 | 16 | 无
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 设备采购完成及时率 |  | =12月 |  | 12 | 10 | 10 | 无
总分 | [7 empty] | 99.02