## Sheet1
绩效自评公开表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 教师继续教育专项经费
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福州市教育局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 1430.00 | 0.00 |  | 0.00 | 10 | 0.00 |  | 0
| 其中：当年财政拨款 |  | 1430.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
| 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 用于福州市直学校教师继续教育培训和名优骨干教师培养 |  |  |  |  | 因“教育强市‘十四五’第一、二、三、四批市级骨干教师培训”及“教育强市‘十四五’第二、三、四批市级学科带头人培训”七个培训项目财政专项经费于2023年11月下拨到位，导致2023年下达项目的33个计划中，仅能完成26个，完成率78.78%。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 继续教育培训目标完成率 |  | ≥90% |  | 78.78 | 10 | 8.75 | 因“教育强市‘十四五’第一、二、三、四批市级骨干教师培训”及“教育强市‘十四五’第二、三、四批市级学科带头人培训”七个培训项目财政专项经费于2023年11月下拨到位，导致2023年下达项目的33个计划中，仅能完成26个，完成率78.78%。
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 完成继续教育教师数量 |  | ≥23000人 |  | 25763 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对12345诉求件回复满意度 |  | ≥95% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 参与继续教育学校数量 |  | ≥45学校数量 |  | 57 | 20 | 20
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规情况 |  | ≥100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 继续教育培训课时 |  | ≥90课时 |  | 90 | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 88.75