## Sheet1
绩效自评公开表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 2019年教育信息化建设项目进度款
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福州市教育局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 0.00 | 348.00 |  | 348.00 | 10 | 100.00 |  | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 348.00 |  | 348.00 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
| 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1.建设“榕教之窗”系统，集教育信息、资源、互动、招生入学、教师招聘、培训机构等多样化服务为一体的便民服务体系；2.建设教师职业能力建设管理系统，实现教师职业生涯全周期智慧化管理；3.建设教育装备应用运维管理系统，实现装备综合管理、装备应用管理、装备运维管理、物联统一开放服务、绿色校园节能监管等。4.实现三个系统与福州市教育管理公共服务平台数据的互联互通。 |  |  |  |  | 1、“榕教之窗”系统对接福州市教育管理公共服务平台，完成了学校信息1300条、组织机构部门信息5171条和组织机构部门成员信息3950条的数据迁移，对接小学招生系统和初中招生系统，完成了学校划片信息16280条、随迁子女报名范围管理数据7084条和对口学校信息188条的数据迁移；榕教资讯模块总计完成557条咨询信息发布；榕教招生完成小学招生53700？个学生的预报名，初中招生完成38337？个的学生信息采集和22089个志愿的填报，完成了2023年小学和初中招生工作；榕教资源模块完成了2365个视频和文件资源的上传；集约化平台完成了约定的5个网站的建设和数据迁移，网站包括福州市教育局内务网、福州教育研究院、福州星语学校、福州旅游职业中专学校和福州第十一中学。 2、完成了装备综合管理、装备应用管理、装备运维管理、物联统一开放服务、绿色校园节能监管等业务应用的部署工作，已有52所市属校开通并试运行，初始化用户数54471人，形成286908条资产业务数据。 3、完成了基础信息管理、人事管理、研修管理、科研管理、名师工作室等业务应用的部署工作，并完成了基础信息采集工作，已完成学校基础信息采集1691所，教师档案初始化82793份，其中65709份教师档案教师个人已登录系统进行个人档案信息更新。 4、完成了与公服平台与福州市教育管理公共服务平台用户数据、消息通知的互通，形成一个平台对外提供和获取数据。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 阶段性投入 |  | ≤350万元 |  | 348 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 小学线上报名人数 |  | ≥50000人 |  | 53700 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统使用用户满意度 |  | ≥80% |  | 85.4 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 教师档案建立数 |  | ≥80000份 |  | 82793 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 学校覆盖率 |  | ≥90% |  | 91.2 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 等保测评通过率 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 漏洞整改及时率 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100