## Sheet1
绩效自评公开表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 福州市中小学实践基地
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福州市教育局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 0.00 | 1672.13 |  | 1672.13 | 10 | 100.00 |  | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 1672.13 |  | 1672.13 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
| 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过建设中小学生综合实践基地，促进中小学生社会实践活动的健康发展，提高中小学生社会实践能力，为学生全面发展和个性发展的统一打下坚实的基础。 |  |  |  |  | 一期项目已投入使用并接待中小学生开展社会实践活动，二期项目建设中。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 二期工程最高限价 |  | ≤8000万元 |  | 5321 | 10 | 10 | 无偏差
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 年接待实践活动学生数 |  | ≥1000人 |  | 1200 | 30 | 30 | 无偏差
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 12345满意度 |  | ≥90% |  | 99.83 | 10 | 10 | 无偏差
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 二期工程动工面积 |  | ≥3000平方米 |  | 3373 | 10 | 10 | 无偏差
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 围墙、挡墙长度 |  | ≥2000米 |  | 2000 | 10 | 10 | 无偏差
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 建设工程质量合格率 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10 | 无偏差
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 二期工程施工许可证办理时限 |  | ≤5月 |  | 2 | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [7 empty] | 100