## Sheet1
绩效自评公开表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 福州金山三期小学（福州教育学院附属第四小学）
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福州市教育局
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 0.00 | 35.42 |  | 0.00 | 10 | 0.00 |  | 0
| 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 35.42 |  | 0.00 | — | 0.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
| 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成竣工财务决算审核工作， |  |  |  |  | 已完成竣工财务决算审核工作。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程建设建安成本 |  | ≤4300元/平方米 |  | 2754 | 10 | 10 | 无偏差
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 建成学位数 |  | ≥1620个 |  | 2164 | 15 | 15 | 无偏差
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 在校生数 |  | ≥1620人 |  | 2164 | 15 | 15 | 无偏差
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 12345诉求件回复满意度 |  | ≥98% |  | 99.8 | 10 | 10 | 无偏差
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 完成竣工财务决算项目 |  | =1项 |  | 1 | 10 | 10 | 无偏差
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 竣工财务决算批复率 |  | =100% |  | 100 | 15 | 15 | 无偏差
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 完成竣工财务决算时间 |  | ≤12月 |  | 11 | 15 | 15 | 无偏差
总分 | [7 empty] | 90