## Sheet1
绩效自评公开表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 福州市盲校教学办公楼周边绿化景观建设
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福州市盲校
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 0.00 | 48.30 |  | 30.51 | 10 | 63.17 |  | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 48.30 |  | 30.51 | — | 63.17
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
| 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2023年完成学校绿化工程。结合我校实际因地制宜，提升校园绿化品质，美化育人环境，体现校园高雅美观大方的格局。 |  |  |  |  | 2023年完成学校绿化工程。结合我校实际因地制宜，提升校园绿化品质，美化育人环境，体现校园高雅美观大方的格局。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 绿化工程的施工成本 |  | ≤49.1万元 |  | 36.8 | 10 | 10 | 无
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益师生总人数 |  | ≥206人 |  | 206 | 30 | 30 | 无
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生对绿化的满意度 |  | ≥98% |  | 100 | 10 | 10 | 无
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 绿化面积 |  | ≥205平方米 |  | 205 | 20 | 20 | 无
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 施工质量验收达标率 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10 | 无
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程项目工期 |  | ≤90天 |  | 90 | 10 | 10 | 无
总分 | [7 empty] | 100