## Sheet1
绩效自评公开表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 东教学楼加固改造
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福州教育学院附属第一小学
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 0.00 | 13.96 |  | 10.17 | 10 | 72.85 |  | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 13.96 |  | 10.17 | — | 72.87
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
| 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目不具备继续施工的条件，因此于2021年9月30日全面暂停施工，根据上级安排对已完成部分进行结算报送。 |  |  |  |  | 已停工，根据上级安排对完成部分进行结算。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率 |  | ≥5% |  | 6 | 10 | 10 | 无
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 工程事故发生次数 |  | =0起 |  | 0 | 30 | 30 | 无
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意率 |  | ≥90% |  | 95 | 10 | 10 | 无
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 结算对象数 |  | ≥1家 |  | 1 | 20 | 20 | 无
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量合格率 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10 | 无
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程进度达标率 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10 | 无
总分 | [7 empty] | 100