## Sheet1
绩效自评公开表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 2023年教育设施设备采购预拨款
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福州教育学院附属第三小学
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 0.00 | 147.02 |  | 141.70 | 10 | 96.38 |  | 7
| 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 147.02 |  | 141.70 | — | 96.38
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
| 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 采购学校日常办公及教育教学需要的台式计算机、图书、触控一体机、数学教具等各类教学设施设备，改善办学条件，提升硬件水平。完成该项目后，学校的教育教学办学条件将有效提升，保障教学活动更好的开展。 |  |  |  |  | 除计算机项目暂缓采购，其他项目均按时完成采购，验收合格并已投入使用。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金使用率 |  | ≥80% |  | 96.38 | 10 | 10 | 无偏差
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 教学设施设备的利用率 |  | =100% |  | 100 | 30 | 30 | 无偏差
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  | ≥95% |  | 97.5 | 10 | 10 | 无偏差
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 触控一体机、扫描仪 |  | ≥8套 |  | 8 | 5 | 5 | 无偏差
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 智慧农场智能联排种植区、劳动工具系统等 |  | ≥260平方米 |  | 260 | 5 | 5 | 无偏差
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 图书 |  | ≥26748本 |  | 26748 | 2.5 | 2.5 | 无偏差
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 台式计算机 |  | ≥120台 |  | 0 | 2.5 | 0 | 采购计划暂缓
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 教学思维益智教具、数学探究设备等 |  | ≥50项 |  | 19 | 5 | 1.9 | 物品单样数量增加，项目减少
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 购置验收通过率 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10 | 无偏差
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10 | 无偏差
总分 | [7 empty] | 91.4