## Sheet1
绩效自评公开表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 教学综合楼
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福州教育学院附属第三小学
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 0.00 | 66.06 |  | 66.06 | 10 | 100.00 |  | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 66.06 |  | 66.06 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
| 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 新建教学综合楼一栋，改善办学条件，提升学校软实力、师生学习环境以及义务教育学校标准化建设。 |  |  |  |  | 教学综合楼地上6层，地下两层，提升学校软实力、师生学习环境以及义务教育学校标准化建设。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入当期成本 |  | ≤66.061万元 |  | 66.061 | 10 | 10 | 未偏差
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 建成学位数 |  | ≥300人 |  | 1120 | 30 | 30 | 未偏差
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  | ≥90％ |  | 97.55 | 10 | 10 | 未偏差
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 教学综合楼建成面积 |  | ≥12584.15平方米 |  | 12584.15 | 20 | 20 | 未偏差
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程维修整改率 |  | =100％ |  | 100 | 10 | 10 | 未偏差
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 教学综合楼缺陷责任期 |  | ≤2年 |  | 2 | 10 | 10 | 未偏差
总分 | [7 empty] | 100