## Sheet1
绩效自评公开表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 路面、地下管网及周边绿化改造项目
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福州教育学院附属第三小学
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 10 | 0.00 |  | 0
| 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
| 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过改造，校园将更加整洁、美丽，环境将更加优美、温馨，师生学习生活将更加幸福。 |  |  |  |  | 由于2023年指标于7月份下达，意向公开一个月后将错过暑假施工，该项目施工期间全校停水封路，无法在学生上课期间实施，故该项目延迟到2024年暑假施工。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入当期成本 |  | ≤340万元 |  | 0 | 10 | 10 | 由于2023年指标于7月份下达，意向公开一个月后将错过暑假施工，该项目施工期间全校停水封路，无法在学生上课期间实施，故该项目延迟到2024年暑假施工。
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 隐患消除项数 |  | ≥1项 |  | 30 | 30 | 30 | 由于2023年指标于7月份下达，意向公开一个月后将错过暑假施工，该项目施工期间全校停水封路，无法在学生上课期间实施，故该项目延迟到2024年暑假施工。
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  | ≥90% |  | 10 | 10 | 1.11 | 由于2023年指标于7月份下达，意向公开一个月后将错过暑假施工，该项目施工期间全校停水封路，无法在学生上课期间实施，故该项目延迟到2024年暑假施工。
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 路面、地下管网及周边绿化改造面积 |  | ≥4721平方米 |  | 10 | 10 | 0.02 | 由于2023年指标于7月份下达，意向公开一个月后将错过暑假施工，该项目施工期间全校停水封路，无法在学生上课期间实施，故该项目延迟到2024年暑假施工。
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | =100% |  | 0 | 20 | 0 | 由于2023年指标于7月份下达，意向公开一个月后将错过暑假施工，该项目施工期间全校停水封路，无法在学生上课期间实施，故该项目延迟到2024年暑假施工。
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程工期 |  | =100天 |  | 0 | 10 | 0 | 由于2023年指标于7月份下达，意向公开一个月后将错过暑假施工，该项目施工期间全校停水封路，无法在学生上课期间实施，故该项目延迟到2024年暑假施工。
总分 | [7 empty] | 41.13