## Sheet1
绩效自评公开表
（2023年度）
项目名称 |  |  | A楼外挂电梯及厕所改造
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福州江南水都中学
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 0.00 | 51.68 |  | 51.64 | 10 | 99.92 |  | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 51.68 |  | 51.64 | — | 99.91
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
| 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目完成后，卫生间面貌得到大大改善，卫生间基本没有异味，也有较好的照明光线。预期2023年3月将完成项目结算工作。 |  |  |  |  | 良好
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入成本控制率 |  | ≤100% |  | 86 | 10 | 10 | 无
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 消除漏水项数 |  | ≥60项 |  | 65 | 15 | 15 | 无
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 卫生间排气情况 |  | ≤30项 |  | 30 | 15 | 15 | 无
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生对该项目的满意度 |  | ≥95% |  | 97 | 10 | 10 | 无
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 卫生间改造面积 |  | ≥600平方米 |  | 600 | 10 | 10 | 无
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 排气系统改造套数 |  | ≥20套 |  | 20 | 5 | 5 | 无
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 卫生间及洗手台区灯更换数 |  | ≥80盏 |  | 80 | 5 | 5 | 无
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 蹲位感应器更换数 |  | ≥100个 |  | 100 | 5 | 5 | 无
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量达标率 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10 | 无
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程结算时间 |  | ≤1月 |  | 1 | 5 | 5 | 无
总分 | [7 empty] | 100