## Sheet1
绩效自评公开表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 五四北校区
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福建省福州屏东中学
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 0.00 | 50.00 |  | 21.37 | 10 | 42.74 |  | 0
| 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 50.00 |  | 21.37 | — | 42.75
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
| 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 解决我校本部用地不足问题，扩大优质教育资源覆盖面。 |  |  |  |  | 根据上级文件，进行工程前期程序中
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 建安工程成本 |  | ≤3.8亿元 |  | 3.38 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 主体机构使用年限 |  | ≥50年 |  | 50 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  | ≥90% |  | 98 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 新增建筑面积 |  | ≥56.7亩 |  | 56.7 | 14 | 14
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 项目建议书通过率 |  | =100% |  | 100 | 13 | 13
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 资金使用率 |  | ≤100% |  | 42.75 | 13 | 13
总分 | [7 empty] | 90