## Sheet1
绩效自评公开表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 福州屏东中学屏北分校体艺综合楼
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福建省福州屏东中学
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 932.74 | 932.74 |  | 932.74 | 10 | 100.00 |  | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 932.74 | 932.74 |  | 932.74 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
| 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2022年福州屏东中学屏北分校体艺综合楼项目施工进度计划：2022年3月至12月份在10个月内完成地下桩基部分、基坑支护部分、上部主体工程封顶部分，并做好安装工程部分的前期准备工作。 |  |  |  |  | 工程已经竣工
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程建设建安成本 |  | ≤6261元/平方米 |  | 5575 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 年度完成投资额 |  | ≥7000万元 |  | 4908.72 | 10 | 7.01 | 资金拨款推迟
绩效 指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目招标节约率 |  | ≥6.90% |  | 6.9 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 工程重大安全事故发生数 |  | ≤0例 |  | 0 | 10 | 10
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  | ≥90% |  | 97 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 主体工程完成率 |  | ≥80% |  | 100 | 14 | 14
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 设计单位资质达标率 |  | =100% |  | 100 | 6.5 | 6.5
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 施工单位资质达标率 |  | =100% |  | 100 | 6.5 | 6.5
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 主体施工项目完成时间 |  | ≤10月 |  | 10 | 13 | 13
总分 | [7 empty] | 97.01