## Sheet1
绩效自评公开表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 办公综合楼加固改造
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福建省福州建筑工程职业中专学校
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 0.00 | 356.97 |  | 356.97 | 10 | 100.00 |  | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 356.97 |  | 356.97 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
| 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 对办公大楼加固改造，对师生安全提供有力保障，提高办学条件，确保师生在校期间安全。 |  |  |  |  | 已完成支付工程款3483225.03元、监理费38370元、结算审核费48066元。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入成本控制率 |  | ≤100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益师生数 |  | ≥3991人 |  | 3909 | 30 | 29.38 | 按实际情况
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校师生满意度 |  | ≤1件 |  | 0 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 工程加固施工面积 |  | =8844平方米 |  | 9100 | 20 | 20
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 施工质量验收达标率 |  | ≥100% |  | 100 | 19 | 19
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程工期 |  | ≤180天 |  | 220 | 1 | 0 | 按实际情况
总分 | [7 empty] | 98.38