## Sheet1
绩效自评公开表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 福州教育学院附属中学屋面立面和地面景观改造绿化工程
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福建省福州教育学院附属中学
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 0.00 | 53.78 |  | 53.78 | 10 | 100.00 |  | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 53.78 |  | 53.78 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
| 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 根据相关文件要求尽快完成屋面立面和地面景观改造绿化工程竣工财务决算 |  |  |  |  | 屋面立面和地面景观改造绿化已完成全部进度，资金全部支付完成，指标全部完成。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率 |  | ≥5% |  | 15.1 | 10 | 10 | 无
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 |  | ≥3239人 |  | 3300 | 30 | 30 | 无
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  | ≥95% |  | 96 | 10 | 10 | 无
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 决算对象数 |  | ≥1个 |  | 1 | 20 | 20 | 无
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 决算审核单位资质达标率 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10 | 无
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 竣工财务决算完成时限 |  | ≤12月 |  | 12 | 10 | 10 | 无
总分 | [7 empty] | 100