## Sheet1
绩效自评公开表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 福州教育学院附属中学教学楼教室、空调线路改造
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福建省福州教育学院附属中学
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | 10 | 0.00 |  | 0
| 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
| 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 2023年完成我校教学楼教室、空调线路改造项目设计、预算、招投标等前期工作，动工建设，争取完成施工。修缮后确保校园安全，确保教学楼及宿舍楼环境的安全，为师生创造良好的学习教学的环境。 |  |  |  |  | 已完成设计、预算编制、预算审核、资金未下达，无法完成招标
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 修缮费用 |  | ≤140万元 |  | 0 | 10 | 0 | 资金未下达，无法完成招标
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 |  | =3080人 |  | 0 | 30 |  | 资金未下达，无法完成招标
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  | ≥90% |  | 0 | 10 | 0 | 资金未下达，无法完成招标
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 教室改造面积 |  | ≥550㎡ |  | 0 | 10 | 0 | 资金未下达，无法完成招标
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 空调线路改造长度 |  | ≥8250米 |  | 0 | 10 | 0 | 资金未下达，无法完成招标
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量合格率 |  | =100% |  | 0 | 10 | 0 | 资金未下达，无法完成招标
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程工期 |  | ≤40天 |  | 0 | 10 | 0 | 资金未下达，无法完成招标
总分 | [7 empty] | 0