## Sheet1
绩效自评公开表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 艺术楼、食堂楼立面及田径场等改造
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福建省福州教育学院附属第二小学
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 0.00 | 118.41 |  | 60.85 | 10 | 51.39 |  | 0
| 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 118.41 |  | 60.85 | — | 51.39
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
| 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 我校的艺术楼、食堂楼立面及田径场等改造项目，为竣工清欠项目，本年度完成操场、路面等部分提升改造，为全校师生教育教学活动提供了安全、舒适的后勤保障服务。 |  |  |  |  | 我校的艺术楼、食堂楼立面及田径场等改造项目，为竣工清欠项目，本年度已经完成操场、路面等部分提升改造，为全校师生教育教学活动提供了安全、舒适的后勤保障服务。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率 |  | ≤5% |  | 5 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 隐患消除项数 |  | ≥1项 |  | 1 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  | ≥90% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 改造完成面积数 |  | =4556平方米 |  | 4556 | 20 | 20
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量合格数 |  | =1个 |  | 1 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 改造完成及时性 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 90