## Sheet1
绩效自评公开表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 美术实训楼维修工程
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福建省福州文教职业中专学校
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 0.00 | 69.31 |  | 69.31 | 10 | 100.00 |  | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 69.31 |  | 69.31 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
| 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过该基建修缮工程，对美术实训楼外立面进行粉刷，地下车库的地面进行加固，刷地坪漆，对屋顶进行防水处理，提升教育教学的硬件环境，使教职员工的工作生活更加便利，消除安全隐患。 |  |  |  |  | 资金下达69.31万元，该项目已竣工验收，并完成支付，有效改善了美术实训楼的教育教学工作生活环境。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入成本控制率 |  | ≤100% |  | 0 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 隐患消除项数 |  | ≥1项 |  | 1 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  | ≥90% |  | 95 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 施工面积 |  | =11400平方米 |  | 11400 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量合格率 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程工期 |  | ≤30天 |  | 30 | 20 | 20
总分 | [7 empty] | 100