## Sheet1
绩效自评公开表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 校园雨污分离改造工程
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福建省福州旅游职业中专学校
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 20.19 | 20.19 |  | 20.19 | 10 | 100.00 |  | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 20.19 | 20.19 |  | 20.19 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
| 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 完成校园雨污分离改造工程竣工验收及结算送审，项目建成后彻底解决校园雨污混排的现象，改善学校周边河流的水质污染，达到污水综合排放标准。解决师生的生活污水排放问题，充分保障学校的教育、教学工作顺利进行。 |  |  |  |  | 已完成
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率 |  | ≥8% |  | 8 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 工程重大安全事故发生数 |  | ≤0例 |  | 0 | 15 | 15
绩效 指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 水质改善的指标值 |  | ≤500指标值 |  | 500 | 15 | 15
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  | ≥98% |  | 98 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 改建De200~De污水接户管长度 |  | ≥150米 |  | 150 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 新建DN300污水管道长度 |  | ≥100米 |  | 100 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 新建DN400污水管道长度 |  | ≥800米 |  | 800 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 施工质量验收达标率 |  | ≥100% |  | 100 | 15 | 15
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程完成及时性 |  | ≥100% |  | 100 | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100