## Sheet1
绩效自评公开表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 2023年教育设施设备采购预拨款
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福建省福州格致中学
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 0.00 | 353.95 |  | 207.45 | 10 | 58.61 |  | 0
| 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 353.95 |  | 207.45 | — | 58.61
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
| 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 采购中小学校课桌椅、图书、台式计算机、触控一体机、录播教室设备、智慧消防设备、校园文化设备、印刷室多功能一体机、扫描仪等各类教学设施设备，改善办学条件，提升硬件水平。 |  |  |  |  | 采购中小学校课桌椅、图书、台式计算机、触控一体机、录播教室设备、智慧消防设备、校园文化设备、印刷室多功能一体机、扫描仪等各类教学设施设备，改善办学条件，提升硬件水平。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 |  | ≤3910500元 |  | 2074500 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群体数 |  | ≥3000人 |  | 3000 | 20 | 20
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 教学设施设备的利用率 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  | ≥95% |  | 95 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 采购录播教室设备 |  | ≥2套 |  | 2 | 2 | 2
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 采购图书 |  | ≥12500册 |  | 12500 | 2 | 2
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 采购印刷室、阅卷室设备 |  | ≥1批 |  | 1 | 2 | 2
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 采购智慧消防设备 |  | ≥1批 |  | 1 | 2 | 2
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 采购图书馆设备 |  | ≥1批 |  | 1 | 2 | 2
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 采购课桌椅 |  | ≥500套 |  | 500 | 2 | 2
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 采购校园文化设备数量 |  | ≥1批 |  | 1 | 2 | 2
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 采购触控一体机数量 |  | ≥15台 |  | 15 | 3 | 3
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 采购台式计算机数量 |  | ≥50台 |  | 50 | 3 | 3
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 购置验收通过率 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | ≤100% |  | 100 | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 90