## Sheet1
绩效自评公开表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 2023年教育设施设备采购预拨款
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福建省福州第二中学
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 0.00 | 154.17 |  | 154.17 | 10 | 100.00 |  | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 154.17 |  | 154.17 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
| 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 为积极响应福州新区新型城镇化的号召，满足人民群众日益扩大的教育就学需求，改善中小学教育办学条件，提升市属中小学校硬件水平。该项目为2023年福州市教育局政府采购预算（第六批次）专项资金，项目在实施过程中的人员条件、基础条件已具备。现拟申请该专项的资金进行各项目的采购，由学校总务处牵头实施。 |  |  |  |  | 采购录播教室、触控一体机、直饮水平平台、图书等，改善办学条件，提升硬件水平，丰富教师的教学手段，满足学生更高的学习要求。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 购置成本 |  | ≤519.65万元 |  | 154.17 | 10 | 10 | 因部分项目所涉及的楼宇没有装修，故部分项目无法实施，已上报调减回收指标
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 教学设施设备的利用率 |  | =100% |  | 100 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 正向指标，全部完成得满分，未完成得分=实际完成值/目标值x指标分值 |  | ≥95% |  | 95 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 采购图书的数量 |  | ≥1800册 |  | 1800 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 采购触控一体机的数量 |  | =12套 |  | 12 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 采购空调的数量 |  | =1批 |  | 0 | 0 | 0 | 因该项目所涉及的楼宇没有装修，故该项目无法实施，已上报调减回收指标
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 反映本次新增党建及校园文化的数量 |  | =1批 |  | 0 | 0 | 0 | 因该项目所涉及的楼宇没有装修，故该项目无法实施，已上报调减回收指标
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 采购精品录播教室的数量 |  | =2间 |  | 2 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 采购直饮水平台的数量 |  | =1批 |  | 1 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 采购办公家具的数量 |  | =1批 |  | 0 | 0 | 0 | 因该项目所涉及的楼宇没有装修，故该项目无法实施，已上报调减回收指标
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 购置验收通过率 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100