## Sheet1
绩效自评公开表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 高考考点双电源改造
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福建省福州第二中学
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 0.00 | 77.06 |  | 29.06 | 10 | 37.71 |  | 0
| 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 77.06 |  | 29.06 | — | 37.71
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
| 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本次高考考点双电源改造安装工程包括土建和设备安装等内容，在项目完成后，学校将形成双电源保障供电 |  |  |  |  | 本次高考考点双电源改造安装工程包括土建和设备安装等内容，在项目完成后，学校将形成双电源保障供电
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程资金投入金额 |  | ≤80% |  | 80 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 消除的隐患数量 |  | ≥70个 |  | 70 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  | ≥96% |  | 96 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 计量柜的采购数量 |  | ≥1250台 |  | 1250 | 20 | 20
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 验收通过率 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程工期 |  | ≤100天 |  | 100 | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 90