## Sheet1
绩效自评公开表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 吉祥山校区消防系统、教学楼电源、校园环境改造
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福建省福州第八中学
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 0.00 | 103.51 |  | 103.51 | 10 | 100.00 |  | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 103.51 |  | 103.51 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
| 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 通过该项改造，能够全面消除消防安全隐患、用电安全隐患以及校园环境设施安全隐患。 |  |  |  |  | 通过该项改造，能够全面消除消防安全隐患，用电安全隐患以及校园环境设施安全隐患
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程资金投入金额 |  | ≤160万元 |  | 160 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 消除隐患率 |  | =100% |  | 100 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 |  | ≥95% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 管网改造长度 |  | ≥1000米 |  | 1000 | 20 | 20
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 验收通过率 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程工期 |  | ≤60天 |  | 60 | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100