## Sheet1
绩效自评公开表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 福州第十一中学鼓楼校区电房双回路电源改造
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福建省福州第十一中学
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 0.00 | 84.82 |  | 72.13 | 10 | 85.04 |  | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 84.82 |  | 72.13 | — | 85.04
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
| 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本次双电源改造项目包括土建及设备安装等，改造完成后可确保中高考考场用电安全及其他各项工作正常开展 |  |  |  |  | 已完成双电源改造项目包括土建及设备安装，并支付工程款80%，监理款60%，预算审核费100%，设计费100%
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 改造工程投入金额 |  | ≤130万元 |  | 85.759 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 隐患消除项数 |  | =100% |  | 100 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  | ≥95% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 计量柜的采购数量 |  | ≥1台 |  | 1 | 20 | 20
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 验收通过率 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 改造工期 |  | ≤60天 |  | 50 | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100