## Sheet1
绩效自评公开表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 2022年西门校区3号教学楼功能教室改造
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福建省福州第十八中学
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 0.00 | 3.18 |  | 3.18 | 10 | 100.00 |  | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 3.18 |  | 3.18 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
| 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本项目主要为改造3号楼教室为功能教室11间，满足教学要求，已完成财务决算工作，支付相应工程进度款及财务决算审核费，同时推进转固定资产工作办理。 |  |  |  |  | 已完成
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程成本 |  | ≤3.1805万元 |  | 3.18 | 10 | 10 | 其他问题
绩效 指标 | 效益指标 | 生态效益指标 | 可使用年限 |  | >5年 |  | 5 | 30 | 30 | 其他问题
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 |  | ≥90% |  | 90 | 10 | 10 | 其他问题
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 改造功能教室数 |  | =11间 |  | 11 | 20 | 20 | 其他问题
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格数 |  | =1个 |  | 1 | 10 | 10 | 其他问题
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程结算及时率 |  | ≥70% |  | 70 | 10 | 10 | 其他问题
总分 | [7 empty] | 100