## Sheet1
绩效自评公开表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 消防、给排水管网维修改造
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福建省福州第四中学
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 0.00 | 68.47 |  | 68.47 | 10 | 100.00 |  | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 68.47 |  | 68.47 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
| 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目已竣工，改造后为学校带来了更安全、更美观的校园环境，减少了校园安全隐患事故的发生。 |  |  |  |  | 已竣工未决算
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程成本节约率 |  | ≥1% |  | 0 | 10 | 0 | 未完成决算
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 消除安全隐患数 |  | =3个 |  | 3 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  | ≥95% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 结算工程数 |  | =1个 |  | 1 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 |  | =100% |  | 100 | 30 | 30
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 财务决算完成及时率 |  | =100% |  | 0 | 0 | 0 | 未完成
总分 | [7 empty] | 90