## Sheet1
绩效自评公开表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 南校区电扩容至800KVA
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 福建省福州高级中学
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 57.05 | 57.05 |  | 56.45 | 10 | 98.95 |  | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 57.05 | 57.05 |  | 56.45 | — | 98.95
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
| 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 本年度内完成电房使用面积扩大，电容量由400KVA扩至800KVA，消除校园用电隐患。支付工程进度款，完成验收工作。 |  |  |  |  | 完成电房使用面积扩大，电容量由400KVA扩至800KVA，消除校园用电隐患。支付工程进度款，完成验收工作。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率 |  | ≥10% |  | 20 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 隐患消除项数 |  | ≥1项 |  | 1 | 30 | 30
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  | ≥95% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 扩容容量 |  | ≥400KVA |  | 400 | 15 | 15
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程质量达标率 |  | =100% |  | 100 | 15 | 15
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程提早完工时间 |  | ≥5天 |  | 5 | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100