## Sheet1
绩效自评公开表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 闽江学院附中综合教学楼和体育馆
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 闽江学院附属中学
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 0.00 | 3899.42 |  | 3825.53 | 10 | 98.11 |  | 7
| 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 3899.42 |  | 3825.53 | — | 98.11
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
| 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目总投资36985.96万元，其中建设工程造价11195.0762万元。项目目前处于主体结构施工阶段，本年度计划完成全部建设工程施工内容，通过工程竣工验收， 确保2024年能尽快投入使用。该项目建成后将极大提升我校办学条件，根据学校办学规划，力争办成一所设施完善、师资力量雄厚、社会家长满意的具有优质教育资源、实现优质教育资源共享的省级示范完全中学、省级文明学校、省一级达标中学 |  |  |  |  | 2023年12月25日工程已竣工，已通过建设单位、施工单位、勘察单位、监理单位、设计单位验收。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程建设建安成本 |  | ≤6373元/平方米 |  | 6372.33 | 3 | 3
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入成本控制率 |  | ≤100 % |  | 94 | 2 | 2
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 地下室每平方造价 |  | =8289.2元/㎡ |  | 8413 | 2 | 2
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工程项目单位综合成本控制率 |  | ≤100 % |  | 96 | 3 | 3
绩效 指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 实际完成投资金额 |  | ≥4700万元 |  | 3754.36 | 3 | 2.4 | 初设方案阶段审批时采用的面积计算方式不同导致误差
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 工程重大安全事故发生数 |  | ≤0例 |  | 0 | 10 | 10
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决教学用房数 |  | ≥960人 |  | 960 | 7 | 7
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 解决配套餐饮用房人数 |  | ≥568人 |  | 568 | 10 | 10
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  | ≥98% |  | 100 | 4 | 4
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参建单位满意度 |  | ≥100% |  | 100 | 3 | 3
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边居民满意度 |  | ≥98% |  | 98 | 3 | 3
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 主体结构完成率 |  | ≥100% |  | 100 | 3 | 3
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 建设整改完成率 |  | ≥100% |  | 100 | 3 | 3
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 工程竣工面积 |  | ≥17917.5㎡ |  | 17568.26 | 2 | 1.96 | 初设方案阶段审批时采用的面积计算方式不同导致误差
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 工程量完成率 |  | ≥100% |  | 100 | 4 | 4
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 工程施工完成层数 |  | ≥10层 |  | 10 | 3 | 3
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 机动车停车位增加数 |  | ≥99个 |  | 46 | 2 | 0.93 | 后期建设
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 单位工程质量达标率 |  | ≥100% |  | 100 | 4 | 4
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 施工过程质量检查达标率 |  | ≥100% |  | 100 | 4 | 4
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程竣工验收质量合格率 |  | ≥100% |  | 100 | 3 | 3
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 变更审批合规性率 |  | =100% |  | 100 | 3 | 3
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程完成及时性 |  | ≤12月 |  | 12 | 3 | 3
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程支付款项及时率 |  | =100% |  | 100 | 3 | 3
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程竣工时间 |  | ≤12月 |  | 12 | 3 | 3
总分 | [7 empty] | 95.29