## Sheet1
绩效自评公开表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 闽江学院附中综合教学楼和体育馆
主管部门 |  |  | 福州市教育局 |  |  | 实施单位 |  | 闽江学院附属中学
项目资金(万元) |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率（%） |  | 得分
| 年度资金总额 |  | 1376.80 | 1376.80 |  | 1376.80 | 10 | 100.00 |  | 10
| 其中：当年财政拨款 |  | 1376.80 | 1376.80 |  | 1376.80 | — | 100.00
| 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
| 上年结转资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 | — | 0.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 项目目前正处于桩基阶段，本年度计划完成地下室工程。 |  |  |  |  | 2023年12月25日工程已竣工，已通过建设单位、施工单位、勘察单位、监理单位、设计单位验收。已支付工程款8075万元，占合同价72%。
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | "工程项目单位综合成本控制率 |  | ≤100% |  | 96 | 3 | 3
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 桩基单位成本 |  | ≥7195 元/根 |  | 57258 | 3 | 3
绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 地下室每平方造价 |  | ≤82892 元/㎡ |  | 8413 | 4 | 4
绩效 指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 实际完成投资金额 |  | ≥4450万元 |  | 4595 | 15 | 15
绩效 指标 | 效益指标 | 社会效益指标 | 工程重大安全事故发生数 |  | ≤0 例 |  | 0 | 15 | 15
绩效 指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 建设单位满意度 |  | =100% |  | 100 | 10 | 10
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 工程预付款支付对象数 |  | =1家 |  | 1 | 7 | 7
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 桩基完成数量 |  | ≥209根 |  | 209 | 6 | 6
绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 地下室完工面积数 |  | ≥6715 ㎡ |  | 6616 | 5 | 4.93 | 初设方案阶段审批时采用的面积计算方式不同导致误差
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 施工质量验收达标率 |  | =100% |  | 100 | 5 | 5
绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 整改完成率 |  | =100% |  | 100 | 6 | 6
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程完成及时性 |  | ≤12月 |  | 12 | 6 | 6
绩效 指标 | 产出指标 | 时效指标 | 工程支付款项及时率 |  | =100% |  | 100 | 5 | 5
总分 | [7 empty] | 99.93