海洋装备揭榜推进活动

一、活动概况

为深入推进我国海洋装备科技创新和产业转化深度融合，加快建设全国海洋经济发展示范区，着力构建海洋科创平台，实现海洋经济高质量发展，福州市将以世界航海装备大会为平台，组织开展海洋装备揭榜推进活动。揭榜推进活动旨在充分发挥需求牵引作用，主要面向电动船舶、海洋无人智能装备、海上风电、深远海养殖装备等四个我市主要产业方向组织实施，聚焦海洋装备产业“卡点”“堵点”“痛点”等关键技术和产业化转化难题，立足福州，辐射东南，面向全国，充分调动全社会创新力量参与产业攻关，实现一批海洋装备产业项目和优秀成果在本地区转化落地。

二、工作安排

揭榜推进活动分为五个阶段进行，分别是需求征集、榜单发布、组织揭榜（技术辅导）、成果鉴定、成果发布，并配合专项宣传，计划结合世界航海装备大会发布揭榜成果，揭榜拟于2025年9月30日前完成，对于需要较长研发周期的攻关需求，考虑延长一年攻关周期。

需求征集：发布关于开展揭榜活动有关工作的通知，采用广泛征集、定向调研和专家研讨相结合的方式，围绕4个重点赛道征集需求。其中，重点征集本地区海洋装备及相关企业需求（占比70%）；并结合各类公开渠道，面向重点行业组织、企业、高校和科研院所调研征集全国范围内的需求，适时组织专家研讨会汇总论证产业需求含金量和可行性。

榜单发布：组织召开需求评审会，遴选符合强链补链目标的、具有产业转化价值的高质量需求，凝练形成技术榜单。由具有较强研发实力和场景验证能力的需求单位担任榜主，邀请相关行业组织和媒体转发揭榜榜单，面向全社会广泛征集创新主体报名参与。

组织揭榜：组织召开宣讲会，重点动员行业内龙头企业、创新型中小企业、专精特新中小企业、专精特新“小巨人”企业、制造业单项冠军等主体报名揭榜，鼓励多学科跨行业联合攻关；收集报名材料并完成审查，确定揭榜资格；召开技术辅导会，导入专家团队资源支撑，对技术方案和样机研发提供专业指导。

成果鉴定：组织召开方案评审，确定方案成绩并形成优秀方案提名名单；采用送样检测、榜主检测、自行搭建环境检测和第三方检测等方式开展成果鉴定，综合方案评审成绩确定优胜单位提名名单；结合揭榜活动期间实际工作和成绩情况，推选产生优秀榜主、优秀组织单位提名名单；将揭榜成果报专家会审议确认。

成果发布：在世界航海装备大会发布优秀揭榜方案、优胜单位，以及优秀榜主和优秀组织单位，组织成果对接活动，并对优秀揭榜成果进行集中展示，推动成果转化应用。

专项宣传：依托官方权威媒体矩阵和海洋装备产业专业媒体，组织开展全周期系列报道；开设揭榜活动官方公众号，并在世界航海装备大会官网上线揭榜活动专栏，集中发布揭榜活动通知、动态和答疑，接收揭榜活动报名和咨询。

三、活动要求

1. 联合权威行业组织、大型央国企、行业龙头企业、重点科研院所和一流高等院校，最大程度整合产业领域优质资源，共同推进各项工作。

2. 揭榜活动四个方向分别组建由各方向的院士领衔组建专家团队，通过调研走访、公开征集等多种方式，结合福州市海洋装备产业基础和未来规划，从各类企业主体中，合计挖掘不少于80个行业高含金量的“硬、卡、替”产业化需求。

3. 揭榜活动四个方向需分别组织召开若干轮专家评审会，合计凝练梳理不少于20个包含福州市产业重点需求在内的全国高质量技术榜单。

4. 揭榜活动四个方向分别组织召开宣讲会、辅导会、对接会等活动，精准动员各自领域创新主体报名揭榜，指导提升揭榜方案和实物成果质量，强化供需联动和资源要素保障，为成果转化夯实基础保障。

5. 依托工业和信息化、船舶与海洋工程装备等领域权威媒体，采用多种宣传手段，面向全国创新主体征集创新技术和产业化解决方案，合计动员不少于120家企业参与揭榜。

6. 揭榜活动四个方向分别组织方案评审和实物鉴定，合计发掘遴选不少于8项填补海洋装备产业链短板弱项、支撑福州市海洋经济高质量发展的优秀成果。

7. 发挥世界航海装备大会平台效应，在大会期间组织成果展示，集中对接一批具有福州特色、支撑重点产业创新发展的优秀成果，签约一批海洋产业项目，对接若干家企业来榕考察落地。