附件1
2025年福州市科创走廊建设进展情况表

（截至2025年5月）
	片区
	载体建设面积

（万平方米）


	产业服务平台

(家）
	区域技术合同登记额

（亿元）
	片区企业与在榕高校院所产学研合作
	高层次人才

(人)

	
	目标数
	已完成数
	完成

率
	目标数
	已完成数
	完成率
	目标数
	已完成数
	完成率
	完成

数（项）
	成交额（万元）
	目标数
	已完成数
	总数

	鼓楼
	0.9
	0.5
	55.6%
	3
	3
	100%
	26
	8.07 
	31.0%
	159
	8021.40 
	/
	937
	5253

	台江
	0.5
	0
	0
	0
	5
	0
	7
	2.62 
	37.4%
	42
	948.04 
	/
	196
	1416

	仓山
	19.5
	0
	0
	3
	0
	0
	11
	5.33 
	48.5%
	94
	2176.75 
	/
	100
	3400

	晋安
	10
	8.2
	82.0%
	1
	3
	300%
	16
	6.84 
	42.8%
	69
	1045.71 
	/
	70
	2080

	马尾
	14
	0
	0
	1
	0
	0
	20
	12.49 
	62.5%
	35
	627.08 
	/
	396
	396

	长乐
	1.4
	0
	0
	1
	0
	0
	13
	8.99 
	69.2%
	30
	890.14 
	/
	106
	106

	福清
	15
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	0.08 
	1.6%
	49
	1479.67 
	/
	85
	85

	连江
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0.13 
	13.0%
	14
	1181.77 
	/
	47
	47

	闽清
	11
	2.4
	21.8%
	0
	0
	0
	1
	0.002 
	0.2%
	6
	120.71 
	/
	14
	14

	罗源
	6.2
	13.3
	214.5%
	0
	0
	0
	1
	0.00 
	0.0%
	7
	1128.56 
	/
	15
	15

	永泰
	0.3
	0
	0
	1
	0
	0
	1
	0.007 
	0.7%
	8
	152.36 
	/
	17
	17

	闽侯片区
	9.5
	1
	10.5%
	1
	0
	0
	18
	7.04 
	39.1%
	142
	2090.47 
	/
	56
	885

	高新片区
	15.3
	18.8
	122.9%
	1
	6
	600%
	
	
	
	
	
	/
	331
	1571

	合计
	104.6
	44.2
	42.3%
	12
	17
	141.7%
	120
	51.60 
	43.0%
	655
	19862.66 
	/
	2370
	15285


附件2
2025年全市科创走廊特色产业培育情况

	序号
	县区
	主导产业名称
	引进项目、企业数

（项、家）
	吸引高层次人才数

（人）
	新增高校毕业生就业数

（人）
	建设产业服务平台

（家）

	1
	鼓楼
	新能源
	10
	10
	20
	0

	2
	鼓楼
	海洋经济
	13
	8
	15
	3

	3
	鼓楼
	人工智能
	16
	86
	348
	0

	4
	台江
	金融服务
	4
	1
	10
	3

	5
	仓山
	智能制造
	0
	0
	0
	0

	6
	仓山
	生物医药
	0
	0
	0
	0

	7
	晋安
	光电
	0
	0
	0
	1

	8
	晋安
	新一代信息技术
	0
	0
	0
	1

	9
	马尾
	新一代信息技术
	2
	474
	354
	0

	10
	长乐
	数字经济
	30
	0
	20
	0

	11
	福清
	新一代电子信息
	3
	0
	0
	0

	12
	闽侯
	大数据
	0
	0
	0
	0

	13
	闽侯
	电子信息
	0
	0
	0
	0

	14
	闽侯
	智能制造
	0
	0
	0
	0

	15
	连江
	
海洋经济
	0
	3
	0
	0

	16
	闽清
	新型建材
	0
	0
	0
	0

	17
	罗源
	新能源
	0
	0
	0
	0

	18
	永泰
	数字经济
	0
	1
	3
	0

	19
	高新
	数字经济
	15
	17
	80
	0

	20
	高新
	生物医药
	8
	3
	51
	0


