## 招标工程量清单
封1
金鸡山4号洞清淤及洞口修整服务
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： | 造价咨询人：
(盖单位公章) | (盖单位公章)
法定代表人 或其授权人： | 法定代表人 或其授权人：
(签字或盖章) | (签字或盖章)
编 制 人： | 审 核 人：
(签字) | (签字、加盖执业印章)
编制时间： | 审核时间： | 2025-11-21

## 工程项目造价汇总表
表2
工程项目造价汇总表
工程名称：金鸡山4号洞清淤及洞口修整服务 装饰 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明施工费（元） | 人工费(元)
1 | 单项工程
合计
注：本表适用于工程项目造价汇总。

## 单项工程造价汇总表
表3
单项工程造价汇总表
工程名称：金鸡山4号洞清淤及洞口修整服务 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中
|  |  | 安全文明施工费（元） | 人工费(元)
1 | 房屋建筑与装饰工程
合计
注：本表适用于单项工程造价汇总。

## 单位工程造价汇总表
表4
单位工程造价汇总表
工程名称：金鸡山4号洞清淤及洞口修整服务 房屋建筑与装饰工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇 总 内 容 | 金额（元）
1 | 分部分项工程费
1.1 | 装饰
2 | 措施项目费
2.1 | 总价措施项目费
2.1.1 | 安全文明施工费
2.1.2 | 其他总价措施费
2.1.3 | 防尘喷雾措施费
2.2 | 单价措施项目费
3 | 其他项目费
3.1 | 暂列金额
3.2 | 专业工程暂估价
3.3 | 总承包服务费
合计=1+2+3

## 分部分项工程量清单与计价表
表5
分部分项工程量清单与计价表
工程名称：金鸡山4号洞清淤及洞口修整服务 装饰 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 030413001001 | 铁构件拆除 | (1)名称:洞内废弃照明挂墙铁件拆除 | 个 | 50
2 | 010101006001 | 挖淤泥、流砂 | (1)挖掘深度:防空洞内约长约250米、宽2米、厚0.2米淤泥、覆土及杂物 | m3 | 100
3 | 011708001001 | 二次搬运 | (1)搬运内容:防空洞内约长约250米、宽2米、厚0.2米淤泥、覆土及杂物（人力车） (2)搬运距离:250m | m3 | 100
4 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:淤泥、覆土及杂物 (2)运距:30KM | m3 | 100
5 | 010802001001 | 不锈钢平开门 | (1)不锈钢平开门（2.4米*2米），含配套五金件 | m2 | 4.8
6 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | (1)栏杆材料种类、规格:不锈钢栏杆，高度2m | m | 6
7 | 010101002001 | 挖一般土方 | (1)土壤类别:三类土 (2)挖土深度:0.3m | m3 | 4.6
8 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)废弃料品种:余土 (2)运距:30KM | m3 | 4.6
9 | 010101001001 | 平整场地 | (1)土壤类别:三类土 | m2 | 23
10 | 010404001001 | 垫层 | (1)垫层材料种类、配合比、厚度:C20预拌非泵送普通混凝土垫层，厚度100mm | m3 | 2.3
11 | 010401012001 | 零星砌砖 | (1)零星砌砖名称、部位:踏步 (2)砖品种、规格、强度等级:红砖240×115×53 (3)砂浆强度等级、配合比:现拌混合砂浆M5(42.5) (4)踏步规格:L3000*W350*H180mm*5步 | m3 | 2.43
12 | 011102001001 | 石材楼地面 | (1)结合层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层 (2)面层材料品种、规格、颜色:单面菠萝凿面花岗岩，尺寸900mm*300mm*60mm | m2 | 17.75
13 | 011107001001 | 石材台阶面 | (1)结合层材料种类:20厚1:3水泥砂浆找平层（台阶踏步） (2)面层材料品种、规格、颜色:单面菠萝凿面花岗岩，尺寸900mm*300mm*60mm (3)踏步规格:L3000*W350*H180mm*5步 | m2 | 7.95
14 | 010804005001 | 金属格栅门 | (1)门代号及洞口尺寸:4200*3500mm、4000*3650mm（顶部弧形） (2)门框、扇材质:304不锈钢60*80方管厚1.5mm，304不锈钢40圆管厚1.5mm，双面304不锈钢板厚度1.5mm夹层填充防火不老泡 | m2 | 27.77
15 | 010811001001 | 门窗五金 | (1)名称、材质:人脸识别智能锁、门栓/密码挂锁 | 套 | 2
合 计

## 总价措施项目清单与计价表
表6
总价措施项目清单与计价表
工程名称：金鸡山4号洞清淤及洞口修整服务 装饰 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础（元） | 费率（%） | 金额（元）
1 | 安全文明施工费
1.1 | 装饰
2 | 其他总价措施费
2.1 | 装饰
3 | 防尘喷雾措施费
3.1 | 装饰
合 计

## 单价措施项目清单与计价表
表7
单价措施项目清单与计价表
工程名称：金鸡山4号洞清淤及洞口修整服务 装饰 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
合 计

## 其他项目清单与计价汇总表
表8
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：金鸡山4号洞清淤及洞口修整服务 装饰 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 暂列金额
2 | 专业工程暂估价
3 | 总承包服务费
合 计 |  |  | - -

## 暂列金额明细表
表9-1
暂列金额明细表
工程名称：金鸡山4号洞清淤及洞口修整服务 装饰 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1 | 设计变更和现场签证暂列金额
2 | 优质工程增加费
3 | 缩短定额工期增加费
4 | 工程噪音超标排污费
5 | 渣土收纳费
6 | 加固工程检测费用
合 计 |  |  | - -