## Sheet1
2017年市级重点项目目标责任表
序号 | 项目名称 | 是否为2016年市重点 项目 | 是否为市1418行动计划项目 | 是否为市级十三五项目 | 是否为新区项目 | 行业 | 项目所在地 |  | 建设内容及规模 | 建设年限 | 总投资 (万元) | 资金来源 （万元） | [5 empty] | 投资主体性质 | 是否央企、台资项目 | 至2016年底进展情况 |  | 2017年工作目标 |  |  |  | 土地使用情况 （亩） | [5 empty] | 项 目 业 主 |  |  | 责任单位 | 责任人 | 市责任领导 | 建设阶段 | 备注 | 委内责任处室（可不填） | 是否攻坚项目 | 是否省级重点项目 | 是否海上福州项目 | 是否滨海新城项目 | 与省重点项目对比情况
[12 empty] | 政府 投资 | 企业 自筹 | 银行 贷款 | 利用 外资 | 利用 台资 | 其他 |  |  | 累计完成投资 (万元) | 工作或工程进展情况 | 计划投资(万元) | 进度 | 开工 月份 | 竣工月份 | 总用地 | 当年 用地 | 总用林 | 当年 用林 | 总用海 | 当年 用海 |  | 负责人及联系方式 | 联系人及联系方式 | [10 empty] | 省重点总投 | 差距 | 省重点年投 | 差距 | 省建设阶段 | 开工月份 | 竣工月份
| 合计 | [7 empty] | 792 | 项 | 163951822.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47275844.57 |  | 28331104.6
| 在建 | [7 empty] | 420 | 项 | 95590433.95 | [8 empty] | 45285626.2 |  | 18891698.6
| 农林水利 | [7 empty] | 24 | 项 | 2799604 | [8 empty] | 875502 |  | 499936
1 | 鼓岭富之卿四季牡丹博览园项目 | 2016在建 | 否 | 否 | 否 | 农林水利 | 晋安区 | 宦溪镇 | 种植面积285亩约10万余株，周边绿化150亩，建设主游览道路、四季花馆、牡丹文化博览馆、海峡交流区、服务配套用房、亭廊榭、溪流叠瀑等。 | 2016-2019 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 否 | 3000 | 完成项目第一期（约271亩）施工图设计并开工。一期内容包括：牡丹与配植苗木的种植；园区道路、水电等配套设施；四季牡丹温室（3000㎡）。 | 5000 | 完成项目一期建设，试开园；二期（约268亩）施工图设计并开工。包括：牡丹与配植苗木的种植；南方牡丹研究创新中心建设；牡丹文化中心建设；牡丹产品体验馆建设等。 |  | 9部分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福建富之卿鼓岭牡丹园林发展有限公司 | 朱曦 董事长 电话：13615059188 | 林翔 董事长助理 手机13609527919 | 晋安区 | 张定锋 | 严可仕 | 在建 |  | 农业
2 | 福州市马尾区天台水库工程 | 2016年在建 | 在建 |  | 是 | 农林水利 | 马尾区 | 亭江镇 | 砌石双曲拱坝，总库容为318.05万m³，其中防洪库容为213.78万m³，兴利库容为94.61万m³，最大坝高77.5m。小（1）型水库。工程设计洪水标准为50年一遇，校核洪水标准采用500年一遇。 | 2015-2018 | 11200 | 11200 | [5 empty] | 国有独资 | 其他 | 6600 | 完成基础开挖及部分堤身填筑。 | 2500 | 大坝主体砌筑完成，泄洪洞完成，饮水工程完成。 | [8 empty] | 福州开发区水利建设发展有限公司 | 刘建权 38139228 | 魏巍 15859062502 | 马尾区 | 陈曾勇 | 严可仕 | 在建 |  | 农业
3 | 福州市闽江下游马尾亭江防洪防潮工程（一期） | 2016年在建 | 在建 |  | 是 | 农林水利 | 马尾区 | 亭江镇 | 新建堤防2.7km，堤顶宽度4.6m，堤顶高程7.8m，防浪墙顶高程8.8m；新建长柄涵洞一座，3孔，单孔净宽4m，设计流量103m³/s；防潮标准为50年一遇的二级堤防。 | 2016-2019 | 26600 | 26600 | [5 empty] | 国有独资 | 其他 | 10000 | 正在进行试验段（1+900~2+300）深层淤泥软基处理施工。 | 3000 | 排水板250万米；抛石20万方；长柄涵洞完成围堰及旋喷桩2.7万米；基础回填海砂16万方。力争全线基础填筑出水面。 | [6 empty] | 275.4 | 275.4 | 福州开发区水利建设发展有限公司 | 刘建权 83690405 | 联系人：魏巍 职务：项目负责人 手机：18960848197 e-mail：116501208@qq.com | 马尾区 | 陈曾勇 | 严可仕 | 在建 |  | 农业 |  | 是 |  |  | 26600 | 0 | 3000 | 0 | 马尾区 | 无 | 无
4 | 国家现代农业示范区 | 2016在建 | 2016在建 | 是 | 是 | 农林水利 | 福清市 | 各镇 | 1、万盛等兴建标准钢架大棚1000亩；2、绿丰公司继续完善设施蔬菜基地建设；3、26度农场、相思岭、云中部落、蘑菇部落、三华推进休闲基地建设；4、部分生猪养殖场标准化改造。 | 2016-2017 | 75000 | 0 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其他 | 12000 | 金凤凰道路硬化，采摘园建设；云中部落部分餐厅、新建木屋3栋；微世界完成餐厅建设；二十六度农场完成部分露营点、停车场平整、集装箱、烧烤区、儿童乐园建设；郑为平家庭农场完成玻璃大棚、民宿、游泳池建设；蘑菇部落完成产品展示厅、餐厅建设；旭兴、绿康、绿泽、圣禾、绿丰完成800亩大棚建设及部分材料购置，部分大棚建设；绿丰新建水肥一体化300亩；绿叶公司水肥一体化430亩及200亩卷膜器建设；火麒麟完成车间建设，购置加工设备；星源公司完成14栋猪舍主体框架，田间机耕路3600米。 | 7000 | 一季度完成工程量的25%；二季度完成工程量的50%；三季度完成工程量的75%；四季度完成全年投资任务。 |  | 12部分 | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 设施蔬菜、休闲农业企业 | 林晓航，副局长85236350，13705922529 | 潘建文：经办85215226，15960080885 | 福清市 | 张帆 | 严可仕 | 在建 |  | 农业 | 是
5 | 福州市江阴工业集中区东部产业区填海造地项目 | 2016在建 | 2016在建 | 是 | 是 | 农林水利 | 福清市 | 江阴镇 | 填海造地1.06万亩，钱塘水闸、东侧海堤2.654公里，南堤3.194公里海堤实施至5.0m高程处。 | 2015-2018 | 200000 | 200000 | [5 empty] | 国有独资 | 其他 | 145000 | 完成海砂填筑约5320万方，东侧海堤填筑550m，南侧海堤1150m。 | 60000 | 一二季度完成剩余的陆域海砂回填量。在土石料有保障的前提下，三四季度完成东堤2.6km以及1#、2#路和临时围堰临时工程。 | [6 empty] | 10600 |  | 福州市江阴工业区开发建设有限公司 | 黄心平、总经理，0591-85966215 | 黄心平、总经理，0591-85966215 | 福清市 | 张帆 | 严可仕 | 在建 |  | 农业 | 是 | 是 |  |  | 200000 | 0 | 60000 | 0 | 福清市 | 无 | 无
6 | 长乐营前港闸桥建设项目 | 2016计划新开工 | 计划新开工 | 否 | 是 | 农林水利 | 长乐市 | 营前街道 | 对原营前闸进行改造扩建，水闸宽91m，船闸宽12m，公路桥1座。 | 2016-2018 | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国有独资 | 其它 | 1000 | 正在主体结构施工。 | 15000 | 一至四季度主体结构施工。 | [8 empty] | 长乐市水利局 | 严崇勇18960751099 | 严崇勇18960751099 | 长乐市 | 蔡劲松 | 严可仕 | 在建 |  | 农业
7 | 闽侯容益菌业绣球菌生产项目 | 是 | 是 | 是 | 否 | 农林水利 | 闽侯县 | 南通镇 | 建设绣球菌工厂化生产厂房17座、绣球菌深加工生产线5条，以及实验、检验、研发综合大楼和员工宿舍等配套设施，总建筑面积约4万㎡。 | 2014-2018 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其它 | 26000 | 综合实验楼已基本建成。 | 3000 | 一季度建设工程前期的准备工作、图纸的设计、现场的勘察；二季度开始动工建设生产厂房和综合楼；三季度生产设备的采购、安装；四季度设备的调试和厂房建设的验收。 |  |  | 100 | 30 | 0 | 0 |  |  | 福建容益菌业科技研发有限公司 | 黄贤华 董事长 13123189999 | 黄洁助理13609550772 601357955@qq.com | 闽侯县 | 林颖 | 蔡战胜 | 在建 |  | 农业 |  | 是 |  |  | 30000 | 0 | 3000 | 0 | 闽侯县 | 无 | 12
8 | 闽侯福丰生猪养殖一体化项目 | 是 | 是 | 是 | 否 | 农林水利 | 闽侯县 | 洋里乡 | 生猪养殖场二期：总建筑面积约7万㎡,建设母猪舍、保育育肥猪舍、环保设施等工程；生猪养殖基地三期：建设多层商品猪养殖舍约10.4万㎡,新增肉猪存栏约10万头，每年新增肉猪出栏数30万头。 | 2015-2018 | 51200 | 0 | 39200 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其它 | 34300 | 完成二期猪舍的主体建设；完成大部分猪舍的设备安装。三期A地块正在进行土地沉淀工作。 | 5000 | 一季度二期完成母猪舍的设备安装调试，三期办理农转用土地审批手续；二季度二期部分保育育肥猪舍土建施工，三期屠宰加工部分三通一平施工；三季度二期部分保育育肥猪舍的土建施工，三期猪舍主体设备的安装调试；四季度三期屠宰加工场的主体建设。 |  |  | 334 | 334 | 104 | 0 | 0 | 0 | 福建省福丰农业发展有限公司 | 江福丰13305991111 | 江一平 18259909877 | 闽侯县 | 林颖 | 蔡战胜 | 在建 |  | 农业 |  | 是 |  |  | 51200 | 0 | 5000 | 0 | 闽侯县 | 无 | 12
9 | 溪源江安全生态水系建设工程 | 新申报 | 否 | 否 | 否 | 农林水利 | 闽侯县 | 上街镇 | 起点溪源水库坝下，终点葛岐水闸，河道总长约24公里，其中溪源水库坝下至榕桥水闸河段总长8.9公里，河宽60-80米，榕桥水闸至葛岐排涝站河段总长15.06公里，河宽80-100米。葛岐水闸以上流域面积208.66平方公里，河道采用复式断面形式。 | 2016-2017 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国有独资 | 其他 | 5000 | 一期：消防训练基地段全部完成，上游岸滩修整A段五绞网护坡完成150米，C段岸滩修整五绞网护坡、I段抛石完成。F段修坡完成，开始五绞网施工。已完成郊野汇丰农场段320米1.5米步道铺贴及绿化种植。二期：消防训练基地增补段全完成，闽江学院段基本完成，剩余A区公园及路面颗粒；D段抛石已经完成，E段完成60%， H段抛石开始施工。 | 13000 | 一季度基本完成，二季度竣工验收 |  | 6 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 闽江下游防洪堤闽侯管理处 | 郑锋13506976363 | 林鑫13599953797 | 闽侯县 | 林颖 | 王绍知 | 在建 |  |  | 是
10 | 乌龙江大道（上街段）工程 | 是 | 是 | 是 | 否 | 农林水利 | 闽侯县 | 上街镇 | 项目采用堤路结合方式，完善闭合大学城防洪堤；长约7公里，宽约34-50米,道路规划为双向六车道；与洪塘大桥和橘园洲大桥的各设一互通立交。 | 2016-2021 | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国有独资 | 其它 | 10000 | 道路工程：橘园洲互通立交节点桩基施工；堤防工程：省水利厅项目评审中心完成工程可研报告初步审查。 | 20000 | 一季度橘园洲互通工程桩基工程基本完成；二季度堤防工程设计完成，完成洪塘互通工程招标工作；三季度洪塘互通工程动工建设；四季度堤防和道路主线工程动建准备工作。 |  |  | 1400 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 闽侯县乌龙江大道（上街段）项目建设指挥部 | 卓文清 副主任 059122888616 13906933303 | 张文盛 059122888616 13799310077 | 闽侯县 | 林颖 | 王绍知 | 在建 |  | 农业 |  | 是 |  |  | 180000 | 0 | 20000 | 0 | 闽侯县 | 无 | 无
11 | 连江县东片区河道整治工程 | 2016计划新开工 | 计划新开工 | 否 | 是 | 农林水利 | 连江县 | 敖江镇 | 1、乌石浦河2.69km河道整治工程；2、蛇塘河下游段1.45km河道整治工程；3、新南龙河0.696km河道整治工程；4、矮桥仔河上游段1.28km。 | 2016-2018 | 11800 | 5000 | 3600 |  |  |  | 3200 | 国有控股与民营合资 | 其他 | 4000 | 完成乌石浦河河道407m整治工程施工；下游段预算审计及土地征用报批等前期工作。 | 4000 | 一季度完成乌石浦河道35%的施工工程量；完成其余3条内河的工程招投标等前期工作；二季度完成乌石浦河道50%的施工工程量，其他3条内河全部开工；三季度完成乌石浦河道75%的施工工程量，其余3条内河完成河道挡墙施工工程量的30%；四季度续建，完成总工程量的50%。 |  |  | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 连江县兴利水利投资有限公司 | 孙永基13705010685 | 郑松15980138489 | 连江县 | 郑立敏 | 陈建平 | 在建 |  | 农业 | 是
12 | 连江县琯头新城区（粗芦岛）防洪排涝工程 | 否 | 否 | 否 | 是 | 农林水利 | 连江县 | 琯头镇 | 总用地面积为178458㎡。项目防洪排涝涉及陆域集水面积3.35k㎡，分为后一片、蓬岐片和定岐塘下片三个片。设计河道总长为5.615km,新建内河防洪堤总长11.23km,新建截洪渠2.46km,新建海堤约505m，结合排污的排洪箱涵约431m，过路箱涵10个（其中利用现有箱涵1处，新建9处，水闸三座，山塘除险加固两处。并设置蓄洪区6处，占地总面积9.96万㎡。防洪山洪标准为20年一遇，排涝标准为5年一遇。 | 2014-2017 | 15000 | 11000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国有独资 | 其他 | 5000 | 完成后一片区排洪渠工程、明渠改箱涵工程、后一水闸土建工程；完成蓬岐箱涵、蓬岐支函工程、蓬岐水闸工程；完成定岐排洪渠、福斗水闸土建工程。 | 10000 | 一季度完成后一水闸工程；P1滞洪区工程。二季度完成福斗河排洪渠、蓬岐排洪渠、定岐水闸工程。三季度完成后一H2水闸除险加固工程；完成蓬岐水闸海堤工程。四季度完成定岐片T2山塘除险加固工程，完成T1蓄洪区及北排洪渠。 |  | 12 | 267.69 | 267.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 连江县金凤建设发展有限公司 | 吴东厚 13960882626 | 游榕峰 15980710799 | 连江县 | 郑立敏 | 陈建平 | 在建 |  | 农业
13 | 连江大官坂垦区开发（基础设施及公共配套建设）项目 | 2016在建 | 在建 | 是 | 是 | 农林水利 | 连江县 | 坑园镇 | 大官坂垦区路网、污水处理厂、防洪排涝、学校、医院等基础设施及公共配套建设，进行填海造地建设。 | 2013-2018 | 500000 | [8 empty] | 300000 | 可门工业园区路网进行路面施工；大官坂片东区防潮排涝工程河道主体施工；和大官坂垦区填海造地三期工程填海填砂建设。 | 180000 | 防洪排涝：东西向河道和坑园溪河道改造，金牌水闸工程完成前期报批手续并开工建设，官坂十字溪水库除险加固，下宫镇区防洪排涝工程及上宫溪防洪排涝工程开工建设；路网：兴港路进行软基处理，行雨污管网工程施工，下宫镇区道路开工建设；学校、医院：可门港中学及医院、下宫乡幼儿园及卫生院病房综合楼开工建设；大官坂垦区填海造地三期工程填海填砂建设。 | [8 empty] | 连江可门港建设发展有限公司、水利局等 |  |  | 连江县 | 郑立敏 | 林恒增 | 在建 |  | 农业 | 是
14 | 闽清县葫芦门水库工程 | 2016在建 | 在建 | 是 | 否 | 农林水利 | 闽清县 | 三溪乡 坂东镇 | 总库容1135万方，解决人饮10万人。配备水厂1座，日供水量3.5万吨；主管网建设12.6公里。 | 2013-2017 | 36000 | 9590 | 7228 | 19182 |  |  |  | 国有独资 | 否 | 24776 | 葫芦门水库大坝封顶，坂东水厂主体建成。 | 5500 | 一季度葫芦门水库移民、工程建设，坂东水厂工程；二季度葫芦门水库工程建设，移民、水保工程，坂东水厂工程建设；三季度葫芦门水库工程建设，坂东水厂厂区绿化、道路硬化；四季度工程完工。 |  | 12 | 702 |  | 476 |  |  |  | 福建省水利投资集团（闽清）水务有限公司 | 郑斌强、董事长、18650772830 | 刘子方、总经理、13706990331 | 闽清县 | 陈忠霖 | 林飞 | 在建 |  | 农业
15 | 闽江防洪工程福州段（二期） | 2016在建 | 在建 | 是 | 否 | 农林水利 | 闽清县 | 梅溪镇、梅城镇、白中镇、坂东镇 | 新建提防总长度11.916km，其中闽江干流流域3条护岸，总厂为2.628km；梅溪流域5条堤段，总长为9.288km。 | 2015.10-2017.10 | 27000 | 27000 | [5 empty] | 国有独资 | 其他 | 16185 | 城区段完成工程总量65%，坂东镇段完成工程总量63%，白中镇段完成工程总量88%。 | 8000 | 全面完成工程建设任务。 |  | 10 | 431 | 431 | 78 | 78 | 0 | 0 | 闽清县防洪工程建设有限公司 | 冯贞武、董事长、18905021059 | 冯贞武、董事长、18905021059 | 闽清县 | 陈忠霖 | 林飞 | 在建 |  | 农业 | 是
16 | 福建闽江水口水电枢纽坝下水位治理与通航改善工程 | 2016在建 | 在建 | 否 | 否 | 农林水利 | 闽清县、闽侯县 | 梅溪镇 | 建设挡水坝长52.5m、高程37.2m，一线500T级单级船闸193.0m×23.0m×4.0m（长×宽×水深），溢流堰长度340.0m，堰顶高程6.96m。 | 2015-2020 | 300000 | 99429.25 | 172400 |  |  |  |  | 国有独资 | 央企 | 57000 | 完成征迁和围堰工作。围堰内基坑开挖。 | 24936 | 一季度完成征拆迁，二季度辅助工程施工，三季度围堰，四季度主体工程建设。 | [8 empty] | 福建水口发电集团有限公司 | 曾季弟 0591-87075695 | 汪洁 0591-87075713 | 闽清县 | 陈忠霖 | 柯有铭 | 在建 |  | 农业 | 是
17 | 罗源敖江供水工程 | 2016在建 | 在建 | 是 | 是 | 农林水利 | 罗源县 | 霍口乡、白塔乡、松山镇；连江县蓼沿乡 | 取水口、滚水坝、输水隧洞及出水口组成，近期供水规模为11万吨/日，远期40万吨/日。 | 2011-2017 | 23500 | 0 | 6300 | 17200 |  |  |  | 国有独资 | 其他 | 19280 | 完成牛坑、赤岭施工区主洞开挖及井里支洞开挖任务。 | 4000 | 一季度完成进水口临时围堰，拌合系统安装；二季度完成C2标井里支洞、C3标八井、百丈及C1标傍尾施工区洞挖任务；三季度完成C2标岭下店、井里主洞洞挖任务；四季度全面建成并竣工。 |  | 12 | 290 | [5 empty] | 福建敖江水利枢纽工程有限公司 | 黄建成 13599881966 | 郑相勇 13850139873 | 罗源县 | 林心銮 | 高明 | 在建 |  | 农业 | 是
18 | 罗源湾开发区金港工业区防洪排涝工程 | 2016在建 | 在建 | 是 | 是 | 农林水利 | 罗源县 | 松山镇 | 建设排洪渠、滞洪区防洪堤、排水沟防洪堤、截洪沟、排洪闸1座及排涝站1座等。 | 2009-2018 | 26500 | 7950 |  | 18550 |  |  |  | 国有独资 | 其他 | 22500 | 进行白水排洪渠及燕窝水闸改造施工。 | 3000 | 一季度完成白水排洪渠、滞洪区防洪堤抛石压载，二季度堤身填筑；三季度完成燕窝水闸完工验收；四季度末白水防洪渠、滞洪区完成主体工程。 |  |  | 800 | [5 empty] | 罗源湾开发区管委会 | 范永刚,主任13705013388 | 于贤杰，副主任13960919598 | 罗源县 | 林心銮 | 高明 | 在建 |  | 农业
19 | 罗源湾开发区南片区基础设施项目 | 2016在建 | 在建 | 是 | 是 | 农林水利 | 罗源县 | 松山镇 | 建设站前路总长约1.68公里，及松山鹤屿片区防洪排涝滞洪区88亩、护岸1874米、水闸一座、泵站一座及泵站管理房一座。 | 2015-2018 | 15800 | 15800 | [5 empty] | 国有独资 | 其他 | 5000 | 站前路基础处理；进行鹤屿片区防洪排涝工程基础处理。 | 3000 | 一季度完成滞洪区清淤及滞洪区护岸水泥搅拌桩，护岸回填、抛石及临电安装；二季度完成滞洪区水闸、排涝站基础和箱涵开挖，水泥搅拌桩；三季度完成滞洪区水闸与排涝站上部和箱涵混凝土结构工程；四季度末建成站前路建设，完成鹤屿防洪排涝工程量50%。 |  |  | 88 | [5 empty] | 罗源湾开发区管委会 | 范永刚,主任13705013388 | 吴飞，副主任，13705984953 | 罗源县 | 林心銮 | 高明 | 在建 |  | 农业
20 | 福州霍口大型水库 | 2016在建 | 在建 | 是 | 是 | 农林水利 | 罗源县 | 霍口乡 | 工程以供水为主，兼顾防洪和发电。总库容为2.97亿m³，电站装机容量60兆瓦，主坝坝高91米，坝顶长度338米，副坝坝高29.5米，坝顶长度168.7米。 | 2016-2020 | 219000 | 86000 |  | 63000 |  |  | 70000 | 国有独资 | 其他 | 23913 | 基本完成导流洞建设，完成可研。 | 36000 | 一季度完成初设审批、监理招标、大坝施工招标；二季度主体开工、两岸坝肩开挖、副坝基础开挖，导流洞通水；三季度王廷洋大桥完工；大坝围堰截流；四季度基本完成大坝基础开挖。 |  |  | 13645 | 13645 | 7669 | 7669 |  |  | 福建省水利投资集团（霍口）水务有限公司 | 林强 13850132898 | 王年安13905008165 | 罗源县 | 林心銮 | 高明 | 在建 |  | 农业 | 是 | 是 |  |  | 192000 | 27000 | 26000 | 10000 | 罗源县 | 3 | 无
21 | 闽江防洪工程福州段（三期） | 2016计划新开工 | 是 |  | 否 | 农林水利 | 永泰县 | 葛岭镇 | 堤段总长8.95km，其中新建堤防长度7.113km，护岸1.837km；防汛道路7.113km，均为新建混凝土路面；新建穿堤建筑物共11座，其中水闸4座，穿堤涵管6座，旱闸1座。 | 2016-2019 | 17978 | 18526 | [5 empty] | 其他 | 其他 | 8000 | 汤口尾试验段、嵩口试验段、太原段、葛岭镇溪南段和镇区段正在施工，赤壁段准备进场施工。 | 6000 | 全面完成嵩口、汤口尾、太原堤段，完成溪南、葛岭镇区、赤壁部分堤段。 |  |  | 63 | 63 |  |  | 无 | 无 | 永泰县民生水利投资有限公司 |  | 陈章镁24832364 | 永泰县 | 雷连鸣 | 张忠 | 在建 |  | 农业 | 是 | 是 |  |  | 17978 | 0 | 6000 | 0 | 永泰县 | 无 | 无
22 | 福建省平潭及闽江口水资源配置（一闸三线）工程 | 是 |  |  |  | 农林水利 | 永泰、闽侯、福清、长乐、福州市南 |  | 莒口拦河闸、闽江竹岐-大樟溪分水支线(37km)、大樟溪-三溪口水库-青口-长乐线路(51km)、大樟溪-东张水库-平潭福州交界处线路(97km)。 | 2013-2020 | 611026 | [8 empty] | 46548 | 年内动工。 | 46000 | 隧洞开挖、管道铺设。 | [8 empty] | 福州市闽江下游防洪工程建设公司 |  |  | 市水利局 | 陈济斌 | 严可仕 | 在建 |  | 农业 | 是
23 | 福州市闽江北港驳岸整治一期工程 | 是 |  |  |  | 农林水利 | 台江区、仓山区 |  | 岸线总长33.67km，其中南岸16.75km北岸16.92km。 | 2013-2017 | 35000 | [8 empty] | 30000 | 基本完成。 | 3000 | 完工。 |  | 12 | [6 empty] | 福州市闽江下游防洪工程建设公司 |  |  | 市水利局 | 陈济斌 | 严可仕 | 在建 |  | 农业
24 | 福州江北城区山洪防洪生态补水工程 | 是 |  |  |  | 农林水利 | 晋安区、闽侯县 |  | 工程位于福州市闽江北港北岸城区，西起闽江北港北岸淮安大桥边，东至鼓山魁岐。集水面积约159.8k㎡，其中西片23.1k㎡，东片136.7k㎡。规划在闽江北港北岸文山里上游设五矿泵站，沿福州主城区北面山区设引水隧洞，经八一水库、登云水库，最后至魁岐出口。沿线设5条补水支洞、12座截洪坝、8座控制闸。 | 2016-2020 | 335000 | [8 empty] | 60400 | 主体工程全面动工。 | 33000 | 主隧洞施工。 | [8 empty] | 福州市闽江下游防洪工程建设公司 |  |  | 市水利局 | 陈济斌 | 严可仕 | 在建 |  | 农业 | 是 | 是 |  |  | 335000 | 0 | 33000 | 0 | 市水利局 | 无 | 无
| 交通 | [7 empty] | 36 | 项 | 15040973 | [8 empty] | 4176019 |  | 1997100
25 | 福州港江阴港区8#、9#泊位工程 | 2016计划新开工 | 2017计划新开工 | 是 | 是 | 交通 | 福清市 | 江阴镇 | 建设1个5万吨级和1个7万吨级集装箱泊位，设计年通过能力为90万TEU。港区纵深1000米，陆域宽度648米。 | 2015-2019 | 160000 | 0 | 160000 |  | 0 | 0 | 0 | 4、民营独资 | 3、其他 | 32500 | 开始沉箱预制、陆域回填砂、排水板施工、基漕开挖、基床抛石等水工主体工程。 | 20000 | 一季度完成水工工程总量10%；二季度累计完成水工工程总量25%；三季度累计完成水工工程总量40%；四季度累计完成水工工程总量75%（陆域回填砂、塑料排水板、沉箱预制和安装、西围堤、东护岸等主要水工主体工程完工）。 | [6 empty] | 1245.2175 | 957.228 | 福建融港码头发展有限公司 | 负责人：薛秋红 | 总经理助理：郁璇13860612311 | 福清市 | 张帆 | 王进足 | 在建 |  | 交能 | 是 | 是 | 是 |  | 160000 | 0 | 20000 | 0 | 福清市 | 无 | 无
26 | 福州壁头作业区12#泊位 | 2016在建 | 2016在建 | 是 | 是 | 交通 | 福清市 | 江阴镇 | 新建1个5万吨级液体化工泊位（同时兼靠2艘5000GT液化石油气船舶），以及3千吨级泊位4个，并建设400万吨/年丙烯丙烷低温罐区，同步建设相关的配套设施，设计年通过能力195万吨。 | 2013-2018 | 375600 | 0 | 112680 | 262920 | 0 | 0 | 0 | 4、民营独资; | 3、其他 | 160000 | 至年底将完成码头交工验收手续，同时，罐区公用配套工程建设安装完成。 | 20000 | 争取一二季度完成码头试运行手续及罐区公用配套工程的相关验收手续，三四季度将罐区一期工程建设完成并投入使用。 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790 | 790 | 福州中江化工码头有限公司、福建天汇石化物流有限公司 | 汤亚田15280025800 | 黄旭13599433570 | 福清市 | 张帆 | 王进足 | 在建 |  | 交能 | 是 | 是 | 是 |  | 375600 | 0 | 20000 | 0 | 福清市 | 无 | 6
27 | 福清滨海大道（国省干线纵一线） | 2016在建 | 2016在建 | 是 | 是 | 交通 | 福清市 | 城头镇、三山镇、龙田镇、江阴镇 | 全长114.8公里（含新建连接线5.2公里），其中利用旧路14.8公里，新建里程100公里，设计时速60公里。 | 2014-2019 | 707900 | [8 empty] | 162406 | 元洪区纵四路至东阁农场：完成征地，路基施工98%、桥梁施工55%，涵洞35.4%；城头山下至元洪区纵四路：完成征地70%，路基挖方80%、路基填方50%；东阁农场至三山沁前：完成前期报批，施工进场，交桩复测；江镜前华至江涵大桥：江阴大道北段连南港大道东段完工；港区大道西段完成路基施工50%；江阴大道中段至南段完成前期报批和施工招标；港区大道东段完成前期报批和施工招标，施工进场；江阴莆头至孙卓段调整新增路线为蓝色产业园滨海路至江阴工业区港前路段，完成工可编制工作。228国道福清三山北陈至泽岐：完成工可及初设批复。 | 102100 | 到四季度元洪区纵四路至东阁农场段竣工验收；城头山下至元洪区纵四路段累计完成路基90%，桥梁90%，路面35%；龙田段、温泉大道段累计完成路基施工55%，桥梁施工35%；江阴段累计完成路基60%，桥梁35%，路面10%；三山沁前至三山泽岐段完成路基施工10%。 | [8 empty] | 福清市交通建设投资有限公司 | 陈少娟15959128322 | 陈少娟15959128322 | 福清市 | 张帆 | 王进足 | 在建 |  | 交能 | 是 | 是 | 是 |  | 707900 | 0 | 85100 | 17000 | 福清市 | 无 | 无
28 | 福州壁头作业区11#泊位 | 2016在建 | 2016在建 | 是 | 是 | 交通 | 福清市 | 江阴镇 | 建设1个5万吨级液体化工码头、4个3千吨级小码头（11-1#~11-4#泊位）和总库容为55万m³的大型液体化工库区。 | 2012-2017 | 92300 | [8 empty] | 102000 | 码头工程及陆域形成及地基处理工程完成质量鉴定，陆域形成吹填验收，库区房建工程（行政楼、动力站房、消防站）主体结构预验收，基本完成工艺、消防、给排水。 | 5000 | 争取一季度达到试运行条件。 |  | 5 | [6 empty] | 福建闽海能源有限公司 |  |  | 福清市 | 张帆 | 王进足 | 在建 |  | 工业 | 是 | 是 | 是 |  | 92300 | 0 | 5000 | 0 | 福清市 | 无 | 12
29 | 厦航福州基地建设项目 | 2016在建 | 在建 | 是 | 是 | 交通 | 长乐市 | 漳港街道 | 用地132亩，总建筑面积约12.3万㎡，建设飞行出勤楼、配餐楼、地面出勤楼、货运中心、维修机库及附属设施等。 | 2014-2017 | 67000 | 0 | 67000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国有独资 | 其它 | 30000 | 飞行出勤楼已竣工验收；地面出勤楼监理招标公告已发布，施工招标发布公告；维修机库建成；货运中心施工队已进场，正在管线迁改；配餐楼正在进行图审和招投标清单和控制价编制。 | 37000 | 一至三季度主体结构施工，四季度装修。 |  | 12 | [6 empty] | 厦航福州分公司 | 出勤楼林云翔13960789112 货运维修卢永钦13559435959 配餐楼陈良宝13950404757 | 出勤楼林云翔13960789112 货运维修卢永钦13559435959 配餐楼陈良宝13950404757 | 长乐市 | 蔡劲松 | 林飞 | 在建 |  | 交能 |  |  | 是
30 | 福州牛头湾作业区12#、13#泊位 | 2016在建 | 在建 | 是 | 是 | 交通 | 长乐市 | 松下镇 | 建设12#泊位7万吨级通用散货泊位（码头水工结构按靠泊20万吨级散货船设计），设计年货物吞吐能力为490万吨；13#泊位7万吨级通用散杂货泊位，设计年货物吞吐能力为250万吨。两个泊位共用岸线长531m，并同步建设相应配套设施。 | 2014-2018 | 161000 | 0 | 48425 | 112575 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其它 | 45000 | 12#、13#泊位围堤填筑完成82.71%。后方陆域回填完成77.86%。沉箱运输安装完成24个(共31个)，完成77.42%。 | 100000 | 一季度12#泊位后方棱体回填及胸墙施工。二季度完成剩余7个沉箱安装，12#泊位后方棱体回填及胸墙施工，13#泊位后方棱体回填。三季度完成12#泊位主体工程，13#泊位后方棱体回填和后方陆域回填。四季度完成13#泊位主体工程和12#、13#泊位围堤填筑工程。 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1687.35 | 1349.88 | 福州牛头湾码头有限公司 | 王长芳13960866111 | 邓玉青13950210161、121549898@qq.com 于莉13665079976，yuli9999@126.com | 长乐市 | 蔡劲松 | 林飞 | 在建 |  | 交能 | 是 | 是 |  |  | 161000 | 0 | 50000 | 50000 | 长乐市 | 无 | 无
31 | 长乐东海第二救助队飞行救助基地建设项目 | 2016计划新开工 | 计划新开工 | 是 | 是 | 交通 | 长乐市 | 湖南镇 | 总建筑面积约1万㎡，建设执勤楼、机库、直升机停机坪及配套设施。 | 2016-2017 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 政府投资 | 央企 | 2000 | 土方平整完成，正在基础施工。 | 11000 | 一至三季度主体结构施工，四季度装修并建成。 |  | 12 | [6 empty] | 交通运输部东海第二救助队 | 彭志伟15959296261 | 姚书广18859275325， | 长乐市 | 蔡劲松 | 罗蜀榕 | 在建 |  | 交能 | 是 |  |  | 是
32 | 长乐福清湾深水航道二期 | 2016计划新开工 | 计划新开工 | 是 | 是 | 交通 | 长乐市 | 松下镇 | 福清湾主航道起点至牛头湾作业区，位于在建的12#、13#泊位附近海域，长约19公里,按满足15万吨级散货船乘潮单向通航要求建设，同时兼顾18.8万吨特定散货船乘潮单向通航要求。 | 2016-2018 | 28352 | 28300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 政府投资 | 其它 | 1000 | 正在航道疏浚、清障等工程施工。 | 20000 | 一至四季度航道疏浚、清障。 | [6 empty] | 3624 |  | 长乐市交通运输局 | 潘上游0591-28931066 | 陈楚楚：28825733 13799916311，2339709631@qq.com 陈春海13645026616 | 长乐市 | 蔡劲松 | 罗蜀榕 | 在建 |  | 交能 | 是
33 | 福银高速公路闽侯鸿尾互通式立交工程 | 是 | 是 | 是 | 否 | 交通 | 闽侯县 | 鸿尾乡 | 设计速度为主线80km/h、匝道40km/h，路基宽度主线双向四车道24.5m，匝道单向单车道9m、双向双车道15.5m、互通连接线10m。 | 2016-2018 | 19264 | 19264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国有独资 | 其它 | 12000 | 完成路基清表91%，路基挖方5.8万m³，填土方4.1万m³,挡土墙2100m³,截水沟335m，路堑平台防护180m，EK0+121涵洞基础一节，桥梁桩基施工1根，现已开始施工桩基4根。 | 5000 | 一季度完成互通主线桥工程；二季度完成互通C、E、F匝道桥建设；三季度基本完成路基工程；四季度完成路基防护及排水工程。 |  |  | 253.47 | 256.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 闽侯县路桥建设公司 | 林昌场 13706991155 | 陈世邦 13599388006 | 闽侯县 | 林颖 | 王绍知 | 在建 |  | 交能 |  | 是 |  |  | 19264 | 0 | 5000 | 0 | 闽侯县 | 无 | 无
34 | 连江粗芦岛二桥及接线公路 | 2016在建 | 在建 | 否 | 是 | 交通 | 连江县 | 琯头镇 | 二级公路2.491公里，大桥334米/座，设计车速60km/h。 | 2015-2018 | 25264 | 25264 | [7 empty] | 16000 | 完成路基30万方，搭设钢便桥380米。 | 5000 | 一、二季度累计完成路基40万方，桥梁完成桩基10根；三、四季度累计完成路基50万方，桥梁完成桩基30根，系梁10个。 |  |  | 153 |  | 249 |  | 11 |  | 连江县路港工程开发公司 | 陈友进13959130988 | 黄祥坚15980523821 | 连江县 | 郑立敏 | 陈建平 | 在建 |  | 交能
35 | 104国道琯头岭隧道连江侧至琯头互通 | 2016在建 | 在建 | 是 | 是 | 交通 | 连江县 | 琯头镇 、 江南乡 | 分为A1、A2标段。A1段路线全长3.5495公里。琯头岭隧道连江侧至琯头互通A2段全长3.5456公里。 | 2014-2018 | 76985 | 76985 | [7 empty] | 56751 | A1：路基完成20万方，隧道累计完成开挖支护600米。；A2：完成软基处理CFG桩530根,共计9427m。山兜高架桥（I）完成桩基140根，系梁20道，承台6个，墩柱40根，盖梁20个，完成70片梁施工。 | 10000 | 一、二季度A1：路基累计完成25万方，隧道累计完成开挖支护700米；A2：山兜高架桥（I）累计完成桩基190根，系梁40道，承台14个，墩柱60根，盖梁30个，完成90片梁施工。三、四季度A1：路基累计完成30万方，隧道累计完成开挖支护800米；A2：山兜高架桥（I）累计完成桩基240根，系梁50道，承台24个，墩柱80根，盖梁50个，完成120片梁施工。 |  |  | 616 | [5 empty] | 福州市交通建设集团有限公司 | 郑志东13805082868 | 林磊华13805047512 | 连江县 | 郑立敏 | 林恒增 | 在建 |  | 交能
36 | 连江县228国道道澳至东边段 | 2016在建 | 在建 | 是 | 是 | 交通 | 连江县 | 琯头镇、晓澳镇 | 二级公路7.733公里,路基宽17至28米，设计速度60km/h。 | 2015-2019 | 102000 | 102000 | [7 empty] | 10000 | 完成隧道开挖左右洞各1000米，路基10万方。 | 35000 | 一、二季度累计完成路基30万方，隧道开挖1500米；三、四季度累计路基60万方，隧道开挖2000米。 |  |  | 337 |  | 113 |  | 6 |  | 连江县路港工程开发公司 | 陈友进13959130988 | 黄祥坚15980523821 | 连江县 | 郑立敏 | 林恒增 | 在建 |  | 交能 |  | 是 |  |  | 102000 | 0 | 25000 | 10000 | 连江县 | 无 | 无
37 | 福州港罗源湾港区可门作业区14#泊位工程 | 2016在建 | 在建 | 是 | 是 | 交通 | 连江县 | 坑园镇 | 新建5万吨级通用泊位1个及相应的配套设施（水工结构按10万吨级散货船设计），设计年通过能力320万吨。 | 2015-2018 | 59700 | [6 empty] | 国有独资 | 央企 | 19451 | 完成泊位建设施工60%。 | 17000 | 进行码头及栈桥工程安装施工。 | [8 empty] | 福建华电可门发电有限公司 |  | 王红焰15960163935 | 连江县 | 郑立敏 | 林恒增 | 在建 |  | 交能
38 | 闽清国道316线70K—80K路段安全隐患整治工程第二期 | 2016在建 | 在建 | 否 | 否 | 交通 | 闽清县 |  | 10公里拓宽改造。 | 2014-2018 | 31800 | 31800 | [5 empty] | 国有独资 | 否 | 11921 | 完成初测初勘验收以及压覆矿、地灾、水保、环评、安评工作，开工建设。 | 10000 | 一季度完成工程量10%；二季度完成工程量30%；三季度完成工程量50%；四季度完成工程量70%。 | [8 empty] | 闽清县交通建设发展有限公司 | 邱道辉：15059137338 |  | 闽清县 | 陈忠霖 | 林飞 | 在建 |  | 交能 | 是
39 | 国省干线联一线（闽清境）坂东楼下至云龙台鼎段公路工程项目 | 2016在建 | 在建 | 否 | 否 | 交通 | 闽清县 | 云龙乡 坂东镇 | 路线长6.674公里，其中隧道4124.5m/2座。 | 2015-2018 | 54000 | 54000 | 0 |  |  |  |  | 国有独资 | 否 | 27284 | 完成标准化临建设施施工；完成路基70%清表施工；完成挖方9.1万m³，完成3道涵洞；云中隧道、秋峰隧道建设中。 | 15000 | 完成征迁、三杆、军用光缆迁移等工作，排水及防护工程完成90%，秋峰隧道完成75%。 |  |  | 263 | 90 | 26 | 10 | 0 | 0 | 闽清县交通建设发展有限公司 | 叶宝华15394522226 | 副总经理 | 闽清县 | 陈忠霖 | 柯有铭 | 在建 |  | 交能 | 是
40 | 福建省普通国省干线公路横五线闽清渡口至云龙段 | 2016在建 | 在建 | 是 | 否 | 交通 | 闽清县 | 梅溪镇 云龙乡 | 路线长9.804公里，其中大桥316m，隧道1918.5m。 | 2015-2018 | 55000 | 55000 | 0 |  |  |  |  | 国有独资 | 否 | 32009 | 1.完成标准化临建设施施工； 2.路基工程：完成路基清表、挖方、台背回填换填、挡土墙、改沟混凝土浇筑； 3.桥涵工程：桩基、桥台、台帽及盖梁、墩柱、扩大基础砼浇筑、涵洞建设； 4.隧道工程：郑宅隔隧道继续掘进，给排水及电气工程同时开展。 | 12000 | 完成征迁、三杆、军用光缆迁移等工作,路基工程、涵洞工程、排水及防护工程完成93%，郑宅隔隧道贯通，三际坂大桥建成。 |  |  | 745 | 150 | 195 | 80 | 0 | 0 | 闽清县交通建设发展有限公司 | 陈仕国、总工程师13805033328 | 陈仕国、总工程师13805033328 | 闽清县 | 陈忠霖 | 柯有铭 | 在建 |  | 农业 | 是 | 是 |  |  | 55000 | 0 | 12000 | 0 | 闽清县 | 无 | 无
41 | 滨海大通道228国道罗源鉴江至宁德城澳段公路 | 2016在建 | 在建 | 是 | 是 | 交通 | 罗源县 | 鉴江镇 | 总长3.98公里，设计为二级公路标准，路基宽度17米、路面宽度14米。 | 2015-2017 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国有独资 | 其他 | 12000 | 隧道、桥梁、路基施工。 | 6000 | 一季度路基建成、隧道完成开挖；二季度末建成试通车（软基段完成堆载预压即视为完工）。 |  | 6 | 169 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 罗源县交通国有资产投资经营有限公司 | 董志汤、董事长、0591-26823388、13950229599、lyxjtjjsk@164.com | 蔡挺、主办、0591-62575217、13763888986、bhdtdlyd@163.com | 罗源县 | 林心銮 | 高明 | 在建 |  | 交能 | 是 |  | 是
42 | 滨海大通道228国道罗源碧里至鉴江公路 | 2016在建 | 在建 | 是 | 是 | 交通 | 罗源县 | 碧里乡、鉴江镇 | 总长14.866公里，设计为二级公路标准，路基宽度17米、路面宽度14米，设计荷载为公路-Ⅰ级。 | 2015-2018 | 65000 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国有独资 | 其他 | 43000 | 隧道、桥梁、路基施工。 | 15000 | 一季度完成至60%路基、两隧道单洞贯通；二季度完成至70%路基、隧道全面贯通；三季度完成至80%路基、桥梁下部构造基本完成；四季度路基、桥梁主体基本建成。累计完成总工程量约85%。 |  |  | 880 | 600 | 534 | 300 | 197 | 80 | 罗源县交通国有资产投资经营有限公司 | 董志汤、董事长、0591-26823388、13950229599、lyxjtjjsk@163.com | 蔡挺、主办、0591-62575217、13763888986、bhdtdlyd@163.com | 罗源县 | 林心銮 | 高明 | 在建 |  | 交能 |  |  | 是
43 | 104国道罗源五里至白塔段公路改线工程 | 2016在建 | 在建 | 是 | 是 | 交通 | 罗源县 | 松山镇、凤山镇、白塔乡 | 全长11.6公里，其中二级公路7.5公里、路基宽17米，三级公路4.1公里、路基宽10米。 | 2014-2018 | 73000 | 73000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国有独资 | 其他 | 48000 | 完成渡头大桥上部结构、完成隧道掘进1公里。 | 15000 | 一至三季度主线路面、支线路基施工；四季度主线7.5公里建成通车，支线4.1公里完成50%工程量。 |  |  | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 罗源县交通国有资产投资经营有限公司 | 董志汤、董事长、0591-26823388、13950229599、lyxjtjjsk@165.com | 许杰、主办、0591-62575219、13960946383、lyxjtjjsk@163.com | 罗源县 | 林心銮 | 高明 | 在建 |  | 交能
44 | 福州港罗源湾港区将军帽作业区15万吨散货码头 | 2016在建 | 在建 | 是 | 是 | 交通 | 罗源县 | 碧里乡 | 建设一个15万吨级散货泊位（水工结构按靠泊30万吨级船舶设计），设计年通过能力1000万吨。 | 2009-2017 | 156130 |  | 54650 | 101480 |  |  |  | 国有独资 | 央企 | 150520 | 完成陆域强夯与碾压整平，进行办公生活区及辅助建筑施工。 | 10000 | 一季度进行办公生活区、皮带机廊道、转运站工程及直送线等工程施工；二季度完成办公生活区、皮带机廊道及转运站工程，及完成直送线建设50%；三季度具备罗源火电厂吹管条件；完成道路堆场面层、条形仓、防尘网工程施工，及装船机的制造；完成部分项目整理联调联试，具备单条线供煤条等项目；四季度全面完工。 |  | 9 | 16 | 16 | 144 | 0 | 1050 | 0 | 华能（福建）海港有限公司 | 陈忠谷 13809500759 | 李跃 15506905591 陈新华 13635272537 | 罗源县 | 林心銮 | 高明 | 在建 |  | 交能 | 是
45 | 福州港罗源湾港区淡头作业区9#-11#泊位及仓储工程 | 2016计划新开工 | 在建 | 是 | 是 | 交通 | 罗源县 | 松山镇 | 建设规模为5000吨级通用泊位3个（水工结构按1万吨级散杂货船设计）以及相应配套设施，年吞吐量180万吨，码头岸线402米。 | 2016-2019 | 64940 |  | 44940 | 20000 |  |  |  | 民营独资 | 其他 | 6000 | 便道等施工。 | 6000 | 一季度完成排水板施工50%；二季度完成排水板施工，西驳岸回填20%；三季度西驳岸回填50%；四季度完成西驳岸回填施工，水工结构准备打桩。 |  |  | 73.53 | 73.53 | 8.38 | 8.38 | 469.7 | 0 | 福建源鑫物流有限公司 | 徐廷建 13906936797 | 徐廷建 13906936797 | 罗源县 | 林心銮 | 鄢萍 | 在建 |  | 交能 | 是
46 | 福州港罗源湾港区淡头作业区14#、15#泊位工程 | 新申报 | 在建 | 是 | 是 | 交通 | 罗源县 | 松山镇 | 新建3000吨级(兼靠5000吨级)散杂货泊位2个，年吞吐量120万吨，使用港口岸线256M。 | 2014-2018 | 29270 |  | 19270 | 10000 |  |  |  | 民营独资 | 其他 | 20000 | 码头主体完工，开展后方陆域回填施工。 | 3000 | 一季度后方陆域填埋和附属楼基础施工量20%；二季度累计完成45%；三季度累计完成75%；四季度完成后方陆域填埋和附属楼建设。 |  |  | 360 |  | 28 |  | 165 | 165 | 福建博澳码头有限公司 | 陈兴伟、董事长、13705935871 | 陈孔兴、总经理、13705991166 | 罗源县 | 林心銮 | 鄢萍 | 在建 |  | 交能 | 是
47 | 永泰城区三环路 | 2016在建 | 是 |  | 否 | 交通 | 永泰县 | 城峰镇、葛岭镇 | 总里程约31.48公里，起点永泰建专学校（二环路交叉口，路线向北前行）、上楼（经凤岭隧道）、鱼溪、省道S203(钟石附近段）、清凉工业园、寨仑、巫洋隧道、蒲边、台口工业园、台口、大樟溪、永泰东互通、南江滨路、福永高速、穴利、南环西路、X182县道、项目终点与起点重合。其中，7座隧道长9.77公里。 | 2015-2020 | 205237 | [5 empty] | 205237 | 其他 | 其他 | 44704 | 中海创段、中海创至南江滨段、站前段完成部分工程量。 | 25000 | 完成中海创园区段、中海创至南江滨段、南江滨至火车站段、站前段、老虎斜隧道等工程。 |  |  | 1053.84 | 1054 | 825 | 825 | 无 | 无 | 中国交通建设股份有限公司 |  | 刘存立18953219068 | 永泰县 | 雷连鸣 | 张忠 | 在建 |  | 交能 | 是 | 是 |  |  | 205237 | 0 | 25000 | 0 | 永泰县 | 无 | 无
48 | 长乐至平潭高速公路（长乐古槐至松下段） | 2016在建 | 在建 | 是 | 是 | 交通 | 福清市 长乐市 | 古槐、江田、松下 | 路线全长21.767公里，采取双向六车道高速公路标准，设计时速100km/h，路基宽度34.5米。 | 2015-2018 | 326118 | 116522 |  | 209596 |  |  |  | 国有独资 | 其他 | 219312 | 完成路基土石方65%；梁片预制4%，梁片架设3%，桥梁工程桩基77%；桥梁墩柱70%；隧道工程开挖55%；二衬45%（控制性工程风洞山隧道开挖58%，二衬50%）。 | 70000 | 路基工程完成，桥梁工程累计完成75%，隧道工程完成，路面工程累计完成60%。 |  |  | 1895 | 1895 | 748 | 748 | 113 | 113 | 福州长平高速公路有限责任公司 | 张宗锋 董事长 13600853601 | 黄晓燕 计划部经理13960904363 | 市交通委 | 陈希治 | 阮孝应 | 在建 |  | 交能 | 是
49 | 福州洪山桥至洪塘大桥拓宽改建工程(洪山桥至三环段) | 2016计划新开工 | 计划新开工 | 是 | 否 | 交通 | 鼓楼区 仓山区 | 洪山、建新 | 全长2km，采用双向八车道城市主干道标准，设计速度60km/h，路基宽度为47.5米。 | 2016-2020 | 153712 | 153712.47 | [5 empty] | 国有独资 | 其他 | 33000 | 已动建，完成临时便桥施工，完成洪山桥桩基10%。 | 50000 | 完成右幅桥梁下部结构施工，完成总量40%；路基完成50%，隧道完成20%。 |  |  | 280 | 280 | 47 | 47 | 0 | 0 | 福州市交通建设集团有限公司 | 郑志东 副总经理13805082868 | 张振东18559191119 | 市交通委 | 陈希治 | 阮孝应 | 在建 |  | 交能 | 是 | 是
50 | 长乐前塘至福清庄前高速公路项目 | 2016在建 | 在建 | 是 | 是 | 交通 | 长乐市 福清市 | 古槐、罗联、阳下、龙山、海口、龙田、上迳、江阴 | 全长40.235公里，采用双向六车道高速公路标准，设计速度100km/h，路基宽度33.5米。 | 2016-2020 | 579299 | 202754.65 |  | 376545 |  |  |  | 国有独资 | 其他 | 85000 | 施工单位进场开展驻地建设和临时设施建设。 | 100000 | 路基工程累计完成50%，桥梁工程累计完成30%、隧道工程累计完成35%。 |  |  | 5108.2545 | 5108.2545 | 915.1185 | 915.1185 |  |  | 福州长福高速公路有限责任公司 | 叶知义 执行董事13705086128 | 唐增健 合同部经理13905917040 | 市交通委 | 陈希治 | 阮孝应 | 在建 |  | 交能 | 是
51 | 莆田至炎陵高速公路永泰梧桐至尤溪中仙段（福州段） | 2016计划新开工 | 计划新开工 | 是 | 否 | 交通 | 永泰县 | 梧桐、嵩口、盖洋、长庆 | 全长39.8公里，采用双向六车道高速公路标准建设，设计速度100km/h，路基宽度33.5米。 | 2016-2019 | 526000 | 217600 |  | 308400 |  |  |  | 国有独资 | 其他 | 61500 | 施工单位进场开展驻地建设和临时设施建设。 | 95000 | 路基工程完成20%，桥梁工程完成15%，隧道工程完成15%，征地拆迁占总量的20%。 |  |  | 5021.1 |  | 3054 |  |  |  | 福州莆炎高速有限责任公司 | 陈永峰 董事长18950499155 | 林松涛 工程部副主任15985752612 | 市交通委 | 陈希治 | 阮孝应 | 在建 |  | 交能 | 是 |  | 是
52 | 国道104线连江至晋安段改线工程 | 2016在建 | 在建 | 是 | 是 | 交通 | 晋安区 马尾区 连江县 | 琯头、亭江、鼓山 | 全长32.968公里，双向六车道一级公路，设计时速80km/h。 | 2014-2018 | 468034 | 468034 | [5 empty] | 国有独资 | 其他 | 270100 | 路基工程累计完成30%，桥梁工程累计完成30%，隧道工程累计完成30%。 | 100000 | 路基工程累计完成70%，桥梁工程累计完成65%，隧道工程累计完成65%。 |  |  | 2500 | 2500 | 500 | 500 |  |  | 福州市交通建设集团有限公司 | 郑志东 副总经理13805082868 | 张文玲 建设指挥部项目负责13706941029 | 市交通委 | 陈希治 | 阮孝应 | 在建 |  | 交能 | 是 | 是 |  |  | 491000 | -22966 | 100000 | 0 | 市交通委 | 无 | 无
53 | 福州站场建设及运输装备更新购置 | 2016在建 | 在建 | 是 | 是 | 交通 | 跨县区 |  | 建设华威公路港物流园二期、福州东南公路港物流园等公路客货场站；建设海峡奥体中心运动员村公交站、海峡奥体中心公交枢纽站、福新公交综合车场等公交场站项目；更新购置公交车1500辆、甩挂运输车辆500辆。 | 2014-2018 | 500000 | 500000 | [5 empty] | 国有独资 民营独资 | 其他 | 210000 | 福州晋安物流中心建成投入使用，福清市宏路汽车站动工建设，动建福建盛荣电子商务与现代物流园，海峡奥体中心运动员村公交站、海峡奥体中心公交枢纽站建成。 | 50000 | 续建福州华威公路港物流园(二期)、福州东南公路港物流园、福建运杰物流园区、福建盛荣电子商务与现代物流园、福清公路港物流园（一期）等枢纽场站项目，福新公交综合车场、鹭岭公交首末站主体完工。 | [8 empty] | 相关物流企业，市客运场站公司等 | 何太泉18960880116 陈志云 87595311 | 林双 13960818068 邹忠华 13960826235 | 市交通委 | 陈希治 | 阮孝应 | 在建 |  | 交能
54 | 沈海高速复线连江洋门至闽侯青口段 | 2016年在建 | 在建 | 是 | 是 | 交通 | 连江县 马尾区 长乐市 闽侯县 | 东湖、浦口、东岱、琯头、琅岐、潭头、鹤上、古槐、罗联、玉田、青口 | 主线75.21公里，双向六车道高速公路，设计速度100km/h，路基宽度33.5米，可门疏港连接线18公里。 | 2014-2019 | 1380258 | 552103.2 |  | 828154.8 |  |  |  | 国有独资 | 其他 | 795254 | 临建工程全部完成；路基工程累计完成土石方69%；桥梁工程完成桩基60%、墩柱50%、梁片预制19%、梁片安装10%；隧道工程开挖44%、二衬35%。 | 250000 | 路基工程土石方累计完成100%，桥梁工程桩基开累完成100%；墩柱开累完成100%；梁片预制开累完成90%；梁片安装开累完成87%；桥面铺装开累完成80%；防撞护栏开累完成85%，隧道工程开挖开累完成100%；二衬开累完成100%。 |  |  | 9855 | 9855 | 3675 | 3675 | 60 | 60 | 福州东南绕城高速公路有限公司 | 胡玉柳 董事长 13600891735 | 耿晓辉 工程部副主任 13600864005 | 市交通委 | 陈希治 | 阮孝应 | 在建 |  | 交能 | 是
55 | 福州普通公路建设 | 2016在建 | 在建 | 是 | 否 | 交通 | 跨县区 |  | 永泰丹云乡丹云村至横六线(岩前村）公路葛岭至东方学院段、S202渔溪至礼柄段拓宽改建工程及ZX1504闽清省璜镇至塔庄镇公路工程等普通公路改造项目。 | 2015-2018 | 600000 | 600000 | [5 empty] | 国有独资 | 其他 | 300000 | 完工森林公园经宦溪至鼓岭景区道路整修工程、ZX1102林阳寺至岭头段公路工程、228国道连江晓澳至道澳段；ZX1502闽清白中里洋至池园镇隔兜公路工程、ZX1503闽清池园镇隔兜至潘亭段公路工程、ZX1506东桥溪沙至朱山段罗源湾可门作业区至下宫乡（下宫村）、晋安日溪至坝坑段等项目。 | 70000 | 完工S202渔溪至礼柄段拓宽改建工程、连江粗芦岛环岛公路塘下至后一段、ZX1604丹云乡丹云村至横六线(岩前村）公路葛岭至东方学院段、S209长乐湖里至洋屿段，续建罗源江滨北路五里至迹头段公路改建工程、罗源吕洞至滨海新城段公路、连江奇达至安凯、连江黄岐至大建、福清港区路等项目。 | [8 empty] | 永泰县交通建设发展中心、闽清县交通建设发展有限公司等 | 刘金淦24876199 池建开22320666 | 唐建宁24832151 池守庄等2232255 | 市交通委 | 陈希治 | 阮孝应 | 在建 |  | 交能 | 是
56 | 福州城市轨道交通1号线（二期） | 是 | 是 | 是 | 是 | 交通 | 福州市 |  | 线路（二期）起点为安平站，终点为三江口站，共设4座车站，线路正线长度4.95公里，全为地下线。 | 2015-2021 | 263350 | 109047 | 无 | 154352 | 无 | 无 | 无 | 国有独资 | 其他 | 41348 | 火车南站至安平站区间盾构始发，开始掘进；安平站完成土石方开挖6万方；梁厝站完成槽壁加固，完成地连墙90幅。下洋站、三江口站开工建设。 | 30000 | 1标安平站完成主体结构；火车南站站至安平站盾构区间洞通。2标梁厝站车站主体完成60%，提供盾构始发场地。3标下洋站基坑围护结构全部完成，车站主体完成20%。4标三江口站车站基坑围护结构全部完成，车站主体完成60%。 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 福州市城市地铁有限责任公司 | 潘红卫 总经理 86308011 | 谢雄 总工室主任 86308032 | 地铁公司 | 潘红卫 | 杨新坚 | 在建 |  | 铁轨办 | 是 | 是 |  |  | 3677800 | -3414450 | 30000 | 0 | 地铁公司 | 无 | 1
57 | 福州城市轨道交通2号线 | 是 | 是 | 是 |  | 交通 | 福州市 |  | 2号线正线全长约30.387km，车站22座。设竹岐停车场和下院车辆段。控制中心与1号线共址，设主变电站2座及配套机电系统工程。 | 2014-2019 | 1962160 | 945800 | 无 | 1180000 | 无 | 无 | 无 | 国有独资 | 其他 | 484703 | 全线22个站点全部展开主体工程施工，其中6个车站主体工程完成；14台盾构均可进场；车辆段、停车场软基处理全部完成。 | 350000 | 苏洋、金屿、董屿、金山、祥坂等13个车站主体工程完成。沙-上、上-金、福-董等10个区间洞通。下院车辆段综合楼主体完成。 |  |  | 684.6 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 福州市城市地铁有限责任公司 | 潘红卫 总经理 86308011 | 谢雄 总工室主任 86308032 | 地铁公司 | 潘红卫 | 杨新坚 | 在建 |  | 铁轨办 | 是 | 是 |  |  | 1962200 | -40 | 350000 | 0 | 地铁公司 | 无 | 无
58 | 福州市轨道交通6号线工程 | 是 | 是 | 是 | 是 | 交通 | 福州市 |  | 线路起点于仓山区南台岛会展中心，终于长乐国际机场，线路全长约41.362km，其中高架线长6.765km，过渡段长0.66km，地下线长33.937km；共设20座车站，其中高架站1座，地下站19座。 | 2016-2021 | 2751000 | 1100400 | 无 | 1650600 | 无 | 无 | 无 | 国有独资 | 其他 | 22556 | 8月底工可获省发改委批复； 10月底完成初步设计评审， 11月30日第一批开工站点（林浦站、营前站、航城站、漳港站）开工建设。 | 130000 | 全线各站点、区间陆续开工建设。完成道庆洲大桥公轨分离点～营前站区间上跨沈海高速审批。 |  |  | 694.2 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 福州市城市地铁有限责任公司 | 潘红卫 总经理 86308011 | 谢雄 总工室主任 86308032 | 地铁公司 | 潘红卫 | 杨新坚 | 在建 |  | 铁轨办 | 是 | 是 |  |  | 2751000 | 0 | 130000 | 0 | 地铁公司 | 无 | 无
59 | 福州至平潭铁路（福州段） | 在建 | 在建 | 是 | 是 | 交通 | 晋安区、马尾区、仓山区、长乐市、闽侯县 |  | 线路起自福州站，经鼓山、福州南站、长乐、松下，以桥梁跨越海坛海峡人屿岛、小练岛、大练岛至平潭岛，线路长度约88.5公里，其中福州段长约67.7公里。 | 2013.10-2019.12 | 1091300 | 资本金按50%，省、部出资按4：6，省、市、平潭按58:30:12（中央预算内投资15亿元，铁路总公司资本金39.3亿元，福建省资本金42.7亿元，银行贷款54.56亿元，福州市资本金12.8亿元） | [5 empty] | 国有独资 | 央企 | 590000 | 路基主体工程基本完成，隧道工程除个别长隧道、临既有线隧道外全部贯通，桥梁桩基基本完成，梁部施工陆续展开。 | 180000 | 大临工程、路基工程全部完成。桥梁完成85%。隧道完成93%。 | [8 empty] | 福州至平潭铁路公司 | 宗德明 | 周锦军（18606069183） | 铁轨办 | 王石融 | 阮孝应 | 在建 |  | 铁轨办 |  |  |  | 是
60 | 福州机场二期扩建工程 | 是 | 是 | 是 | 否 | 交通 | 福州市 | 漳港街道 | 新建1座21万㎡航站楼，新建1条4F级跑道，新增站坪面积52万㎡。机场二期陆域形成工程由福州万翔快递中心陆域形成工程、福州临空经济区仓储基地陆域形成工程、福州空港飞机维修基地陆域形成工程三个项目组成，合计新建护岸约4520m，填海形成陆域面积约为76万㎡，海域使用面积约为104.3万㎡，工程投资约为11.7亿元。 | 2016-2022 | 1800000 |  | 720000 | 1080000 |  |  |  | 企业 | 否 | 18700 | 福州万翔快递中心陆域形成工程累计完成总进度的40%，福州临空经济区仓储基地陆域形成工程进场施工。 | 18000 | 福州万翔快递中心陆域形成工程护岸工程完成85%，护岸地基工程完成90%，扭王块预制完成100%，陆域回填完成95%。福州临空经济区仓储基地陆域形成工程护岸工程完成30%，护岸地基处理完成40%，扭王块预制完成50%，吹填海砂完成50%。 |  |  | 12060亩 |  |  |  | 1564.5亩 |  | 元翔公司建设；机场二期办筹建；福州榕城港务发展有限公司代建 | 念朝华（13515019199）李东华（13665046188）黄勤登（13615005297） | 张扬 （15080472350）温勇（13860629933）黄敬传（13705931675） | 元翔公司 | 张波 | 阮孝应 | 在建 |  | 二期办 | 是 | 是 |  |  | 1800000 | 0 | 18000 | 0 | 元翔公司 | 无 | 无
| 能源 | [7 empty] | 14 | 项 | 11967435 | [8 empty] | 7327690 |  | 1479478
61 | 福建LNG监控调度中心 | 2016在建； | 否 | 否 | 是 | 能源 | 仓山区 | 濂水路 | 项目建筑面积为51878.4㎡，共13层，其中地上11层，地下2层；建设福建省内整个LNG产业链的监控调度及应急指挥中心、福建LNG公司办公场所、各产业链公司集中办公场所。 | 2015-2018 | 47658 | 0 | 47658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1、国有独资; | 1、央企； | 19000 | 主体结构建设,同时进行水电实施安装。 | 27700 | 主体结构建设。 |  |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 中海福建天然气有限责任公司 | 董志清、项目经理、18001295819 | 谢赛芳、13960823865 | 仓山区 | 梁栋 | 吴深生 | 在建 |  | 交能 | 是
62 | 海西天然气管网马尾段 |  |  |  | 是 | 能源 | 马尾区 | 琅岐镇 | 马尾区境内新建输气管道约7.6千米，设置琅岐分输站1座。 | 2016-2017 | 10000 | 10000 | [5 empty] | 国有独资 | 其他 | 5000 | 基本完成输气管道。 | 5000 | 完工。 |  | 12 | [6 empty] | 中国海洋石油公司 |  | 林季标 13809517337 | 马尾区 | 陈曾勇 | 陈晔 | 在建
63 | 福清市赤礁风电场 | 2016计划新开工 | 2016计划新开工 | 是 | 是 | 能源 | 福清市 | 福清市 | 总装机容量4.8万千瓦，16×0.3万千瓦大型风力发电机组，年发电量1.29亿千瓦时。 | 2016-2018 | 57187 | 0 | 11437 | 45750 | 0 | 0 | 0 | 国有独资; | 央企； | 5000 | 部分风机基础浇筑。 | 20000 | 一季度完成征地工作；二季度完成风机基础浇筑工作；三季度风机吊装工作；四季度完成风机吊装及部分风机并网工作。 |  | 12 部分 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 | 0 | 华电（福清）风电有限公司 | 伍象琼，18965005955 | 伍象琼，18965005955 | 福清市 | 张帆 | 王进足 | 在建 |  | 交能 | 是 |  | 是
64 | 福清市龙潭风电场 | 2016计划新开工 | 2016计划新开工 | 是 | 是 | 能源 | 福清市 | 福清市 | 总装机容量5.0万千瓦，20×0.25万千瓦大型风力发电机组，年发电量1.24亿千瓦时。 | 2016-2018 | 49890 | 0 | 9978 | 39912 | 0 | 0 | 0 | 国有独资; | 央企； | 5000 | 部分风机基础浇筑。 | 20000 | 一季度完成征地工作；二季度完成风机基础浇筑工作；三季度风机吊装工作；四季度完成风机吊装及部分风机并网工作。 |  | 12 部分 | 35 | 35 | 50 | 50 | 0 | 0 | 华电（福清）风电有限公司 | 伍象琼，18965005955 | 伍象琼，18965005955 | 福清市 | 张帆 | 王进足 | 在建 |  | 交能 | 是 |  | 是
65 | 福清核电站项目 | 2016在建 | 2016在建 | 是 | 是 | 能源 | 福清市 | 三山镇 | 福清核电3、4号机组：两台2*100万千瓦二代改进型压水堆核电机组，年发电量为152.46亿度。 福清核电5、6号机组：两台2*100万千瓦三代核电技术核电机组，年发电量为160亿度。 | 2010-2021 | 9290000 | 0 | 1220451 | 5127147 | 0 | 0 | 0 | 国有投资 | 央企 | 6000000 | 3号机组正式投产运行。4号机组冷试开始，汽轮机盘车可用。5号机组反应堆厂房钢衬里施工完毕。6号机组反应堆厂房内筒体砼施工开始。 | 837732 | 3、4号机组：4月份4号机组热试开始；6月份4号机组核岛厂房核清洁完成；9月份4号机组首次临界；12月份4号机组实现商运。 5、6号机组：3月份5号机组环吊到场；6月份6号机组内穹顶拼装开始；7月份5号机组内穹顶吊装；12月份5号机组环吊可用，6号机组环吊到场。 | [8 empty] | 福建福清核电有限公司 | 王振清 | 0591-86530336 | 福清市 | 张帆 | 王进足 | 在建 |  | 工业 | 是 |  | 是
66 | 福清市青屿风电场 | 2016计划新开工 | 2016计划新开工 | 是 | 是 | 能源 | 福清市 | 福清市 | 总装机容量2.4万千瓦，8×0.3万千瓦大型风力发电机组，年发电量0.76亿千瓦时。 | 2016-2017 | 23194 | 0 | 4638 | 18556 | 0 | 0 | 0 | 国有独资; | 央企； | 15000 | 部分风机基础浇筑。 | 5000 | 一季度完成风机基础浇筑工作；二、三季度完成风机吊装工作；四季度风机调试并网工作。 | 6 | 12 部分 | 20 | 20 | 30 | 30 | 0 | 0 | 华电（福清）风电有限公司 | 伍象琼，18965005955 | 伍象琼，18965005955 | 福清市 | 张帆 | 王进足 | 在建 |  | 交能 | 是 |  | 是
67 | 马头山风电场 | 2016计划新开工 | 计划新开工 | 是 | 是 | 能源 | 福清市 | 南岭镇、海口镇 | 装机容量4.75万千瓦，安装19台2.5兆瓦风力发电机组新建一座220KV升压站，年发电量1.4亿千瓦时。 | 2016-2018 | 45929 |  | 9185.8 | 36743.2 |  |  |  | 国有独资 | 其他 | 13000 | 完成征交地及清表工作、5公里道路填筑工作、升压站开工建设、主要设备招标。 | 8000 | 完成升压站建设，道路填筑12.5公里，部分风机基础浇筑及8台风机吊装工作，首批风机并网发电。 |  | 10部分 | 265 | 180 |  |  |  |  | 中闽（福清）风电有限公司 | 陈秀玲、总经理、固话85251213传真85253230手机15005980821 | 陈焕华、信息员、固话86098082、传真85253230、手机18850362002 | 福清市 | 张帆 | 王进足 | 在建 |  | 交能 | 是 |  | 是
68 | 王母山风电场 | 2016计划新开工 | 计划新开工 | 是 | 是 | 能源 | 福清市 | 南岭镇、阳下街道 | 装机容量4.75万千瓦，安装19台2.5兆瓦风力发电机组，和马头山共用一座升压站，年发电量1.45亿千瓦时。 | 2016-2018 | 44389 |  | 8877.8 | 35511.2 |  |  |  | 国有独资 | 其他 | 13000 | 完成征交地及清表工作、5公里道路填筑工作、主要设备招标。 | 7000 | 完成道路填筑15公里，部分风机基础浇筑及8台风机吊装工作，首批风机并网发电。 |  | 10部分 | 215 | 140 |  |  |  |  | 中闽（福清）风电有限公司 | 陈秀玲、总经理、固话85253230传真85253230手机15005980821 | 陈焕华、信息员、固话86098082、传真85253230、手机18850362002 | 福清市 | 张帆 | 王进足 | 在建 |  | 交能 | 是 |  | 是
69 | 大唐新能源闽侯青林风电场 | 是 | 是 | 是 | 否 | 能源 | 闽侯县 | 青口镇 | 4.8万千瓦、新建2MW的风力发电机组24台和一座110kV升压变电站。 | 2015-2017 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国有独资 | 央企 | 35000 | 青林风电场内35KV并网线路和风电场外110KV输出线路动工。 | 5000 | 一季度6台风机发电；二季度18台风机机组建设、线路调试；三季度24台风机全部并网发电。 |  | 9 | 25 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 大唐（福州）新能源有限公司 | 杨帆（18805001133） | 黄佳欣（13599081316） | 闽侯县 | 林颖 | 蔡战胜 | 在建 |  | 交能 | 是 | 是
70 | 神华福建罗源湾储煤发电一体化项目 | 2016在建 | 在建 | 是 | 是 | 能源 | 连江县 | 下宫乡 | 2*1000MW电厂项目及年中转量1000万吨的国家煤炭储备基地。 | 2014-2018 | 947946 | 0 | 284383 | 663563 | 0 | 0 | 0 | 国有控股与民营合资 | 央企 | 580000 | 完成三大主机招标，设计、施工、调试全过程监理招标，桩基施工和第一、二批部分辅机等招标工作；主体标段施工招标基本完成。 | 350000 | 一季度化学制取合格除盐水；二季度发电机定子就位；三季度汽轮机扣盖完成。 |  | 12 | [6 empty] | 神华（福建）能源有限责任公司 |  | 王志顺18050303651 | 连江县 | 郑立敏 | 陈建平 | 在建 |  | 交能 | 是 |  | 是
71 | 福建华电可门发电有限公司机组供热改造一期项目 | 2016计划新开工 | 计划新开工 | 是 | 是 | 能源 | 连江县 | 坑园镇 | 对可门公司二期3、4号机组(2×600MW)进行改造,并新建中压管长度约4.5公里，低压管道长度约10公里。 | 2016-2018 | 40165 | 0 | 7834 | 31336 | 0 | 0 |  | 国有独资 | 央企 | 20000 | 完成申远项目配套供热管网道施工。 | 20000 | 机组改造部份：一、二季度完成#3机组高中压缸改造，三、四季度完成化学部份土建及设备安装调试工作；热网部份：一、二季度建设低压管网,三、四季度对福建建工建筑工业化研发生产基地进行供热。 |  |  |  |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 福建华电可门发电有限公司 |  | 黄彪斌总经理电话：26786801 | 连江县 | 郑立敏 | 陈建平 | 在建 |  | 交能 | 是
72 | 华能罗源电厂一期工程 | 2016在建 | 在建 | 是 | 是 | 能源 | 罗源县 | 碧里乡 | 一期工程建设2×660MW超超临界、燃煤、直流循环机组，同步建设烟气脱硫、脱销设施。 | 2015-2017 | 577400 |  | 115480 | 461920 |  |  |  | 国有独资 | 央企 | 526610 | #1机主厂房封闭交安，#1炉安装完成80%，电除尘安装完成90%，脱硫系统完成60%;#2机主厂房12月封闭，#2炉安装完成40%；烟囱内筒安装完成。 | 50000 | 一季度#1、#2机组主厂房封闭;#1、#2发电机定子就位；#1、#2汽机台板就位；#1锅炉水压试验；化学制出合格水。二季度DCS受电；厂用电受电；#1锅炉酸洗完成；#1汽机扣盖完成，油循环开始；#2锅炉水压试验；#1锅炉点火吹管；#1脱硫完成冷态调试。三季度#1机组整套启动；#2锅炉酸洗完成;#2汽机扣盖完成，油循环开始；#1机组完成168h连续试运；#2锅炉点火吹管；#2脱硫完成冷态调试；#2机组整套启动。四季度#2机组完成168h连续试运。 |  | 12 | 503 | 503 | 344 |  | 265 |  | 华能罗源电厂 | 刘铭 18060736788 | 左莹 17759036016 | 罗源县 | 林心銮 | 鄢萍 | 在建 |  | 交能 | 是
73 | 永泰抽水蓄能电站 | 2016计划新开工 | 是 |  | 否 | 能源 | 永泰县 | 白云乡 | 装机120万千瓦。 | 2016-2023 | 673045 | [5 empty] | 591700 | 其他 | 其他 | 35000 | 主体工程地下厂房中导洞及厂房附属洞室工程施工方已进场施工。 “两路”工程：“两路”上下库连接公路和过境改线公已进场施工；张家山隧道已进洞355米。 | 70000 | 上下库、地下厂房，道路、隧道（通风洞、交通洞、施工支洞）等主体部分开工建设，并完成部分工程量。 |  |  | 3823.62永久1351.78临时 | 未测算 | 1908.9永久873.15临时 | 1908.9永久873.15临时 | 无 | 无 | 福建永泰闽投抽水蓄能有限公司 |  | 林优华15880459239 | 永泰县 | 雷连鸣 | 张忠 | 在建 |  | 交能 | 是 |  | 是
74 | 福州地区2017年220-110千伏续建输变电工程 | 是 | 否 | 是 |  | 能源 | 市区、福清、长乐、连江、闽侯、罗源、闽清 |  | 续建超山变、瑞归变、娘宫变、洋洽变、蓼沿变、侯官变、昙石变、桐南变、桂湖变、后水变、东瀚变、百户变及华能罗源湾电厂送出等电网工程，新增变压器31台,新增变电容量251万千伏安，新建输电线路574.3公里。 | 2015-2018 | 120632 |  | 120632 |  |  |  |  | 国有独资 | 央企 | 56080 | 变电站基础建设，线路塔基开挖、组塔及架线，完成工作的50%。 | 54046 | 力争部分工程竣工；部分工程完成设备安装、调试，完成工作的70%。 |  | 12部分 | [6 empty] | 国网福州供电公司 | 王宜武；建设部主任；13850173730 | 何开教；发展部；13600814268 | 供电公司 | 郑佩祥 | 阮孝应 | 在建 |  |  | 是
| 城建环保 | [7 empty] | 62 | 项 | 11925964.1 | [8 empty] | 3596479.2 |  | 4015668.6
75 | 福州左海-金牛山城市森林步道建设工程 | 在建 | 在建 | 是 | 否 | 城建环保 | 鼓楼区 | 洪山镇 | 钢结构主轴线8267米，登山步道7200米，车行道3000米及山地公园、桥梁、停车场、观景台等配套设施。 | 2015-2017 | 60000 | 60000 | [5 empty] | 国有独资 | 其他 | 49500 | 完成福道西客站-金牛山体育公园段，福道梅峰山地公园-樱花园段，以及梅峰山地公园-退休职工活动中心段基础、桁架。 | 10500 | 全部完成。 |  | 12 | 45 | 45 |  |  |  |  | 福州市鼓楼区建设投资管理中心 | 何俊斌 总经理 87674587 | 吴 欣 综合部经理 87561837 | 鼓楼区 | 朱训志 | 薛侃 | 在建 |  | 环资 | 是 | 是 |  |  | 60000 | 0 | 10500 | 0 | 鼓楼区 | 无 | 12
76 | 西洪路 | 否 |  |  | 否 | 城建环保 | 鼓楼区 | 洪山镇 | 西洪路位于西环北路西侧，杨桥西路北侧，路线起于杨桥西路，自西向东延伸，终于西环北路，路线长2481.381米，规划红线宽18米,工程建设内容包括道路、给排水、电气及照明、电力排管、交通及安全设施、绿化工程等。 | 2016.10-2017.12 | 31490 | [8 empty] | 11470 | 完成西二环至工业路段建设 | 6000 | 主车道改造完成并通车。 |  | 12 | [6 empty] | 鼓楼区市政维护管理所 | 宋远超 18850352034 |  | 鼓楼区 | 朱训志 | 郑云春 | 在建
77 | 梅峰路 | 否 |  |  | 否 | 城建环保 | 鼓楼区 | 洪山镇 | 新改建，规划红线宽18m、道路全长876.192m。 | 2016.10-2017.08 | 11800 | [8 empty] | 9600 | 动工建设。 | 2200 | 完工。 |  | 8 | [6 empty] | 鼓楼区市政维护管理所 | 黄 俊 15059452546 |  | 鼓楼区 | 朱训志 | 郑云春 | 在建
78 | 台江万宝商圈地下空间人防工程 | 2016在建 | 在建 | 是 | 否 | 城建环保 | 台江区 | 宁化街道 新港街道 上海街道 | 总建筑面积19.5万㎡，建设立体平战结合为一体的商业设施。 | 2014-2017 | 220000 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其他 | 218000 | 进行内部装修。 | 116000 | 四季度竣工。 |  | 12 | 137.8 | 137.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福建中防联博投资发展有限公司 | 陈国来（副总经理） 18606068808 | 夏凡（外联） 13400502616 | 台江区 | 孙利 | 雷成财 | 在建 |  | 投资 | 是 | 是 |  |  | 220000 | 0 | 120000 | -4000 | 台江区 | 无 | 12
79 | 晋安正荣府（桂山生产生活留用地） | 2016在建 | 是 | 是 | 否 | 城建环保 | 晋安区 | 新店镇 | 项目位于晋安区桂山路西侧，站东路以东，原桂山新苑地块，占地面积66872㎡，总建筑面积211031.09㎡，计容建筑面积170259.74㎡，不计容建筑40771.35㎡。 | 2016-2019 | 371000 | 0 | 371000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 否 | 120000 | 上部工程施工。 | 80000 | 地块三、地块二上部工程施工，地块一配套停车场用房封顶。 |  |  | 100.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 正荣（福州）投资发展有限公司 | 叶铭13605959725 | 蔡家育15980209992 | 晋安区 | 张定锋 | 洪波 | 在建 |  | 投资 | 是
80 | 牛港山公园及林荫步道一期 | 2016在建 | 是 | 是 | 否 | 城建环保 | 晋安区 | 鼓山镇 | 公园占地约51.6万㎡，建设入口广场、生态浮岛、运动健身场地、文体用地等景观节点和停车场等相关配套设施。步道长约2.3公里，包括环湖、山体、鹤林路林荫游步道。 | 2016-2018 | 95000 | 89000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国有独资 | 否 | 0 | 公园前期设计。林荫步道完成方案设计、施工图设计等前期手续。 | 36000 | 公园山体施工。林荫步道一期建成并投用。 |  | 9部分 | 774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 市城乡建总 | 付木森 13809551120 | 陈辉 13665037918 | 晋安区 | 张定锋 | 郑勇 | 在建 |  | 投资
81 | 琅岐市政基础设施改造项目 | 2016计划新开工 | 计划新开工 |  | 是 | 城建环保 | 马尾区 | 琅岐镇 | 八一七路、平安路延伸段、通和路、江滨路、省道201线等。 | 2016-2018 | 37800 | 7588 |  | 30351 |  |  |  | 国有独资 | 其他 | 7300 | 省道201、江滨路全部完工，平安路延伸段完成桥梁下部结构。八一七路：桥梁下部结构完成。通和路完成桥梁桩基。 | 15000 | 通和路完成80%，其他道路全部完工。 | [8 empty] | 福州市琅岐路桥建设有限公司 | 朱郁隽 13489999089 | 林剑：13696898367 赖友彪：13599080259 | 马尾区 | 陈曾勇 | 杨新坚 | 在建 |  | 投资
82 | 魁岐互通市政基础设施工程 |  |  |  | 是 | 城建环保 | 马尾区 | 马尾镇 | 总长4200米，宽10-25米，包含道路、涵洞、给排水、电气及照明、电力排管、通信管道、交通及安全设施等。 | 2016-2017 | 15000 | 15000 | [5 empty] | 国有独资 | 其他 | 6200 | 基础施工。 | 8800 | 竣工。 |  | 12 | [6 empty] | 福州开发区市政工程处 |  | 吴福生 18960857657 | 马尾区 | 陈曾勇 | 杨新坚 | 在建 |  | 投资 | 是
83 | 琅岐雁行江路及环岛路东段 | 2016在建 | 在建 |  | 是 | 城建环保 | 马尾区 | 琅岐镇 | 环岛路东段长6.15公里，道路、桥梁、涵洞、给排水、共同管沟、电气照明、景观绿化、及交通设施等附属工程；含中小桥3座，涵洞4座，共同管沟6.9km;雁行江路长7.58公里，道路、桥梁、涵洞、给排水、共同管沟、电气照明、景观绿化、及交通设施等附属工程；含中小桥6座，涵洞9座，共同管沟7.38km。 | 2015-2018 | 184000 | 57992 |  | 28100 |  |  |  | 国有独资 | 其他 | 86000 | 环岛路：路基完成填筑，桥梁完成80%，雨污水管完成50%。 雁行江路：软基处理30%。 | 68000 | 环岛路一季度桥梁上部构造施工；二季度路面绿化交安工程；三季度基本完成道路建设。 雁行江路一季度软基处理和桥梁桩基施工；二季度陆基填筑；三季度桥梁下部构造施工，陆基管线施工；四季度桥梁上部构造施工，完成全线路基、雨污水、给水、电力通信等。 |  |  | 824 | 824 |  |  |  |  | 福州市琅岐路桥建设有限公司 | 朱郁隽 13489999089 江永生 13809533599 | 王永安15060021602 李田15859427586 | 马尾区 | 陈曾勇 | 杨新坚 | 在建 |  | 投资 | 是 | 是 | 是 |  | 184000 | 0 | 30000 | 38000 | 马尾区 | 无 | 无
84 | 马尾市政道路改造提升工程 | 2016年在建 | 在建 |  | 是 | 城建环保 | 马尾区 | 马尾镇 | 玉藻路（浦南路）道路工程、亭江镇村居污水管网改造工程、亭江10号路改扩建工程、君山西路北段、城区内大修工程等。 | 2016-2020 | 74100 | 82000 | [5 empty] | 国有独资 | 其他 | 9600 | 玉藻路（浦南路）道路工程预制空板，亭江镇村居污水管网改造工程完成300米、亭江10号路改扩建工程征迁、君山西路北段和铁南西路二期道路工程进场施工等。 | 15000 | 玉藻路等完成，其余继续施工。 |  | 12 部分 | [6 empty] | 福州开发区市政工程处 |  | 吴福生 18960857657 | 马尾区 | 陈曾勇 | 杨新坚 | 在建 |  | 投资 | 是
85 | 中国（福建）自贸区福州片区琅岐区块基础设施工程 | 2016计划新开工 | 计划新开工 |  | 是 | 城建环保 | 马尾区 | 琅岐镇 | 用地981亩，包括9条总长10.28公里市政道路工程、总长1.295公里河道整治工程和总面积33.18万㎡绿化工程。 | 2016-2020 | 141839 | 109300 | [5 empty] | 国有独资 | 其他 | 18000 | 1、滨江西路、横三路移交。2、搅拌桩3万米，路基挖填3万m³，管道300米，涵洞20米，桩基480m，渡亭河河道开挖200米。 | 15000 | 完成全部路段桥梁主体工程及部分路基填筑工程。 |  |  | 981 | 300 |  |  |  |  | 福州市琅岐路桥建设有限公司 | 朱郁隽 13489999089 | 邵亨宁13600872519 | 马尾区 | 陈曾勇 | 杨新坚 | 在建 |  | 投资 | 是
86 | 龙田小城镇建设 | 是 | 是 | 是 | 是 | 城建环保 | 福清市 | 龙田镇 | 建设龙溪河综合整治、龙田镇农村环境综合整治、友谊村饮水工程、东壁岛饮水工程、东营村道路改造与拓宽工程、龙田镇东部片区新农村建设、龙田镇西部片区新农村建设、黄标车整治、强美生态农业开发新建、福清第三中学教学综合楼新建、前林中心小学教学综合楼新建及运动场改造工程、龙田学区附属工程建设及田径运动场改造工程、西亭中学学生宿舍楼新建、龙田滨海新城建设、福庐山公园二期环山路、福庐山矿坑整治及土地复垦、西坑村美丽乡村建设、龙田污水处理厂等。 | 2015-2018 | 221460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62500 | 完成建筑面积7.8万㎡。 | 128270 | 龙溪河综合整治：全面完成并投入使用。 龙田镇农村环境综合整治：全面完成任务。 东壁岛饮水工程：完成茶腰村、山利村、海滨村、厝场村管道铺设。 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福建融鼎房地产开发有限责任公司和龙田镇人民政府 | 0 | 0 | 福清市 | 张帆 | 王进足 | 在建 |  | 投资
87 | 江阴小城市建设 | 是 | 是 | 是 | 是 | 城建环保 | 福清市 | 江阴镇 | 建设农村校舍工程、安置区A区及周边配套工程、江阴新农村建设、兴林路改造工程、江阴人民法庭审判楼、闽调洋边调节库、南港大道A段及江阴大道北段提升改造工程、沿海海堤排险加固工程、南港大道B段项目、江阴行政派出所。 | 2016-2019 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 农村校舍工程：外墙装修；下石小学改扩建施工；庄前小学报批工作扫尾；梨港小学、新港小学启动报批工作。安置区A区及周边配套工程：填方平整，周边地面违章构筑物拆除。江阴新农村建设：建设下垄新农村小区25幢。兴林路改造：完成立项、设计、图审等前期工作，启动资金到位，待设计图完善后启动。江阴法庭审判楼：完成农转用报批，进行征交地。闽调洋边调节库：协调部分永久性租地，完成交地，江涵排水沟施工。南港大道A段及江阴大道北段提升改造：完成地下雨污管网铺设、路基排水工程、非机动车道换填、5%水稳层和级配碎石基层施工。沿海海堤排险加固工程：友谊海堤、北郭海堤总工程量完成90%。南港大道B段：雨污管网铺设工作。江阴行政派出所：项目设计。 | 43480 | 农村校舍工程：完成屿礁小学校舍、下石小学、庄前小学、新港小学、梨港小学施工。安置区A区及周边配套工程：三、四季度开始联体住宅建设。江阴新农村建设：一、二季度建设下垄村新农村小区；三、四季度完成莆头村、北郭村、东井村、屿礁村等绿化、公园等项目。兴林路改造工程：一季度完成招投标；二季度完成地面清表；三季度进行雨污管网铺设；四季度完成改造。江阴人民法庭审判楼：1-12月进行主体建设。闽调洋边调节库：6月主体工程完工。南港大道A段及江阴大道北段提升改造工程：4月完成竣工验收。沿海海堤排险加固工程：3月竣工。南港大道B段项目：4月验收。江阴行政派出所：1月招投标，2-7月主体建设；8-12月装修。 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 江阴镇 | 0 | 0 | 福清市 | 张帆 | 王进足 | 在建 |  | 投资 |  |  | 是
88 | 渔溪小城镇建设 | 否 | 否 | 否 | 否 | 城建环保 | 福清 | 渔溪 | 包含盛世庄园、御景湾、天华大酒店、新农村建设、凯景又一城、黄檗文化旅游园等项目 | 2015-2019 | 305574 | 1574 | 119000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 否 | 176000 | 盛世庄园工程主体全部下架，配套设施完成30%；御景湾 工程主体全部下架，配套设施完成30%；天华大酒店完成前期手续 | 83574 | 至第四季度盛世庄园、御景湾全部竣工；天华大酒店基本竣工；渔溪镇新农村建设项目开始建设；凯景又一城进行主体建设及部分楼体的装修；黄檗文化旅游园进行征交地工作。 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 渔溪镇人民政府 | 黄芸 | 翁涵琛13459137721 | 福清市 | 张帆 | 王进足 | 在建 |  | 投资 | 是
89 | 305省道玉融大桥-霞楼村道路 | 2016计划新开工 | 2016计划新开工 | 是 | 是 | 城建环保 | 福清市 | 龙江街道 | 道路总长3.6公里。 | 2016-2017 | 7000 | 12000 | [7 empty] | 5300 | 完成部分道路改造及人行道改造及污水管道施工。 | 4000 | 一季度完成部分道路改造，二季度基本完成道路改造。 |  | 6 | [6 empty] | 城投公司 | 刘云忠（13655062199） | 钟坤禄（15705958296） | 福清市 | 张帆 | 王进足 | 在建 |  | 投资
90 | 道路“白改黑”工程 |  |  | 否 | 否 | 城建环保 | 福清市 | 各镇 | 建设：S305线40K+700-58K+000段水泥砼路面“白改黑”工程、X177线龙山至山下段白改黑工程、S305线20K+800-40K+700段水泥砼路面“白改黑”工程。 | 2016-2017 | 38689 | 38689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14300 | 完成部分工程量建设。 | 21100 | S305线40K+700-58K+000段水泥砼路面“白改黑”工程：三季度全面完成。 X177线龙山至山下段白改黑工程：三季度全面完成。 S305线20K+800-40K+700段水泥砼路面“白改黑”工程：四季度完成主体工程。 |  | 12 | [6 empty] | 公路分局 | 卓超琦18659158228 | 卓超琦18659158228 | 福清市 | 张帆 | 王进足 | 在建 |  | 投资 | 是
91 | 高山小城镇建设 | 否 | 否 | 否 | 否 | 城建环保 | 福清 | 高山 | 项目包括高山镇六一北路邱厝片区旧城改造项目、交通基础设施提升改造及道路缆化工程、北垞、西江、后安、山后、长安、北岭等新农村建设项目、水利设施建设、校安工程、垃圾中转站改造、11wv电力工程和东瀚变配电站改造、原高山镇客运站地块建设项目等项目。 | 2017-2018 | 151800 | 50800 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10、其他 | 否 | 6500 | 已完成邱厝片区指挥中心建设；高园西路项目正在进行部分两段土方、挡墙等基础工程，部分管线工程已经完成铺设工作；凤岗大道正在进行已征交部分路段施工；交通基础设施提升改造及道路缆化工程部分项目正在进行方案设计；第一批新农村建设完成北垞、西江等村规划修编；水利设施建设正在进行方案设计、校安工程正在进行方案设计；垃圾中转站改造启动项目前期工作；11wv电力工程和东瀚变配电站改造启动项目前期工作。 | 129000 | 一季度六一北路邱厝片区旧城改造项目启动项目建设；二、三季度继续建设；四季度除六一北路邱厝片区旧城改造项目，其他项目内容基本完成项目建设，原高山镇客运站地块建设续建。 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 高山镇人民政府 | 董晓杭 85893887 | 85881324 | 福清市 | 张帆 | 王进足 | 在建 |  | 投资 | 是
92 | 观溪新区基础配套设施建设 | 2016在建 | 2016在建 | 是 | 是 | 城建环保 | 福清市 | 龙江街道 宏路街道 | 观溪新区经四路、商业街南北两侧18和12米规划路、经一路、纬一路（福通大桥至大埔大桥、大埔大桥西延伸段、西延伸段至324国道）道路工程、纬二路（观音埔大桥延伸段至福通大桥）道路建设和电力预埋管工程。 | 2013-2020 | 44510 | [6 empty] | 1、国有独资; | 3、其他。 | 11860 | 完成经四路、12米路、纬一路（观音埔大桥—福通大道）及其配套的部分工程量，继续推动其余项目前期工作。 | 5000 | 一、二季度前期工作三、四季度完成部分工程建设。 | [8 empty] | 福清市城建投资控股有限公司 | 刘云忠13655062199 | 刘云忠13655062199 | 福清市 | 张帆 | 王进足 | 在建 |  | 投资
93 | 环城路项目 | 2016在建 | 2016在建 | 是 | 是 | 城建环保 | 福清市 | 音西街道阳下街道玉屏街道龙山街道龙江街道 | 包括汽车专用线二期、汽车专用线三期、融宽环路、东环路立交、横一路等项目。 | 2014-2018 | 348522 | [6 empty] | 国有独资 | 其他 | 206000 | 汽车专用线II期主线通车、汽车专用线III期主线通车、东环路立交主线通车、融宽环路A段东半幅通车。 | 50000 | 部分路段投入使用。 | [8 empty] | 福清市城建投资控股有限公司 | 刘云忠13655062199 |  | 福清市 | 张帆 | 王进足 | 在建 |  | 投资 | 是
94 | 东部新城开发建设 | 2016在建 | 2016在建 | 是 | 是 | 城建环保 | 福清市 | 龙山街道龙江街道 | 道路主体工程、绿化工程、交通工程及管线综合，道路全长约9公里，占地面积约700亩。 | 2016-2020 | 115522 | [6 empty] | 国有独资 | 其他 | 33000 | 完成项目施工图设计（除电力预埋管）并推动征交地工作。 | 5000 | 一、二季度前期工作；三、四季度完成部分工程建设。 | [8 empty] | 福清市城建投资控股有限公司 | 刘云忠13655062199 |  | 福清市 | 张帆 | 王进足 | 在建 |  | 投资 |  |  | 是
95 | 华侨公园 | 2016计划新开工 | 2016计划新开工 | 是 | 是 | 城建环保 | 福清市 | 海口镇 | 总用地面积约236亩，总建筑面积达到8438㎡，其中林绍良纪念馆6679㎡，其它还有6个小型服务设施，公共厕所6个，共340㎡，管理用房460㎡，道路面积25136㎡，广场面积10238㎡，绿化面积115500㎡，绿化率73.3%，容积率0.054，车位120个。 | 2016-2017 | 30000 | [6 empty] | 其他 | 否 | 8100 | 主体建设中。 | 7500 | 一季度完成土地平整与基础建设；二季度完成主体框架的建设的50%；三季度完成主体框架建设的100%；四季度进行周边绿化工作。 |  | 12 | 236亩 | [5 empty] | 海口镇政府 |  |  | 福清市 | 张帆 | 胡振杰 | 在建 |  | 环资
96 | 江阴东纵五路及江塘路道路工程 | 否 | 否 | 否 | 否 | 城建环保 | 福清市 | 江阴镇 | 该项目为江阴环保隔离带安置区A区配套工程，东纵五路全长1160.07米南北走向红线宽度30米为城市次干道；江塘路全长365米东西走向红线宽度36米为城市主干道。 | 2016-2017 | 11400 | 0 | 0 | 11400 | 0 | 0 | 0 | 1、国有独资 | 否 | 3000 | 1、2016年12月完施工许可证的办理。 2、2016年12月30日完成路基清表挖运土方 | 8400 | 一季度完成污水管道施工，主道箱涵施工；二季度管道、路基土方挖填，、给水管道，通信管道，碎石稳定层的施工；三季度完成沥青路面、人行道的施工，通车投入使用。 |  | 8 | 79.71 | 79.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福清市侨乡建设投资有限公司 | ：林华杰（13675078677）、代建单位：沈良忠（13850157333） | 王实明（13600888171） | 福清市 | 张帆 | 胡振杰 | 在建
97 | 长乐嬴洲炎山片区开发建设 | 2016在建 | 在建 | 是 | 是 | 城建环保 | 长乐市 | 营前街道 | 嬴洲片区启动区--营前海星片区，建设228亩住宅新区，总建筑面积65万㎡，炎山片区启动区建设滨江路炎山片区路段长3.66公里、宽50米。 | 2015-2019 | 1600000 | 0 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其它 | 70000 | 嬴洲片区B地块3#楼封顶，D地块2#楼结构施工，3#、5#楼封顶；F地块8幢封顶。炎山片区启动区岸线规划调整已获省政府批准，目前可研、环评、堤路设计正在编制。 | 370000 | 一至四季度主体结构施工。 | [8 empty] | 长乐嬴洲炎山片区开发建设指挥部 | 何祖兴工程师13960834522 吴建兴经理18805910808 张启水13705915485 | 何祖兴工程师13960834522 吴建兴经理18805910808 张启水13705915485 | 长乐市 | 蔡劲松 | 杨新坚 | 在建 |  | 投资 | 是
98 | 长乐城镇建设项目 | 否 | 否 | 否 | 是 | 城建环保 | 长乐市 | 首占 营前航城 | 开展城镇建设，建设市政道路和学校、车站、医院、商业商务等城市配套。 | 2015-2020 | 1579500 | 114100 | 355400 | 610000 | 0 | 0 | 55936 | 其他 | 其它 | 239200 | 和谐路延伸段正在施工中，龙芝嘉华住宅小区、长乐名城建设项目、富阳安置小区等正在主体结构施工，天景华苑等项目已开始动工建设。 | 875000 | 和谐路延伸段主体建成，龙芝嘉华住宅小区、长乐名城建设项目等基本建成，天景华苑等项目主体结构施工。 | [8 empty] | 长乐市新区建设指挥部及相关乡镇 | 卢钟官 13950357688 徐向梅 13706973162 林义鲁 13609573398 | 卢钟官 13950357688 徐向梅 13706973162 林义鲁 13609573398 | 长乐市 | 蔡劲松 | 杨新坚 | 在建 |  |  | 是
99 | 闽江花园新城 | 否 | 否 | 否 | 否 | 城建环保 | 闽侯县 | 上街镇 | 规划用地543亩，总建筑面积25.96万㎡ | 2016-2018 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其他 | 20000 | 基础开挖、护坡施工 | 100000 | 地块2、3各项验收，地块5二期主体完成 |  |  | 543 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福州深碧开发有限公司 | 杨雪英15806081249 | 杨雪英15806081249 | 闽侯县 | 林颖 | 蔡战胜 | 在建 |  |  | 是
100 | 荆溪小城镇建设路网工程 | 是 | 是 | 是 | 否 | 城建环保 | 闽侯县 | 荆溪镇 | 光明谷路分A、B两个标段，A标段道路长度约3400米宽度18米，B标段道路长度约700米宽度18米;光明路规划道路长度3626.277米;新城中路（港头段）规划道路长度约1722米，宽度30米;新城中路（徐家村段）规划道路长度3878米，宽度24—30米等。 | 2014-2020 | 164400 | 164400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国有独资 | 其它 | 19000 | 光明路B标段一标工程标完成，光明谷路AK540+620段完成，桐口安置房区间规划路报批，吉第配套路完成财审，溪下中路基本完成。 | 10000 | 三季度桐口区间路完成，溪下路完成；四季度新城中路（港头段）完成20%，光明路B标段二标完成60%，吉第配套道路完成。 |  |  | 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 荆溪小城镇建设指挥部 | 黄晓阳13609555333 | 林秀丽13960969436 | 闽侯县 | 林颖 | 王绍知 | 在建 |  | 投资
101 | 连江县解放大桥重建工程 | 2016在建 | 在建 | 是 | 是 | 城建环保 | 连江县 | 凤城镇、江南乡 | 连江县解放大桥全长953米，其中桥长330米，宽26米。工程建设包括旧桥拆除，新桥建设，潜坝挖除，防洪堤加固，南北两岸接线道路建设。 | 2016-2018 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国有独资 | 其他 | 10000 | 计划于年底完成桥梁下部基础结构及防洪堤加固。 | 45000 | 一季度完成桥梁下部结构桥台和墩柱，桥梁引桥上部结构第四联，南北岸水利防洪挡墙；二季度完成桥梁引桥上部结构第一联，八一六南路路基工程；三季度完成桥梁引桥上部结构第二联和第五联，八一六南路路基工程；四季度完成桥梁主桥上部结构第三联，朝晖路路基工程。 |  |  | 24615平方米 | 12308平方米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 连江县解放大桥工程建设指挥部 | 叶世乐 13809539286 | 林然 15985793034 | 连江县 | 郑立敏 | 林恒增 | 在建 |  | 投资
102 | 连江城关片区（基础设施及公共配套建设）开发项目 | 2016在建 | 在建 | 是 | 是 | 城建环保 | 连江县 |  | 建设城关片区市政路网、桥梁、污水管网、垃圾焚烧发电、城区排水、防洪排涝等基础设施，进行棚屋改造、安置房、学校建设；建设房地产开发项目：恒宇公馆花园住宅小区开发、恒宇观邸花园商住开发、建发领郡花园商住开发、禹州剑桥学院、正祥日照家林；建设经济开发区基础设施及配套工程项目。 | 2013-2018 | 1500000 | [7 empty] | 其他 | 700000 | 县医院周边路网、东区新校址周边路网、企业入驻基地周边路网、东浦工业园区污水管网动工建设，金凤大桥进行桩基施工及5跨桥梁，宏利兴制品包装项目进行挂牌、光辉食品厂房进行主体施工，房地产项目进行主体施工。 。 | 710000 | 一、市政路网、桥梁、污水管网、垃圾焚烧发电、城区供排水：站前大道二期、企业入驻基地周边路网，县医院新址周边路网完工，X131县道连兴至山堂改建工程（南江滨东路）道路路基施工，104国道市政化改造开始施工，文山南路拓宽改造，含光塔人行桥桩基施工，县城区排水系统完善工程施工，城区绿化提升工程完工，城区二水厂工程开工建设，污水管网东浦工业园片区完工，垃圾焚烧发电处理厂二期改扩建。二、棚户区、安置房、学校建设：敖江路两侧棚户区改造安置、桶街棚屋区改造二期主体施工，连江县温泉小学、鲤鱼山小学开工建设、连江一中扩建、文笔小学竣工；防洪排涝：敖江南岸（江南桥至牛村）防洪堤加固扩建工程、潘溪北干渠渠首至观音阁改造工程主体完工；敖江流域防洪工程施工建设。三、房地产项目：开工建设。 | [8 empty] | 城市建设发展有限公司/连江县兴利水利投资有限公司/连江经济开发区 |  | 李霞15605082242 | 连江县 | 郑立敏 | 林恒增 | 在建 |  | 投资 | 是
103 | 连江塘坂二期引水工程 | 否 | 否 | 否 | 是 | 城建环保 | 连江县 | 潘渡乡 东湖镇 凤城镇 敖江镇 浦口镇 坑园镇 | 引水线路全长约47.518km，其中输水隧洞约38.914km，输水管道约8.604km，供水设计规模为60.0万m³/d。 | 2014-2018 | 76000 |  | 76000 |  |  |  |  | 国有独资 | 其他 | 7000 | 累计完成隧道开挖8.56公里，管道铺设1.9公里。 | 30000 | 一季度累计完成隧道开挖10.56公里，管道铺设2.33公里；二季度累计完成隧道开挖13公里，管道铺设2.7公里；三季度累计完成隧道开挖15.34公里，管道铺设3公里；四季度累计完成隧道开挖17.5公里，管道铺设3.3公里。 | [8 empty] | 福州水务投资发展有限公司 | 陈武祥15980282775 |  | 连江县 | 郑立敏 | 林恒增 | 在建 |  | 环资
104 | 宏顺小区开发建设项目 | 2016在建 | 在建 | 否 | 否 | 城建环保 | 闽清县 | 梅城镇 | 建设道路、公园、体验中心、登山步行道、登山电梯、设计、总建筑面积92736.77㎡，建设34幢4层至18层商品住宅、万旭公园等工程。 | 2015-2020 | 65000 | [6 empty] | 其他 | 否 | 48000 | 1#楼建成；4幢高层、14幢多层完成主体建设；7幢多层完成地下室底板；地下室三、四、五完成土方开挖70%；万旭公园竣工验收。 | 8000 | 二季度4、14幢装饰完成；7幢多层主体完成；地下室三、四、五土方开挖完成。四季度7幢装饰完成；8幢完成主体50%。 |  |  | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福建豪旭房地产开发有限公司 | 蒋国情执行董事电话0591—62300688 | 张孟熙行政处主任电话13705960317 | 闽清县 | 陈忠霖 | 柯有铭 | 在建 |  | 投资
105 | 闽清梅溪新区基础设施建设项目 | 2016在建 | 在建 | 是 | 否 | 城建环保 | 闽清县 | 梅溪镇 | 建设闽江下游闽清段防洪排涝工程，总长10.2公里；建设新区“三通一平”(闽清梅溪福银高速互通口）等基础工程；建设公共事业、新建安置房等工程.。 | 2013-2025 | 295000 | [6 empty] | 国有独资 | 否 | 36000 | 完成土地报批；土地征收及地面物补偿；挂牌出让商住用地；安置区建设并回迁入住；一期路网路基工程及路面市政工程；中心段防洪整治和行政中心区台地平整；一期景观工程；污水处理厂；变电站建设；学校工程基础施工；游泳馆项目基础施工；动工建设医院项目房建工程。 | 36000 | 科技馆、学校、医院、游泳馆、二期景观工程、一期路网市政工程、梅溪新城66大道至横五路段道路改建工程建设。 |  | 12 | 3600 | 500 |  |  |  |  | 闽清县城市建设投资有限公司 | 刘思炜13506983988 | 赖昌13860696633 | 闽清县 | 陈忠霖 | 柯有铭 | 在建 |  | 投资 | 是 | 是 |  |  | 295000 | 0 | 36000 | 0 | 闽清县 | 无 | 12
106 | 博仕后家园 | 2016在建 | 在建 | 否 | 否 | 城建环保 | 闽清县 |  | 项目计容面积16.8345㎡，建设3栋为18层，3栋为22-26层，5栋为33层；建设地下室面积为37000㎡。 | 2015-2018 | 86000 |  | 86000 |  |  |  |  | 民营独资 | 其他 | 17000 | 完成6栋主体施工。 | 20000 | 8月一期5#、6#、11#、12#楼全面竣工，通过单体验收；12月一期3#、7#楼通过单体验收；二期五栋楼1#、2#、8#、9#、10#楼全面开工建设。 | [8 empty] | 闽清深深房地产开发有限公司 | 李景15980727117 | 李景15980727117 | 闽清县 | 陈忠霖 | 柯有铭 | 在建 |  | 投资
107 | 罗源县石材环保综合整治项目 | 2016计划新开工 | 在建 | 是 | 否 | 城建环保 | 罗源县 | 起步、洪洋、中房、白塔、西兰、飞竹六个乡镇 | 项目涉及起步、洪洋、中房、白塔、西兰、飞竹六个乡镇，涵盖石材矿区与渣场、废料场周边整治、矿山植被绿化恢复等内容。 | 2016-2018 | 100000 | 100000 | [5 empty] | 国有独资 | 其他 | 45000 | 基本完成矿山关停，相关乡镇进行部分植被恢复及环境整治建设。 | 50000 | 一季度完成167家石材企业关停；二、三季度实施相关乡镇石材加工集中区周边整治、矿山阶段植被绿化恢复等任务；四季度完成相关乡镇石材加工集中区周边整治、矿山阶段植被绿化恢复等任务。 | [8 empty] | 起步镇 洪洋乡 中房镇 白塔乡 西兰乡 飞竹镇 | 陈哲明廖应铿 林 云 叶自楠 杜武义 尤 伟 | 郑逸翔 曾福斌 钟建明 朱仲福 （陈彦祎） 林 升 于 宏 | 罗源县 | 林心銮 | 高明 | 在建 |  | 环资 | 是
108 | 浦上路（学院路至117县道段）改建工程 | 否 | 否 | 否 | 否 | 城建环保 | 高新区 | 南屿镇 | 规划路为浦上大桥至原上街马保村，全长1.38公里。 | 2016-2017 | 10390 | 10390 | [5 empty] | 1 | 3 | 3200 | 电力、雨、污、水管道完成施工，争取全面施工。 | 6800 | 争取6月30日竣工验收、通车。 |  | 7 | 275 | 142 |  |  |  |  | 福州高新区投资控股有限公司 | 林东辉13950361432 | 金仪15606992333 | 高新区 | 江智文 | 阮孝应 | 在建 |  | 投资 | 是
109 | 浦上大桥西桥头路口高新大道路口改造工程 | 否 | 否 | 否 | 否 | 城建环保 | 高新区 | 海西园 | 工程包含浦上大道和高新大道两部分，全长1300米，其中浦上大道部分长550米，规划宽度50米：高新大道部分呈南北走向，在与浦上大道交叉口出新建车行下穿通道，长750米，规划宽度48米；路侧20米绿化带。 | 2016-2018 | 15000 | 15000 | [5 empty] | 1 | 3 | 16 | 完成国防光缆、三杆两线迁改工作，完成南侧便道施工、完成一期封闭围挡施工。 | 5000 | 完成浦上大道北侧雨污管道及路基施工。 |  |  | 111 | [5 empty] | 福州高新区投资控股有限公司 |  | 吴国森13489980045 | 高新区 | 江智文 | 阮孝应 | 在建 |  | 投资 | 是
110 | 乌龙江大道二期道路工程 | 否 | 否 | 否 | 否 | 城建环保 | 高新区 | 海西园 | 全长4084m，宽度50m，为城市Ⅰ级主干道，采用双向六车道，设计车速50km/h。工程建设内容包括道路、桥涵、地道、给排水、电气照明、交通设施、绿化、交通设施等附属工程。 | 2010-2018 | 21827.88 | 21827.88 | [5 empty] | 1 | 3 | 12000 | A标已完成K0+080至K1+130段及桥梁；B标已完成K2+140至K4+084段左幅基本完成，右幅完成部分路段。 | 3000 | 完成交地路段管网及路基填方施工。 |  |  | 483 | [5 empty] | 福州高新区投资控股有限公司 |  | 吴国森13489980045 | 高新区 | 江智文 | 阮孝应 | 在建 |  | 投资
111 | 福州市生物医药和机电产业园4号路道路工程 | 否 | 否 | 否 | 否 | 城建环保 | 高新区 | 南屿镇 | 4号路起于11号路，终于203省道（江滨路），长3.3公里，路线相交的主要道路有规划12、13、15、2号路和福永高速（高架桥本道路)以及江滨路等，道路等级为：城市Ⅰ级次干道，计算行车速度：40km/h，道路标准宽度：30米。该工程主要包括：道路、桥梁、给排水、电气及照明、电力排管、通信管道、绿化、交通及安全设施等建设。 | 2015-2018 | 24500 | 24500 | [5 empty] | 1 | 3 | 3100 | 完成道路起点200米路基、雨污水管道的施工，完成K1+980和K1+440两处圆管涵的施工。 | 5000 | 计划完成道路起点200米路基、雨污水管道的施工，完成K1+980和K1+440两处圆管涵的施工。 |  |  | 185.01 | [5 empty] | 福州新南建设开发有限公司 | 彭钧：13489115681 | 林家明;15859075952 | 高新区 | 江智文 | 阮孝应 | 在建 |  | 投资
112 | 五都大道二标段 | 2016计划新开工 | 否 | 否 | 否 | 城建环保 | 高新区 | 南屿镇 | 项目起点五都忠观桥至五都村，道路总长3.945公里，宽36米，等级为城市主干道。 | 2016-2018 | 25000 | 25000 | [5 empty] | 1 | 3 | 5000 | 基本完成征地拆迁，进场施工，桥梁及雨、污、水管道开始施工。 | 16000 | 桥梁、涵洞及雨、污、水管道基本完成施工，部分路基建设完成。 |  |  | 249 | 200 |  |  |  |  | 南屿镇政府 | 林东辉13950361432 | 金仪15606992333 | 高新区 | 江智文 | 阮孝应 | 在建 |  | 投资 | 是
113 | 福州市生物医药和机电产业园江滨路道路工程 | 2016在建 | 否 | 否 | 否 | 城建环保 | 高新区 | 南屿镇 | 起点接现状南港大桥地面道路，终于规划京台高速，接往永泰方向省道203线，全长4.952km（修建长度为4.565km），修建宽度为25m，为城市次干路，设计车速40KM/H。工程内容包括道路工程、给排水工程、照明工程、绿化景观工程、交通设施工程等。 | 2016-2018 | 37093.11 | 37093.11 | [5 empty] | 1 | 3 | 23500 | 完成1000米路基、雨污水管道施工。 | 5000 | k3+560~k5+065.455施工区段PTC管桩；可+885桥基础施工；k3+560~k5+065.455管道工程。 |  | 12部分 | 202.02 | [5 empty] | 福州新南建设开发有限公司 | 彭钧：13489115681 | 林家明;15859075952 | 高新区 | 江智文 | 阮孝应 | 在建 |  | 投资
114 | 福州市生物医药和机电产业园2号路延伸段道路工程 | 2016在建 | 否 | 否 | 否 | 城建环保 | 高新区 | 南屿镇 | 起点接县道117线，终点止于旧乌龙江大道，规划用地20.7384公顷，道路全长2.89公里，道路等级为城市I级主干道，道路标准宽度为40米，道路两侧设置15—20米的绿化景观带。主要包括：道路、桥梁、给排水、电气及照明、电力排管、通信管道、绿化、交通及安全设施等建设。 | 2015-2017 | 49699 | 49699 | [5 empty] | 1 | 3 | 35000 | 完成1000米路基、雨污水管道施工，完成2座桥梁施工，计划2017年12月竣工。 | 14000 | 计划完成1100米路基、雨污水管道施工，完成1座桥梁施工，计划12月竣工。 |  | 12部分 | 311 | [5 empty] | 福州新南建设开发有限公司 | 彭钧：13489115681 | 林家明;15859075952 | 高新区 | 江智文 | 阮孝应 | 在建 |  | 投资
115 | 117县道（南港大桥-晓岐路）改造工程一、二标段 | 否 | 否 | 否 | 否 | 城建环保 | 高新区 | 南屿镇 | 本项目起点接南港大桥西桥头，终点至晓岐路交叉口，全长约5.45公里，道路规划红线50米。一标段为南港大桥西桥头至2号路南井路口，长1.9公里；二标段起点接一标段终止于万佛寺前117道路上，长1.96公里。 | 2016-2019 | 78000 | 78000 | [5 empty] | 1 | 3 | 10000 | 一标段完成部分交地拆迁、清表，争取进场施工；二标段完成钻探、图审。 | 20000 | 一标段桥梁下部结构、涵洞及雨、污、水管道基本完成施工，部分路基施工完成。二标段完成施工图设计及预算编制，完成招投标，启动征地拆迁。 |  |  | 244 | 155 |  |  |  |  | 福州新南建设开发有限公司 | 林东辉13950361432 | 金仪15606992333 | 高新区 | 江智文 | 阮孝应 | 在建 |  | 投资 | 是
116 | 福州火车北站南广场综合改造政府和社会资本合作项目 | 2016在建 |  |  |  | 城建环保 |  |  | 项目是集高铁、地铁、公交、出租车、社会车辆等交通设施的综合换乘枢纽，规划地铁3号线与即地铁1号线在此换乘。该项目分为西侧、东侧和中间三个地块，其中中间地块含地铁三号线车站结构，总用地面积约4.75公顷，总建筑面积约16.57万㎡。 | 2016-2019 | 208800 | 1500 | 40500 | 166800 |  |  |  | 其他 | 其他 | 50000 | 完成西侧地块桩基、基坑支护；完成东侧地块的拆迁。 | 30000 | 一季度开展西楼地下室施工；二季度进行西楼地下室施工；三季度完成西楼地下室施工；四季度西楼主体（裙楼）施工到4层。 |  |  | 71.25 | 19.5462 |  |  |  |  | 市城乡建设发展总公司 | 林涛 董事长 13706955605 | 林恩 项目公司常务副总经理 13950298611 | 市建委 | 陈漠诚 | 杨新坚 | 在建 |  | 投资 | 是
117 | 供水安全保障 |  |  |  |  | 城建环保 | 四城区 |  | 管网改造10公里、户表改造3万户、义序增压泵站 | 2016-2017 | 19688.8 | 9688.8 | 10000 |  |  |  |  | 国有独资 | 其他 | 7434.2 | 义序增压泵站1、厂外清水管建设；2、堤内堤外连通管完成建设；3、厂区内遗留构筑物拆除；4、生产综合楼屋面钢梁板养护；5、2号清水池顶板安养护，1号清水池修整基槽。 | 12254.6 | 一季度义序增压泵站完善土建主体结构，厂区道路建设，设备安装；管网改造750米；户改7500户；二季度义序增压泵站结合道路同步建设原水管工程；管网改造750米；户改7500户。三季度义序增压泵站完成厂区总平管网铺设，路面硬化，构筑物外立面装饰；管网改造750米；户改7500户。四季度义序增压泵站完成厂区土建收尾工作，办理竣工验收，设备进入调试通水运营。 | [8 empty] | 福州市自来水有限公司 | 郑文芳（13600881395） | 方海榕（13609529959） | 市建委 | 陈漠诚 | 杨新坚 | 在建 |  | 环资
118 | 三江路延伸段 | 2016计划新开工 |  |  | 是 | 城建环保 | 仓山区 |  | 道路全长1105米，红线宽度50米。 | 2016-2018 | 14508 | 14508 | [5 empty] | 国有独资 | 其他 | 5000 | 完成桥梁桩基施工。管网完成50%；路基完成30%。 | 5000 | 一季度拆迁交地完成；二季度完成管线至80%，路基至50%；三季度路基、排水完成，桥梁主体结构完成；四季度主车道贯通。 |  |  | 83.71 | 84 |  |  |  |  | 福州市市政建设开发有限公司 | 江帆副总经理13950329266 | 阮孝明13763810233 | 市建委 | 陈漠诚 | 杨新坚 | 在建 |  | 投资 | 是 | 是 |  |  | 14508 | 0 | 5000 | 0 | 市建委 | 无 | 无
119 | 排水设施清疏、维护、改造 |  |  |  |  | 城建环保 | 四城区 |  | 泵站建设及修复；城区雨污水管排查、清疏、修复及改造；20个易涝点改造 | 2016-2017 | 14690 | 14690 | [5 empty] | 国有独资 | 其他 | 150 | 完成国光泵站、西园泵站2座泵站改造提升 | 14690 | 一季度泵站采购设备；完成清疏、修复、改造30公里；完成12个易涝点改造； 二季度完成三八、紫阳、温泉、屏西、左海泵站的修复改造；清疏、修复、改造70公里；20个易涝点的雨水管网清疏、二层井盖的改造及增设进水井、防坠网；20个易涝点改造； 三季度其余泵站改造；完成清疏、修复、改造70公里； 四季度完成所有泵站改造；完成清疏、修复、改造70公里。 | [8 empty] | 市水环境公司、市水务管网公司 | 郑华、副总经理13960827221 李招群 总经理 13799340511 | 张君华、部门经理13860687627 赖茂顺 副总 13705938533 | 市建委 | 陈漠诚 | 杨新坚 | 在建 |  | 环资
120 | 东南区水厂鳌江引水原水管道工程 | 2016在建 |  |  |  | 城建环保 | 晋安区台江区 |  | 新建DN1400给水管道7.7KM（不含泵房）。 | 2014-2017 | 15000 | 15000 | [5 empty] | 国有独资 | 其他 | 13000 | 一标段：除塔头路段尚不具备条件施工外，铁路以东段正在进行施工方案调整，其余基本已施工到位，已完成DN1400原水管道约2.9公里。二标段：已基本完工，合计完成DN1400原水管道约3公里。下穿铁路隧洞段：年底完工。 | 2000 | 一季度：下穿铁路隧洞段施工。二季度：下穿铁路隧洞段完工。三季度：塔头路段拆迁到位后施工。四季度：塔头路段完工。 |  | 12 | [6 empty] | 福州市自来水有限公司 | 许兴中管网部经理13705954349 | 叶贺 管网部职员15280064597 | 市建委 | 陈漠诚 | 杨新坚 | 在建 |  | 环资 | 是
121 | 福飞北路（新园路至森林公园东门段）拓宽改造工程 | 2016计划新开工； |  |  |  | 城建环保 | 晋安区 |  | ①福飞北路（左线）改造工程，改造长度1442.445米，改造宽度为10.5米;②福飞北路东侧拓宽两车道，即福飞北路拓宽（右线），拓宽长度为915米，其中路基段长285米，桥梁段长630米，拓宽宽度为14.5米。③新建接线工程，服务于周边单位及居民，设计长度为212.878米，设计宽度为7.5米。 | 2016-2017 | 22000 | 22000 | [5 empty] | 国有独资 | 其他 | 7000 | 完成桥梁下部结构施工。 | 15000 | 一季度完成第6联钢梁制作安装，路基管道完成200米；二季度完成第4、5联钢梁制作安装；三季度完成1、2、3联钢梁制作安装；四季度建成通车。 |  | 12 | 51 | 51 |  |  |  |  | 福州市市政建设开发有限公司 | 江帆副总经理13950329266 | 林昊13805005067 | 市建委 | 陈漠诚 | 杨新坚 | 在建 |  | 投资 | 是 | 是 |  |  | 22000 | 0 | 15000 | 0 | 市建委 | 无 | 12
122 | 飞凤山水厂建设工程（一期） | 2016在建 | 在建 | 是 | 是 | 城建环保 | 仓山区 | 建新镇 | 工程为奥体中心配套项目，厂址位于洪湾路与冠浦路之间的江边村内，厂区占地总面积187亩，设计水量为30万吨日，分两期建设，其中一期设计水量为15万吨日，一期总投资约15.2亿元。外管管道总长约35公里。 | 2014-2017 | 153380.2 | 42000 | 111380 |  |  |  |  | 其他 | 其他 | 110000 | 厂区完成土建施工及设备安装、调试。外管管道贯通。 | 5000 | 一季度：70亩厂区绿化及10标桩基； 二季度：基坑土方开挖； 三季度：10标各单体基础，综合楼一层柱、清水池完成池壁。 四季度：各单体主体结构完成。 |  | 12 | 187 | [5 empty] | 福州市自来水有限公司(福州水环境开发公司代建） | 郑文芳（13600881395） | 刘光耀 （13859086613） | 市建委 | 陈漠诚 | 杨新坚 | 在建 |  | 环资
123 | 城区环境综合整治 |  |  |  |  | 城建环保 | 四城区 | 四城区 | 八一七路至鼓屏路沿线、下杭路至隆平路、火车北站周边、北二环（晋安段）等景观提升整治 | 2016-2017 | 100000 | 50000 | [5 empty] | 国有独资 | 其他 | 0 | 部分项目已完成前期准备工作 | 63100 | 大部分项目完成立面景观整治工作 | 1 | 12 | [6 empty] | 市城区政府 |  |  | 市建委 | 陈漠诚 | 杨新坚 | 在建
124 | 双湖新城北侧规划路（北园路）道路工程 |  |  |  |  | 城建环保 | 仓山区 |  | 二环南路—南台大道北段3145*48,双湖新城北侧规划路—二环南路243*40。 | 2016-2018 | 60690 | 60690 | [5 empty] | 国有独资 | 其他 | 7100 | 完成桥梁桩基施工30%。管网完成20%；路基完成20%。 | 20000 | 一季度拆迁交地完成，完成管道30%，桥梁完成40%；二季度完成路基30%，管道至70%，桥梁完成至80%；三季度管线完成100%,路基完成70%；桥梁完成100%；四季度完成路基至95%。 |  |  | 134 | 134 |  |  |  |  | 福州市市政建设开发有限公司 | 江帆副总经理13950329266 | 张少秋13788872951 | 市建委 | 陈漠诚 | 杨新坚 | 在建 |  | 投资 | 是 | 是 |  |  | 60690 | 0 | 11000 | 9000 | 市建委 | 无 | 无
125 | 福州市连坂污水处理厂厂外管网二期工程 | 2016计划新开工； | 计划新开工； | 是 |  | 城建环保 | 仓山区 |  | 项目位于仓山区南台岛，新建日处理2万m³的污水提升泵站1座，敷设污水管网208.597公里。主要建设内容：包括开槽埋管、顶管、泵站土建、设备及安装、工艺管道及供配电等工程。 | 2016-2019 | 72424.64 | 72424.64 | [5 empty] | 其他 | 其他 | 1075 | 第1标段开始施工。 | 4000 | 一季度：完成管道建设1公里。二季度：下完成管道建设1公里。三季度：完成管道建设0.5公里。四季度：开展1座泵站建设。 |  |  | 2.9835 | 2.9835 |  |  |  |  | 建设：福州市水环境建设开发有限公司 | 郑华、副总经理13960827221 | 张君华、部门经理13860687627 | 市建委 | 陈漠诚 | 杨新坚 | 在建 |  | 环资 | 是
126 | 西岭互通铜盘路接线工程（马鞍山隧道） | 2016计划新开工； | 2016计划新开工； |  |  | 城建环保 | 鼓楼区 |  | 项目包括A、C、E、H、I、J六条匝道、铜盘路接线（辅路系统）及改造软件大道，其中A匝道道路基宽9米，长约426.76米；C匝道道路基宽10.75米，长约1828米；E匝道基宽8.5米，长约292.91米；H匝道道路基宽10.75米，长约1096米；I匝道道路基宽10米，长约789米；J匝道道路基宽8.5米，长约268.39米；铜盘路接线（辅路系统）长约1637米，宽25—34.5米；软件大道改造长度约290米、红线宽度37米。工程主要包括道路、桥涵、隧道、给排水、电器照明、管线综合、景观绿化、交通及安全设施等。 | 2016-2018 | 86649 | 86649 | [5 empty] | 国有独资 | 其他 | 30000 | 北洞口隧道累计完成掘进500米施工，完成绿化移植工作。 | 30000 | 一季度北洞口累计完成掘进500米；二季度累计完成剩余拆迁交地，南洞口开始施工；三季度完成桥梁桩基；四季度完成桥梁上部结构60%。 |  |  | 65.99 | 66 |  |  |  |  | 福州市市政建设开发有限公司 | 江帆副总经理13950329266 | 蒋启忠1370698738 | 市建委 | 陈漠诚 | 杨新坚 | 在建 |  | 投资 | 是 | 是 |  |  | 86600 | 49 | 30000 | 0 | 市建委 | 无 | 无
127 | 福州市坂中路延伸段东段 | 2016计划新开工 |  |  |  | 城建环保 | 晋安区 | 新店镇 | 项目位于新店片区中部，起点接秀峰路，终点接站东路，为新店片区“一横三纵二环”的一环的重要组成部分。本次实际修建长度1974米，规划宽度46米，全线设置4座中小桥；后山村接线长约250米，宽6米；两段改河工程，总长约894米，改河宽度6-16米。坂中路东段建设内容包括道路、桥涵、配套管线、绿化、交通等工程。 | 2016-2018 | 113396.82 | 113396.82 | [5 empty] | 国有独资 | 其他 | 34200 | 完成拆迁40%，完成K2+223下部施工，并进行梁片预制。 | 15000 | 一季度完成K2+223、K1+627桥梁建设；二季度完成居住主题段道路建设，约260米；三季度完成后山村山体开挖；四季度完成1200米道路建设。 | [8 empty] | 市城乡建设发展总公司 | 傅木森，总经理13809551120 | 林少武13809512456 | 市建委 | 陈漠诚 | 杨新坚 | 在建 |  | 投资 | 是
128 | 仓山环岛路 | 2016在建 | 2016在建 |  | 是 | 城建环保 | 仓山区 | 螺洲镇、城门镇 | 环岛路工程位于南台岛东南部，西起螺洲大桥，止于马尾大桥接线，全长6.479公里，道路规划宽度70米，采用城市快速路标准设计，双向六车道。工程包含道路、桥梁（螺洲立交，纵三路高架，福峡路高架，站前立交，路段中小桥梁4座）、给排水、挡墙、路灯照明、电气和交通设施。 | 2010-2017 | 176074 | 176074 | [5 empty] | 国有独资 | 其他 | 146074 | 已完成螺洲EF匝道桥及部分匝道、站前立交桥、福峡高架桥、福峡路至火车南站段道路，其余在建。完成60%的工程建设，完成福峡路至龙江村段道路、纵三高架桥完成53%和2座路段桥梁、1座人行天桥，全面展开螺洲立交桥和道路工程施工。 | 40000 | 10月主体完工、12月全面建成通车。螺洲立交桥完工、纵二高架桥完工；土石方工程防护工程附属工程完工。 |  | 12 | 906 | 308 |  |  |  |  | 福州市城乡建设发展总公司 | 傅木森，总经理13809551120 | 江彬13799996310 | 市建委 | 陈漠诚 | 杨新坚 | 在建 |  | 投资 | 是
129 | 南台大道南段道路工程 | 2016在建 | 2016在建 |  | 是 | 城建环保 | 仓山区 | 盖山镇 | 南台大道南段工程全长约2.9公里，工程建安总投资约6.4亿元。项目主要包含南二环北园互通、战备路下穿车行地道、北园山体石方开挖及两个人行地道、两个小桥工程。 | 2015-2018 | 225209 | 225209 | [5 empty] | 国有独资 | 其他 | 170000 | 基本完成拆迁交地工作，进行3、4标段下部结构施工。 | 100000 | 一季度完成补征迁扫尾、部队营房交地问题，桩基、北园山体土方完成60%；二季度完成南二环北园立交桩基、山体开挖；三季度完成南二环立交及高架桥箱梁浇筑，战备路车行地道、两个人行地道结构，路面稳定层完成60%；四季度南二环北园立交、高架桥沥青路面完成，地面辅道、主路全线贯通。 |  |  | 220 | 50 |  |  |  |  | 市城乡建设发展总公司 | 傅木森，总经理13809551120 | 江亮，13959106335 | 市建委 | 陈漠诚 | 杨新坚 | 在建 |  | 投资 | 是 | 是 |  |  | 225209 | 0 | 80000 | 20000 | 市建委 | 无 | 无
130 | 福州马尾大桥 | 2016在建 | 2016在建 | 是 | 是 | 城建环保 | 马尾区、仓山区 | 马尾镇、城门镇 | 项目道路红线宽度为26—70米，道路全长3250米。建设内容主要包括道路工程、排水工程、照明工程等附属工程。 | 2014-2018 | 352941 | 352941 | [5 empty] | 国有独资 | 其他 | 200000 | 完成主桥下部结构施工，全面转入上部桥梁施工；南接线全面动迁；北接线加快建设，重点推进接机场高速的两个匝道建设。 | 70000 | 主桥贯通，北接线基本完成建设，完成桩基1077根，承台342个，墩身351个，箱梁269跨。 |  |  | 1076 | 595 |  |  |  |  | 市城乡建设发展总公司 | 傅木森，总经理13809551120 | 陈海清，部门经理13559133377 | 市建委 | 陈漠诚 | 杨新坚 | 在建 |  | 投资 | 是 | 是 |  |  | 352900 | 41 | 70000 | 0 | 市建委 | 无 | 无
131 | 福州市城区重点黑臭水体治理 |  |  |  |  | 城建环保 | 福州市 |  | 工程以“一河两带两渠两路”为建设路线，于2016-2020年，通过沿河截污调蓄系统建设、沿河排水口改造、河底污水干管修复、河道清淤、打通断头河、连通河道、泵闸建设、翻板闸建设、黑臭水体专项治理、拆除改造沿河旧屋区、分散式污水处理厂建设、水量分流、补水工程、排涝站建设、综合治理及海绵化改造、暗涵改造、曝气增氧、生态驳岸改造等手段，对福州四城区范围内的75条河进行系统治理，以消除黑臭、稳定水质、完善滨河绿带和步道、提升全线景观、确保行洪安全。 | 2016-2020 | 393400 | 393400 | [5 empty] | 国有独资 | 其他 | 7100 | 完成光明港二支河贯通工程、光明港二支河截污工程、茶亭河（南段）截污系统建设工程、流花溪第一标段建设工程、流花溪第二标段土山清运工程、凤坂一支河主河道贯通工程等6项工程建设；完成铜盘河清淤工程、新店溪截污系统及沿河排水口改造工程、解放溪清淤工程、解放溪截污系统及排水口改造工程、文藻河黑臭水体专项治理工程、梅峰河黑臭水体专项治理工程等6项目工程的施工图设计工作。 | 150000 | 积极推进晋安新店片区水系、鼓台中心区水系、晋安东区水系、仓山金山奥体片区水系、仓山龙津阳岐片区水系、仓山会展中心片区水系和仓山三江口片区水系等7个PPP项目，完成招标，进场动工，并确保2017年底基本消除我市建成区黑臭水体；同时完成其余未列入PPP项目的流花溪2标段综合整治工程、晋安河 —打铁港水量分流工程、凤坂河—磨洋河水量分流工程等项目。 | [8 empty] | 市城乡建总、市水务集团、市新区集团 |  |  | 市建委 | 陈漠诚 | 杨新坚 | 在建 |  | 环资 | 是
132 | 福州福马路提升改造工程 | 2016计划新开工； |  | 是 | 是 | 城建环保 | 晋安区、马尾区 | 紫阳街道、鼓山镇、马尾镇、罗星街道 | 改造全长16.604公里，道路规划红线宽50～55米，建设内容主要包括道路（主要为旧道路拓宽改造）、桥梁、隧道（为拓宽改造）、给排水、综合管线、下穿通道、电气照明、交通、广场及绿化。 | 2015-2019 | 379400 | [6 empty] | 国有独资 | 其他 | 18000 | 完成鼓山小学人行天桥；下院下穿支护桩部分施工；拆迁随地铁2号线完成盛丰物流、鼓山加油站段拆迁交地。 | 20000 | 一季度完成下院下穿段侧墙施工，用地批复；二季度完成鼓山隧道、马尾隧道施工场地交地，并做好施工准备；三季度完成部分马尾区快安段施工场地交地，并做好施工准备。完成鼓山下穿通道建设；四季度正常施工三环路至马尾君竹环岛段建设。 |  |  | 531 | 350 |  |  |  |  | 市城乡建设发展总公司 | 傅木森，总经理13809551120 | 林少武13809512456 | 市建委 | 陈漠诚 | 杨新坚 | 在建 |  | 投资 | 是 | 是 |  |  | 379400 | 0 | 20000 | 0 | 市建委 | 无 | 无
133 | 福州市环南台岛滨江休闲路 | 2016在建 | 2016在建 | 是 | 是 | 城建环保 | 仓山区 |  | 全长60公里，分为三段，第一段是海峡会展中心-乌龙江大桥（福峡路）段，全长约12.7公里，业主单位是福州市城乡建总；第二段是乌龙江大桥（福峡路）-淮安段，全长约26.4公里，业主单位是福州榕城港务公司；第三段是淮安-海峡会展中心段，全长约20.9公里，业主单位是福州市新榕城建公司。 | 2014-2018 | 680000 | [6 empty] | 国有独资 | 其他 | 280000 | 1、完成南江滨东大道、延伸段道路建设； 2、淮安至湾边大桥段完工；湾边大桥至福峡路段湾边完成K13+494、K15+950及帝封江大桥的施工（沥青层除外）； 3、淮安头段除500米堤顶段被占用外已完工；解放大桥至上下店段除三县洲大桥南桥头人行桥改造项目及上下店延伸段部分未交地路段外基本完工；金辉段基本完工；二期工程（水利部分）第1标段完工验收；二期工程绿化基本完工。 | 200000 | 一季度除湾边至福峡路段（含南江滨东大道延伸段连接线）完成10%工程量外，其余路段完成建设；二至四季度湾边至福峡路段（含南江滨东大道延伸段连接线）完成70%工程量。 | [8 empty] | 市城乡建总 市新榕城建 市榕城港务 | 杨明清吴磊 黄杰 | 13774566508、 13305023079、 15359199356 | 市建委 | 陈漠诚 | 杨新坚 | 在建 |  | 投资 | 是 | 是 |  |  | 680000 | 0 | 130000 | 70000 | 市建委 | 无 | 无
134 | 福州湖东东路 | 是 | 是 |  | 否 | 城建环保 | 晋安区、鼓楼区 |  | 起于金泉路与湖东东路交叉口，终点位于三八路与东二环交叉口，途中下穿晋安河及金鸡山山体，全程1.9km，其中隧道长约1.661km，双向四车道，道路为为城市主干道Ⅰ级，隧道为城市交通隧道Ⅱ类。 | 2012-2017 | 73432 | 73432 | [7 empty] | 63000 | 完成湖东路、下穿晋安河建设，完成隧道暗挖300米，进行三八路辅路建设。 | 10000 | 一季度：完成三八路段辅路施工；二季度：完成隧道暗挖60%；三季度：完成隧道暗挖80%；四季度：完成隧道暗挖80%。 |  | 12 | [6 empty] | 福州市城乡建设发展总公司 | 傅木森，总经理13809551120 | 林澄盛，项目经理，13706991917 | 城投集团 | 林涛 | 杨新坚 | 在建 |  | 投资 | 是 | 是
135 | 浦上大道改造工程 | 否 | 否 | 否 | 否 | 城建环保 | 仓山区 | 金山街道、建新镇 | 工程位于仓山区，本次改造范围为闽江大道-金洲南路路口，全长约1.2公里。浦上大道往万达侧拓宽新建3车道的辅路；拓宽浦上大道东南侧金榕路-尤溪洲桥下辅路；拓宽万达、美凯龙浦上至亭头路的区间道路、新建红星地块北侧亭头路及2座地块区间桥梁，实现万达、爱琴海、美凯龙商业体的快速出行。 | 2017 | 17564.65 | [8 empty] | 100 | 完成项目立项报批、清单控制价编制审核，完成项目挂标。 | 8000 | 完工。 | 2 | 9 | [6 empty] | 福州市城乡建设发展总公司 |  |  | 城投集团 | 林涛 | 杨新坚 | 在建
136 | 南江滨生态公园 | 2016在建 |  | 否 | 是 | 城建环保 | 仓山区 | 城门镇 | 该项目位于仓山区南台岛三江交汇处、西起魁歧大桥，南至南江滨路，北邻闽江，规划用地面积约1200亩，景观范围约1016亩。 | 2015-2018 | 72800 | 总投资 (72800万元) 建安投资（约50000万元） | [5 empty] | 国有独资 | 其他 | 32000 | 底完成魁浦桥-金沙飞舞节点90%施工任务。 | 15000 | 完成2标段项目建设。 |  | 12部分 | 1016 | 1016 |  |  |  |  | 福州新区开发投资集团有限公司 | 吴正颜、总经理38720988 | 黄庆财、公建部经理、0591-3822242 | 新区集团 | 林涛 | 胡振杰 | 在建 |  | 投资 | 是
| 工业科技 | [7 empty] | 67 | 项 | 14441288 | [8 empty] | 7149842 |  | 3271431
137 | 福州软件园提升改造项目（福州软件园创业创新新城） | 计划新开工 | 计划新开工 | 是 | 否 | 工业科技 | 鼓楼区 | 五凤街道 | 1、园区创业创新基础设施环境建设：软件园A区提升改造，总建筑面积17.8万㎡，以及停车场、景观、道路综合整治等子项目；C区软件创客谷项目，总建筑面积2.2万㎡技术改造和综合整治等子项目；2、配套技术创新支撑平台、创新创业人才服务平台、创客创业服务平台等公共服务平台。 | 2016.03-2019.12 | 97600 |  | 97600 |  |  |  |  | 国有独资 | 其他 | 18035 | C区软件园创客谷项目装修完成，树木搬迁，完成公园设计方案；A区改造桩基开始施工。B11外墙景观改造完成。 | 30000 | 多层主体结构封顶。 | [8 empty] | 福州软件园产业基地开发有限公司 | 刘珍昌 委员、副主任 87273667 | 方 星 建设开发处 副处长 13850169966 | 鼓楼区 | 朱训志 | 薛侃 | 在建 |  | 推进 | 是 | 是 |  |  | 97600 | 0 | 30000 | 0 | 鼓楼区 | 无 | 无
138 | 晋安福兴经济开发区整合提升 | 2016在建 | 是 | 是 | 否 | 工业科技 | 晋安区 | 鼓山镇 | 规划总面积约5.5平方公里，其中工业用地约3.3平方公里,拟分海西服务贸易示范区和福州智能化产业高地两大块,结合福光路和福兴东路布置,形成南北两个片区综合服务中心,包括福新东路两侧布置的南北两个工业研发综合组团，以及沿福马路布置的生活、生产综合配套组团。 | 2011-2020 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 否 | 120000 | 盛辉、盛丰、福晟、中辉已开始招商，海峡创意印刷中心及海峡图书智能包装车间正在进行设备安装，部分道路已启动建设。 | 40000 | 福光路、红光路、后屿路、湖塘路、双福路等道路施工，积极争取将埠兴支路、樟林路、兴屿路列入2017年市政道路改造盘子。部分企业改造提升。 |  |  | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福兴经济开发区管委会 | 陈金官 | 陈信栋 13809511392 | 晋安区 | 张定锋 | 阮孝应 | 在建 |  | 工业 | 是
139 | 福兴南方智能化厂房 | 2016在建 | 否 | 否 | 否 | 工业科技 | 晋安区 | 岳峰镇 | 建筑面积40750.49㎡。 | 2016-2018 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 否 | 5000 | 基础设施（含桩基）、地下室工程。 | 10000 | 主体结构封顶。 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福州南方钢材市场服务有限公司 | 林坚忠，经理，18606072067 | 林坚忠，经理，18606072067 | 晋安区 | 张定锋 | 阮孝应 | 在建 |  | 工业 | 是
140 | 马尾触控显示屏材料器件二期项目 | 2016在建 | 在建 |  | 是 | 工业科技 | 马尾区 | 马尾镇 | 引进先进的生产及研发软硬件，年新增触控显示屏盖板8000万片（以14"计）的生产能力，拟先在现在厂房安装生产线。 | 2015-2018 | 178000 |  | 178000 |  |  |  |  | 民营独资 | 台资 | 86500 | 已完成第一条生产线安装，厂房建设已封顶，开始外墙装修。 | 50000 | 一季度完成外墙装修，三季度正式投产一条母板玻璃，四季度完成部分设备安装。 | [8 empty] | 科立视材料科技有限公司 | 黄拓中18606071326 | 温工15395906012 | 马尾区 | 陈曾勇 | 陈晔 | 在建 |  | 推进 | 是 | 是 |  |  | 178000 | 0 | 40000 | 10000 | 马尾区 | 无 | 无
141 | 弘卓通信生产中心（新大陆通信项目） | 2016在建 | 在建 |  | 是 | 工业科技 | 马尾区 | 马尾镇 | 用地面积20亩，总建筑面积6万㎡，新建高层电子厂房、仓储、加工车间,生产数字电视广播系统设备。 | 2014-2017 | 20000 |  | 20000 |  |  |  |  | 民营独资 | 其他 | 18000 | 已封顶，在进行外墙砌体工作。 | 2000 | 竣工。 |  | 12 | 20 | 20 |  |  |  |  | 福州弘卓通信科技有限公司 | 陈晓辉83979116 | 倪力军18850705678 | 马尾区 | 陈曾勇 | 陈晔 | 在建 |  | 推进 | 是
142 | 中小模组自动化生产线改造及产能大幅提升项目 | 2016年在建 | 在建 |  | 是 | 工业科技 | 马尾区 | 马尾镇 | 占地138.42亩，总建筑面积7.39万㎡。中小模组自动化生产线改造及产能大幅提升专案。 | 2016-2017 | 20000 |  | 12000 | 8000 |  |  |  | 民营独资 | 其他 | 17000 | 已经完成5条线的自动化升级并投入生产，目前正在购买新设备中。 | 3000 | 新增3条5~12寸车载线及项目检收。新增2条SmartPhoneInline线。 |  | 12 | 138 | 138 |  |  |  |  | 华映光电股份有限公司、福建华映显示科技有限公司 | 光电责任人：陈维锋 职务：副理 固话：0591-88022506 传真：88022526 手机：15960119345 e-mail: chenwf02@cptf.com.cn 显示联系人：李纪宁 联系电话：0591-88022569传真：67052051 | 光电责任人：陈维锋 职务：副理 固话：0591-88022506 传真：88022526 手机：15960119345 e-mail: chenwf02@cptf.com.cn 显示联系人：李纪宁 联系电话：0591-88022569传真：67052051 | 马尾区 | 陈曾勇 | 陈晔 | 在建 |  | 推进 | 是
143 | 飞毛腿智能工厂 |  |  |  |  | 工业科技 |  |  | 无新建厂房及配套，主要改造车间1.5万㎡，智能仓库1.1万㎡。新增电池模组生产线15条，技术改造35条，形成65条电池模组生产线。 | 2016-2017 | 15000 | [8 empty] | 2000 | 改造厂房，购置生产设备。 | 13000 | 竣工投产。 |  | 12 | [6 empty] | 飞毛腿（福建）电子有限公司 |  |  | 马尾区 | 陈曾勇 | 陈晔 | 在建 |  | 推进 | 是
144 | 海洋渔业卫星通信船载终端产业化项目 |  |  |  | 是 | 工业科技 | 马尾区 | 罗星街道 | 年产2万台海洋渔业卫星综合应用一体化船载终端,通过1万艘卫星船载终端的部署，开发位置公共服务平台。 | 2016-2018 | 10600 |  | 10600 |  |  |  |  | 民营独资 | 其他 | 600 | 设备生产。 | 3000 | 完成1万艘渔船终端部署。 | [8 empty] | 福建星海通信科技有限公司 |  | 肖静15980173135 | 马尾区 | 陈曾勇 | 陈晔 | 在建 |  | 推进 | 是 |  | 是
145 | 福清中节能电镀 | 2016在建 | 2016在建 | 是 | 是 | 工业科技 | 福清市 | 元洪投资区 | 征地面积约98亩，总建筑面积约11万㎡，其中包括厂房、宿舍楼、研发车间及锅炉房。 | 2014-2018 | 40051 | 0 | 20051.06 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其他 | 27500 | 一阶段的8栋厂房，已封顶，外架已下架，正安装电梯及管道工作。 | 12551 | 一季度一阶段厂房竣工；二季度一阶段厂房招商；三季度二阶段项目建审手续；四季度二阶段建审手续。 |  |  | 57350.35平方米 | 57350.35平方米 |  |  |  |  | 福建省中节能电镀集控园区投资有限公司 | 陈有密‘18120957730 | 张晓云18120898297 | 福清市 | 张帆 | 王进足 | 在建 |  | 工业
146 | 诺希新材料研发中心 | 2016计划新开工 | 2016计划新开工 | 是 | 是 | 工业科技 | 福清市 | 宏路街道 | 该项目总占地面积80亩，总建筑面积约20万㎡.分A、B地块，其中A地块为金融办公用地（50.05亩），B地块为为住宅用地（30亩）。 | 2015-2018 | 81241 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 66241 | 民营独资 | 其他 | 46000 | B地块完成主体结构，A地块开始全面建设。 | 12000 | 一季度A地块部分主体施工；二季度B地块开工；三季度B地块主体建设；四季度主体部分竣工。 |  | 12 部分 | 80 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福建省诺希科技园发展有限公司 | 李胜武项目经理13509391288 | 张炎春外联059185261057 | 福清市 | 张帆 | 王进足 | 在建 |  | 推进
147 | 福州元洪投资区集中供热项目 | 2016在建 | 2016在建 | 是 | 是 | 工业科技 | 福清市 | 元洪投资区 | 5×130吨/时高温高压CFB锅炉+3×2万千瓦背压汽轮发电机组，替代元洪投资区分散、污染大的小锅炉，实现集中供热、节能减排。 | 2015-2018 | 52763 | [8 empty] | 40500 | 完成10千伏电力工程并送电。 | 11000 | 一季度完善供热管网设施；完善主体生产设施的辅助配套；二季到年底度完成厂区道路建设；完善配套项目的生产办公设施；三季度至四季度按元洪区新增企业的用热需求，开展项目二期的开工准备。 | [8 empty] | 福州和特新能源有限公司 | 严勇13950333388 | 严勇13950333388 | 福清市 | 张帆 | 胡振杰 | 在建 |  | 工业 |  | 是 |  |  | 52763 | 0 | 11000 | 0 | 福清市 | 无 | 无
148 | 福清通用航空产业园 | 2016在建 | 2016在建 | 是 | 是 | 工业科技 | 福清市 | 新厝镇 | 建设通用航空机场，航空研发生产制造厂房，航空营运中心、航空维修站、航空培训中心和配套设施。 | 2015-2020 | 400000 | [8 empty] | 130000 | 陆续购进设备以及航材，着手准备生产工作。 | 40000 | 一季度启动工程建设相关手续办理和前期准备工作。四季度完成飞机交付中心建设工作；进行飞机维修、检修、大修、检测等与CCAR145部规定的相关工作，并进行相关设备的采购。 | [8 empty] | 福建通航航空产业有限公司 | 蒋聪萍 13805012077 |  | 福清市 | 张帆 | 胡振杰 | 在建 |  | 工业 |  | 是 | 是 |  | 400000 | 0 | 30000 | 10000 | 福清市 | 无 | 无
149 | 福州第8.5代新型半导体显示器件生产线项目 | 2016在建 | 2016在建 | 是 | 是 | 工业科技 | 福清市 | 音西街道 | 建设全球先进的G8.5液晶面板生产项目，总建筑面积98万㎡，年产144万片玻璃基板，生产55”及以下的TFT-TCD显示屏和模组等产品。 | 2015-2017 | 3000000 | [7 empty] | 是 | 2160720 | 完成厂区清洁工程。 | 830000 | 一季度产品点亮；二季度部分投产；三季度良率达标。 |  | 6 | 1025 |  | 0 |  | 0 |  | 福州京东方光电科技有限公司 | 张鹏 15901557040 | 张鹏 15901557040 | 福清市 | 张帆 | 胡振杰 | 在建 |  | 工业 | 是 | 是 |  |  | 3000000 | 0 | 720000 | 110000 | 福清市 | 无 | 6
150 | 福清江阴聚丙烯项目 | 2016在建 | 2016在建 | 是 | 是 | 工业科技 | 福清市 | 江阴镇 | 中江石化、中景石化：总建筑面积14万㎡，年产均聚聚丙烯70万吨；美得石化：总建筑面积7万㎡，年产聚合级丙烯70万吨。 | 2011-2017 | 579500 | [8 empty] | 626000 | 中景石化：建成投产。中江石化：设备基础及土建工程已完工，装置设备安装。美得丙烷脱氢装置：部分设备已开始安装。 | 20000 | 一季度完成中江石化35万吨/年聚丙烯项目装置设备的安装调试，二季度完成中江石化投产相关手续工作；三四季度完成美得石化年产66万吨丙烷脱氢项目建设。 |  | 6 | [6 empty] | 福建中景石化有限公司 | 黄旭：13599433570 | 黄旭：13599433570 | 福清市 | 张帆 | 胡振杰 | 在建 |  | 工业 | 是 | 是 | 是 |  | 579500 | 0 | 20000 | 0 | 福清市 | 无 | 6
151 | 福清坤彩珠光材料项目 | 2016在建 | 2016在建 | 是 | 是 | 工业科技 | 福清市 | 元洪投资区 | 总建筑面积约20万㎡，建设15条珠光材料生产线,年产3万吨珠光材料。 | 2015-2018 | 125000 | [8 empty] | 78923 | 完成厂区绿化及配套工程30%、完成元城次四路图审及预算。 | 10000 | 一季度完成厂区全部绿化和道路建设以及生产配套设施建设的完善工作；二季度完成珠光煅烧和包装设备及工艺改造等完善工作；三季度完成粗分和精分设备和工艺改造等完善工作；四季度完成水解车间设备和工艺改造等完善工作。 |  | 12 | [6 empty] | 福建坤彩材料科技有限责任公司 | 0591-85588338办公室 | 0591-85588338办公室 | 福清市 | 张帆 | 胡振杰 | 在建 |  | 工业 | 是 | 是 |  |  | 125000 | 0 | 10000 | 0 | 福清市 | 无 | 12
152 | 福清鸿生建材生产项目 | 2016在建 | 2016在建 | 是 | 是 | 工业科技 | 福清市 | 元洪投资区 | 1、年产12万立方PC构件及60万吨再生资源。 2、元洪投资区：年产1000万米PHC管桩及100万方泥凝土。 | 2012-2018 | 146000 | [8 empty] | 54500 | 完成项目预申请单位更改、土地评估，签订新的用地合同。 | 10000 | 二期项目进度：一季度完成基础建设，二季度完成厂房等生产配套设施三通一平，三、四季度完成设备安装调试。 |  | 12 | [6 empty] | 福州市鸿生建材有限公司 | 李学情 13635228384 | 李学情 13635228384 | 福清市 | 张帆 | 胡振杰 | 在建 |  | 工业 | 是 | 是 |  |  | 146000 | 0 | 10000 | 0 | 福清市 | 无 | 12
153 | 福清宇邦纺织生产项目 | 2016在建 | 2016在建 | 是 | 是 | 工业科技 | 福清市 | 元洪投资区 | 总建筑面积29.5万㎡，年产高档针纺品4.3万吨，阻燃、抗静电等多功能性染整后整理面料6万吨。 | 2014-2019 | 221556 | [8 empty] | 77000 | 5#包装车间、9#经编车间、13#宿舍楼、2#染整车间已竣工验收；12#办公楼主体结构全部封顶；18#污水厂、17#动力车间土建已施工完毕，部分车间试投产。 | 20000 | 一季度织造厂正式投入生产，二季度2#染色车间竣工验收并投入生产，三季15#宿舍楼开始审批工程规划许可证及施工许可证，四季度15#宿舍楼开始动工建设。 |  | 10 | [6 empty] | 福建宇邦纺织科技有限公司 | 王涛 13655069966 | 王涛 13655069966 | 福清市 | 张帆 | 胡振杰 | 在建 |  | 工业 | 是 | 是 |  |  | 216200 | 5356 | 20000 | 0 | 福清市 | 无 | 10
154 | 福清经纬差别化涤纶纤维项目 | 2016在建 | 2016在建 | 是 | 是 | 工业科技 | 福清市 | 元洪投资区 | 建设20万吨直接纺涤纶长丝车间、加弹车间和20万吨直接纺涤纶短丝车间及辅助工程、公用设施等；直接纺涤纶长丝装置共配置8条半消光POY生产线和8条半消光FDY生产线；直接纺涤纶短丝装置配置3条200吨/天生产线。 | 2012-2018 | 580000 | [8 empty] | 400493 | 一期第二阶段涤纶长丝项目的厂房主体框架已完成，正在进行设备安装前的土建工作；国外设备已到场、正在购买国内设备。 | 20000 | 一、二季度20万吨差别化涤纶长丝项目设备安装阶段；三季度20万吨差别化涤纶长丝项目设备调试与试运行阶段。 |  | 10 | [6 empty] | 福建经纬新纤科技实业有限公司 | 叶玮13696880008 | 叶玮13696880008 | 福清市 | 张帆 | 胡振杰 | 在建 |  | 工业 | 是 | 是 |  |  | 580000 | 0 | 20000 | 0 | 福清市 | 无 | 10
155 | 闽台（福州）蓝色经济产业园基础设施建设项目 | 2016在建 | 2016在建 | 是 | 是 | 工业科技 | 福清市 | 江镜镇 | 建设蓝色大道、滨海大道改扩建、江华大道及接线、蓝色大道改河及绿化工程、湖滨大道（二横）、闽台大道（二纵）、海洋大道（三纵）、港头入园道路、江华大道东延伸段、江镜至港头段围海路堤工程等园区道路53.35公里；园区河道整治一期工程10公里；园区填方（一期）工程；包括园区安置房（一期）工程和园区海洋生物研发中心；海洋国际大酒店；日处理能力5万吨污水厂1座；日供水5万吨水厂1座；22万伏变电站1座。 | 2012-2019 | 253396 | [8 empty] | 161752 | 蓝色大道及改扩建段完成路基沥青铺设3.5km。滨海大道改扩建完成软基处理3.6km，路基填筑5.3km。江华大道及接线完成主线路基沥青铺设3km，连接线1.4公里。蓝色大道改河及绿化工程完成80%河道和绿化。园区填方（一期）工程：东面(B区)完成90%，西面(A区)完成90%。园区安置房（一期）工程完成11栋主体建设。滨海大道220KV架空线缆化工程完工。园区海洋生物研发中心项目启动主体建设。闽台大道、湖滨大道正在开展PPP招标前期工作，启动预征地。 | 58380 | 一季度污水厂一期工程启动建设；二季度启动湖滨大道、闽台大道建设；三季度完成研发中心一期第一批项目建设；四季度完成污水厂建设，湖滨大道、闽台大道进场施工。 | [8 empty] | 闽台（福州）蓝色产业园投资开发有限公司 | 郑峰 13559138833 | 吴孟伟 62837706 13850110745 | 福清市 | 张帆 | 胡振杰 | 在建 |  | 工业 | 是 | 是 | 是 |  | 780000 | -526604 | 41300 | 17080 | 福清市 | 无 | 无
156 | 中铝东南沿海铝精深加工基地项目一期工程 |  |  | 否 | 否 | 工业科技 | 福清市 | 江镜镇 | 项目建设冷轧和精整生产线。搬迁郑州冷轧厂和中铝瑞闽一期的主要生产设备，同时对设备进行填平补齐，技术提升和智能化升级改造，并新增2条涂层线、1套卷材立式智能管理系统，项目建成后产能将达29万t/a，其中包括合金板3万t/a，铝带材26万t/a。 | 2016-2018 | 148302 |  | 148302 |  |  |  |  | 1、国有独资; | 1、央企 | 59064 | 产业项目完成第一批用地349.02亩招拍挂，第二批用地349亩农转用报批，正启动招拍挂，第三批用地349亩已启动农转用报批。已启动项目一期1200亩填方工程。已完成项目初勘，正启动桩基施工。 | 50000 | 一季度进行项目主体建设；二季度完成精整车间部分建设；三季度进行部分设备安装并调试；四季度完成项目主体建设。 |  | 7 | 700 | 700 |  |  |  |  | 中铝瑞闽股份有限公司 | 黄旭东：13905019532 | 黄昌华：13799329368 | 福清市 | 张帆 | 胡振杰 | 在建 |  | 工业 | 是 | 是 | 是 |  | 148302 | 0 | 50000 | 0 | 福清市 | 无 | 12
157 | 福州特种水产配合饲料生产及研发中心（福建天马） | 2016在建 | 2016在建 | 是 | 是 | 工业科技 | 福清市 | 上 迳 镇 | 总建筑面积67129.62㎡。建设10条生产线，分别为3条虾料线、5条高档膨化线、2条鱼料线。 | 2014-2018 | 35087 |  | 35000 | [6 empty] | 22511 | 完成生产车间建设及部分设备的安装、购置。 | 10000 | 一季度十条生产线安装、调试完成，正式投产；二季度锅炉房、机修房建设完成，设备安装完成；三季微粒子车间建设完成，设备安装完成；四季度恒温仓库及成品仓库建设完成。 |  | 5 | 98亩 | 98亩 |  |  |  |  | 福建天马科技集团股份有限公司 | 黄国荣 副总经理13960849810 |  | 福清市 | 张帆 | 胡振杰 | 在建 |  | 工业 | 是 | 是 |  |  | 35087 | 0 | 7982 | 2018 | 福清市 | 无 | 无
158 | 8.5代TFT-LCD玻璃基板生产线项目 | 2016计划新开工 | 2016计划新开工 | 是 | 是 | 工业科技 | 福清市 | 阳下街道 | 项目规划总建筑面积216536㎡，新建三条第8.5代TFT-LCD玻璃基板生产线，设计产能为540万片/年，玻璃基板尺寸为2200mm×2500mm。建设主生产厂房（含配料厂房）、后加工厂房（含研磨）、原材料及碎玻璃库、成品库房、半成品库房、综合材料库房等。 | 2016-2019 | 695919 | [7 empty] | 否 | 118800 | 桩基施工开始。建设用地规划许可证办理完成，环评报告已获得环保局批复，设计方案及总平图规划局已审批完成，建设用地供地许可国土局审批完成，市政府做出用地使用权的批复，水土保持方案报批稿上报水利局。 | 70000 | 一季度一期土建装修施工、动力设备安装、调试；二季度进行一期工艺设备安装调试；三、四季度一期完成良品下线，年产540万片玻璃基板生产线投产。 |  | 9 | 245 | [5 empty] | 东旭光电科技股份有限公司 | 刘忠先18853720161 | 刘忠先18853720161 | 福清市 | 张帆 | 胡振杰 | 在建 |  | 工业 | 是
159 | 江阴工业集中区工业配套道路 | 2016在建 | 2016在建 | 是 | 是 | 工业科技 | 福清市 | 江阴镇 | 汽车园东侧规划道路：北起规划次干道，南至港前路东段，修建道路全长1565米，道路红线宽度为16米，道路等级为城市支路，行车道为双向两车道，设计行车速度为30km/h。 福耀南侧规划路：西起规划江阴大道南段，东至规划南北向支路，修建道路全长1040米，道路红线宽度为30米，道路等级为城市次干道，行车道为双向四车道，设计行车速度为40km/h。沿线新修箱涵2座。 | 2017-2018 | 11230 | [8 empty] | 1500 | 项目纳入福清市江阴“镇级小城市”PPP招标中，已委托编制实施方案、物有所值和财政承受能力论证报告，年底前完成，争取挂标。项目的预算审核等工作完成。 | 9000 | 汽车园东侧规划道路：一季度完成招标工作，二季度开始施工，完成工程总量的20%；三季度完成工程总量的50%；四季度完成工程总量的80%。 福耀南侧规划路：一季度完成招标工作，二季度开始施工，完成工程总量的20%；三季度完成工程总量的50%；四季度完成工程总量的80%。 | [8 empty] | 福州市江阴工业区开发建设有限公司 | 余亮 18650321617 | 余亮 18650321617 | 福清市 | 张帆 | 胡振杰 | 在建 |  | 工业
160 | 中海渔（福建）生物科技有限公司 | 2016在建 | 2016在建 | 是 | 是 | 工业科技 | 福清市 | 上迳镇 | 土地面积68109㎡（约102亩），建筑面积18598㎡。主要经营：饲料、水产饲料、宠物饲料生产销售，鱼缸、渔具生产、销售等。 | 2014-2018 | 35000 |  | 35000 | [6 empty] | 6000 | 该项目在原有的基础上稍有装修及部分设备购置。 | 10000 | 一季度建设厂房车间；二季度厂房车间的装修工作；三季度所有设备订购、安装；四季度准备部分投产。 |  | 12 | 102亩 | 102亩 |  |  |  |  | 中海渔（福建）生物科技有限公司 | 胡晓经理15060182277 |  | 福清市 | 张帆 | 胡振杰 | 在建 |  | 推进
161 | 福建鑫森塑胶有限公司 |  |  | 否 | 否 | 工业科技 | 福清市 | 上迳镇 | 建设厂房车间、办公楼、员工宿舍楼。 | 2015-2018 | 13500 |  | 13500 | [6 empty] | 6000 | 完成3栋厂房车间建设，办公楼建设，部分设备购置。 | 5000 | 一季度继续完成2栋厂房车间建设，二季度完成设备购置安装。 |  |  | 43亩 | 43亩 |  |  |  |  | 福建鑫森塑胶有限公司 | 张总：13705088977 |  | 福清市 | 张帆 | 胡振杰 | 在建 |  | 工业
162 | 福州东进世美肯科技有限公司年产110000立方米电子化学品项目 |  |  | 否 | 否 | 工业科技 | 福清市 | 江阴镇 | 建设1栋办公楼，1栋生产厂房，2栋材料仓库以及一处化学品储罐区；总建筑面积4682㎡（其中计容建筑总面积6034.8㎡）。年产剥离剂2万m³、稀释剂0.2万m³、剥离剂回收再利用精炼1.8万m³、Cu蚀刻剂3万m³、ITO蚀刻剂2万m³、AL蚀刻剂2万m³。 | 2016-2018 | 10536 |  | 10536 |  | 10536 |  |  | 外资独资 | 其他 | 4160 | 完成项目前期相关工作，生产队施工队并进场。 | 5000 | 完成年产11万立方米电子化学品项目建设，一、二季度完成土建施工及设备安装,试生产及项目投产。 |  | 5 | [6 empty] | 福州东进世美肯科技有限公司 | 陈奉斗 总经理 13681074343 | 曹烁 主任 13075850872 | 福清市 | 张帆 | 胡振杰 | 在建 |  | 推进 | 是
163 | 林德大宗气体 | 2016计划新开工 | 2016计划新开工 | 是 | 是 | 工业科技 | 福清市 | 音西街道 | 用地25亩，京东方配套企业，生产特种气体。 | 2016-2017 | 20000 | [7 empty] | 否 | 15000 | 实现基本供气。 | 5000 | 一季度制氮设备开工。 |  | 5 | 25 | [5 empty] | 福州联华林德气体有限公司 | 吴青13761695536 | 吴青13761695536 | 福清市 | 张帆 | 胡振杰 | 在建 |  | 工业 | 是
164 | 冠辉食品搬迁项目 |  |  | 否 | 否 | 工业科技 | 福清市 | 宏路街道 | 项目用地面积约100亩。 | 2015-2017 | 20000 | [7 empty] | 否 | 16000 | 完成部分装修。 | 4000 | 底前投产。 |  | 12 | 100 | [5 empty] | 冠辉食品工业有限公司 |  | 杨勇 15980291065 | 福清市 | 张帆 | 胡振杰 | 在建 |  | 工业 | 是
165 | 福清天使日用品生产项目 | 2016在建 | 2016在建 | 是 | 是 | 工业科技 | 福清市 | 新厝镇 | 建筑面积17.2万㎡，分三期建设，其中一期建设面积11.3万㎡，二期6.4万㎡，三期10万㎡，主要建设生产卫生用品厂房及配套设施。 | 2014-2018 | 45000 | [8 empty] | 12000 | 工程一期建筑面积11.3万㎡全部完工。 | 10000 | 一季度完成1#办公楼主体工程；二季度完成2#宿舍楼主体工程；三季度完成2#厂房主体工程；四季度完成2#3#6#仓库主体工程。 |  | 12 | [6 empty] | 福建天使日用品有限公司 | 严如标 13809530319 | 严如标 13809530319 | 福清市 | 张帆 | 胡振杰 | 在建 |  | 工业 |  | 是 |  |  | 45000 | 0 | 10000 | 0 | 福清市 | 无 | 12
166 | 长乐吴航不锈钢生产项目 | 2016在建 | 在建 | 是 | 是 | 工业科技 | 长乐市 | 营前街道 航城街道 | 1、在公司原有厂区以及新征地块内，新建炼钢及轧钢生产线，总建筑面积131680㎡。2、建设一条年产20万吨不锈钢拉丝生产线，建筑面积127911.7㎡。 | 2015-2018 | 450000 | 0 | 150000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其它 | 200000 | 技改项目高线车间和南区炼钢厂房、中区带钢生产线已投产；北区型钢生产线正在厂房施工；拉丝项目正在抓紧坟墓搬迁、山体开挖平整及三通一平。 | 170000 | 拉丝项目：一至三季度土地平整，四季度动建。 技改项目：一季度炼钢北区设备安装，二季度投产。 |  |  | 1571 | 358 | 768 | 768 |  |  | 福建吴航不锈钢制品有限公司 | 陈法官13805023598 | 陈景秀18965066512，chenjx@fjwg.com.cn | 长乐市 | 蔡劲松 | 林飞 | 在建 |  | 工业 | 是 | 是 | 是 |  | 688000 | -238000 | 90000 | 80000 | 长乐市 | 无 | 6
167 | 长乐山力熔体直纺项目 | 2016在建 | 在建 | 是 | 是 | 工业科技 | 长乐市 | 文武砂镇 | 总建筑面积80万㎡，建设年产60万吨差别化涤纶纤维生产设施及配套。 | 2014-2017 | 280000 | 0 | 130000 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其它 | 150000 | 一期纺丝、聚合项目投产；二期聚合项目厂房和加弹车间正在设备安装，长丝车间主体结构完成。 | 130000 | 一至三季度开展三期厂房建设及设备安装调试，四季度全面投产。 |  | 12 | 984 | 800 |  |  |  |  | 福建省长乐市山力化纤有限公司 | 陈永根18094008888 程征18060570099 | 陈燕燕 28761705 15396098966 1784266263@qq.com | 长乐市 | 蔡劲松 | 林飞 | 在建 |  | 工业 | 是 | 是 |  | 是 | 260000 | 20000 | 30000 | 100000 | 长乐市 | 无 | 12
168 | 长乐博那德科技园低碳建筑生产一体化项目 | 2016计划新开工 | 计划新开工 | 是 | 是 | 工业科技 | 长乐市 | 湖南镇、文岭镇 | 总建筑面积14.96万㎡，年产80万吨钢结构、1000万㎡防火小金刚板材。 | 2016-2018 | 260000 | 0 | 150000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其它 | 80000 | 两座厂房已封顶，正在设备选型，一座厂房屋面施工。 | 140000 | 一至三季度建设并完成厂房主体；四季度三座厂房设备选型安装、调试。 |  |  | 486 | 486 | 354 |  |  |  | 福建博那德科技园开发有限公司 | 王爱群13178112104，673076734@qq.com | 刘鑫同13960799365，65922107@qq.com | 长乐市 | 蔡劲松 | 林飞 | 在建 |  | 工业 | 是 | 是 | 是 |  | 260000 | 0 | 100000 | 40000 | 长乐市 | 无 | 无
169 | 长乐金强建材生产项目二、三期 | 2016在建 | 在建 | 是 | 是 | 工业科技 | 长乐市 | 潭头镇 | 建设二期年新增1500万㎡节能复合墙板项目，总投资5亿元，新建厂房面积8万㎡；三期年产1000万㎡节能消音耐火风管、30万㎡的轻钢集成房屋项目，总投资5.85亿元。 | 2015-2018 | 108500 | 0 | 38500 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其它 | 12000 | 三期项目6#、12#厂房及三个车间已投产；二期完成围墙和土地平整。 | 60000 | 一、二季度完成场地三通一平、三期厂房建设；三、四季度二、三期厂房建设。 | [8 empty] | 金强（福建）建材科技股份有限公司 | 王爱群13178112104，673076734@qq.com | 刘鑫同13960799365，65922107@qq.com | 长乐市 | 蔡劲松 | 林飞 | 在建 |  | 工业 | 是 | 是
170 | 长乐德诚黄金项目 | 2016在建 | 在建 | 是 | 是 | 工业科技 | 长乐市 | 鹤上镇 | 总建筑面积约8.3万㎡,建设黄金加工生产设施及配套。 | 2015-2017 | 103000 | 0 | 53000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其它 | 30000 | 11座厂房、4座宿舍楼、培训楼、15#办公楼正在主体施工。 | 73000 | 一至三季度内外装修，四季度设备安装并建成。 |  | 12 | [6 empty] | 长乐德诚黄金饰品有限公司 | 陈德官13615038888 | 李志胜经理18650711620 张小芳13675044090 | 长乐市 | 蔡劲松 | 林飞 | 在建 |  | 工业 | 是 | 是 |  | 是 | 138000 | -35000 | 100000 | -27000 | 长乐市 | 无 | 12
171 | 长乐市企业技改及扩建项目 | 否 | 否 | 否 | 是 | 工业科技 | 长乐 | 长乐 | 包括金纶高纤公司三四期加弹扩建、安洁儿科技股份、源达针织、兴航机械、景丰科技年产53000吨聚酰胺超细化纤维节能加弹、阿石创新材料、永盛金属制品等项目技改提升及扩建。 | 2017-2018 | 250000 | 0 | 100000 | 150000 | 0 | 0 | 0 |  | 否 | 5000 | 开始技改。 | 215000 | 部份企业技改投产，其它企业陆续技改设备安装。 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 相关企业 |  |  | 长乐市 | 蔡劲松 | 罗蜀榕 | 在建
172 | 数字福建(长乐)产业园项目 | 否 | 在建 | 是 | 是 | 工业科技 | 长乐市 | 文武砂镇 | 项目规划总面积9.07平方公里，规划建设云计算、大数据、互联网、电子商务、北斗地理信息、海洋文化数字内容等新型信息服务业项目及其配套项目。 | 2014-2022 | 1000000 | 100000 | 300000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 其他 | 其它 | 120000 | 一期启动区产业研发楼、人才公寓一期正在装修；数字福建云计算中心(政务云)和数字福建(社会和企业云)主体工程完成。 | 210000 | 一、二季度一期启动区产业研发楼、人才公寓一期装修完成；三、四季度数字福建云计算中心(政务云)和数字福建(社会和企业云)建成。 |  | 12部分 | [6 empty] | 长乐市数字福建产业园服务推动领导小组 | 杨芳武13799389519 王永15059186218 | 杨云飞18965065899 | 长乐市 | 蔡劲松 | 林飞 | 在建 |  | 推进 | 是 | 是 | 是 | 是 | 1000000 | 0 | 20000 | 190000 | 长乐市 | 无 | 无
173 | 闽侯祥鑫铝业特种铝材扩建项目 | 是 | 是 | 是 | 否 | 工业科技 | 闽侯县 | 青口镇 | 扩建厂房66169㎡，扩建建设熔铸车间、挤压车间、锻造车间、辅助生产及公用设施等，引进进口挤压生产线，配套国产快锻机、加热炉等设备，采用先进技术生产交通运输用新型高强、高韧、耐腐蚀铝合金材料。形成年产2万吨交通运输用新型高强、高韧、耐腐蚀铝合金材料的生产能力。 | 2014-2017 | 80722 | 0 | 13766 | 46273 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其它 | 71900 | 熔铸车间、挤压车间试生产，员工宿舍楼、食堂投入使用，设备安装调试。 | 8000 | 一季度车间、设备基础收尾；二季度完成设备调试；三季度进行试投产；四季度竣工投入生产。 |  | 12 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福建祥鑫股份有限公司 | 黄铁明38267666 | 刘月花13290803241 | 闽侯县 | 林颖 | 蔡战胜 | 在建 |  | 工业 | 是 | 是 |  |  | 80722 | 0 | 8000 | 0 | 闽侯县 | 无 | 12
174 | 福州软件园闽侯分园中科项目 | 是 | 是 | 是 | 否 | 工业科技 | 闽侯县 | 荆溪镇 | 规划用地220亩，主要建设以大数据为核心的产业园区以及相关配套设施。 | 2015-2019 | 150000 | 0 | 100000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 民营控股与国有合资 | 其它 | 45000 | 一期建设98.99亩，项目展示中心已完成并投入使用，样板房正在施工；2#楼主体施工至7层，2#附属楼主体施工至2层。 | 35000 | 2#楼主楼落架完成，裙楼幕墙施工完成，9#楼主楼封顶，裙楼落架完成10%。 |  |  | 220 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中科（福州）数据产业园发展有限公司 | 赵汝华、常务副总13905714578 | 方彦峰、公关部总监、18559856007、fyf@casdip.com | 闽侯县 | 林颖 | 蔡战胜 | 在建 |  | 推进 | 是 | 是 |  |  | 150000 | 0 | 35000 | 0 | 闽侯县 | 无 | 无
175 | 闽侯新能源汽车碳纤维车身部件生产工艺及生产线装备产业化项目 | 是 | 是 | 是 | 否 | 工业科技 | 闽侯县 | 荆溪镇 | 利用已建厂房建筑面积约36317㎡，建成后达到年产新能源汽车碳纤维车身部件的生产工艺技术及生产线装备10条（套）的生产规模。 | 2016-2018 | 39590 | 0 | 39590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营控股与外资合资 | 其它 | 33000 | 围绕项目工艺主线在国内实现业务大范围拓展，已和比亚迪、吉利、宇通等多家车企建立密切项目合作，公司参股福建省汽车工业集团云度新能源汽车。 | 5000 | 一季度完成新能源汽车碳纤维车身部件的生产工艺设备采购；二季度开始设备安装与调试工作；三季度完成设备安装调试；四季度试生产并组织项目验收。 |  |  | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福建海源自动化机械股份有限公司 | 李良光、董事长兼总经理、0591-22078593、0591-83847913、18650338918、liliangguang@haiyuan-group.com | 王琳、总工程师、0591-83847891、0591-83847913、13809509301、wanglin@haiyuan-group.com | 闽侯县 | 林颖 | 蔡战胜 | 在建 |  | 工业 | 是 | 是 |  |  | 39590 | 0 | 5000 | 0 | 闽侯县 | 无 | 12
176 | 东南汽车多用途乘用车（DX系列）技术改造项目 | 是 | 是 | 是 | 否 | 工业科技 | 闽侯县 | 青口镇 | 项目是在不增加原有生产线产能的情况下，利用通过对一、二期生产线进行填平补齐和局部调整，形成对DX7车型双班3.6万辆的的生产能力，达产后预计年产值36.84亿元。项目建设规划购置先进的生产和检测设备136台套（其中国产设备131台套，进口设备5台套，采用DX7车型专用焊装夹具、大物钣金模具、检具车身大型模具126套）。全新开发生产的SUV产品DX7车型，将匹配沈阳航天1.5T4A91T和1.8T4J20T发动机。 | 2013-2018 | 82238 | 0 | 82238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国有控股与外资合资 | 其它 | 52269 | 11月初召开硬质模型供览会；1.8T发动机目前进行第三轮对应整车首轮试装的改装，整车首轮试验。 | 10000 | DX7车型1.8T研发及DX3研发。 |  |  | 1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 东南（福建）汽车工业有限公司 | 0591-22766566 | 黄偕红：15980738825 | 闽侯县 | 林颖 | 蔡战胜 | 在建 |  | 推进 | 是
177 | 闽侯大学城核心功能区建设项目 | 是 | 是 | 是 | 否 | 工业科技 | 闽侯县 | 上街镇 | 项目占地320.41亩，建设高校科研孵化机大学生创业基地约10万㎡、高新企业园约22万㎡、两岸清华园约1.5万㎡以及大学新校区核心功能区配套用房43.6万㎡等。 | 2013-2018 | 600000 | 0 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其它 | 380000 | 3#、5#、19#、21#内部装修；1#、2#、16#、17#、18#交付使用；23#楼主体施工。 | 100000 | 一季度两岸清华园开工，大学新校区核心功能区配套用房三期开工；二季度高校科研孵化机大学生创业基地、高新企业园开工以及两岸清华园部分基础完工，大学新校区核心功能区配套用房一期、二期完成结构封顶；三季度高校科研孵化机大学生创业基地、高新企业园开工以及两岸清华园部分封顶；四季度大学新校区核心功能区配套用房三期封顶。 |  |  | 320.41 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 闽侯县万科汇开发有限公司 | 徐毅18059122529 | 林琳15806072599 | 闽侯县 | 林颖 | 蔡战胜 | 在建 |  | 推进 | 是
178 | 连江申远聚酰胺一体化项目 | 2016在建 | 在建 | 是 | 是 | 工业科技 | 连江县 | 坑园镇 | 总建筑面积120.44万㎡，建设年产40万吨聚酰胺一体化生产线及公用工程和辅助生产装置，配套液体、固体和化工泊位各2个。 | 2014-2019 | 1111137 | 0 | 273341 | 637796 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其它 | 780000 | 工艺装置：完成两条生产线机械竣工.其中一条生产线完成调试开车。配套公用工程;220KV变电站,水处理及其所有配套公用工程完成竣工,并交付使用。 | 180000 | 一、二季度己内酰胺、环己酮、发烟硫酸装置及公用工程等建成试投产；三、四季度聚合装置施工及部分安装。 |  | 12 | 1724 | 1724 |  |  |  |  | 福建申远新材料有限公司 |  | 王秀凤188550765355 | 连江县 | 郑立敏 | 陈建平 | 在建 |  | 工业 | 是 | 是 | 是 |  | 911137 | 200000 | 120000 | 60000 | 连江县 | 无 | 12
179 | 连江超白太阳能光伏优质浮法玻璃 | 2016计划新开工 | 计划新开工 | 是 | 是 | 工业科技 | 连江县 | 坑园镇 | 总建筑面积23万㎡，建设1条日产800吨的超白太阳能玻璃生产线、1条日产500吨超薄电子玻璃（液晶板材、太阳能基板）生产线、1条日产800吨的特种玻璃生产线，及办公大楼、员工宿舍等相关生活配套设施。 | 2016-2019 | 100000 | 0 | 30000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其它 | 23000 | 完成填砂压载、施工队进场打桩，进行围堰及施工便道施。 | 30000 | 一、二季度第一条生产线厂房建设以及配套建设公用工程、员工宿舍楼等；三、四季度设备进场安装。 |  |  | 304 | 304.085亩 | 0 | 0 | 304 | 304 | 福建瑞玻玻璃有限公司 | 邱吉平，总经理13705923456 13705923456@qq.com | 邱吉平，总经理13705923456 13705923456@qq.com | 连江县 | 郑立敏 | 陈建平 | 在建 |  | 工业 | 是 | 是 |  |  | 100000 | 0 | 30000 | 0 | 连江县 | 无 | 无
180 | 福建建工建筑工业化研发生产基地（一期） | 2016计划新开工 | 计划新开工 | 否 | 是 | 工业科技 | 连江县 | 坑园镇 | 总建筑面积40.6万㎡，建设四个厂房，每个厂房配置两条通用生产线、一条钢筋加工生产、一条固定模台生产线及一座双120型搅拌站。 | 2016-2018 | 106818 | 0 | 32045 | 74773 | 0 | 0 | 0 | 国有独资 | 其它 | 30000 | 完成项目施工图设计及图纸审查，施工队进场打桩。 | 30000 | 一、二季度进行厂房建工施工、设备安装调试以及办公楼预制、吊装施工，市政管道、道路、景观绿化施工；三、四季度部分生产线调试。 |  |  |  | 586 |  |  |  |  | 福建建泰建筑科技有限责任公司 | 吴尚杰、总经理、固话：83170520、传真：83170068、手机：18960098877、email：fjwushangjie@sina.com | 宋典锋、办公室主任、固话：83170520、传真：83170068、手机：18959691787、email：623878745@qq.com | 连江县 | 郑立敏 | 陈建平 | 在建 |  | 工业 | 是 | 是 |  |  | 120000 | -13182 | 30000 | 0 | 连江县 | 无 | 无
181 | 福州液空煤气化项目 | 2016在建 | 在建 | 是 | 是 | 工业科技 | 连江县 | 坑园镇 | 建设规模为合成氨30万吨/年、制氢7.5万标立方米/时。 | 2014-2017 | 360000 |  | 260000 |  |  |  |  | 外资独资 | 其它 | 250000 | 进行设备安装，项目整体进度可达90%。 | 85000 | 一季度完成预试车工作；上半年试车并投产。 |  | 8 | 300 | 300 |  |  |  |  | 液化空气（福州）有限公司 |  | 魏旭光13482071216 | 连江县 | 郑立敏 | 林恒增 | 在建 |  | 工业 | 是 | 是 | 是 |  | 260000 | 100000 | 60000 | 25000 | 连江县 | 无 | 8
182 | 中建（福建）绿色产业园基础设施建设项目 | 2016在建 | 在建 | 是 | 否 | 工业科技 | 闽清县 | 云龙乡 | 总规划用地5600亩，包括园区17.2公里的主干道、日处理1万吨污水处理厂一座、完成园区“三通一平”，水、电、气基础设施建设，三级客运站一座及安置房等工程。 | 2014-2022 | 200000 | 20000 | [5 empty] | 其他 | 否 | 25000 | 天丽山安置房交付使用，海云路一期建设完成工程量50%.。 | 7000 | 海云路二期：一季度完成工程量10%，二至四季度各完成工程量20%。横五线云龙绿色产业园支路：二至四季度各完成工程量10%。产业园二期：200亩项目入驻，二至四季度完成项目“三通一平”工程建设。 |  |  | 200 | [5 empty] | 闽清县城投公司 | 董事长刘思炜13506983988 | 董事长刘思炜13506983988 | 闽清县 | 陈忠霖 | 林飞 | 在建 |  | 工业 | 是 | 是 |  |  | 200000 | 0 | 7000 | 0 | 闽清县 | 无 | 12
183 | 闽清白金工业园区基础设施建设项目 | 2016在建 | 在建 | 是 | 否 | 工业科技 | 闽清县 | 白中镇 | 建设工业园区的“三通一平”、防洪、污水处理等设施，白金连接线池埔至宝新125县道15.6公里道路改线等工程。 | 2013-2022 | 266000 | 35000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 国有独资 | 否 | 45800 | 完成支路1建设。田中安置楼一期完成主体工程建设，二期正进行该地块电力杆线及建筑物征迁工作以及勘察招标前期工作，进场勘探施工。园区污水处理厂管网一期一阶段目前已完成4公里。完成主干道一期绿化、人行道、路灯工程、二期罗盆里、跌水井排水工程。完成600亩的土石方平整工作。 | 8500 | 田中安置楼房一期二季度完成室内装修并竣工验收；污水处理厂厂外管网一期2阶段三季度进行竣工验收；田中安置楼房二期四季度基础完工并进行1幢单体主体结构施工；黄石片区土石方平整四季度基础完工并进行竣工验收；富贵永昌地块土石方平整四季度基础完工并进行竣工验收。 |  |  | 19057 |  | 520 |  | 0 | 0 | 白金工业园区开发建设有限公司 | 刘伟洪13506983568 | 刘义颖13860658969 | 闽清县 | 陈忠霖 | 林飞 | 在建 |  | 工业 | 是 | 是 |  |  | 266000 | 0 | 8500 | 0 | 闽清县 | 无 | 无
184 | 闽清东桥产业新城基础设施建设项目 | 2016在建 | 在建 | 是 |  | 工业科技 | 闽清县 | 东桥镇 | 建设新城与高速公路的连接线6.5公里，日供水3000吨自来水厂1座，日处理100吨垃圾处理场1座，日处理1200吨污水处理厂1座，三级客运站1座，安置区基础设施建设，11万伏变电站1座，生活服务中心建设。 | 2013－2025 | 60000 | 60000 | [5 empty] | 其他 | 否 | 4323 | 1、开展工业一期土方挖填工作，施工图设计完成95%；园区规划四路、九路施工图设计及工程预算。 2、完成住宅小区河道改直主体及附属工程，小区土方平整工程，小区挡墙工程60%，小区主干道建设50%，住宅小区综合管网工程施工65%，污水管网工程施工65%，电网工程前期准备工作，近期可入场。 3、东桥镇新自来水厂一期工程已完成2座蓄水池、1座净水池、1座管理厂房以及部分管道、道路建设。 | 7000 | 完成新旧123县道连接线前期准备工作，完成11万伏变电站前期准备工作，完成部分表业园区道路建设。 |  |  | 1000 | 500 | 500 | 300 |  |  | 福建东桥万国钟表城有限公司 | 陈孝荣18659175380 | 陈孝荣18659175380 | 闽清县 | 陈忠霖 | 柯有铭 | 在建 |  | 工业 | 是 | 是 |  |  | 60000 | 0 | 7000 | 0 | 闽清县 | 无 | 无
185 | 罗源喷墨薄型高档墙地砖生产项目 | 2016在建 | 在建 | 是 | 是 | 工业科技 | 罗源县 | 松山镇 | 总建筑面积为33.5万㎡,建设年产3861万㎡高档墙地砖厂房及配套设施。 | 2015-2018 | 84400 |  | 29000 | 55400 |  |  |  | 民营独资 | 其他 | 46000 | 一期三条生产线设备基本安装完成。 | 10000 | 一季度一期建成试投产；二季度启动二期4条生产线，进行土建设备基础，三至四季度厂房建设及部分设备采购。 |  |  | 643.1 | 300 |  |  |  |  | 福建德胜新建材有限公司 | 朱祥辉 13705989969 | 吴毅 18159185199 | 罗源县 | 林心銮 | 鄢萍 | 在建 |  | 工业 |  | 是 |  |  | 84400 | 0 | 10000 | 0 | 罗源县 | 无 | 无
186 | 罗源金闽烟叶二期项目 | 2016计划新开工 | 计划新开工 | 是 | 是 | 工业科技 | 罗源县 | 凤山镇 | 总建筑面积2万㎡，新建一条年产1万吨再造烟叶生产线及配套设施，建设原料仓库及综合处理线。 | 2016-2020 | 50000 |  | 50000 |  |  |  |  | 国有独资 | 其他 | 10365 | 七匹狼专用生产线厂房基础施工，主要设备招标完成。 | 6000 | “七匹狼”专用线项目：一季度联合工房土建施工、设备招标与合同签订；二季度完成联合工房主体工程，设备到货；三、四季度设备到货及安装。仓储项目：原料仓库一期工程申请报告书编制和立项请示。 |  |  | 159 | [5 empty] | 福建金闽再造烟叶发展有限公司 | 黄 勇13705907782 | 林钦 13860671760 | 罗源县 | 林心銮 | 鄢萍 | 在建 |  | 工业 |  | 是 |  |  | 50000 | 0 | 6000 | 0 | 罗源县 | 无 | 无
187 | 罗源铝材加工基地工程项目 | 新申报 | 是 | 是 | 是 | 工业科技 | 罗源县 | 松山镇 | 分二期建设年加工52万㎡各种铝型材及4000吨铝合金构件与8000吨钢结构件。 | 2014-2017 | 27500 |  | 7500 | 20000 |  |  |  | 国有独资 | 其他 | 19500 | 一期年加工42万㎡各种铝型材项目已竣工，二期进行厂房2建设。 | 8000 | 一季度完成厂房2、厂房3主体施工；二季度完成宿舍楼主体施工及厂房2厂房3围护系统工程；三季度完成室外工程施工及宿舍楼装修工程；四季度完成整个项目的收尾工作并竣工验收。 |  | 12 | 156.78 | 113.78 |  |  |  |  | 福建省南铝铝材 工程有限公司 | 葛永梅 董事长 电话：0599-8737691手机：13905097099 E-mail：geyongmei@mlfjnp.com | 游儒福 常务副总 电话：0591-26982720 手机：18750954070 E-mail：yourufu@mlfjnp.com | 罗源县 | 林心銮 | 鄢萍 | 在建 |  | 工业 | 是 | 是 |  |  | 27500 | 0 | 8000 | 0 | 罗源县 | 无 | 12
188 | 罗源湾开发区南片食品加工产业园 | 2016在建 | 在建 | 否 | 是 | 工业科技 | 罗源县 | 松山镇 | 建设味中有、金源生技、燕归来、嘉思多、立群厂房、办公楼及配套设施等。 | 2015-2018 | 13000 |  | 13000 |  |  |  |  | 民营独资 | 其他 | 6000 | 味中有、燕归来、嘉思多等厂房建设。 | 6000 | 一至四季度建成味中有、金源生技、燕归来、嘉思多厂房及配套设施等。 |  |  | 230 | [5 empty] | 味中有食品等5家公司 | 黄征宇，法人代表，13515007599 | 危淋，经理18050410081 | 罗源县 | 林心銮 | 鄢萍 | 在建 |  | 工业
189 | 福州高新区海西高新技术产业园创新园二期 | 2016计划新开工 | 否 | 否 | 否 | 工业科技 | 高新区 | 海西园 | 项目征地面积面积36638㎡，用地面积36207㎡，总建筑面积约21万㎡，其中计容面积16.9㎡。 | 2016-2018 | 98500 | 98500 | [5 empty] | 1 | 3 | 8000 | 完成16#-18#楼地下室基坑支护、土方开挖，进行底板结构施工。 | 25000 | 完成16#-18#楼主体结构封顶，19#-21#完成两层地下室结构及上部主体结构3层。 |  |  | 55 | [5 empty] | 福州高新区投资控股有限公司 |  | 肖振兴 15980507926 | 高新区 | 江智文 | 阮孝应 | 在建 |  | 推进 | 是 | 是 |  |  | 98493 | 7 | 13000 | 12000 | 高新区 | 无 | 无
190 | 久策大厦B座研发楼 | 否 | 否 | 否 | 否 | 工业科技 | 高新区 | 海西园 | 建筑面积38297㎡，总高度99.6米，总层数27层研发楼。 | 2016-2017 | 12000 |  | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3000 | 完成主体结构及室内砌体工程。 | 8000 | 9月份前完成幕墙和给排水、电气、暖通等安装工程；10-12月份完成外部场地、道路、绿化工程，竣工验收并具备投入使用。 |  | 12 | 12 | [5 empty] | 福建久策集团有限公司 |  | 曹而超13850192912 | 高新区 | 江智文 | 阮孝应 | 在建 |  | 推进 | 是
191 | 昌明建材 | 否 | 否 | 否 | 否 | 工业科技 | 高新区 | 南屿镇 | 项目占地面积210亩，建筑总面积为78763.64㎡。公司一期新建年产12000万块环保烧结砖生产线，是集渣土运输、渣土受纳与环保制砖于一体的现代化新型建材企业。 | 2015-2017 | 13000 |  | 10000 |  |  |  |  | 4 | 3 | 3000 | 完成前期工作、桩基施工，。 | 10000 | 一季度基础完工，二季度主体工程施工完成，三季度附属及配套建筑完成，四季度生产线等机械设备安装调试、投入使用。 |  | 12 | 209 | [5 empty] | 福建昌明建材有限公司 |  | 陈曦13328850608 | 高新区 | 江智文 | 阮孝应 | 在建 |  | 工业
192 | LED光源集成模块系列照明产品研发与生产基地 | 否 | 否 | 否 | 否 | 工业科技 | 高新区 | 南屿镇 | 总占地面积48.29亩，新建多层标准厂房7幢，总建筑面积4.75万㎡，其中一期建设多层标准厂房4幢，建筑面积1.9518万㎡，项目包含建设技术研发大楼，试验、测试、中试技术中心（配备仪器设备），生产车间，配套的产品物流设施及场所，光电子农业应用示范基地。 | 2015-2017 | 15000 |  | 15000 |  |  |  |  | 4 | 3 | 6000 | 完成前期工作、桩基施工。 | 9000 | 一季度基础完工，二季度土建施工，三季度结构封顶，四季度竣工。 |  | 12 | 48 | [5 empty] | 福建慧博照明科技有限公司 |  | 熊胜群13705037126 | 高新区 | 江智文 | 阮孝应 | 在建 |  | 推进
193 | 基因检测技术应用示范中心 | 否 | 否 | 否 | 否 | 工业科技 | 高新区 | 海西园 | 在福州建设医学检验所，实验及办公场所1万㎡，主要开展基因检测服务；在厦门建设研究中心，主要开展自主研发肝病精准诊疗基因检测技术和指导新药研制服务工作。 | 2015-2019 | 28202 |  | 28202 |  |  |  |  | 4 |  | 3228 | 部分开始装修。 | 5000 | 场地装修改造、设备引进。 |  |  | 无 | [5 empty] | 福建博奥医学检验所有限公司 |  | 邱冬花13559176731 | 高新区 | 江智文 | 阮孝应 | 在建 |  | 推进
194 | 罗源澳蓝科技蒸发式制冷设备生产基地 |  |  |  | 否 | 工业科技 | 罗源县 | 松山镇 | 建筑面积约9.5万㎡，建设厂房和管理用房、给排水等管综、公共绿化等内容。 | 2016-2018 | 22000 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4、民营独资 | 3、其他 | 3000 | 动建，完成桩基50%。 | 6000 | 一二季度土建施工，三季度完成一期厂房主体结构及内外装；四季度设备安装、调试、投产。 |  | 12 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 澳蓝（福建）实业有限公司 | 陈伟立 18605913122 | 陈伟立 18605913122 | 台商投资区 | 黄超 | 阮孝应 | 在建 |  | 推进 |  | 是 |  |  | 22000 | 0 | 5000 | 1000 | 台商投资区 | 无 | 12
195 | 松山片区安全门、人防工程用品生产基地 |  |  |  | 否 | 工业科技 | 罗源县 | 松山镇 | 建筑面积6万㎡，建设厂房和管理用房、给排水等管综、公共绿化等内容。 | 2016-2018 | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4、民营独资 | 3、其他 | 3000 | 动建，完成桩基50%。 | 8000 | 一二季度土建施工，三季度完成厂房主体结构及内外装；四季度设备安装、调试。 |  | 12 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福建三艺门业有限公司 | 李明概 13599085133 | 李明概 13599085133 | 台商投资区 | 黄超 | 阮孝应 | 在建 |  | 工业
196 | 嘉寓福州节能科技产业园 |  |  |  | 否 | 工业科技 | 罗源县 | 松山镇 | 建筑面积78401㎡。年产高档节能门窗60万㎡，高档节能幕墙20万㎡。 | 2016-2018 | 32400 | 0 | 32400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4、民营独资 | 3、其他 | 500 | 1#厂房动建，完成桩基。 | 8000 | 1#厂房6月30日前竣工，2#-5#厂房主体施工。 |  |  | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 嘉寓新新投资（集团）福州有限公司 | 江泽太 18018200057 | 江泽太 18018200057 | 台商投资区 | 黄超 | 阮孝应 | 在建 |  | 推进
197 | 福州台商投资区扩区松山片区基础设施建设项目 | 2016在建 | 在建 | 是 | 是 | 工业科技 | 罗源县 | 松山镇 | 建设松山片区防洪堤11公里；小获路网工程4.67公里，松岐中路（含松山一路）5.54公里，通屿路4.24公里，松山路3.8公里，滨江路（一期）1.4公里；福州台商投资区松山片区填海工程及小获片区内河工程等基础配套设施项目。 | 2014-2018 | 300000 | 16000 | 233000 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 1、国有独资 | 3、其他 | 116599 | 1.罗源湾开发区松山片区大、小获片防洪排涝工程(小获片)：完成小获片防洪堤堤基处理和填筑4.9公里，小获闸（泵）站基础处理19000㎡等； 2.小获片区路网工程第Ⅱ标段：完成道路3.892公里； 3.完成小获片区内河工程约1.2公里河道开挖和驳岸施工等； 4.滨江路（一期）动建并完成路基填筑500m等； 5.福州台商投资区松山片区填海工程完成吹填10%等。 | 67000 | 一季度完成滨江路（一期）管线综合1.5公里，B片区滞洪区驳岸基础处理0.6公里，罗源湾大小获片防洪排涝工程（小获片）防洪堤堤身填筑完成并验收、闸站主体结构完成，松山片区填海工程完成10%，罗源湾大小获片防洪排涝工程（大获片）动建； 二季度完成滨江路（一期）路面结构层施工，B片区滞洪区驳岸基础处理0.6公里、驳岸施工0.6公里，罗源湾大小获片防洪排涝工程闸站设备安装、调试，松山片区填海工程完成10%，罗源湾大小获片防洪排涝工程（大获片）堤基处理完成2公里； 三季度完成滨江路（一期）绿化、标志标线等附属工程完成、竣工交付使用，B片区滞洪区驳岸施工0.6公里、竣工交付使用，罗源湾大小获片防洪排涝工程闸站试运行、竣工交付使用，松山片区填海工程完成10%，罗源湾大小获片防洪排涝工程（大获片）堤基处理完成2公里，松岐中路(松岐桥梁)动建，A片区河道水系和滞洪区工程动建； 四季度完成松山片区填海工程完成20%，罗源湾大小获片防洪排涝工程（大获片）堤身填筑2公里、闸站基础，松岐中路跨大小溪桥梁基础完成，A片区河道水系和滞洪区工程河道、驳岸基础开挖并处理30%。 |  |  | 1519 | 966 | 1500 | 500 | 7701 | 4011 | 福州台商投资区开发建设有限公司 | 戴耀东 工程建设部经理 0591-83326560 0591-87803820（传真） 13960998260 245545329@qq.com | 陈通 0591-87890986 0591-87803820（传真） 15080080096 fzttqjsj@163.com | 台商投资区 | 黄超 | 阮孝应 | 在建 |  | 工业 | 是 | 是 |  |  | 300000 | 0 | 50000 | 17000 | 台商投资区 | 无 | 无
198 | 福州民天食品工业园 | 在建 | 在建 | 是 | 否 | 工业科技 | 闽清县 | 白金工业园区 | 项目位于闽清白金工业园区，征地148.94亩，总用地面积99293㎡，建（构）筑物占地面积约5.5万㎡，建筑面积约15万㎡。项目通过搬迁改造，在园区内保留原福州民天食品厂生产的传统“民天”调味品、实现产能提升的同时，拓展其它调味食品，粮油制品、农副产品及海产品等。1、建设规模：年产4.5万吨。酿造发酵酱油：1.2万吨/年；酿造鱼露：1.5万吨/年；发酵型食醋：1.5万吨/年；黄酒：0.5万吨/年 ；黄豆酱、蟛蜞酱、辣椒酱等半固态调味料：0.3万吨/年。 | 2016-2018 | 30000 | 0 | 20000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 国有独资 | 否 | 10000 | 2016年9月25日动工建设，年底完成办公楼地下室的土石方及主体结构工程部分；其它单体的土石方及基础结构工程完成；配合土建的基础安装预埋管线工程完成；其间完成设备选型、订制。 | 10000 | 一季度主要进行基础混凝土及各单体结构工程等建设，二季度各单体结构工程、上部主体施工及设备预埋件等建设（含水电工程），三季度完成结构性封顶、单体上部主体施工、水电安装、部分设备安装。四季度完成所有单体工程二层以上施工内容（含办公室地下一层），其中所有单体一层施工内容完成70%，设备安装等。 |  |  | 149 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福州民天食品工业园 | 叶光彬董事长；电话：83512321；手机：13055726480 | 黄婉华主任；电话：83598876；手机：15980610272 | 国投集团 | 陈秉宏 | 柯有铭 | 在建
199 | 中国电信福州分公司4G网络建设 | 2016在建 | 在建 |  | 否 | 工业科技 | 福州市 | 福州市 | 本项目计划用2年时间时限福州全区LTE800M网络信号全覆盖。项目期内，福州电信计划建设3800个LTE800M室外基站，用于实现4G网络在福州全区的深度、连续覆盖，为承载VoLTE业务打造良好覆盖基础。 | 2013-2017 | 300000 |  | 35000 |  |  |  |  | 国有独资 | 央企 | 140000 | 已超额完成年度投资计划。 | 35000 | 按月时序进度推进。 |  | 12部分 | [6 empty] | 电信福州分公司 | 董存明 部门负责人 13313971133 | 魏国杰 经办 18905910935 | 中国电信 | 潘天舒 | 阮孝应 | 在建 |  |  | 是
200 | 城市光网建设 | 2016在建 | 在建 |  | 否 | 工业科技 | 福州市 | 福州市 | 新增6万光宽带网络端口，完成6350个光纤汇接点建设工作。 | 2013-2018 | 300000 |  | 65000 |  |  |  |  | 国有独资 | 央企 | 74800 | 已超额完成年度投资计划。 | 65000 | 按月时序进度推进。 | [8 empty] | 电信福州分公司 | 林能辉 部门负责人 18905910668 | 许坤捷 经办 18960959995 | 中国电信 | 潘天舒 | 阮孝应 | 在建 |  |  | 是
201 | 新一代“智慧”通信基础设施项目 | 否 | 否 | 否 | 否 | 工业科技 | 福建省 | 福州市 | 项目计划新建1700个新型基站，改造基站3500个，打造新一代“智慧”通信基础设施，为通信基础运营商、市政服务、公安监控、环保监测等相关单位提供全方位的通信接入服务。 | 2017-2017 | 36000 |  | 是 |  |  |  |  | 国有企业 | 央企 | 28000 | 完成项目立项5310个，其中新建站点建设1793，改造站点3517，室内分布新建站点156个。 | 36000 | 截止2月底，累计完成项目立项站点1680个，其中新建300个站点，改造1368个站点，累计投资近1亿元二季度计划完成投资时序进度60%。 | 1 | 12 | 40 | 7 |  |  |  |  | 铁塔福州市分公司 | 齐斌13609597921 |  | 中国铁塔 | 孙榕 | 阮孝应 | 在建 |  |  | 是 | 否 | 否 | 否
202 | 福州移动2017年4G网络覆盖提升工程 | 预备前期 | 预备前期 | 否 | 否 | 工业科技 | 各县市区 |  | 福州4GLTE通信基站建设6000个站点，其中包括4000个常规4G基站建设和2000个小型微站建设。 | 2017-2018 | 60000 | 0 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 选项： 国有独资 | 央企 | 0 | 1、完成2017年4G网络工程立项上报； 2、完成立项批复。 | 60000 | 全年计划新建6000个站点，一季度完成1000个站点建设，二季度完成2500个站点建设，三季度完成4000个站点建设，四季度完成6000个站点建设。 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 移动福州分公司 | 工程建设部经理 陈劼 13600810800 | 项目经理郑灼勇18705910178 | 中国移动 | 叶翔 | 阮孝应 | 在建 |  | 交能? | 是
203 | 福州移动“光网家庭”宽带升级改造工程 | 预备前期 | 预备前期 | 否 | 否 | 工业科技 | 涵盖福州全区 | 选项 | 工程计划对福州地区2500个ADSL/FTTB住宅小区宽带网络改造升级，实现100Mbps光纤入户接入,提前部署家庭物联网、超高清视频等新兴应用所需的网络基础。工程新增FTTH光纤端口41万个，敷设光缆7.8万芯公里；计划新增ODF100架，其中，新增1：4型分光器1500台，新增1：8型分光器2000台，新增1：16型分光器2000台，新增1：32型分光器1000台;新建光缆交接箱170架，其中：新建96芯光缆交接箱110架，新建288芯光缆交接箱30架，新建576芯光缆交接箱30架。 | 2017-2018 | 13000 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国有独资 | 央企 | 0 | 1、针对“光网家庭”目标小区建设方案进行可行性分析、投资估算； 2、完成立项批复。 | 13000 | 1、根据立项，完成目标小区现场勘察、设计并设计批复。 2、主要工程设备招标、采购到货 3、设备安装完成、数据割接 4、初步竣工验收 5、试运行 6、正式竣工投产 |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 移动福州分公司 | 陈劼：工程建设部经理、联系方式：13600810800 | 苏凌杰： 工程建设部项目经理、联系方式：13696851106 | 中国移动 | 叶翔 | 阮孝应 | 在建 |  | 交能? | 是
| 商贸服务业 | [7 empty] | 116 | 项 | 24870681.85 | [8 empty] | 14555134 |  | 4933220
204 | 海西商务大厦 | 在建 | 在建 | 是 | 否 | 商贸服务业 | 鼓楼区 | 温泉街道 | 新扩建一座5A级高端商务大厦，面积107432.99㎡，地上39层，地下4层，总高168米。 | 2013.05-2017.12 | 100000 |  | 100000 |  |  |  |  | 国有独资 | 其他 | 85000 | 12月31日前进入内外装修阶段。 | 8000 | 完工并投入使用。 |  | 12 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福建对外贸易中心集团有限责任公司 | 邱延芳 总经理 87625070 | 唐巧红 87521066 卢小燕 87761271 13905029586 | 鼓楼区 | 朱训志 | 林绍彬 | 在建 |  | 服外
205 | 福建邮政广场 | 在建 | 在建 | 是 | 否 | 商贸服务业 | 鼓楼区 | 温泉街道 | 总建筑面积8.7万㎡，其中上部建筑面积6.0万㎡，地下室面积2.7万㎡，地上25层，地下2层。将建成为全省重要的邮政通信生产指挥调度中心、邮政营运中心。 | 2013.09-2017.12 | 49000 |  | 49000 |  |  |  |  | 国有独资 | 其他 | 45000 | 基本完工。 | 1000 | 全面竣工。 |  | 12 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福建省邮政公司 | 姜安川 副主任 87618101 | 陈 俊 13600885597 卢小燕 87761271 13905029586 | 鼓楼区 | 朱训志 | 林绍彬 | 在建 |  | 服外
206 | 福州新权南路综合发展项目（香格里拉二期） | 计划新开工 | 计划新开工 | 是 | 否 | 商贸服务业 | 鼓楼区 | 安泰街道 | 二期项目面积约55.07亩，占地面积36714㎡，总建筑面积11.6万㎡，其中地上面积7万㎡，地下面积4.6万㎡，将规划一栋22层约100米高的办公塔楼，相连5层高（含商业及餐饮）裙楼及3层高副楼,是集商业购物中心与现代化写字楼于一体的城市综合体。 | 2016.07-2019.12 | 100000 |  | 100000 |  |  |  |  | 外资独资 | 其他 | 10000 | 已完成560根桩（占总桩数42%），2017年春节前完成桩基础施工。 | 20000 | 年底结构上到地面，达到正负零。 |  |  | 55.07 | [5 empty] | 福建嘉里国际贸易中心有限公司 | 刘鹤松18559951125 | 林 玲 88596170 | 鼓楼区 | 朱训志 | 林绍彬 | 在建 |  | 服外 | 是
207 | 东百B楼拆除重建 | 在建 | 在建 | 否 | 否 | 商贸服务业 | 鼓楼区 | 南街街道 | 将东百大楼B楼结合地铁出入口风亭建设进行拆除重建，并将地下空间与地铁站点进行连接，该项目占地面积5300㎡，建筑总面积26532㎡。 | 2015.01-2017.08 | 35610 |  | 35610 |  |  |  |  | 民营独资 | 其他 | 30000 | 完成主体建筑封顶。 | 5610 | 落架完工。 |  | 8 | 7 | 7 |  |  |  |  | 福建东百集团股份有限公司 | 朱红志 公司法人87521032 | 郭志松项目总经理18650072871 | 鼓楼区 | 朱训志 | 林绍彬 | 在建 |  | 服外
208 | 友谊大厦 | 否 | 否 | 否 | 否 | 商贸服务业 | 鼓楼区 | 水部街道 | 占地9.025亩，总建筑面积53982㎡，是一幢集商场、住宅于一体的综合性大厦。大厦地上30层，地下2层，建筑高度约99.2米。裙房1-5层1.4万㎡为商业，6-30层2.95万㎡为高端写字楼，地下2层9131㎡为地下停车库，规划车位约294个。 | 2015.06- 2018.12 | 55000 |  | 55000 |  |  |  |  | 国有独资 | 央企 | 25000 | 开始动工，主体结构施工。 | 20000 | 主体结构封顶。 |  |  | 9 | [5 empty] | 福州华电房地产公司 | 谢 武 副总经理 18960923821 | 谢武 副总经理18960923821 | 鼓楼区 | 朱训志 | 林绍彬 | 在建 |  | 服外
209 | 香开观海 | 在建 | 在建 | 是 | 否 | 商贸服务业 | 鼓楼区 | 洪山镇 | 用地面积18523㎡，酒店面积不少于1.5万㎡，其余为商务办公。规划三栋商务办公、一栋酒店和两层连体地下停车场，地上计容面积为74092㎡，地下室面积约2.5万㎡。 | 2015.12-2018.12 | 130000 |  | 130000 |  |  |  |  | 国有控股与民营合资 | 央企 | 76000 | 1#楼施工至28层，完成封顶；2#楼施工至27层，完成封顶；3#楼施工至5层，5#楼施工至16层。 | 50000 | 完成1#、2#楼单体竣工验收，完成3#、5#楼封顶并完成落架工程。 | [8 empty] | 福州首开中庚置业有限公司 | 苏 新 董事长 88360119 | 王春云 开发部经理13905929281 | 鼓楼区 | 朱训志 | 林绍彬 | 在建 |  | 服外 | 是
210 | 华润综合体建设项目 | 在建 | 在建 | 是 | 否 | 商贸服务业 | 鼓楼区 | 洪山镇 | 总建筑面积66.3万㎡、其中地上计容建筑面积约46.3万㎡；计划建设商业和办公楼，商业8万㎡购物中心（万象城）和2.5万㎡其他商业（3栋及底商）、办公14栋面积约35.8万㎡。 | 2014.10- 2020.12 | 700000 |  | 700000 |  |  |  |  | 国有独资 | 央企 | 320000 | 地块一5栋SOHO已全部封顶，正在进行外墙装饰，2017年初可竣工；地块二正在进行SOHO部分的桩基施工；地块三目前正在做交地手续。 | 80000 | A、B地块开工，C地块竣工。 | [8 empty] | 华润置地（福州）房地产开发有限公司 | 林福香 外联部经理17759101229 | 林福香 外联部经理17759101229 | 鼓楼区 | 朱训志 | 郑云春 | 在建 |  | 服外 | 是
211 | 海峡金融商务区银行总部项目 | 2016在建 | 在建 | 是 | 否 | 商贸服务业 | 台江区 | 鳌峰街道 | 开发建设海峡金融商务区建行大楼、进出口银行办公大楼、福建招银大厦、福建海峡银行、福州农商银行、兴业银行总部大楼、交通银行等项目，总占地面积约155亩，总建筑面积约58万㎡。 | 2011-2018 | 508500 | 0 | 508500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 其它 | 其他 | 441000 | 建行大楼、福建海峡银行、招商银行大楼、进出口银行办公大楼完工；农商银行大楼、兴业银行总部大楼进行内外部装修施工；交通银行大楼进行地下室施工。 | 40000 | 农商银行大楼、兴业银行总部大楼力争年底内外部装修进入收尾阶段；交通银行大楼力争主体结构施工至10层。 |  |  | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 各相关项目业主 |  |  | 台江区 | 孙利 | 杭东 | 在建 |  | 服外 | 是
212 | 中捷大厦 | 2016在建 | 在建 | 否 | 否 | 商贸服务业 | 台江区 | 鳌峰街道 | 占地面积17.16亩，总建筑面积约7.2万㎡，其中地上面积约6.74万㎡，建设一栋120米28层高的商务大楼。 | 2012-2018 | 110000 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其他 | 58800 | 进行主体结构施工。 | 45000 | 二季度主体结构封顶；三、四季度进行玻璃幕墙及机电设备安装。 |  |  | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福建中捷房地产开发有限公司 | 陈梁（总经理）电话：83575988手机：13959301858 | 陈佳、开发总监、83575988、88359118、13860668881、535413006@qq.com | 台江区 | 孙利 | 杭东 | 在建 |  | 服外 | 是
213 | 科技电子商务中心 | 2016在建 | 在建 | 是 | 否 | 商贸服务业 | 台江区 | 鳌峰街道 | 占地面积15.48亩，总建筑面积约5.4万㎡，地上建筑面积为3.9万㎡，地下两层建筑面积为1.5万㎡，拟建设一栋高度95米（22层）商务办公楼作为海峡电子商务基地二期用房，综合楼1-3层为商业用房，4层以上为写字楼。 | 2014-2017 | 33000 | 0 | 13000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 国有独资 | 其他 | 30110 | 进行砌体施工。 | 13000 | 年底竣工。 |  | 12 | 15.48 | 15.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福州市台江区城市建设综合开发公司 | 王铭东 经理 13805004677 | 李文东 工程部 13599417994 | 台江区 | 孙利 | 杭东 | 在建 |  | 服外 | 是
214 | 台江广场 | 2016在建 | 在建 | 是 | 否 | 商贸服务业 | 台江区 | 瀛洲街道 | 占地面积8.26亩，总建筑面积5.24万㎡，建设一栋约129米的36层商业综合写字楼。 | 2014-2018 | 25000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 港澳台合资 | 其他 | 20000 | 进行主体结构施工。 | 10000 | 进行外立面施工。 |  |  | 7.05 | 7.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福州文华房地产开发有限公司 | 郑玉官（项目经理）13860636165 | 潘筱峰（行政人员）13788871243 | 台江区 | 孙利 | 杭东 | 在建 |  | 服外
215 | 升龙环球大厦 | 2016在建 | 在建 | 是 | 否 | 商贸服务业 | 台江区 | 宁化街道 | 占地面积21.62亩，总建筑面积17.1万㎡，地上建筑面积12.25万㎡（含商业面积1.5万㎡），地下建筑面积4.85万㎡。建设高度275米、57层超高层5A自动化办公与集中式商场的大楼。 | 2011-2018 | 200000 | 0 | 100000 | 50000 | 0 | 0 | 50000 | 民营独资 | 其他 | 195200 | 进行内部装修。 | 43000 | 进行二次结构施工。 |  |  | 21.63 | 21.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福建升龙房地产开发有限公司 | 陈乃银（建筑总经理）87612656 63507099 | 王锋（外联经理） 13015718799 1145456771@qq.com | 台江区 | 孙利 | 杭东 | 在建 |  | 服外
216 | 福州苏宁广场 | 2016在建 | 在建 | 是 | 否 | 商贸服务业 | 台江区 | 宁化街道 | 1、商贸服务业项目：占地面积9.54万㎡（合143.12亩），总建筑面积46.9万㎡。分三幅地块进行开发，其中B11地块41.38亩，建设商业裙楼和2栋高层酒店式公寓；B13地块68.71亩，建设商业裙楼、2栋高层商务办公楼、2栋高层酒店式公寓及城市广场；B14地块33.03亩，建设商业、公共绿地、城市广场。 2、城市轨道交通项目：地铁2号线祥坂站代建3万㎡。 | 2015-2019 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其他 | 369650 | B13地块进行地下室结构施工；B11地块进行土方开挖。 | 75000 | B13地块进行主体结构施工；B11地块进行地下室结构施工。 |  |  | 143 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福州苏宁置业有限公司 | 责任人：龚桂发 职务：副总经理（兼项目负责人） 传真：0591-88362222 手机：18651667628 E-mail：gonggf@suningestate.cn | 联系人：陈志渊 职务：开发总监 手机：13799399803E-mail：fuzhoukfzxb@cnsuning.com | 台江区 | 孙利 | 杭东 | 在建 |  | 服外 | 是
217 | 富力中心 | 2016在建 | 在建 | 是 | 否 | 商贸服务业 | 台江区 | 宁化街道 | 占地面积104.73亩，总建筑面积约35.2万㎡，拟建设6栋高端写字楼。该项目A1拟建1栋24层99.9米高塔楼（带3层裙楼）的商务办公楼；A2地块拟建3栋高层写字楼；A3地块拟建2栋99.9米（24层）的高层写字楼。 | 2014-2019 | 320000 | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其他 | 348250 | B区B2#、B3#进行主体结构施工。 | 25000 | B区B2#、B3#楼主体结构封顶，转入幕墙施工。 |  |  | 104.73 | 104.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 广州富力地产股份有限公司 | 林建振 开发总监 13706959675 | 张帆 项目经办 13960853121 | 台江区 | 孙利 | 杭东 | 在建 |  | 服外
218 | 富邦总部大楼 | 2016在建 | 在建 | 是 | 否 | 商贸服务业 | 台江区 | 鳌峰街道 | 占地面积14.79亩，总建筑面积约5.5万㎡，拟建设一栋118米（27层）高的商务大楼。 | 2014-2018 | 55000 | 0 | 24000 | 31000 | 0 | 0 | 0 | 外资独资 | 台资 | 30000 | 进行主体结构施工。 | 15000 | 一、二季度主体结构施工；三季度主体结构封顶；四季度内部装修工程。 |  |  | 14.79 | 14.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 富邦实业（福建）有限公司 | 李震华（执行董事）886-2-66313189 | 吴英德13024103317 | 台江区 | 孙利 | 杭东 | 在建 |  | 服外
219 | 建发商务中心 | 2016计划新开工 | 计划新开工 | 是 | 否 | 商贸服务业 | 台江区 | 鳌峰街道 | 占地面积约94.36亩，容积率2.0-2.9，总建筑面积约23万㎡。其中Q、R、T三地块占地约54.25亩，设计三栋5A商务写字楼及配套商业，建筑面积约17.7万㎡，地下建筑约5.87万㎡；N、O地块占地约40.11亩，设计为城市公园绿地，地下三层建筑面积50500㎡。 | 2014-2020 | 161765 | 0 | 161765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国有独资 | 其他 | 48000 | T地块进行桩基施工，S地块进行土方开挖。 | 50000 | T、S地块完成地下室施工，转入主体结构施工。 |  |  | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福州市建设发展集团有限公司 |  | 林 炜13906916415 | 台江区 | 孙利 | 杭东 | 在建 |  | 服外 | 是
220 | 富闽时代广场 | 2016计划新开工 | 计划新开工 | 是 | 否 | 商贸服务业 | 台江区 | 鳌峰街道 | 占地面积28.14亩，总建筑面积约11.5万㎡，其中，商业面积2.3万㎡、住宅面积2.7万㎡，建设含商业、金融商务办公、住宅三栋大楼。 | 2015-2019 | 94000 | 0 | 94000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其他 | 30000 | 进行地下室施工。 | 18000 | 裙楼主体结构封顶，另外两栋主体结构施工至20层。 |  |  | 28.14 | 28.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福建富坊房地产开发有限公司 | 季欣华83321069 | 李晟18650086028 | 台江区 | 孙利 | 杭东 | 在建 |  | 服外
221 | 万科金融港中心 | 2016计划新开工 | 计划新开工 | 是 | 否 | 商贸服务业 | 台江区 | 鳌峰街道 | 项目占地面积约62.64亩，总建筑面积为14.31万㎡，其中地上面积10.57万㎡，地下室面积约3.74万㎡，建设商务办公楼。 | 2015-2018 | 110000 | 0 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其他 | 70000 | 1#、2#楼封顶，3#、5#B2、B1进行结构施工，6#地块进行地下室施工。 | 15000 | 全面封顶。 |  |  | 62.64 | 62.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福州市万泽房地产有限公司 | 陈鲲 88063003 | 严捷勇 18650990590 | 台江区 | 孙利 | 杭东 | 在建 |  | 服外
222 | 榕金总部大楼 | 2016年计划新开工 | 计划新开工 | 是 | 否 | 商贸服务业 | 台江区 | 新港街道 | 占地面积约17.71亩，总建筑面积约5.9万㎡，拟建设2栋22层、2栋25层的商务大楼以及一栋4层裙楼。 | 2016-2019 | 70000 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 49000 | 民营独资 | 其他 | 15000 | 进行土方开挖。 | 10000 | 完成地下室施工，转入主体结构施工。 |  |  | 17.71 | 17.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福建榕金实业有限公司 | 陈耀 （董事长） | 张开频13960797705 | 台江区 | 孙利 | 杭东 | 在建 |  | 服外 | 是
223 | 美伦•学府雅居 | 否 | 否 | 否 | 是 | 商贸服务业 | 仓山区 | 城门镇 | 项目由10栋高层住宅及裙楼（商业）和1栋三层幼儿园组成，其中1栋16层（1#）、1栋18层（2#）、3栋27层（9-11#）、3栋29层（3#、5#）、3栋32层（6-8#）。实际用地面积：61749.07㎡，总建筑面积：161572㎡，计容积率面积：124721㎡。 | 2015-2018 | 90000 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其他 | 50000 | 完成一期3#、5#、6#、7#、8#楼封顶。 | 10000 | 主体结构建设。 |  |  | 92.623 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福建华夏世纪园发展有限公司 | 周星宇，13805084554 | 李正阳，15980163241 | 仓山区 | 梁栋 | 吴深生 | 在建 |  | 投资
224 | 福州三迪创富广场 | 2016在建 | 否 | 否 | 是 | 商贸服务业 | 仓山区 | 城门镇 | 拟建写字楼、酒店、商业及配套设施等，土地面积18330㎡，工程总建筑面积101920㎡。工程分为南北地块，南地块（A区）占地面积6063.6㎡，规划为SOHO及商业，建筑面积3060㎡，其中地上24203㎡,地下6402㎡；北地块（B区）占地面积12266.2㎡，规划为酒店及酒店式公寓，建筑面积71315㎡，其中地上建50283㎡,地下21032㎡。 | 2015-2020 | 52500 | 0 | 52500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4、民营独资; | 3、其他 | 18000 | A区部分主体结构封顶，B区桩基施工。 | 30000 | 主体结构建设。 |  |  | 27.52 | 27.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福建京都置业有限公司 | 林斌、项目总经理13799387517 | 吴青梅、外联专员15960010674 | 仓山区 | 梁栋 | 吴深生 | 在建 |  | 服外
225 | 港头广场 | 2016在建 | 否 | 是 | 是 | 商贸服务业 | 仓山区 | 下渡街道 | 项目位于仓山区南江滨大道南侧，连江南路西侧，港头岛地块，土地面积56988.3㎡，计容建筑面积239340㎡。地下二层停车场，商业面积约3万㎡，酒店面积约4.5万㎡。 | 2015-2018 | 280000 | 0 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4、民营独资 | 3、其他 | 240000 | 主体结构建设，年底完成1#、2#规划验收。 | 30000 | 主体结构建设。 |  |  | 85.56 | 85.56 |  |  |  |  | 福建盛创房地产开发有限公司 | 龚林 工程部经理 18650768287 | 黄铃开发专员18650092500 | 仓山区 | 梁栋 | 吴深生 | 在建 |  | 服外 | 是
226 | 海峡医药城 | 2016在建 | 是 | 否 | 是 | 商贸服务业 | 仓山区 | 盖山镇 | 项目总用地面积62.18万㎡，总建筑面积约280万㎡。其中地上建筑面积约150万㎡，地下建筑面积130万㎡，项目规划总停车位约8000个。项目的建设内容包括：综合医院、老年人养生村、利嘉海峡商业城、商务办公、酒店等。 | 2012-2020 | 706000 | 0 | 706000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 其他 | 其他 | 593000 | 利嘉海峡商业城（一、二区）主体结构建设。 | 120000 | 主体结构建设。 |  |  | 932.77 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 福建利嘉投资 有限公司 | 王惠明 87863969 | 林玉娴 13805058506 | 仓山区 | 梁栋 | 吴深生 | 在建 |  | 服外 | 是
227 | 仓山金城湾 | 2016在建 | 否 | 否 | 否 | 商贸服务业 | 仓山区 | 金山街道 | 项目北临金山大道，东临花溪路，南侧紧邻消防局地块，西侧为住宅小区新榕金城湾。地块总面积25970㎡，现状土地平整。地块南侧划出10202㎡（15.3亩）作为小学用地，拟建24班小学，总建筑面积10828㎡，计容面积8180㎡。北侧按原金城湾商业地块规划要求，拟建商业综合体。规划用地面积为15768㎡（23.6亩），总建筑面积为117350㎡，计容建筑面积为88500㎡。 | 2012-2019 | 340000 | 0 | 340000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 1、国有独资; | 3、其他 | 255000 | 主体结构建设。 | 20000 | 主体结构建设。 |  |  | 38.9 | 38.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福州新榕城市建设发展有限公司 | 游易楚 88083697 | 念保镖13960793579 | 仓山区 | 梁栋 | 吴深生 | 在建 |  | 服外
228 | 闽江世纪城 | 2016在建； | 否 | 是 | 是 | 商贸服务业 | 仓山区 | 城门镇、盖山镇 | 项目总占地面积为391157㎡，容积率为3.0，总建筑面积为1544471㎡（其中计容面积为1173471㎡）。项目结合周边环境及配套需求，设有高档住宅、沿街情景商业、大型购物广场、酒店式公寓、星级酒店、商务办公、幼儿园及小学等为主的城市及商业服务中心区。 | 2013-2018 | 720000 | 0 | 720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4、民营独资; | 3、其他 | 660000 | 主体结构建设。 | 57000 | 主体结构建设。 |  |  | 587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福州闽江世纪城置业有限公司 | 陈德级 | 18050225535 | 仓山区 | 梁栋 | 吴深生 | 在建 |  | 服外
229 | 阳光环站新城 | 2016在建； | 否 | 是 | 是 | 商贸服务业 | 仓山区 | 城门镇胪雷村 | 总建筑面积76万㎡，其中地上建筑面积58万㎡，地下建筑面积17万㎡，共5个地块，业态包括住宅、办公、商业及酒店。 | 2014-2018 | 984100 | 0 | 984100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4、民营独资; | 3、其他 | 580000 | 主体结构建设。 | 370000 | 主体结构建设。 |  |  | 1141 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福州海坤房地产开发有限公司 | 黄贵生 | 13599965503 | 仓山区 | 梁栋 | 吴深生 | 在建 |  | 服外 | 是
230 | 锦绣水乡 | 2016在建； | 否 | 否 | 是 | 商贸服务业 | 仓山区 | 螺洲镇 | 项目规划总用地为45.65万㎡，分别为市政用地、绿化带、公共停车场。共分为A、B、C、D、E五个地块，A地块为23层的高层住宅，B地块北面沿街部分一层设有商业网点与公建，C、D、E五个地块均为多层住宅。 | 2014-2018 | 439579 | 0 | 309579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营控股与国有合资 | 3、其他。 | 310000 | 主体结构建设，部分高层整体结构封顶，部分低层结构封顶。 | 130000 | 主体结构建设。 |  |  | 684 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 福州市房地产开发总公司 | 周星宇，13805084554 | 李正阳，15980163241 | 仓山区 | 梁栋 | 吴深生 | 在建 |  | 服外
231 | 海峡西岸国际物流商贸城 | 2016在建 | 否 | 否 | 是 | 商贸服务业 | 仓山区 | 城门镇、螺洲镇 | 建设有物流商贸城、酒店、酒店式公寓、商务办公、办公、集体员工宿舍等；总建筑面积54万㎡，共计20栋楼。 | 2010-2018 | 176000 | 0 | 144000 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 外资独资 | 其他 | 84900 | 主体结构建设。 | 50000 | 主体结构建设。 |  |  | 374 | [5 empty] | 福建省华隆置业发展有限公司 | 董事长吴景良13788873553 | 郑燕兵13950333262 | 仓山区 | 梁栋 | 吴深生 | 在建 |  | 服外
232 | 海通广场 | 2016在建 | 否 | 是 | 是 | 商贸服务业 | 仓山区 | 选项 | 建筑面积78500㎡。 | 2015-2019 | 65000 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营独资; | 其他 | 32000 | 主体结构建设,年底达到施工总量的65%。 | 27000 | 主体结构建设。 |  |  | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福建双全房地产开发有限公司 | 总经理：夏建林 电话：13313777539 | 林兵13960779576 | 仓山区 | 梁栋 | 吴深生 | 在建 |  | 服外
233 | 奥体融侨花园 | 2016在建 | 否 | 否 | 否 | 商贸服务业 | 仓山区 | 建新镇 | 该项目土地面积51058.4㎡,计容建筑面积76587.6㎡，主要建设内容：12栋商品房、4栋安置房及配套商业。 | 2015-2018 | 89500 | 0 | 89500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 外资控股与民营合资; | 其他 | 45000 | 主体结构建设，部分房子内部装修。 | 39500 | 主体结构建设。 |  |  | 76.66 | 76.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 融侨集团股份有限公司 | 林文镜 董事长 | 林冰照 外联专员 手机：15960070433 | 仓山区 | 梁栋 | 吴深生 | 在建 |  | 服外 | 是
234 | 华威商贸中心 | 2016在建 | 否 | 否 | 否 | 商贸服务业 | 仓山区 | 建新镇 | 项目规划用地面积31044.34㎡，总建筑面积135341.89㎡，主要功能为商业、办公。 | 2015-2019 | 51000 | 0 | 51000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其他 | 18000 | 主体结构建设。 | 31000 | 主体结构建设。 |  |  | 46.61 | 46.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福州华威置业有限公司 | 黄海雄、总经理、87275772 | 强晓亮、主管、18650395539 | 仓山区 | 梁栋 | 吴深生 | 在建 |  | 服外
235 | 福州红星美凯龙世博家居广场 | 2016年在建 | 否 | 是 | 是 | 商贸服务业 | 仓山区 | 盖山镇 | 土地面积65541㎡，计容建筑面积170406.6㎡，拟建商业、写字楼及商务配套建筑等，实际建设内容按批准的规划技术指标实施。 | 2016-2020 | 150000 | 0 | 150000 |  |  |  |  | 选项： 4、民营独资; | 其他 | 80000 | 桩基施工。 | 10000 | 主体结构建设。 |  |  | 98.4 | 98.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福州红星美凯龙世博家居广场有限公司 | 杨学清87676655 | 高金明13799374899 | 仓山区 | 梁栋 | 林治良 | 在建 |  | 服外
236 | 万科金域滨江花园 | 2016年在建 | 否 | 否 | 是 | 商贸服务业 | 仓山区 | 城门镇 | 项目购置土地面积17150㎡，总建筑面积：69295㎡,房屋建筑面积：58607㎡，建设3栋住宅楼，套数570户。 | 2014-2018 | 48000 | 0 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 其他 | 其他 | 28000 | 主体结构建设，部分主体结构封顶。 | 10000 | 主体结构封顶。 |  |  | 25.75 | 25.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福州市万坤房地产有限公司 | 总经理：肖通川 88063088 | 王丹军18650366960 | 仓山区 | 梁栋 | 林治良 | 在建 |  | 服外
237 | 万科派广场 | 2016年在建 | 否 | 是 | 是 | 商贸服务业 | 仓山区 | 城门镇 | 项目购置土地面积62864㎡，总建筑面积：353478㎡。 | 2014-2019 | 310000 | 0 | 310000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 其他 | 其他 | 130000 | 主体结构建设。 | 70000 | 主体结构建设。 |  |  | 94 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福州市万坤房地产有限公司 | 总经理：肖通川 88063088 | 王丹军18650366960 | 仓山区 | 梁栋 | 林治良 | 在建 |  | 服外 | 是
238 | 融侨半山花园 | 否 | 否 | 否 | 否 | 商贸服务业 | 仓山区 | 建新镇 | 项目土地面积201714㎡，可开发建筑用地面积86685㎡，计容建筑面积201976㎡，其他建设内容按批准的规划技术指标实施。 | 2016-2020 | 367591 | 0 | 367591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 外资控股与民营合资 | 其他 | 23200 | 办理完成建设项目项目备案、国有土地使用证。 | 205000 | 主体结构建设。 |  |  | 76.66 | 76.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福建融侨居业有限公司 | 林宏修 | 郑威 外联专员 手机：18650072263 | 仓山区 | 梁栋 | 林治良 | 在建 |  | 服外 | 是
239 | 拓福广场 | 2016年在建 | 否 | 否 | 否 | 商贸服务业 | 仓山区 | 仓山镇 | 项目规划用地面积21833㎡，总建筑面积109121.83㎡，主要功能为商业、办公。 | 2014-2018 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其他 | 45000 | 主体结构建设。 | 25000 | 主体结构建设。 |  |  | 32.78 | 32.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福建拓福房地产有限公司 |  | 强晓亮18650395539 | 仓山区 | 梁栋 | 林治良 | 在建 |  | 服外
240 | 奥体新天地花园 | 否 | 否 | 否 | 否 | 商贸服务业 | 仓山区 | 建新镇 | 项目位于仓山区建新镇凤山路南侧、金洲南路东侧。用地面积83689.3㎡，总建筑面积175747.5㎡，高层住宅、多层住宅及相应配套设施。 | 2016-2019 | 720000 | 0 | 720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营独资; | 其他 | 50000 | 主体结构建设。 | 174200 | 主体结构建设。 |  |  | 125 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福州融锦欣泰房地产开发有限公司 | 吴金秋，总经理，88706906 | 梅璐，经办，13559954010 | 仓山区 | 梁栋 | 林治良 | 在建 |  | 服外 | 是
241 | 冠城大通广场 | 否 | 否 | 否 | 是 | 商贸服务业 | 仓山区 | 盖山镇、城门镇 | 土地面积71743㎡，总建筑面积100725.7㎡。拟建商业、写字楼及配套设施、酒店等。 | 2016-2019 | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其他 | 0 | 前期推进，完成项目立项备案。 | 50000 | 主体结构建设。 |  |  | 105.5 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福建冠城汇泰发展有限公司 | 陈为群职务：总经理联系方式：870885 | 王仁威职务：前期管理部经理联系方式：18650712837 | 仓山区 | 梁栋 | 林治良 | 在建 |  | 服外 | 是
242 | 金城花园 | 否 | 否 | 否 | 否 | 商贸服务业 | 仓山区 | 建新 | 规划用地面积10.2万㎡，总建筑面积152896.29㎡，主要功能为住宅及商业配套设施。 | 2016-2020 | 196000 | 0 | 196000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 外资独资 | 其他 | 29076 | 前期推进。 | 70000 | 主体结构建设。 |  |  | 153.15 | 153.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福建华商房地产开发有限公司 | 潘伟明，董事长，83673682 | 强晓亮，主管，18650395539 | 仓山区 | 梁栋 | 林治良 | 在建 |  | 服外 | 是
243 | 奥体正祥城 | 2016年预备前期 | 否 | 否 | 否 | 商贸服务业 | 仓山区 | 建新镇 | 拟建商业、酒店、住宅及配套设施，土地面积52942㎡，计容建筑面积为95295.6㎡。 | 2016-2019 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 选项： 民营独资; | 其他 | 0 | 前期推进。 | 32210 | 主体结构建设。 |  |  | 79 | 0 | 0 | 0 |  |  | 福建正祥置业发展有限公司 | 经理：胡春新13067113796 | 开发:潘守芳15359727972 | 仓山区 | 梁栋 | 林治良 | 在建 |  | 服外 | 是
244 | 华威大厦 | 2016在建 | 否 | 否 | 是 | 商贸服务业 | 仓山区 | 南江滨路南侧 | 建筑面积40432.44㎡，主要单项工程名称为华威大厦。 | 2015-2019 | 23622 |  | 23622 |  |  |  |  | 4、民营独资 | 3、其他 | 9000 | 主体结构建设。 | 13600 | 主体结构建设。 |  |  | 11 | 11 |  |  |  |  | 福建华威集团有限公司 | 张延湘，工程部项目经理，15080498746 | 张延湘，工程部项目经理，15080498746 | 仓山区 | 梁栋 | 林治良 | 在建 |  | 服外
245 | 碧桂园-时代城 | 2016在建 | 否 | 否 | 否 | 商贸服务业 | 晋安区 | 茶园街道 | 占地面积1.7万㎡。总建筑面积为6.8万㎡，其中：计容面积5.4万㎡，住宅面积4.6万㎡，商业面积0.8万㎡。其他建设内容按批准的规划技术指标实施。总建设3栋，其中：34层3栋，最高建设高度为99.4米。 | 2016-2018 | 107000 | 0 | 107000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 否 | 60000 | 地下室全部完工，1号楼建至第11层，2号楼建至第15层，3号建至第7层，商铺1B、3A、3B结构封顶。 | 20000 | 部分结构封顶，砌体全部完成，外墙装饰全部完成。 |  |  | 25.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福州市时代城房地产开发有限公司 | 时本强 13703021959 | 汪九龙 13826661143 | 晋安区 | 张定锋 | 洪波 | 在建 |  | 服外
246 | 金辉.珑园 | 2016在建 | 否 | 否 | 否 | 商贸服务业 | 晋安区 | 鼓山镇 象园街道 | 用地面积2.8万㎡，总建筑面积13.1万㎡。 | 2016-2018 | 121000 | 0 | 121000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 否 | 100000 | 主体工程施工。 | 10000 | 主体工程施工。 |  |  | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福州金辉居业房地产有限公司 | 刘文垚13950298225 | 刘文垚13950298225 | 晋安区 | 张定锋 | 洪波 | 在建 |  | 服外
247 | 阳光愉景花园 | 2016在建 | 否 | 否 | 否 | 商贸服务业 | 晋安区 | 鼓山镇 | 占地面积为3.4万㎡，项目总建筑面积15.5万㎡，建筑密度28%，容积率3.4，绿化率32%；项目建成后规划居住户数1047户。 | 2016-2019 | 225121 | 0 | 225121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 否 | 140000 | 桩基施工。 | 50000 | 桩基施工。 |  |  | 50.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福州利腾晖房地产开发有限公司 | 吴金秋88706906 | 梅璐13559954010 | 晋安区 | 张定锋 | 洪波 | 在建 |  | 服外
248 | 东二环泰禾城市广场及东区 | 2016在建 | 是 | 是 | 否 | 商贸服务业 | 晋安区 | 岳峰镇 | 占地约300亩，建筑面积约75万㎡，其中，晋安东二环泰禾SOHO办公写字楼共7栋。东区：占地258.56亩，总建筑面积达74.9万㎡。建设内容包括：商业、商务办公、酒店和住宅等。 | 2012-2018 | 1237000 | 0 | 1237000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 否 | 1000000 | 西区（不含11#楼）开业。11#楼进行上部结构施工。东区B、C地块：（商务办公与酒店商业地块)上部主体工程施工完成。东区A、D地块:（住宅地块）D地块上部主体施工完成，A地块征地拆迁完成，基础施工完成。 | 70000 | A地块全部工程达到预售条件，B地块mall开业，C地块2#外立面落架。 |  |  | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福州泰禾新世界房地产开发有限公司 | 朱进康 0591-83895761 | 陈瑜强13960837120 | 晋安区 | 张定锋 | 杭东 | 在建 |  | 服外 | 是
249 | 晋安桂湖生态温泉项目 | 2016在建 | 是 | 是 | 否 | 商贸服务业 | 晋安区 | 宦溪镇 | 占地面积约81.6万㎡，建筑面积63.3万米，主要建设温泉博览园、温泉酒店、温泉旅游商务服务中心、温泉疗养中心、桂湖养老中心、安置房及配套等。 | 2013-2018 | 800000 | 0 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 否 | 650000 | 北区SOHO，南区住宅，北区会馆，安置房在建项目竣工。温泉博览园、温泉疗养中心等配套设施动工。 | 40000 | 自来水厂、公交场站投入使用，疗养度假及综合配套交付，养生度假中心部分交付。 |  |  | 1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福建融汇置业有限公司 | 范水旺18695605196 | 范水旺18695605196 | 晋安区 | 张定锋 | 杭东 | 在建 |  | 服外 |  | 是 |  |  | 800000 | 0 | 40000 | 0 | 晋安区 | 无 | 无
250 | 首融锦江花园 | 2016在建 | 否 | 否 | 否 | 商贸服务业 | 晋安区 | 象园街道 | 占地面积4.1614万㎡。总建筑面积为15.3万㎡。其中：计容面积12.3万㎡。住宅面积11.6万㎡。商业面积0.55万㎡。建设12栋住宅，其中一栋设置部分安置房，部分住宅底层设置商业。 | 2016-2019 | 312753 | 0 | 312753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 是 | 110000 | 桩基施工。 | 80000 | 主体工程施工。 |  |  | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福州融城房地产开发有限公司 | 王宏毅，总经理助理，13799319127 | 王宏毅，总经理助理，13799319127 | 晋安区 | 张定锋 | 杭东 | 在建 |  | 服外 | 是
251 | 熙悦锦城小区 | 2016在建 | 否 | 否 | 否 | 商贸服务业 | 晋安区 | 象园街道 | 总用地面积为16482㎡，总建筑面积为95225.24㎡，其中：地上建筑面积70225.24㎡，地下建筑面积25000㎡。 | 2016-2019 | 96502 | 0 | 96502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 是 | 40000 | 桩基施工。 | 30000 | 主体工程施工。 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福州首开榕泰置业有限公司 | 王宏毅，总经理助理，13799319127 | 王宏毅，总经理助理，13799319127 | 晋安区 | 张定锋 | 郑勇 | 在建 |  | 服外
252 | 琅岐九龙商业中心 | 2016在建 | 在建 |  | 是 | 商贸服务业 | 马尾区 | 琅岐镇 | 用地面积63亩，总建筑面积为10.436万㎡，新建商业、商务酒店、办公楼等。 | 2015-2018 | 60000 | 18000 | 42000 |  |  |  |  | 国有控股与民营合资 | 其他 | 30000 | 2#、5#主体施工；3#、6#、7#桩基基础施工完毕；8#、9#地下室正在封底施工。 | 23000 | 主体完成，转室内外装饰。 |  |  | 63 | 63 |  |  |  |  | 福建三木琅岐实业发展有限公司 | 汪庆辉18606999193 | 汪庆辉18606999193 | 马尾区 | 陈曾勇 | 杭东 | 在建 |  | 服外 | 是 |  | 是
253 | 出口加工区跨境电商保税物流仓库 | 2016年计划新开工 | 计划新开工 |  | 是 | 商贸服务业 | 马尾区 | 亭江镇 | 占地54.09亩，总建筑面积约6.1万㎡，建2栋四层保税的保税仓库。 | 2016-2018 | 18800 | 18800 | [5 empty] | 国有独资 | 其他 | 7000 | 桩基完成，地面框架结构完成一层。 | 6000 | 建筑物封顶。 |  |  | 54 | 54 |  |  |  |  | 福州市马尾区房地产开发公司 | 叶明辉 张庆勇副总经理13960856669 | 刘明辉 83681107 13600858531 | 马尾区 | 陈曾勇 | 杭东 | 在建 |  | 服外
254 | 马尾汉吉斯冷链枢纽暨跨境电商项目 | 2016计划新开工 | 计划新开工 |  | 是 | 商贸服务业 | 马尾区 | 亭江镇 | 总建筑面积168672㎡，新建2座冷库、生产车间及辅助设施，购置生产、加工设备，形成年加工水产品8万吨、果蔬7万吨，冷藏水产品、果蔬15万吨的能力。 | 2016-2018 | 78000 |  | 78000 |  |  |  |  | 民营独资 | 其他 | 20050 | 桩基工程。 | 3000 | 一季度地下部分土方工程；二季度开始上部施工；三季度完成10%；四季度完成主体工程30%。 |  |  | 78 | 78 |  |  |  |  | 福建汉吉斯冷链物流有限公司 |  | 林文宇18650065323 | 马尾区 | 陈曾勇 | 杭东 | 在建 |  | 服外 | 是 | 是 | 是 |  | 78000 | 0 | 3000 | 0 | 马尾区 | 无 | 无
255 | 马尾太古（科乐通）冷链物流项目 | 2017计划新开工 | 计划新开工 |  | 是 | 商贸服务业 | 马尾区 | 亭江镇 | 用地200.05亩，新建低温冷库、恒温冷库、电子商务、加工车间、配送车间等设施。 | 2016-2019 | 150000 |  | 150000 |  |  |  |  | 民营独资 | 其他 | 10000 | 开始桩基工程。 | 2000 | 主体建设。 |  |  | 200.05 | 200.05 |  |  |  |  | 福建省科乐通冷链物流有限公司 |  | 叶任辉13609503999 | 马尾区 | 陈曾勇 | 杭东 | 在建 |  | 服外 | 是 | 是 | 是 |  | 150000 | 0 | 2000 | 0 | 马尾区 | 无 | 无
256 | 正荣.御品中央 | 2016在建 | 在建 |  | 是 | 商贸服务业 | 马尾区 | 罗星街道 | 用地100.55亩，总建筑面积25.33万㎡，新建住宅、商业网点、集中商业、SOHO及配套设施。 | 2015-2018 | 252100 |  | 68911 | 65000 |  |  |  | 民营独资 | 其他 | 144700 | 主体封顶。 | 68000 | 项目一二期单体竣工验收完成；16#、17#、18#楼封顶。 |  |  | 100.55 | 100.55 |  |  |  |  | 正荣（马尾）置业发展有限公司 | 王哲（总经理）88620967 | 陈国文（项目经理）13950499067 | 马尾区 | 陈曾勇 | 杭东 | 在建 |  | 服外 | 是
257 | 华润置地紫云府项目 | 2016计划新开工 | 计划新开工 |  | 是 | 商贸服务业 | 马尾区 | 马尾镇 | 用地面积65.7亩，总建筑面积14.9万㎡，由两个地块组成。分69地块和70地块。拟规划建设8栋29-33层宅，5栋11层，12栋5-8层多层住宅，以及底商与独立商业。 | 2015-2020 | 160820 |  | 160820 |  |  |  |  | 国有独资 | 央企 | 130398 | 69地块主体结构完成90%。 | 16100 | 70地块桩基完成，69地块外立面完成。 |  |  | 66 | 40 |  |  |  |  | 福州市华润置地实业有限公司 | 孙萌萌 项目部经理 88263557、18650377637 | 左思强18650722665 | 马尾区 | 陈曾勇 | 杭东 | 在建 |  | 服外
258 | 名城七区 | 2016计划新开工 | 计划新开工 |  | 是 | 商贸服务业 | 马尾区 | 马尾镇 | 用地面积77.1亩，总建筑面积是21.2万㎡，新建商品房9栋，为1-3#、5-10#，层数均为33层，沿街设置商业。 | 2016-2019 | 235060 |  | 235060 |  |  |  |  | 民营独资 | 其他 | 163000 | 房建工程：单体建筑1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#主体结构完成至25层。 | 36000 | 单体建筑1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#主体结构完成封顶。 |  |  | 77 | 77 |  |  |  |  | 名城地产（福建）有限公司 | 金佳荣项目经理13459114236 | 金佳荣项目经理13459114236 | 马尾区 | 陈曾勇 | 杭东 | 在建 |  | 服外 | 是
259 | 名城八区 |  | 前期预备 |  | 是 | 商贸服务业 | 马尾区 | 马尾镇 | 用地面积91.32亩，总建筑面积24.7万㎡，新建十栋33层住宅楼。 | 2016-2020 | 260000 |  | 260000 |  |  |  |  | 民营独资 | 其他 | 180000 | 桩基施工完成。 | 40000 | 主体部分封顶。 |  |  | 91.32 | 91.32 |  |  |  |  | 名城地产(福建）有限公司 | 郑与锋15080018638 | 郑与锋15080018638 | 马尾区 | 陈曾勇 | 杭东 | 在建 |  | 服外 | 是
260 | 沁园春.水岸君山 | 2016在建 | 在建 |  | 是 | 商贸服务业 | 马尾区 | 罗星街道 | 用地面积915.3亩，总建筑面积40.094万㎡（含地下室）。项目分A、B、C三区，项目产品为联排、连院、双拼、独栋、小高层、高层、花园洋房等。 | 2006-2019 | 305200 |  | 179300 | 125900 |  |  |  | 国有控股与民营合资 | 其他 | 227140 | 主体施工。 | 50000 | C2区、B3区全部封顶。 |  |  | 915.3 | 193 |  |  |  |  | 福建沁园春房地产有限公司 | 王建红、工程部经理、13805081136 | 林梦锵0591-88027796、13003887727 | 马尾区 | 陈曾勇 | 杭东 | 在建 |  | 服外
261 | 阳光城山与海项目 | 2016在建 | 在建 |  | 是 | 商贸服务业 | 马尾区 | 马尾镇 | 用地116.1亩，总建筑面积20万㎡，建设商品房及安置房。 | 2013-2018 | 192800 |  | 192800 |  |  |  |  | 民营独资 | 其他 | 124425 | 商品房全部封顶并完成屋面设备基础、屋面构筑物；安置房一期全部封顶并部分落架。 | 50000 | 1#-18#楼单体完成。 |  |  | 116.1 | 105.6 |  |  |  |  | 福州大恒房地产开发有限公司 | 薛理更 83680281 | 林翔 13809538852 | 马尾区 | 陈曾勇 | 杭东 | 在建 |  | 服外
262 | 正荣·悦澜山 |  |  |  | 是 | 商贸服务业 | 马尾区 | 罗星街道 | 占地37亩，总建筑面积4.7万㎡。由A、B、C共3各地块组成A地块为2栋5层SOHO，B地块为1栋5层SOHO，C地块为7栋7～11层住宅楼、1栋2F商业用房和周边附属地下室组成。 | 2016-2018 | 30000 |  | 30000 |  |  |  |  | 民营独资 | 其他 | 14000 | 进入桩基施工阶段。 | 10000 | 完成主体结构施工，进入装修阶段。 |  |  | 37 | 37 |  |  |  |  | 福州市马尾区正荣房地产开发有限公司 | 温东平 项目经理 13805054321 wendp@zhenro.com | 傅秋明 土建主管 13400549927 fuqm1@zhenro.com | 马尾区 | 陈曾勇 | 杭东 | 在建 |  | 服外
263 | 宝德郡商务广场 | 2016在建 | 在建 |  | 是 | 商贸服务业 | 马尾区 | 马尾镇 | 征地面积13.92亩；总建筑面积为51168.6㎡（其中办公面积35309.06㎡，商业面积1814.54㎡，地下室14045㎡），容积率为4.0，绿地率为30%，分为南楼、北楼共两栋。 | 2015-2017 | 37300 |  | 37300 |  |  |  |  | 民营独资 | 其他 | 33300 | 装修完成50%，外立面完成30%。 | 4000 | 竣工。 |  | 8 | 13.92 | 13.92 |  |  |  |  | 福建宝德郡房地产开发有限公司 |  |  | 马尾区 | 陈曾勇 | 杭东 | 在建 |  | 服外 | 是
264 | 马尾天宝大厦 | 2016在建 | 在建 |  | 是 | 商贸服务业 | 马尾区 | 马尾镇 | 占地13.9亩，总建筑面积5.2万㎡，新建1幢24层总部大楼。 | 2014-2017 | 32038 |  | 32038 |  |  |  |  | 民营独资 | 其他 | 23000 | 已封顶，开始外墙装修及幕墙安装。 | 9000 | 竣工。 |  | 12 | 13.92 | 13.92 |  |  |  |  | 福建天宝矿业集团股份有限公司 | 潘振东 主席 87846868 | 曾丽璇 开发主管 13799304542 | 马尾区 | 陈曾勇 | 杭东 | 在建 |  | 服外 | 是
265 | 滨海星商务中心 | 2016在建 | 在建 |  | 是 | 商贸服务业 | 马尾区 | 马尾镇 | 占地14亩，新建商务写字楼及配套设施，总建筑面积4.7万㎡。 | 2015-2018 | 27000 |  | 27000 |  |  |  |  | 民营独资 | 其他 | 20000 | 完成地下室施工。 | 5000 | 主体施工完成。 |  |  | 14 | 14 |  |  |  |  | 福州滨海房地产有限公司 |  | 吴淑琼13705931331 | 马尾区 | 陈曾勇 | 杭东 | 在建 |  | 服外
266 | 东江欣居 | 2016计划新开工 | 计划新开工 |  | 是 | 商贸服务业 | 马尾区 | 马尾镇 | 用地面积67.6亩，新建住宅及配套设施，总建筑面积19.4万㎡。 | 2016-2018 | 100000 |  | 100000 |  |  |  |  | 民营独资 | 其他 | 60000 | 上部十六层施工。 | 25000 | 主体全部封顶。 |  |  | 67.6 | 67.6 |  |  |  |  | 福州顶斌置业有限公司 | 谢常科13599046919 | 谢常科13599046919 | 马尾区 | 陈曾勇 | 杭东 | 在建 |  | 服外？
267 | 琅岐国际海岛度假综合园项目一期 | 2016在建 | 在建 |  | 是 | 商贸服务业 | 马尾区 | 琅岐镇 | 占地200亩，总建筑面积30.79万㎡，建设商品房。 | 2015-2020 | 200000 |  | 120000 | 80000 |  |  |  | 民营独资 | 其他 | 108000 | 结构封顶。 | 20000 | 香海新城A区：1#-10#、19#-30#、31#-56#单体完成。 |  |  | 200 | 200 |  |  |  |  | 福州城开置业有限公司 | 周建业 18605910222 | 林伟13665035817 | 马尾区 | 陈曾勇 | 杭东 | 在建 |  | 服外 | 是 |  | 是
268 | 江山首府 | 2016在建 | 在建 |  | 是 | 商贸服务业 | 马尾区 | 亭江镇 | 占地62.6亩，总建筑面积14.14万㎡，10栋高层（5栋26层，3栋24层，2栋23层）及一栋幼儿园。 | 2014-2017 | 53300 |  | 53300 |  |  |  |  | 国有独资 | 其他 | 45300 | 10栋楼全部主体结构封顶；同时内部砌体工序搭接进行；地下室周边回填完成。 | 6000 | 竣工。 |  | 12 | 62.6 | 52.6 |  |  |  |  | 福州经济技术开发区建设发展有限公司 中建海峡建设发展有限公司 | 陈可明 13905020010 | 陈雪贞 63198865 | 马尾区 | 陈曾勇 | 杭东 | 在建 |  | 服外 | 是
269 | 中联名城及商业风情街项目 | 2016计划新开工 | 2016计划新开工 | 是 | 是 | 商贸服务业 | 福清市 | 宏路街道、龙江街道 | 建设商业风情街及中联名城一、二、三区，总占地面积为265.5亩，总建筑面积28万㎡。 | 2015-2020 | 629072 | 0 | 353653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 其他 | 其他 | 203000 | 中联名城一区：一期已全面封顶，二期主体在承建。 中联名城二区：一期地下室及部分主体在承建，二期地下室开挖及承台浇捣。 | 105000 | 名城一区：一季度全部封顶；二、三季度内部粉刷及落架；四季度落架及验收前准备工作。 名城二区：一、二、三季度主体承建。四季度主体封顶及内部粉刷。 名城三区：一季度完成前期工作；二至四季度开始动建，一期地下室工程完成45%，主体完成30%，二期地下室完成10%。 商业街：地下室完成50%，地上主体完成30%。 |  |  | 298 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 名城地产（福清）有限公司、福清顺泰置业有限公司 | 郑小丽13959160055 | 游秀容-13960860130 | 福清市 | 张帆 | 杭东 | 在建 |  | 服外
270 | 福清江阴国际汽车城项目 | 2016在建 | 2016在建 | 是 | 是 | 商贸服务业 | 福清市 | 江阴镇 | 总建筑面积120万㎡，建设进口汽车贸易交易综合经营示范区、第三方物流功能区、汽车行政服务中心、汽车主题酒店、二手车交易市场、进口改装车文化俱乐部、进口汽车配件及美容交易市场8个不同的功能区域。 | 2014-2018 | 146595 |  | 55325 | 91273 |  |  |  | √7、外资独资; | √3、其他 | 117500 | 填方基本完成，场地平整已完成约80%；项目地块中的8号地块桩基建设已完成，4#、6#地块已经开始试桩，年底开始地面为建设。 | 20000 | 一季度完成4#、6#地块建筑的20%，二季度累计完成4#、6#地块建筑的40%，三季度累计完成4#、6#地块建筑的70%，四季度完成4#、6#地块全部建筑。 |  | 12 | 1523.4 | 813.9 | 无 | 无 | 无 | 无 | 福建江阴港银河国际汽车园有限公司 | 俞建晋 | 林丽生18050229583 | 福清市 | 张帆 | 杭东 | 在建 |  | 服外 | 是 | 是 | 是 |  | 146595 | 0 | 20000 | 0 | 福清市 | 无 | 12
271 | 福州保税港区利嘉国际物流园项目 | 2016计划新开工 | 2016计划新开工 | 是 | 是 | 商贸服务业 | 福清市 | 新厝镇 | 总建筑面积57.3万㎡，建设台湾文化主题仓储展示区、“海丝”主题仓储展示区、进口保税商品展示区、大数据应用中心、研发及总部经济大楼、跨境电商产业园、标准化保税仓储等。 | 2016-2018 | 200000 | [8 empty] | 51000 | A区A4#、A5#楼二层，A6、A7#屋面层，B区B2屋面层，B4#楼封顶。 | 50000 | 建设B1、B3两栋冷库。一季度进行基础建设施工；二季度进行厂房主体框架建设；三季度主体封顶。 |  | 10 | [6 empty] | 福州保税港区国际物流园有限公司 | 郑纯 0591-88050295 | 黄雪 15080033203魏桦13705938202 郑乘华13705066493 | 福清市 | 张帆 | 杭东 | 在建 |  | 服外 | 是 | 是 | 是 |  | 200000 | 0 | 25000 | 25000 | 福清市 | 无 | 10
272 | 福清利嘉中心项目 | 2016在建 | 2016在建 | 是 | 是 | 商贸服务业 | 福清市 | 音西街道 | 占地约220亩，总建筑面积106万㎡，其中地上建筑面积59.5万㎡，地下建筑面积46.03万㎡。包括商业建筑面积21.3万㎡（其中安置回迁商业12万㎡，安置回迁车库3.5万㎡）；住宅建筑面积25.8万㎡；写字楼建筑面积5.5万㎡；酒店建筑面积4.3万㎡。 | 2013-2017 | 600000 |  | 600000 |  |  |  |  | 民营独资 | 其他 | 580000 | A区主体结构（10~15#、商业4~6#）已全面封顶，正在进行装修。 B区：1#、3#、6#、7#、8#主体施工；9#地下施工。 | 20000 | 一、二季度计划完成住宅、商业、写字楼主体结构封顶；三季度完成装修工程；四季度预计工程竣工。 |  | 12 | [6 empty] | 利嘉集团 | 陈月华15060097738 | 张华钦 15305017599 | 福清市 | 张帆 | 杭东 | 在建 |  | 服外
273 | 福清融侨·观邸项目 | 2016计划新开工 | 2016计划新开工 | 是 | 是 | 商贸服务业 | 福清市 | 石竹街道 | 占地面积134.49亩，建设房地产项目。 | 2016-2020 | 300000 | [8 empty] | 140000 | 1#、2#楼地下室施工；8#楼六层；3#楼二十一层；5#楼二十三层；6#楼十四层；9#楼十九层;10#楼二十二层。 | 100000 | 一到四季度均为施工阶段，计划到四季度3#、5#、6#、8#、9#、10#楼全部封顶；1#、2#、7#、11#、12#、13#、15—18#楼全部动工。 |  |  | 134 | [5 empty] | 融侨集团 | 林梅珍，融侨集团外联部经理，13960857893 | 林梅珍，融侨集团外联部经理，13960857893 | 福清市 | 张帆 | 杭东 | 在建 |  | 服外
274 | 融侨大酒店重建工程 | 2016计划新开工 | 2016计划新开工 | 是 | 是 | 商贸服务业 | 福清市 | 音西街道 | 地上16层建筑，地下2层，地面高度约80米，地下高度约9米，占地面积约5716㎡，建筑面积约55641㎡，其中地上建筑面积约35794㎡，地下建筑面积约19847㎡，建筑密度37.4%，容积率2.17，绿化率23.8%，绿化面积约7464㎡。 | 2016-2018 | 39000 |  | 39000 | 15000 | 24000 |  |  | 外部独资 | 其他 | 25000 | 第一部分塔楼已封顶，玻璃幕墙设计图纸已送审，正在进行审批程序，其余部分为裙房（第二部分已施工完毕；第三部分地下室已施工至第二层；第四部分地下室已开挖结束并着手施工）。 | 10000 | 一季度完成土建施工，二季度完成玻璃幕墙等安装工作，三、四季度进行内外装修。 | [8 empty] | 福清融侨大酒店有限公司 | 林先斌18960777271 | 林先斌：18960777271 | 福清市 | 张帆 | 杭东 | 在建 |  | 服外
275 | 时代广场 |  |  | 否 | 否 | 商贸服务业 | 福清市 | 龙江街道 | 占地面积约64亩，商住房项目。 | 2015-2018 | 60000 |  | 60000 |  |  |  |  | 民营独资 | 其他 | 10000 | 正在进行主体建筑建设。 | 30000 | 一、二、三、四季度完成主体建筑建设。 | [8 empty] | 祥兴（福建）箱包集团有限公司 | 薛行远 13905002811 | 薛剑芬15980724765 | 福清市 | 张帆 | 杭东 | 在建 |  | 服外
276 | 滨海家苑 |  |  | 否 | 否 | 商贸服务业 | 福清市 | 龙江街道 | 农贸市场及商住房建设。 | 2015-2018 | 22000 |  | 22000 | [5 empty] | 其他 | 3000 | 正在进行主体建筑建设。 | 15000 | 一、二、三、四季度完成主体建筑建设。 | [8 empty] | 霞楼村 | 魏子明13763883999 |  | 福清市 | 张帆 | 杭东 | 在建 |  | 服外
277 | 融侨·锦江 |  |  | 否 | 否 | 商贸服务业 | 福清市 | 宏路街道 | 商品房项目建设，用地面积50016㎡，总建筑面积192775.37㎡。 | 2016-2019 | 145000 |  | 1450000 |  |  |  |  | 其他 | 其他 | 60000 | 1、17#、18#楼示范区完成外架落架，对外展示；19#楼达到封顶节点；11#-13#、15#、16#楼达到预售节点；1#-3#、5#楼土开挖完成，总包地下室底板开始施工。 | 20000 | 一季度17#、18#楼示范区对外展示、19#楼封顶；二三季度1#-3#、5#-7#楼正常施工；四季度洋房部分全部落架完成、1#-3#、5#-7#楼完成结构封顶，砌筑完成70%、8#楼完成结构封顶，砌筑完成。 |  | 12 | 75 | [5 empty] | 福清融侨置业有限公司 |  | 小江18559160756 | 福清市 | 张帆 | 杭东 | 在建 |  | 服外
278 | 裕永物流 |  |  | 否 | 否 | 商贸服务业 | 福清市 | 音西街道 | 用地50.6亩，京东方物流及仓储配套。一期2017年上半年投入使用，二期目前尚有10亩用地未完成交地，投产时间未定。 | 2016-2018 | 15000 | [7 empty] | 否 | 4500 | 部分主体建设。 | 4000 | 一期一季度配套厂商完成装修，上半年之前投入使用。 |  | 6 | 50.6 | [5 empty] | 福清市裕永物流有限公司 | 张含1839610777 | 张含1839610777 | 福清市 | 张帆 | 杭东 | 在建 |  | 服外 | 是
279 | 福清恒大城二期项目 |  |  | 否 | 否 | 商贸服务业 | 福清市 | 龙山街道 | 项目总用地95亩，总建筑面积18万㎡。 | 2016-2018 | 150000 | [8 empty] | 40000 | 营销中心与样板房建设已完成，三幢商品房已建到一层。 | 25000 | 一季度完成9幢大楼的土方开挖和部份桩基建设；二、三季度基本完成9幢大楼桩基建设，部份楼房主体开始建设；四季度全面进入9幢大楼主体施工。 | [8 empty] | 福清恒大置业有限公司 | 林 杰13625061929 | 林 杰13625061929 | 福清市 | 张帆 | 杭东 | 在建 |  | 服外
280 | 长乐恒兴南方水产品加工交易中心项目 | 2016在建 | 在建 | 是 | 是 | 商贸服务业 | 长乐市 | 梅花镇 文岭镇 | 总建筑面积70万㎡，建设物流区、交易区、加工车间、冷库及商铺等。 | 2015-2020 | 170000 | 0 | 90000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其它 | 5000 | 正在河道改造、吹沙填海造地、防洪排涝工程施工。 | 40000 | 一至三季度填海造地，四季度主体工程施工。 | [8 empty] | 福建恒兴南方水产品加工交易中心 | 陈 利13922091889、404293441@qq.com | 陈 利13922091889、404293441@qq.com | 长乐市 | 蔡劲松 | 林锋（政协） | 在建 |  | 服外 | 是 | 是 | 是 |  | 420000 | -250000 | 10000 | 30000 | 长乐市 | 无 | 无
281 | 长乐华讯亚太孵化基地一期项目 | 2016在建 | 在建 | 是 | 是 | 商贸服务业 | 长乐市 | 漳港街道 | 用地84亩，总建筑面积约7.2万㎡,建设高科技孵化基地。 | 2015-2018 | 31200 | 0 | 21200 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其它 | 5000 | B地块桩基部分完成。 | 30000 | 一至四季度主体结构施工。 | [8 empty] | 长乐华讯亚太国际有限公司 | 叶玲玲18606999366 郑工15985746791 | 叶玲玲18606999366 | 长乐市 | 蔡劲松 | 林锋（政协） | 在建 |  | 推进 | 是 |  |  | 是
282 | 长乐中天恒基商务中心项目 | 2016在建 | 在建 | 是 | 是 | 商贸服务业 | 长乐市 | 首占镇 | 总建筑面积约20万㎡，建设集商业、办公、餐饮，会议、文娱于一体的商业广场及配套等。 | 2015-2018 | 153500 | 0 | 65042 | 32521 | 0 | 0 | 55936 | 民营独资 | 其它 | 50000 | 正在主体结构施工。 | 100000 | 一至四季度主体结构施工，年底封顶并装修。 |  |  | 73.75 | 73.8 |  |  |  |  | 福建省中天恒基置业有限公司 | 黄力群15806016333 | 郑丽丽15205089081，349682317@qq.com | 长乐市 | 蔡劲松 | 林锋（政协） | 在建 |  | 服外 | 是 | 是 |  |  | 153500 | 0 | 65000 | 35000 | 长乐市 | 无 | 无
283 | 长乐莱法州文化商业中心项目 | 2016在建 | 在建 | 是 | 是 | 商贸服务业 | 长乐市 | 营前街道 | 总建筑面积13万㎡,建设商务展示、交易中心及配套。 | 2015-2018 | 52600 | 0 | 25000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其它 | 13000 | 正在主体结构施工。 | 35000 | 一至三季度主体结构施工，四季度开始装修。 |  |  | 57.7 | 57.7 |  |  |  |  | 福建美茵开发有限公司 | 林再国总工13599046300 | 林政18705918000 陈芬15505906677 95489444@qq.com | 长乐市 | 蔡劲松 | 林锋（政协） | 在建 |  | 服外 | 是 | 是 |  |  | 35500 | 17100 | 13000 | 22000 | 长乐市 | 无 | 无
284 | 长乐中影万星影城综合体 | 新增 | 在建 | 是 | 是 | 商贸服务业 | 长乐市 | 航城街道 | 总建筑面积约12000㎡的城市综合体及配套。 | 2016-2018 | 80000 | 0 | 30000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其它 | 30000 | 正在主体结构施工。 | 42000 | 一至四季度主体结构施工。 |  | 12 | [6 empty] | 长乐中影影城有限公司 | 张启水13705915485 | 张启水13705915485 | 长乐市 | 蔡劲松 | 林锋（政协） | 在建 |  | 服外 | 是
285 | 长乐中储粮松下中转库项目 | 2016计划新开工 | 计划新开工 | 是 | 是 | 商贸服务业 | 长乐市 | 松下镇 | 总建筑面积8万㎡，其中，一期建设仓储10万吨，中转10万吨；二期建设中转20万吨，4条日加工大米400吨生产线。 | 2016-2018 | 50000 | 0 | 20000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 国有独资 | 央企 | 5000 | 正在主体结构施工。 | 35000 | 一至四季度主体结构施工。 |  |  | 150 | 150 |  |  |  |  | 中储粮福建分公司 | 严孟铨 18059130176 | 赖工18065137836 | 长乐市 | 蔡劲松 | 林锋（政协） | 在建 |  | 服外 | 是
286 | 长乐市中心粮库项目 | 2016计划新开工 | 计划新开工 | 是 | 是 | 商贸服务业 | 长乐市 | 松下镇 | 用地96.97亩，建设仓容5万吨。 | 2016-2017 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 政府投资 | 其它 | 1000 | 正在桩基施工。 | 9000 | 竣工。 |  | 12 | 97 | 97 |  |  |  |  | 长乐市粮食购销公司 | 林依登 15375901388 | 林依登 15375901388 | 长乐市 | 蔡劲松 | 罗蜀榕 | 在建 |  | 服外 | 是
287 | 福建隆恒实业项目 | 是 | 是 | 是 | 否 | 商贸服务业 | 闽侯县 | 祥谦镇 | 总建筑面积32.35万㎡，主要建设酒店、宾馆、商务soho、电子商务、安置房等。 | 2015-2020 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其它 | 130000 | 主体结构除2#楼未封顶外，其余均已封顶，正在进行墙体砌砖，部分楼内外墙粉刷。 | 20000 | 一季度A地块酒店主体施工至3层，C地块商品房内装饰完成；二季度A地块酒店主体施工至9层，C地块商品房附属工程设备安装；三季度A地块酒店主体施工至16层，C地块商品房附属工程设备调试运行；四季度主体施工至23层，C地块商品房附属绿化完成。 |  |  | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福建隆恒实业有限公司 | 吴少忠18559113306 | 吴少忠18559113306 | 闽侯县 | 林颖 | 蔡战胜 | 在建 |  | 服外 | 是
288 | 福晟·钱隆樽品 | 是 | 是 | 是 | 否 | 商贸服务业 | 闽侯县 | 南通镇 | 总建筑面积254813.75㎡，主要建设1栋2F集中式商业和15栋高层住宅（含沿街商业）。 | 2015-2018 | 165000 | 0 | 95000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其它 | 30000 | 一期1号、2号楼主体施工至12层，3号楼主体施工至4层。 | 70000 | 一季度一期内外装饰，二期主体施工，三期桩基施工；二季度一期建筑内外装饰，二期主体施工，三期地下室开挖；三季度一期建筑内外装修，二期主体施工，三期基础施工；四季度一期外装工程完成及外架全部拆除；二期主体结构封顶，三期基础完工。 |  |  | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福建联丰房地产开发有限公司 | 黄超军（副总经理）：18606015053 | 纪昌锐（经理）：13959189960 | 闽侯县 | 林颖 | 蔡战胜 | 在建 |  | 服外
289 | 闽侯中铁城·吉第城市综合体 | 是 | 是 | 是 | 否 | 商贸服务业 | 闽侯县 | 荆溪镇 | 总建筑面积约120万㎡，主要建设商务办公大楼、电子商务、商住楼等。 | 2013-2018 | 500000 | 0 | 460000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 国有独资 | 央企 | 320000 | 二期在建工程主楼内外墙装修基本完成，外架拆除完成。三期10#、11#楼主体结构封顶，12#、15#、16#、19#、17#楼内外墙粉刷、外架拆除完成。 | 50000 | 一季度二期竣工验收；二季度二期投入使用，三期10#、11#楼内外墙抹灰、找平完成，12#、15#、16#、19#、17#楼单体竣工验收；三季度三期10#、11#楼外架拆除完成；四季度三期12#、15#、16#、19#、17#楼基本建成。 |  |  | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福州中铁润海置业有限公司 | 毛毅，法人代表，62099888 | 陈雨芩，报建专员，18559922808 | 闽侯县 | 林颖 | 蔡战胜 | 在建 |  | 服外
290 | 闽侯中铁城•禧第城市综合体 | 是 | 是 | 是 | 否 | 商贸服务业 | 闽侯县 | 荆溪镇 | 规划用地84.43亩，主要建设商务办公大楼、商住楼等。 | 2015-2019 | 320000 | 0 | 280000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 国有独资 | 央企 | 91000 | 1#、2#、8#、9#楼主体结构封顶；3#、5#楼主体施工至二十层；6#、7#楼主体施工至十层；17#、19#、22#楼桩基施工。 | 30000 | 主体结构建设。 |  |  | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福州中铁城置业有限公司 | 毛毅，法人代表，62099888 | 陈雨芩，报建专员，18559922808 | 闽侯县 | 林颖 | 蔡战胜 | 在建 |  | 服外
291 | 甘蔗世茂综合体 | 是 | 是 | 是 | 否 | 商贸服务业 | 闽侯县 | 甘蔗街道 | 占地面积674亩，主要建设集综合商业、五星级酒店和生态居住示范区于一体的新型滨江城市综合体。 | 2011-2017 | 1000000 | 0 | 799000 | 201000 | 0 | 0 | 0 | 其他 | 其它 | 728000 | 世贸酒店内外装修。 | 200000 | 建成投入使用。 |  | 12 | 674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福州世茂新发展置业有限公司 | 秦淮 职务：项目总裁 联系电话：83286286 传真：0591—22989893 | 魏小明 职务： 工程部经理 联系电话：13705972791email：xiaoming_wei@shimaogroup.com | 闽侯县 | 林颖 | 林峰（人大） | 在建 |  | 服外
292 | 闽侯万家广场 | 是 | 是 | 是 | 否 | 商贸服务业 | 闽侯县 | 甘蔗街道 | 总建筑面积237648.83㎡，以国际级的业态规划，集购物、餐饮、休闲、娱乐、办公、金融、酒店等为一体，主要建设6栋SOHO、高端写字楼及大体盘商业综合体。 | 2015-2018 | 170000 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 其他 | 其它 | 100000 | 1#楼完成主体结构中间验收，2#楼地下室主体结构，3#楼、5#楼、6#楼10层以上二次架构及砌体工程，7#楼二层至四层商业裙楼主体结构S1、S#楼开始土方及支护降水工程。 | 20000 | 主体结构封顶，部分单元竣工验收。 |  |  | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福建懋富集团有限公司 | 陈惠登 13599966495 | 陈惠登 13599966495 | 闽侯县 | 林颖 | 林峰（人大） | 在建 |  | 服外 | 是
293 | 闽江1号 | 是 | 是 | 是 | 否 | 商贸服务业 | 闽侯县 | 甘蔗街道 | 建筑面积15.7万㎡，主要建设酒店及配套设施等。 | 2014-2017 | 90000 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其它 | 80000 | 酒店、住宅内外装修。 | 10000 | 全面建成投入使用。 |  | 12 | 64.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福建华盈集团有限公司 | 吴经理：15995259990 | 吴经理：15995259990 | 闽侯县 | 林颖 | 林峰（人大） | 在建 |  | 服外
294 | 闽侯东南建材城项目 | 是 | 是 | 是 | 否 | 商贸服务业 | 闽侯县 | 南通镇 | 项目占地448.12亩，总建筑面积418240.732㎡，规划为一站式建材批发物流仓储基地，经营业态涵盖建材家居全业态品类。 | 2014-2018 | 170670 | 0 | 60670 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其它 | 136000 | A、B陶瓷区、水暖卫浴、化工涂料区将实现全部营业，C五金机电区主体施工装修、总体绿化、景观和道路完成，D2餐饮休闲区进行主体施工装修，D1酒店会展、写字楼办公区桩基施工。 | 40000 | 一季度五金机电区消防、环保竣工验收完成，餐饮休闲区主体结构封顶，酒店会展、写字楼办公区基础完成；二季度餐饮休闲区总体绿化、景观和道路施工完成，酒店会展、写字楼办公区块主体施工；三季度餐饮休闲区竣工验收完成，酒店会展、写字楼办公区主体封顶；四季度酒店会展、写字楼办公区主体施工，总体绿化、景观和道路完成。 |  |  | 448 | 448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福建吴钢建材市场开发有限公司 | 陈伟13960758777 | 郑学勇13338277888 | 闽侯县 | 林颖 | 林峰（人大） | 在建 |  | 服外 |  | 是 |  |  | 150000 | 20670 | 40000 | 0 | 闽侯县 | 无 | 12
295 | 海峡汽车文化广场 | 是 | 是 | 是 | 否 | 商贸服务业 | 闽侯县 | 青口镇 尚干镇 祥谦镇 | 总建设用地910亩总建筑面积约75.5万㎡，主要建设汽车超市、办证中心、汽车检测、用品市场、公寓住宅、餐饮酒店、休闲娱乐、汽车文化、商业配套、维修仓储等十大功能。 | 2010-2018 | 220000 | 0 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国有独资 | 其它 | 195000 | 法拉利4S店进行二次装修；金淘湾桩基施工；新榕路建成通车。 | 20000 | 金淘湾一季度完成地下室施工；二季度主体施工至十二层；三季度三栋十八层封顶，其余五栋完成二十四层板施工，砌体完成六层；四季度五栋三十三层封顶，砌体完成至二十层。 |  |  | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福州新榕城市建设发展有限公司 | 孙康升、项目管理部经理、新榕公司总经理助理、13959107929 | 江美珍、项目管理部副经理、15960066538、422578832@qq.com | 闽侯县 | 林颖 | 林峰（人大） | 在建 |  | 服外 | 是
296 | 天泽·奥特莱斯城市广场 | 是 | 是 | 是 | 否 | 商贸服务业 | 闽侯县 | 南通镇 | 总建筑面积120万㎡，主要建设国际品牌折扣店、主题公园、休闲娱乐中心、旅游温泉酒店、城市住宅等。 | 2014-2018 | 500000 | 0 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 外资独资 | 其它 | 400000 | A1地块1-5区正进行消防验收，即将转入二装，6-12区正进行内墙砌体、设备调试；B区1-8号楼已封顶，正进行内墙砌体及水电安装，9、10、35号楼正进行地下室施工，38号已至7层，39、42号楼已至十三层。 | 100000 | 一至四季度SOHO3栋主体施工、封顶、内外装修；文创园区桩基进场、地下室施工、主体施工、封顶；B地块住宅10栋主体施工、封顶、内外装修。 |  |  | 842.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福建奥特莱斯名牌折扣城有限公司 | 陈玉强 | 黄蕊 18606999911 | 闽侯县 | 林颖 | 林峰（人大） | 在建 |  | 服外 | 是
297 | 福建永辉物流仓储中心 | 是 | 是 | 是 | 否 | 商贸服务业 | 闽侯县 | 南通镇 | 项目用地面积200480.57㎡，总建筑面积为170838.30㎡，计容面积为200685.42㎡，农产品仓库、食品加工厂房、农产品加工配送中心、服装配送库、常温仓储中心（一）（二）、退货及连卷袋加工仓储、垃圾处理、锅炉房、门卫123、综合楼、农产品仓库、粮食资产库共14幢。 | 2014-2018 | 59000 | 0 | 59000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 外商投资 | 其它 | 43000 | 农产仓储中心五、六区屋面彩钢板及三区墙面外层彩钢板安装。 | 5000 | 一至四季度1#食品加工厂房基础施工、主体结构施工、安装工程施工、主体竣工验收。 |  |  | 300.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福建永辉物流有限公司 | 翁海辉13799329959 | 鲍协大18650077711 | 闽侯县 | 林颖 | 林峰（人大） | 在建 |  | 服外 | 是
298 | 闽侯海峡国际（福州）自由物流港城项目 | 是 | 是 | 是 | 否 | 商贸服务业 | 闽侯县 | 荆溪镇 | 总建筑面积56.2万㎡，建设智能仓储中心、仓储展示区、总部办公大楼、园区配套设施和物流工艺设备。 | 2013-2018 | 180000 | 0 | 54000 | 126000 | 0 | 0 | 0 | 其他 | 其它 | 135000 | 一期103.01亩总面积14.67万㎡商场已投入使用；二期121.22亩方案审核；三期25.048亩已竣工。 | 10000 | 一季度桩基施工；二季度地下室开挖；三季度主体施工；四季度主体封顶。 |  |  | 249.28 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 海盛环球（福建）物流有限公司 | 林泽明18959111170 | 林洪15659738370 | 闽侯县 | 林颖 | 林峰（人大） | 在建 |  | 服外
299 | 苏宁电器福州仓储中心项目 | 是 | 是 | 是 | 否 | 商贸服务业 | 闽侯县 | 荆溪镇 | 分两期开发，共400亩。其中一期200亩，总建筑面积17万㎡（计容面积），分为大件库（4万㎡，计容面积8万㎡）、小件库（4万㎡，计容面积8万㎡）和办公研发配套房；二期200亩地合作协议已经签订，功能定位为是苏宁易购开发平台服务基地，为台湾商品和福建区域特色产品全国配送总基地，同时作为苏宁OEM\ODM\OBM等诸如松桥、惠而浦、伊莱克斯、先锋、约克等自有产品的生产研发基地。 | 2013-2018 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其它 | 20000 | 一期完工；二期建设方案基本确定，目前正在进行前期进场准备。 | 5000 | 二期主体施工。 |  |  | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福州苏宁云商商贸有限公司 | 宋晓辉总经理：0591-87948888-591077 | 许梅影： 13763873538 | 闽侯县 | 林颖 | 林峰（人大） | 在建 |  | 服外
300 | 福州国戎奔驰6S店 | 是 | 是 | 是 | 否 | 商贸服务业 | 闽侯县 | 荆溪镇 | 项目规划占地面积28.5亩，总建筑面积20827㎡，主要建设新车销售展厅、办公维修车间及其附属配套设施等。 | 2015-2017 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营控股与国有合资 | 其它 | 25000 | 一期工程已完工，二期桩基施工。 | 5000 | 一季度主体施工；二季度设备安装完成；三季度调试运行、竣工投产。 |  | 9 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福州国戎汽车销售服务有限公司 | 吴文扬 13509312206 wenyang.wu@fzplgrbenz.com | 徐溶庚 13763807720 ronggeng.xu@fzplgrbenz.com | 闽侯县 | 林颖 | 林峰（人大） | 在建 |  | 服外
301 | 冠达丽都 | 是 | 是 | 是 | 否 | 商贸服务业 | 闽侯县 | 荆溪镇 | 项目用地面积11186.28㎡，总建筑面积:57372.45㎡，主要建设一类高层公共建筑。总体南北两栋布置，建筑主体为十九至二十层,一至二层为零售商业。三层以上为SOHO办公建筑。 | 2016-2018 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其它 | 1000 | 办理施工许可证。 | 5000 | 一季度地下室施工；二季度完成地下室工程；三季度主体施工至10层；四季度主体结构封顶。 |  |  | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福建冠达文化创意产业发展有限公司 | 李章东 职务：监事 联系方式：13805009825 | 卢达文 职务：行政主管 联系方式：18059056897 | 闽侯县 | 林颖 | 林峰（人大） | 在建 |  | 服外
302 | 福建海峡工程机械现代物流园 | 是 | 是 | 是 | 否 | 商贸服务业 | 闽侯县 | 祥谦镇 | 总建筑面积211162.27㎡，主要建设年销售、仓储、配送5000辆工程机械和1000吨汽车零配件等集机械运输、仓储、配送、信息化为一体的专业化大型机械物流园。 | 2014-2018 | 105000 | 0 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其它 | 50000 | 部分厂区建成投入使用 | 50000 | 办公楼、厂房基本建成。 |  |  | 330 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福建海峡工程机械设备有限公司 | 张进瑞13696852920 | 林美虾13696852920 | 闽侯县 | 林颖 | 林峰（人大） | 在建 |  |  | 是
303 | 普洛斯福州南通物流仓储中心 | 新申报 | 否 | 否 | 否 | 商贸服务业 | 闽侯县 | 南通镇 | 规划用地150亩，总建筑面积6.05万㎡，主要建设一个拥有3栋高端物流仓库、2栋配套综合楼及完整设施 | 2016-2018 | 63000 | 0 | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其他 | 20000 | A4库主体工程完成、安装工程完成90%、A5库桩基完成、A6库桩基完成50%、A7综合楼主体结构与砌体完成、A8综合楼主体工程完成，砌体完成80%、主次门卫与消防水池主体工程完成，室外工程完成40% | 25000 | 一季度A4库A7综合楼完工，二季度A5库主体完工、A8综合楼完工，三季度A5库完工，四季度一期园区项目整体竣工。 |  | 12 | 150 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 普洛斯（福州）物流仓储有限公司 | 庄瑞彬13850790083 | 庄瑞彬13850790083 | 闽侯县 | 林颖 | 林峰（人大） | 在建 |  |  | 是
304 | 福州普洛斯连江物流园项目 | 2016计划新开工 | 计划新开工 | 是 | 否 | 商贸服务业 | 连江县 | 东湖镇 | 总建筑面积为10.4万㎡，建设现代化立体仓库、商贸结算服务基地用房、配套资源外包基地用房等综合物流园。 | 2017-2018 | 45000 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其他 | 15000 | 完成项目供地手续、土石方平整工程、项目规划审批手续、一期场地强夯工作。 | 20000 | 一季度完成1#、2#、3#厂房及办公楼基础孔桩建设；二季度完成孔桩静载检测、动测及桩基垫层和基础渠建设；三季度完成厂房钢结构全梁安装及办公楼三层建设；四季度完成厂房及钢结构版安装及办公楼四层建设。 |  |  | 319.2 | 319.2 | 122 | 122 | 0 | 0 | 普洛斯（连江）仓储有限公司 | 张森发 13625006999 | 林卫忠 18106068007 | 连江县 | 郑立敏 | 陈建平 | 在建 |  | 服外 | 是 | 是 |  |  | 45000 | 0 | 10000 | 10000 | 连江县 | 无 | 无
305 | 永得利商业广场 | 2016计划新开工 | 计划新开工 | 是 | 是 | 商贸服务业 | 连江县 | 敖江镇 | 用地面积为80530㎡（120.8亩），拟建总建筑面积为278170.56㎡，其中商业建筑面积为85406.86㎡，办公建筑面积为108628.48㎡，商务酒店建筑面积为23585.26㎡。商业广场将商业、金融、办公、住宅等功能集为一体。 | 2016-2021 | 120000 | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其他 | 10000 | 完成项目总平面图、备案、环评等前期工作，并力争年底前动工建设。 | 30000 | 一季度桩基施工完成；二季度1#、2#楼地下室土方开挖完成；三季度：1#、2#楼地下室主体结构完成，土方回填结束；四季度1#、2#楼主体结构施工至封顶。 |  |  | 120.8 | 120.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 连江县永得利房地产开发有限公司 | 陈传清18559918285 | 郑东劲15377927886 | 连江县 | 郑立敏 | 陈建平 | 在建 |  | 服外
306 | 福州曜阳国际养生文化交流中心 | 2016在建 | 2016在建 | 是 | 否 | 商贸服务业 | 连江县 | 潘渡乡 | 占地面积约407亩，建设集养老居所、温泉养生、保健医疗、休闲度假、森林旅游、滨水湿地旅游、特色餐饮于一体的高端养老、养生旅游度假区。 | 2013-2019 | 150000 |  | 80000 | 70000 |  |  |  | 民营独资 | 其它 | 30000 | 坟墓全部搬迁，土地平整已完成；防洪堤工程路面基础施工完成。 | 10000 | 一季度：防洪堤完成施工；二季度：进行项目规划设计，完成老年公寓招标等前期工作；三季度：老年公寓招标并进行基础施工；四季度：完成老年公寓基础施工。 |  |  | 407 | 407 | 150 | 60 | 0 | 0 | 福州曜阳胜杰实业有限公司 | 陈树铃13959186688 | 黄德志13906932698 | 连江县 | 郑立敏 | 林恒增 | 在建 |  | 服外
307 | 闽清财富中心 | 2016在建 | 在建 | 否 | 否 | 商贸服务业 | 闽清县 |  | 占地面积6736㎡，总建设面积55887.89㎡。建设商业、酒店、SOHO商住楼、住宅等工程。 | 2016-2020 | 50000 |  | 50000 |  |  |  |  | 民营独资 | 其他 | 30000 | 累计完成投资3亿元，完成1#、2#楼地基工作。 | 15000 | 一季度完成工程总量40%，二季度完成工程总量50%，三季度完成工程总量60%，四季度完成工程总量80%。 | [8 empty] | 恒昌置业有限公司 | 陈淑琴15980650265 |  | 闽清县 | 陈忠霖 | 柯有铭 | 在建 |  | 服外
308 | 百地茂商城项目 | 新申报 | 否 | 否 | 是 | 商贸服务业 | 罗源县 | 松山镇 | 改造建筑面积5.38万㎡，打造020商业模式升级版，融合线上、线下，推动商业地产转型升级。 | 2016-2017 | 30000 |  | 30000 |  |  |  |  | 民营独资 | 其他 | 15000 | 商城改造土建施工，以及开展招商工作。 | 15000 | 一、二季度商城装修；三季度全面完成，招募完意向商家，商城按计划准时开业。 |  | 9 | [6 empty] | 百地茂商城管理有限责任公司 | 林信海 18900286000 | 林信海 18900286000 | 罗源县 | 林心銮 | 鄢萍 | 在建 |  | 服外 | 是
309 | 永泰商贸物流园区项目 | 2016计划新开工 | 是 |  | 否 | 商贸服务业 | 永泰县 | 城峰镇 | 新建旅游土特产市场、小商品市场、建材市场、家具市场、仓库、电子商务、企业总部基地等及停车场等配套设施，以及商住建设。 | 2016-2020 | 314200 |  | 314200 |  |  |  |  | 民营独资 | 其他 | 10000 | 地面建筑设计已完成报批。施工队已进场，已出让土地基本完成平整，钻探已完成。总平已经通过审批。 | 50000 | 主体结构施工。 |  |  | 258 | 258 | 11 | 11 | 无 | 无 | 福建润诚实业有限公司 | 廖家润15872456666 |  | 永泰县 | 雷连鸣 | 张忠 | 在建 |  | 服外 | 是 | 是 |  |  | 100000 | 214200 | 25000 | 25000 | 永泰县 | 无 | 无
310 | 永泰闽商生态园基础设施建设 | 2016计划新开工 | 是 |  | 否 | 商贸服务业 | 永泰县 | 葛岭镇 | 项目规划总用地面积3850.05亩，建设五星级酒店、酒店式公寓、博物馆、湖景等。 | 2015-2020 | 100000 |  | 100000 |  |  |  |  | 民营独资 | 其他 | 26000 | 1、项目施工临水、临电工程、初勘工程均已完成。土石方工程施工中。2、申请部分变更一期用地土地用途、规划条件。3、安置地已完成选址红线、土地预审、发改局备案，林地审批、土地审批，总平已通过审查，勘探工程已完成。 | 10000 | 完成路网、酒店、湖景及周边配套等部分工程。 |  |  | 471 | 471 | 281 | 281 | 无 | 无 | 郭氏投资集团 | 张总13906927988 | 刘经理13923767536 | 永泰县 | 雷连鸣 | 张忠 | 在建 |  | 服外
311 | 永泰东部温泉旅游项目 | 2016在建 | 是 |  | 否 | 商贸服务业 | 永泰县 | 葛岭镇 | 开发建设温泉旅游娱乐区、旅游休闲体检保健区、温泉洗浴养生中心、理疗美容中心、旅游接待中心以及污水、垃圾、交通等配套设施。 | 2013-2020 | 300000 |  | 300000 |  |  |  |  | 民营独资 | 其他 | 253460 | 一期主体工程竣工。工程市政道路、景观及配套设施完工。 | 25000 | 主体结构施工。 |  |  | 4000 | 941 |  |  | 无 | 无 | 名城企业集团 | 张总13959198981 | 梁婧18650089801 | 永泰县 | 雷连鸣 | 张忠 | 在建 |  | 服外
312 | 永泰南城区旅游综合体 | 2016在建 | 是 |  | 否 | 商贸服务业 | 永泰县 | 城峰镇 | 总占地面积960亩，其中温泉度假酒店占地130亩；城市景观休闲区用地60亩；商住用地350亩；办公居住两用高端会所（SOHO）用地315亩；低密度住宅用地105亩。 | 2014-2020 | 300000 |  | 300000 |  |  |  |  | 民营独资 | 其他 | 217650 | 地块一商住楼单体验收。2#、3#、5#、6#、7#、16#、17#楼封顶完成内外墙装修。13#楼基础完工，Y-1幼儿园开始挖孔桩。8#楼平整场地。 | 48000 | 主体结构施工。 |  |  | 960 | 960 | 822 | 822 | 无 | 无 | 福建五环实业有限公司 | 陆总18059129218 | 林巧15959057887 | 永泰县 | 雷连鸣 | 关瑞祺 | 在建 |  | 服外
313 | 泰禾红裕（旗山取土区商住楼） | 2016在建 | 是 |  | 否 | 商贸服务业 | 永泰县 | 城峰镇 | 一期占地面积63亩，建筑面积10.5万㎡。建设30层5幢，4层1幢，7层5幢，32层2幢。 二期占地面积59亩，建筑面积65322㎡，建设30层5幢商住楼。 | 2015-2018 | 150025 |  | 120025 |  |  |  |  | 民营独资 | 其他 | 80025 | 一期全面竣工。二期17#人工挖孔桩，18#楼完成十六层砌体工程内装1-5层，19#楼完成十四层砌体工程内装1-5层。20#楼结构封顶完成二十五层砌体工程，21#楼结构封顶完成二十七层砌体工程。三期26#楼、27#楼完成十六层结构工程。 | 35000 | 完成建筑面积筑面积109824㎡。建设4层1幢，7层5幢，32层2幢。 |  |  | 75 | 75 |  |  | 无 | 无 | 泰禾集团 |  | 曾志敏13696851203 | 永泰县 | 雷连鸣 | 关瑞祺 | 在建 |  | 服外
314 | 中海寰宇天下 | 2016年在建 | 否 | 否 | 否 | 商贸服务业 | 高新区 | 海西园 | 计划总投为74.23亿元，占地174308.71㎡，总建筑面积约706053㎡，项目包括住宅、底商及酒店。 | 2014-2019 | 742323 |  | 742323 |  |  |  |  | 4 | 3 | 351000 | 一期：1#-2#楼封顶，3#楼三十层结构；28#楼二十层结构；30#别墅样板房已完工、31#别墅外装房子施工；48#楼完成封顶；23#、25#、27#楼已经施工到七层；40#楼一层浇筑完。 | 280000 | 一期外部装修，二期开始动工建设。 |  |  | 261 | 118 |  |  |  |  | 福州中海地产有限公司 |  | 钟宝煌18666415066 | 高新区 | 江智文 | 阮孝应 | 在建 |  | 服外 | 是
315 | 乌龙江畔 | 2016年在建 | 否 | 否 | 否 | 商贸服务业 | 高新区 | 海西园 | 占地74.19亩，建筑面积194831㎡，建设9幢34层高住宅。 | 2016-2018 | 150000 |  | 150000 |  |  |  |  | 4 | 3 | 30000 | 地面建筑4层结构。 | 80000 | 12357910号楼结构封顶，砌筑工程完成，进行装修工程。 |  |  | 74 | [5 empty] | 福州紫光华业投资发展有限公司 |  | 谢晓枫13645027187 | 高新区 | 江智文 | 阮孝应 | 在建 |  | 服外
316 | 中金黄金（祥禾公社） | 否 | 否 | 否 | 否 | 商贸服务业 | 高新区 | 南屿镇 | 规划用地211.47亩，主要建设黄金交易中心及其配套设施。 | 2016-2019 | 200000 |  | 200000 |  |  |  |  | 4 | 3 | 5000 | 完成1-2#楼桩基施工，9-10#楼土方开挖，15#楼施工完成。 | 25000 | 一季度3-8#楼桩基及支护施工，1#2#9#10#土方开挖及9#10#地下室结构。二季度3-8#楼土方开挖及1～7#楼地下室结构，1#2#楼主体结构7层，9#10#楼主体结构12层。三季度1#2#9#10#楼主体封顶，3-8#楼主体结构7层。四季度1#2#9#10#楼砌体完成，3-8#楼主体结构封顶及砌体完成13层。 |  |  | 212 | 70 |  |  |  |  | 福建中恒金置业有限公司 | 陈慈钟18059182817 | 李震康13950364306 | 高新区 | 江智文 | 阮孝应 | 在建 |  | 服外 | 是
317 | 闽侯总部经济园 | 否 | 否 | 否 | 否 | 商贸服务业 | 高新区 | 南屿镇 | 住宅部分占地103.26亩，总建筑面积243462.19㎡，容积率3.0；SOHO部分占地73.40亩，总建筑面积93868.4㎡，容积率2.2。 | 2015-2019 | 400000 |  | 400000 |  |  |  |  | 4 | 3 | 180000 | SOHO部分S1#、2#、3#封顶，S5#主体结构建设；住宅部分1#、3#封顶。 | 110000 | 上半年2#、6#、9#楼动建；下半年10#、11#楼动建；SOHO2#、3#楼交房。 |  |  | 176 | 100 |  |  |  |  | 闽侯县总部园房地产有限公司 | 陈慈钟18059182817 | 李震康13950364306 | 高新区 | 江智文 | 阮孝应 | 在建 |  | 服外 | 是
318 | 群升江山城 | 否 | 否 | 否 | 否 | 商贸服务业 | 高新区 | 南屿镇 | 规划用地334.1亩，其中住宅地块254.1亩，商业地块80亩。 | 2013-2019 | 600000 |  | 600000 |  |  |  |  | 4 | 3 | 470000 | 群升江山城三期完成单体竣工。 | 30000 | 江山城四期一季度完成桩基施工。二季度完成地下室工程施工。三、四季度1#-3#、6#-7#上部结构施工。 |  |  | 334 | 80 |  |  |  |  | 福州群升置业有限公司 | 陈慈钟18059182817 | 李震康13950364306 | 高新区 | 江智文 | 阮孝应 | 在建 |  | 服外
319 | 建榕大厦 | 否 | 否 |  | 否 | 商贸服务业 | 仓山区 |  | 总建筑面积31101㎡，其中地上21861㎡，地下9240㎡。建筑容积率3.0，建筑密度30%，建筑高度65米，绿地率25%。建设内容包括土建、装饰、室内电气及照明、室内给排水、弱电、暖通、电梯设备安装及室外配套设施。 | 2015-2018 | 34935.85 |  | 6987 | 27949 |  |  |  | 国有独资 |  | 17500 | 基坑第1道内撑施工完成，土方开挖至第2道支撑位置。 | 4000 | 一季度地下室底板施工完成。二季度地下室施工完成负二层。三季度主体砼结构完成，填充墙砌体施工至8层。四季度室内砌体、粉刷、地面、门窗施工完毕。 |  | 12 | 11.79 | 10.93 |  |  |  |  | 福州市城乡建设发展总公司 | 傅木森，总经理13809551120 | 吴起飞，项目经理，18559100916 | 城投集团 | 林涛 | 杨新坚 | 在建 |  | 服外
| 社会事业 | [7 empty] | 28 | 项 | 1770921 | [8 empty] | 702867 |  | 450394
320 | 福建医科大学附属协和江滨医院 | 2016计划新开工 | 计划新开工 | 否 | 否 | 社会事业 | 台江区 | 瀛洲街道 | 建设面积2.3万㎡，建设500张床位，以康复和内外科为主的三甲专科医院。 | 2015-2017 | 40000 | 0 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 民营控股与外资合资 | 其他 | 48000 | 进行内部装修。 | 1000 | 10月完工。 |  | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福建协和江滨医院投资运营有限公司 |  | 魏泓18005918688 | 台江区 | 孙利 | 雷成财 | 在建 |  | 社会 | 是
321 | 马尾实验小学 | 2016年在建 | 在建 |  | 是 | 社会事业 | 马尾区 | 马尾镇 | 用地32.94亩，总建筑面积为2.1万㎡，将新建教学楼、教研楼、科技楼、体艺馆、图书馆等，并配套建设200米田径场及相关体育运动场所、人防地下室等附属设施。 | 2014-2017 | 12000 | 12000 | [5 empty] | 国有独资 | 其他 | 8500 | 内外装修阶段。 | 3500 | 竣工。 |  | 12 | 32.94 | 32.94 |  |  |  |  | 福州市马尾实验小学 |  | 叶耀国13675030232 | 马尾区 | 陈曾勇 | 陈晔 | 在建 |  | 社会 | 是
322 | 和平中心小学 | 2016年在建 | 在建 |  | 是 | 社会事业 | 马尾区 | 马尾镇 | 占地33亩，总建筑面积2.558万㎡；新建综合楼、教学楼、体育馆及配套设施。 | 2016-2018 | 20300 | 20300 | [5 empty] | 国有独资 | 其他 | 3500 | 桩基工程。 | 8000 | 部分主体封顶。 |  |  | 33 | 33 |  |  |  |  | 福州市和平中心小学 |  | 房贞望13107663653 | 马尾区 | 陈曾勇 | 陈晔 | 在建 |  | 社会 | 是
323 | 马尾教育工程 | 2016年在建 | 在建 |  | 是 | 社会事业 | 马尾区 | 马尾镇 | 快安实验学校、凤窝小学、海屿小学、罗星儿童学园、亭江中学二期、马尾中学、罗星中心小学扩容工程等。 | 2016-2019 | 26500 | 26500 | [5 empty] | 国有独资 | 其他 | 5200 | 快安实验学校主体施工，凤窝小学、海屿小学桩基施工，罗星中心小学扩容工程前期工作等。 | 15000 | 快安实验学校竣工，风窝小学等主体施工。 |  | 12 部分 | 2000 | 100 |  |  |  |  | 马尾区教育局 | 陈晓枫 13850112356 | 快安实验小学何裕强15980201899；凤窝小学朱斌13705059879、海屿小学翁玉西13696862751、罗星儿童学园陈淑敏13799426998、亭江中学二期张家兴13115924528、罗星中心小学扩容工程许嘉艳13509376303、马尾中学陈丽霞18960860996等 | 马尾区 | 陈曾勇 | 陈晔 | 在建 |  | 社会
324 | 琅岐红光湖景观公园 | 2016计划新开工 | 计划新开工 |  | 是 | 社会事业 | 马尾区 | 琅岐镇 | 占地面积966亩，公园景观建设。 | 2016-2018 | 50000 | 50000 | [5 empty] | 国有独资 | 其他 | 10000 | 完成湖体开挖50%，市政路基全部完成。 | 20000 | 一季度继续开挖，路基施工；二季度路面施工及建筑主体施工；三季度景观绿化开始施工；四季度景观绿化开始施工。 |  |  | 966 | 700 |  |  |  |  | 福州市琅岐城市建设投资发展有限公司 | 朱郁隽 13489999089 | 高贤安18105903831 | 马尾区 | 陈曾勇 | 陈晔 | 在建 |  | 社会 | 是 | 是 |  |  | 50000 | 0 | 20000 | 0 | 马尾区 | 无 | 无
325 | 福清校安工程建设 | 2016计划新开工 | 2016计划新开工 | 是 | 是 | 社会事业 | 福清市 | 各镇 | 建设：龙华职专北林校区、融城中学实验楼、上迳中学学生食堂、城头中学、城头五龙中学、实验小学科艺、宏路中心小学、石竹跃进小学、镜洋侯家斌小学、海口中心小学、城头中心小学、港头五星小学、港头南前小学、三山泽朗小学、三山北楼小学、三山楼前小学、沙埔四宝小学、市直幼儿园、占泽中心园、三山中心园等教学综合楼。元载幼儿园、元洪幼儿园、实验儿童学园、东区第一幼儿园等装修工程。 | 2017 | 30900 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在建。 | 30900 | 部分竣工。 |  | 12部分 | [6 empty] | 教育局 | 薛命惠13509305185 | 薛命惠13509305185 | 福清市 | 张帆 | 李春 | 在建 |  | 社会
326 | 北京师范大学福清附属学校 | 2016在建 | 2016在建 | 是 | 是 | 社会事业 | 福清市 | 龙江街道 | 占地约372亩，建设幼儿园、小学、中学、高中等，总建筑面积205207.57㎡。 | 2015-2017 | 80000 |  | 33000 |  |  |  |  | 民营独资 | 否 | 47000 | 主体在建。 | 33000 | 竣工。 |  | 8 | 364 | [5 empty] | 北师大福清附校 | 薛君霖13959165565 | 徐新越13705969673 | 福清市 | 张帆 | 李春 | 在建 |  | 社会 | 是
327 | 工人文化宫 | 2016计划新开工 | 2016计划新开工 | 是 | 是 | 社会事业 | 福清市 | 龙江街道 | 1#、2#及附属楼，室外运动场等配套设施，总建筑面积58938㎡，其中地下室建筑面积12647㎡，。 | 2016-2018 | 22940 | [8 empty] | 3000 | 完成土石方开挖、基础施工。 | 10000 | 第一、二、三、四季度完成部分工程建设。 | [8 empty] | 福清市城建投资控股有限公司 | 刘云忠13655062199 |  | 福清市 | 张帆 | 李春 | 在建 |  | 社会
328 | 长乐市医院外科综合大楼 | 2016在建 | 在建 | 是 | 是 | 社会事业 | 长乐市 | 吴航街道 | 用地11.7亩，总建筑面积3.72万㎡，设置床位400张。 | 2015-2018 | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 政府投资 | 其它 | 1000 | 正在基础结构施工。 | 18000 | 一至四季度主体结构施工。 |  |  | 11.7 | 11.7 |  |  |  |  | 长乐市医院 | 陈天荣 18650399199 | 陈天荣 18650399199 | 长乐市 | 蔡劲松 | 李春 | 在建 |  | 社会 | 是 | 是 |  |  | 24000 | 0 | 15000 | 3000 | 长乐市 | 1 | 无
329 | 福州英华职业技术学院 | 是 | 是 | 是 | 否 | 社会事业 | 闽侯县 | 荆溪镇 | 总建筑面积11.86万㎡，主要建设教学楼5栋，宿舍楼10栋，食堂2栋，技术交流中心1栋，体育馆1栋等。 | 2016-2018 | 25000 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其它 | 8200 | 钻探已完成，排水沟施工。 | 12000 | 一季度完成一期工程的单体扩初设计，出图审批；二季度桩基全面施工；三季度土建施工，综合楼结构封顶；四季度一期工程全部结构封顶。 |  |  | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 英华职业学院 | 林国强 0591-83507014 | 蒋文铿 13075925123 | 闽侯县 | 林颖 | 王绍知 | 在建 |  | 社会 | 是
330 | 闽侯昙石山中学项目 | 是 | 是 | 是 | 否 | 社会事业 | 闽侯县 | 甘蔗街道 | 建筑总面积29825.58㎡，其中校舍建筑用地面积19093.96㎡。规划办学规模36班，学生1800人。 | 2015-2017 | 16000 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 政府投资 | 其它 | 11500 | 主体工程竣工验收。 | 4500 | 一季度附属工程施工；二季度附属工程基本完工；三季度建成投入使用。 |  | 9 | 56.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 闽侯县昙石山中学 | 姜祥炎校长；电话：13805050998 | 江仁赞副校长；电话：13706991183 林光敏副校长；电话：13950238328 | 闽侯县 | 林颖 | 王绍知 | 在建 |  | 社会
331 | 武警福建总队应急救援训练基地 | 2016在建 | 在建 | 是 | 否 | 社会事业 | 连江县 | 丹阳镇 | 主要建设各类营房、训练场地及附属配套设施等218893㎡，占地约568.45亩。 | 2014-2017 | 28200 | 28200 | [5 empty] | 国有独资 | 其他 | 25956 | 完成部分营房和部分训练场地等主体工程建设。 | 2244 | 一季度完成营房内部二次装修并竣工，附属工程竣工；二季度进行训练场地的建设；三季度完成训练场地建设。 |  | 9 | 568亩 | [5 empty] | 武警福建总队 | 杜能健 | 赵凌峰 15259108619 | 连江县 | 郑立敏 | 陈建平 | 在建 |  | 社会 | 是
332 | 福建省民政社会福利综合基地 | 否 | 否 | 是 | 否 | 社会事业 | 连江县 | 丹阳镇 | 建设民政教育、孤残儿童保护、老年康复服务、社会养老、荣誉军人康复医疗、防灾减灾，康复辅具研发检测等方面的内容。项目整体规划用地约570亩，总建筑面积约18万㎡。 | 2015-2018 | 87400 | 87400 | [5 empty] | 国有独资 | 其他 | 6000 | 省民政学校和省康复辅具研发检测中心主体封顶。 | 10000 | 一、二季度完成省民政学校和省康复辅具研发检测中心装修；三季度省民政学校和省康复辅具研发检测中心竣工验收。 |  | 9 | 570亩 | [5 empty] | 福建省民政厅 | 蔡德清 13860606159 | 13328251798 | 连江县 | 郑立敏 | 林恒增 | 在建 |  | 社会
333 | 罗源湾海宁医院 | 2016在建 | 在建 | 是 | 是 | 社会事业 | 罗源县 | 开发区 | 建筑总面积105929㎡，主要建设住院大楼、门诊急诊医技大楼、影像楼、办公大楼及附属配套用房等，设置床位数500张。 | 2016-2020 | 58000 |  | 58000 |  |  |  |  | 民营独资 | 其他 | 8000 | 进行医技楼基础处理。 | 7000 | 一至三季度完成医技楼主体土建施工，四季度医技楼主体建成。 |  |  | 75 | [5 empty] | 罗源湾海宁投资有限公司 | 王丕文 13905932318 | 王丕文 13905932318 | 罗源县 | 林心銮 | 鄢萍 | 在建 |  | 社会
334 | 永泰大樟溪自行车道及配套设施 | 2016在建 | 是 |  | 否 | 社会事业 | 永泰县 | 城峰镇、葛岭镇 | 建设自行车专用道总长38.1公里以及大樟溪沿线车道的整治、整合，建设两岸风情大道绿化景观、风光带景观人行道、沿岸休闲场所、休闲旅游服务设施、夜景灯光工程等。 | 2015-2020 | 92790 | [5 empty] | 92790 | 其他 | 其他 | 32217 | 自行车道架空段：NA段、NB段、NC段桥梁主体完成100%；污水管道、自行车道路基段正在施工；景观一区、景观三区正在进行绿化等施工。 | 13000 | 完成县城至葛岭段自行车道工程、地下管线工程、市政工程、绿化工程、配套服务建筑主体等主要工程施工任务。 |  |  | 807 | 807 |  |  | 无 | 无 | 中国交通建设股份有限公司 |  | 刘存立18953219068 | 永泰县 | 雷连鸣 | 关瑞祺 | 在建 |  | 社会 |  | 是 |  |  | 92790 | 0 | 13000 | 0 | 永泰县 | 无 | 无
335 | 农林大学东方学院建设项目(永泰) | 2016在建 | 是 |  | 否 | 社会事业 | 永泰县 | 葛岭镇 | 总建筑面积40.63万㎡，一期建筑面积21.3万㎡，设有综合教学楼、行政楼、图书馆、学生公寓、综合楼、经管实训基地等；二期建筑面积19.33万㎡，设有学生服务中心、科研用房、教师住宅区、安保及车辆中心、实验及计算机中心等配套设施。 | 2015-2020 | 110300 |  | 110300 |  |  |  |  | 民营独资 | 其他 | 51698 | 一期完工。 | 20000 | 一期全面竣工；二期学生服务中心、科研用房、教师住宅区、安保及车辆中心、实验及计算机中心等配套设施动工建设。 |  | 6 | 739 | 100 | 15 | 5 | 无 | 无 | 农林大学东方学院 |  | 赵建雄 | 永泰县 | 雷连鸣 | 关瑞祺 | 在建 |  | 社会 | 是 | 是 |  |  | 110300 | 0 | 20000 | 0 | 永泰县 | 无 | 无
336 | 国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心福建分中心 | 2016计划新开工 | 否 | 否 | 否 | 社会事业 | 高新区 | 海西园 | 该中心由国家知识产权局、省政府、市政府共同投资建设。 | 2015-2017 | 36692 | 36692 | [5 empty] | 1 | 3 | 3000 | 完成桩基工程施工及确定施工总承包单位并进场，进行基坑支护、土方开挖，开始承台及地下室底板施工。 | 23000 | 设备安装、调试及具备项目单体验收条件。 |  | 12 | 63 | [5 empty] | 福州高新区投资控股有限公司 |  | 黄庆民 13599067966 | 高新区 | 江智文 | 阮孝应 | 在建 |  | 社会 | 是 | 是 |  |  | 50000 | -13308 | 23000 | 0 | 高新区 | 无 | 12
337 | 联建新苑小学 |  |  |  |  | 社会事业 | 仓山区 |  | 该项目位于福州市仓山区仓山镇联建村，总用地14.7亩，总建筑面积7786平方米（24班），容积率0.7。 | 2016-2017 | 10300 | [8 empty] | 4000 | 完成土地款缴交，工程开工建设。 | 6300 | 竣工交付。 |  | 12 | [6 empty] | 福州佳创房地产开发有限公司 |  |  | 城投集团 | 林涛 | 杨新坚 | 在建
338 | 历史文化街区保护修复工程（三坊七巷、朱紫坊、上下杭项目） | 2016在建 | 在建 | 是 | 否 | 社会事业 | 鼓楼区、台江区 | 鼓楼区三坊七巷、鼓楼区朱紫坊、台江区上下杭 | 含三坊七巷历史文化街区（约39.8公顷）、朱紫坊历史文化街区（约16.86公顷）、上下杭历史文化街区（约31.73公顷）三大历史文化街区的保护修复工作，共约88.5公顷。 | 2017-2017 | 24000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 |  | 国有独资 | 其他 | 0 | 无。 | 24000 | 1.安置房回购、唐城宋街遗址博物苑建设并完工。 2.上杭路120号等项目计划四季度完工；黄培松故居等计划一季度完工；上杭路77号等计划四季度主体结构基本完成。 3.朱紫坊29号等计划四季度完工；法海路34号等项目的招投标工作及保护修复工作。 | 1 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 福州市三坊七巷保护开发有限公司 | 谢谦华 |  | 文投集团 | 谢谦华 | 杨新坚 | 在建 | 具体责任单位为市文投集团下属福州市三坊七巷保护开发有限公司 | 社会 | 是
339 | 马尾海峡青年交流营地 | 2016在建 | 在建 | 是 | 否 | 社会事业 | 马尾区 | 琅岐镇 | 总建筑面积约14.5万㎡，建设有海峡青年会展中心、海峡青年创意园、海峡青年宾馆、海峡青年文化街、海峡青年活动中心等。 | 2016-2020 | 180000 | [6 empty] | 国有独资 | 其他 | 85050 | 超序进度242.6%完成百日攻坚制定的目标。 已完成会展中心、青年公寓、青年旅社、文化街、室外附属及景观绿化施工。正进行活动中心室内装修。 | 40000 | 一期完工。 |  | 7部分 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 福州文化旅游投资集团有限公司 | 林敬金 | 林翔 | 文投集团 | 林敬金 | 李春 | 在建 |  | 社会 | 是 | 是 | 是 |  | 130000 | 50000 | 25000 | 15000 | 文投集团 | 无 | 无
340 | 海峡文化艺术中心 | 是 | 是 | 是 | 是 | 社会事业 | 仓山区 | 城门镇 | 项目位于仓山区城门镇，选址用地面积约237亩，实用地面积215亩，总建筑面积约15万㎡(地下室建筑面积约5万㎡)。本项目设计以市花茉莉为元素，包括5个场馆，即1个1600座歌剧院、1个1000座音乐厅、1个700座多功能戏剧厅、1个影视中心（含6个电影厅）、1个艺术博物馆，及中央文化大厅、其它配套服务区等。 | 2015.5--2018.4 | 317600 | 81000 | 81000 | 155600 | 无 | 无 | 无 | 国有独资; | 否 | 184200 | 完成多功能戏剧厅、音乐厅、歌剧院、艺术博物馆和影视中心五个场馆的主体结构封顶，正进行钢结构和砌体施工。 | 100000 | 计划10月完成幕墙和钢结构的施工；12月完成室内装饰施工；12月份完成室外工程的30%。 |  |  | 237 | 237 | 无 | 无 | 无 | 无 | 福州新区开发投资集团有限公司 | 林涛，董事长，联系电话：13706955605 | 陈华，公司副总经理，联系电话：13706981556 | 新区集团 | 林涛 | 胡振杰 | 在建 |  | 社会 | 是 | 是 |  |  | 317600 | 0 | 100000 | 0 | 新区集团 | 无 | 无
341 | 福州市强制医疗所 | 否 | 在建 | 否 | 否 | 社会事业 | 仓山区 | 建新镇、盖山镇 | 建设用地面积17982㎡，总建筑面积27155.98㎡。 | 2016 -2017 | 24980 | 24980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 市财政 | 否 | 10000 | 启动进场施工。 | 5000 | 3月底完成边坡支护；6月完成底桩基与地下室；9月底完成主体结构；12月底完成室内装饰。 |  |  | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福州市公安局 | 潘东升87026700 | 黄建鼎监管支队政委87022891 | 市公安局 | 潘东升 | 潘东升 | 在建 |  | 社会
342 | 福州地区大学新校区教师生活区项目 | 否 | 否 | 否 | 否 | 社会事业 | 闽侯县 | 上街镇 | 总建筑面积约65.7万㎡，建设限价房4889套，配建一所九年制学校和两所幼儿园。项目分A、B、C三区开发建设。A区共20栋楼1770套，B区35栋楼1994套，C区17栋楼1125套。 | 2008-2017 | 200000 |  | 200000 |  |  |  |  | 国有独资 | 其他 | 105000 | 已建成B区32栋楼1877套住宅及A区幼儿园、九年制学校。 A区A13#-A20#楼项目完成地下室结构施工。 | 14000 | 上半年完成A区13#-20#楼上部主体结构及砌体工程。 下半年完成A区13#-20#楼装饰装修工程并落架。 |  | 12 | 571 | 55.71 |  |  |  |  | 福建省直房地产开发公司 | 余则林、总经理、87808623 | 陈晔、经办人、87817728 | 大学城管委会 | 陈长泽 | 李春 | 在建 |  | 社会
343 | 市一医院新建外科病房大楼 | 1 | 1 | 是 | 否 | 社会事业 | 台江区 | 洋中街道 | 建筑总面积52958.3㎡，包括新建1幢外科病房大楼及辅助用房，共计新建建筑面积52958㎡（其中地下室建筑面积8276.3㎡），同时拆除部分旧楼（拆除建筑面积2046㎡），保留现状6层干部住院部、现状15层病房楼、7层门诊大楼。新增计容建筑面积44682㎡，地下室建筑面积8276.3㎡，新增床位700张。 | 2016-2021 | 53737 | 53737 | [5 empty] | 国有独资 | 其他 | 15346 | 桩基施工。 | 2400 | 完成桩基施工，开始主体施工。 |  |  | 63 | [5 empty] | 福州市第一医院 | 福州市第一医院院长张帆88301693； | 陈小塔，福州市第一医院总务部主任，18950297167 | 市卫计委 | 林澄 | 李春 | 在建 |  | 社会
344 | 福州市妇幼保健院新院建设一期 | 2 | 否 | 是 | 否 | 社会事业 | 仓山区 | 建新镇福湾路西侧、建新大道南侧 | 用地面积37847.1㎡。分两期进行建设，预设1000张病床，其中一期设置500张病床。一期工程建筑面积为9.9万㎡，计容建筑面积为7.2万㎡，其中门诊综合不计容建筑面积为2.7万㎡。 | 2016-2020 | 96000 | 96000 | [5 empty] | 国有独资 | 其他 |  | 桩基施工。 | 1800 | 完成桩基施工，开始主体施工。 |  |  | 56 | [5 empty] | 福州市妇幼保健院 | 阮能健 院长联系电话：18965909908 | 施频频 总务科 联系电话：15880009980 | 市卫计委 | 林澄 | 李春 | 在建 |  | 社会
345 | 福州市体育运动学校改扩建项目 | 是 | 是 | 否 | 否 | 社会事业 | 仓山区 | 仓前 | 项目新建建筑面积66805㎡，拟新建综合馆、射击馆、水泵房、网球场、训练辅助综合楼、综合教学楼、体校配套用房、体校学生宿舍楼、体育训练基地、沙滩排球场及相关附属设施等，并对田径场进行改造。 | 2014-2020 | 52300 | 52300 | [5 empty] | 国有独资 | 其他 | 15000 | 第1标段已竣工验收，预计第2标段综合馆地下室底板工程及局部顶板施工，第3标段旧建筑物的残值评估工作。 | 7000 | 上半年继续进行第2标段主体结构施工，同时组织第3标段施工、监理的招标工作。下半年第2标段主体工程完工，同时进行第3标段桩基等施工工作。 |  |  | 约148亩 | [5 empty] | 业主：福州市体育运动学校；福州建工（集团）总公司代建 | 张帆83608503 | 梁秀惠87503260 | 市体育局 | 张涵 | 李春 | 在建 |  | 社会
346 | 福州金山九期中学（暂名） | 预备前期 | 预备前期 | 是 | 否 | 社会事业 | 仓山区 | 金山街道 | 征地约49.62亩，总建筑面积2.22万㎡，建设教学楼、综合楼、风雨操场等。 | 2016-2017 | 17782 | 17782 | [5 empty] | 国有独资 | 其他 | 2500 | 开展前期工作。 | 12750 | 竣工。 |  | 12 | 49.62 | 49.62 |  |  |  |  | 福州市教育局 | 林和风、处长、83302446 | 商旻、工作人员、83327466 fzsxab@126.com | 市教育局 | 唐希 | 李春 | 在建 |  | 社会 | 是
347 | 福州中小学生综合实践基地（一期） | 2016在建 | 否 | 是 | 否 | 社会事业 | 永泰县 | 塘前乡 | 征地约324亩，总建筑面积5.3万㎡，建设主题教育中心馆、风雨操场、学生宿舍食堂、室外拓展训练区等。 | 2015-2018 | 33200 | 33200 | [5 empty] | 国有独资 | 其他 | 9000 | 基础施工。 | 6000 | 完成土方、挡土墙施工，争取完成主体施工。 |  |  | 64 | 64 | 260 | 260 |  |  | 福州市教育局 | 林和风、处长、83302446 | 商旻、工作人员、83327466 fzsxab@126.com | 市教育局 | 唐希 | 李春 | 在建 |  | 社会
| 旧屋区改造及保障房 | [7 empty] | 58 | 项 | 9593054 | [8 empty] | 5875148 |  | 1626471
348 | 乌山西路福大市场北侧 | 否 | 否 | 否 | 否 | 旧屋区改造及保障房 | 鼓楼区 | 洪山镇 | 项目用地面积约5.73亩，地上建筑面积约为6870㎡。 | 2016.12-2018.06 | 10850 | 10850 | [5 empty] | 国有独资 | 其他 | 5000 | 启动建设。 | 2500 | 主体结构封顶。 |  |  | 5.73 | [5 empty] | 鼓楼区建设投资有限责任公司 | 何俊斌 总经理 87674587 | 吴 欣 综合部经理 87561837 | 鼓楼区 | 朱训志 | 薛侃 | 在建 |  | 投资
349 | 江厝路银联总厂安置房项目 | 否 | 否 | 否 | 否 | 旧屋区改造及保障房 | 鼓楼区 | 五凤街道 | 项目规划用地面积约8.44亩，地上建筑面积约为10016㎡。 | 2016.12-2018.06 | 20620 | 20620 | [5 empty] | 国有独资 | 其他 | 14000 | 启动建设。 | 3000 | 主体结构封顶，外墙落架。 |  |  | 8.44 | [5 empty] | 鼓楼区建设投资有限责任公司 | 何俊斌 总经理 87674587 | 吴 欣 综合部经理 87561837 | 鼓楼区 | 朱训志 | 薛侃 | 在建 |  | 投资
350 | 龙峰里山头角旧屋区改造安置房项目 | 在建 | 在建 | 是 | 否 | 旧屋区改造及保障房 | 鼓楼区 | 华大街道 | 项目用地面积约34.76亩，总建筑面积约7.8万㎡，其中住宅约6万㎡，配套商业3600㎡。 | 2012.09-2017.07 | 71000 | 71000 | [5 empty] | 国有独资 | 其他 | 69350 | 单体竣工。 | 1650 | 竣工。 |  | 7 | 34.76 | [5 empty] | 鼓楼区建设投资有限责任公司 | 何俊斌 总经理 87674587 | 吴 欣 综合部经理 87561837 | 鼓楼区 | 朱训志 | 薛侃 | 在建 |  | 投资 | 是
351 | 六一新苑 | 在建 | 在建 | 是 | 否 | 旧屋区改造及保障房 | 鼓楼区 | 水部街道 | 建筑用地面积9674㎡，总建筑面积48554㎡（地上面积35436㎡，地下面积13118㎡）。 | 2016.04-2018.12 | 77285 | 77285 | [5 empty] | 国有独资 | 其他 | 20000 | 完成主体桩基及地下室围护桩施工，进行地下室土方开挖。 | 4000 | 主体结构施工。 |  |  | 14.51 | 14.51 |  |  |  |  | 福州市鼓楼区房地产开发公司 | 陈 思 总经理 13805083677 | 吴旭光 科 员1396068295 | 鼓楼区 | 朱训志 | 薛侃 | 在建 |  | 投资
352 | 保利天悦花园 | 计划新开工 | 计划新开工 | 是 | 否 | 旧屋区改造及保障房 | 鼓楼区 | 五凤街道 | 总用地面积6.48万㎡，含912㎡公共绿地。总建筑面积约33.76万㎡，其中安置房约17.6万㎡，公租房0.6万㎡，拟在片区内建设幼儿园、文体活动站、社区居委会及社区居家养老服务中心等公共配套设施。 | 2016.11-2019.12 | 340000 |  | 340000 |  |  |  |  | 国有独资 | 央企 | 150000 | 完成安置房建设前期手续，部分地块先行动建。 | 50000 | 全面动工。 |  |  | 97.3 | [5 empty] | 福州中悦房地产开发有限公司 | 吕士春 总经理 13705003796 | 吕士春 总经理 13705003796 | 鼓楼区 | 朱训志 | 郑云春 | 在建 |  | 投资 | 是
353 | 元庚公寓 | 在建 | 在建 | 否 | 否 | 旧屋区改造及保障房 | 鼓楼区 | 鼓西街道 | 总用地面积4238㎡，总建筑面积29177㎡，2座20层商住楼，1-2层为商业，3-20层为住宅、公寓，地下室2层。 | 2015.04- 2017.08 | 24000 |  | 24000 |  |  |  |  | 民营独资 | 其他 | 19500 | 完成建筑外墙施工。 | 2200 | 竣工。 |  | 8 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福州和胜房地产有限责任公司 | 刘加勤 总经理 手机13905005925 | 詹建荣 经理 固话0591-87762355 传真0591-87837270 手机13600861571 | 鼓楼区 | 朱训志 | 郑云春 | 在建 |  | 投资 | 是
354 | 福州市人民会堂南侧土地储备项目 | 否 |  |  | 否 | 旧屋区改造及保障房 | 鼓楼区 | 安泰街道 | 选址面积约12.08亩，征收房屋面积约2.39万㎡，户数284户。 | 2007-2019.12 | 13200 | [8 empty] | 11200 | 剩余8户 | 1000 | 征迁扫尾。 | [8 empty] | 福州市土地发展中心 |  |  | 鼓楼区 | 朱训志 | 郑云春 | 在建
355 | 福州光明港两岸综合整治工程安置房一期 | 2016在建 | 在建 | 是 | 否 | 旧屋区改造及保障房 | 台江区 | 鳌峰街道 | 项目位于台江区鳌秀路以东、鳌兴路以南、鳌港路以西、鳌峰路以北。该工程分北地块和南地块，共23栋，地下室为一层，总建筑面积41万㎡，其中北地块15栋（总建筑面积253549.2㎡，安置2350户）；南地块8栋（总建筑面积155884.4㎡，安置1202户）。 | 2013-2018 | 243310 | 0 | 48662 | 194648 | 0 | 0 | 48662 | 国有独资 | 其他 | 88700 | 北地块完工；南地块进行桩基施工。。 | 70000 | 南地块进行主体结构施工。 |  |  | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福州市城乡建设发展总公司 | 张子添 13859093021 | 王鹏 15880053358 | 台江区 | 孙利 | 雷成财 | 在建 |  | 投资 | 是
356 | 台江原福人木业公司厂区地块改造（天御城） | 2016在建 | 在建 | 否 | 否 | 旧屋区改造及保障房 | 台江区 | 鳌峰街道 | 占地面积213.92亩，总建筑面积约45.95万㎡，其中地上建筑面积35.95万㎡（含商业面积0.3万㎡），地下面积10万㎡，项目分4个地块开发，建设32栋100米（11-32层）以下商住楼，其中公租房占4栋共500套。 | 2012-2018 | 666000 | 0 | 666000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其他 | 655000 | B2地块进行主体结构施工。 | 50000 | B2地块主体结构封顶。 |  |  | 214 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 阳光城集团福建有限公司 | 林孝兴 片区总经理 电话：88706953 手机：13609554548 E-mail：linxx@yango.com.cn | 黄海燕 职务 开发经理 电话：88706909 手机：13850136132 E-mail：huanghy@yango.com.cn | 台江区 | 孙利 | 雷成财 | 在建 |  | 投资
357 | 柔远雅苑（地铁安置房） | 2016计划新开工 | 计划新开工 | 是 | 否 | 旧屋区改造及保障房 | 台江区 | 新港街道 | 该项目总用地57.7亩，实用地44.8亩，住宅建筑面积4.42万㎡，项目分A、B、C三个地块，共建设6栋住宅楼（17-18F），计608套安置房，商业配套有卫生服务中心、物业管理用房、门卫收发室、公厕等设施，配建一座幼儿园3500㎡。 | 2016-2018 | 83161 | 0 | 83161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国有独资 | 其他 | 10000 | C地块进行桩基施工。 | 40000 | C地块完成地下室施工，转入主体结构施工。 |  |  | 57.7 | 57.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福州市建设发展集团有限公司 | 陈德耀 15859028786 | 林雨宗13705939137 | 台江区 | 孙利 | 雷成财 | 在建 |  | 投资 | 是
358 | 融信洋中城 | 2016计划新开工 | 计划新开工 | 是 | 否 | 旧屋区改造及保障房 | 台江区 | 洋中街道 | 占地面积约231.77亩，计容建筑面积77.26万㎡。建设住宅25栋，商务办公7栋，幼儿园1栋及配套设施、商业等。 | 2015-2019 | 900000 | 0 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其他 | 497250 | 地块十二1#、3#内外装修，2#主体结构封顶；地块十五1#、7#、8#、9#内外装修，2#、3#、5#、6#主体结构施工；地块一主体结构施工；地块四进行桩基施工施工。 | 190000 | 地块十二1#、3#竣工验收，2#封顶；地块十五2#、3#、5#、6#进行主体结构施工，1#、7#、8#、9#进行内外装修；地块一1#、2#、地块四1#、2#进行主体结构施工。 |  |  | 231.77 | 231.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福州融信双杭投资发展有限公司 | 苏俊华：13960773888 | 陈敏锦 18059761610 | 台江区 | 孙利 | 雷成财 | 在建 |  | 投资 | 是
359 | 中庚香开长龙花园 | 否 | 否 | 否 | 否 | 旧屋区改造及保障房 | 台江区 | 鳌峰街道 | 占地面积47.85亩，总建筑面积为10.06万㎡，其中计容面积为7.66万㎡（含配套建筑面积1367㎡），不计容面积为2.4万㎡，无商业网点。项目共10幢住宅楼及相应配套设施。 | 2016-2019 | 295893 | 0 | 295893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其他 | 0 | 进行桩基施工。 | 212500 | 进行地下室施工。 |  |  | 47.85 | 47.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福建中庚置业有限公司 |  | 张新13509377910 | 台江区 | 孙利 | 雷成财 | 在建 |  | 投资 | 是
360 | 万科九里商务中心 | 2016年预备前期 | 否 | 是 | 否 | 旧屋区改造及保障房 | 仓山区 | 仓前街道 | 商业、办公、公寓楼100栋，总建筑面积103870㎡。 | 2016-2020 | 200000 | 0 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营独资; | 其他 | 82100 | 开工。 | 40000 | 主体结构建设。 |  |  | 120 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福州市万滨房地产有限公司 | 张平，项目总经理，88063088 | 江琳娜，开发经理，18659150717 | 仓山区 | 梁栋 | 林治良 | 在建 |  | 投资 | 是
361 | 金建小区二期B标安置房 | 2016年预备前期 | 否 | 否 | 否 | 旧屋区改造及保障房 | 仓山区 | 金山街道 | 规划建筑面积203650.75㎡，其中地下室面积27402.82㎡，商业面积3228.1㎡，拟建设住宅15幢（其中23层8幢、28层6幢、27层1幢及公立幼儿园1幢），拟提供安置1893套。 | 2015-2018 | 93538 | 93538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 其他 | 其他 | 7500 | 前期推进。 | 74000 | 主体结构建设。 |  |  | 41.14 | 41.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福州市仓前山房地产开发公司 |  | 陈宇 13675069623 | 仓山区 | 梁栋 | 林治良 | 在建 |  | 投资
362 | 晋安横屿组团旧屋区改造鼓山片安置房 | 2016在建 | 是 | 否 | 否 | 旧屋区改造及保障房 | 晋安区 | 鼓山镇 | 建筑面积约55.6万㎡，其中住宅面积44万㎡，商业配套面积7980㎡，共5436套安置房。 | 2013-2017 | 225000 | 0 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 否 | 180000 | 部分安置房封顶，部分安置房在建。 | 30000 | 小区及周边配套建设。 |  | 9部分 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福州市城乡建总 | 毛向标 13950369909 | 陈辉13705955968 | 晋安区 | 张定锋 | 郑勇 | 在建 |  | 投资 | 是
363 | 晋安浮村、磐石村改造（建发北湖苑） | 2016在建 | 是 | 否 | 否 | 旧屋区改造及保障房 | 晋安区 | 新店镇 | 总建筑面积42.5万㎡，其中：一区建筑面积约6万㎡；二区建筑面积约10万㎡；三区建筑面积20万㎡；四区建筑面积6万㎡。 | 2011-2017 | 390000 | 0 | 390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 否 | 370000 | 幼儿园：7月竣工验收 三区I标段：完成产权总登 三区主体二标段：8月竣工验收。 | 20000 | 项目建设扫尾，完成专项验收。 |  | 12 | 151.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福州兆兴房地产开发有限公司 | 郭念康13675044048 | 苏蔚蔚 固话：87627288 传真：87627377 手机：18650339298 | 晋安区 | 张定锋 | 郑勇 | 在建 |  | 投资
364 | 晋安奥林匹克花园（三盛 国际公园） | 2016在建 | 是 | 否 | 否 | 旧屋区改造及保障房 | 晋安区 | 新店镇 | 占地约1013亩，建筑面积约97.65万㎡，建设文化、教育、商业、生活等多方面配套设施完善的综合生活体系。 | 2010-2018 | 450000 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 否 | 350000 | B1、B2、C1、C5、D2地块交付；E1、C2、D1在建。 | 20000 | E2、D1交付；A开工。 |  |  | 1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福建五和建设发展有限公司 | 林上宁 13050396077-87922293-8999 传真：0591-88786677 | 张惠琴 13809517702 | 晋安区 | 张定锋 | 郑勇 | 在建 |  | 投资 | 是
365 | 晋安东南电化和鹤林新村地块开发（香槟花园） | 2016在建 | 是 | 否 | 否 | 旧屋区改造及保障房 | 晋安区 | 岳峰镇 | 占地319亩，建筑面积90.07万㎡。 | 2011-2018 | 670000 | 0 | 670000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 否 | 580000 | 项目一期全部交付、二期工程收尾、三期在建。 | 30000 | 第三期10座动工建设，争取年底封顶。 |  |  | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中鼎集团 | 赵经纶 18606060026 | 赵经纶 18606060026 | 晋安区 | 张定锋 | 郑勇 | 在建 |  | 投资 | 是
366 | 晋安横屿组团旧屋区改造岳峰片安置房 | 2016在建 | 是 | 否 | 否 | 旧屋区改造及保障房 | 晋安区 | 岳峰镇 | 占地约212亩，建筑面积52.37万㎡。 | 2013-2018 | 357500 | 0 | 357500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 否 | 280000 | 一期部分结构封顶，部分单体验收，二期上部施工。 | 20000 | 一期部分竣工及单体验收及交付使用，二期上部施工及配套施工。 |  | 9部分 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福州市城乡建设发展总公司 | 付木森 13809551120 | 陈辉 13705955968 | 晋安区 | 张定锋 | 郑勇 | 在建 |  | 投资 | 是
367 | 熙悦美地小区 | 2016在建 | 否 | 否 | 否 | 旧屋区改造及保障房 | 晋安区 | 王庄街道 | 总用地面积为10552㎡，总建筑面积为27573.8㎡，其中：地上建筑面积21373.8㎡，地下建筑面积6200㎡。 | 2016-2019 | 37181 | 0 | 37181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国有控股与民营合资 | 否 | 20000 | 地下室主体结构完成50%。 | 10000 | 主体施工及外墙装修。 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福州首开榕泰置业有限公司 | 赖伟锋、财务经理13328233320 | 林金炼 工程师13600815895 | 晋安区 | 张定锋 | 郑勇 | 在建 |  | 投资
368 | 熙悦花园 | 2016在建 | 否 | 否 | 否 | 旧屋区改造及保障房 |  | 王庄街道 | 总用地面积为24622㎡，总建筑面积为49125.6㎡，其中：地上建筑面积40125.6㎡，地下建筑面积9000㎡。 | 2016-2019 | 74915 | 0 | 74915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国有控股与民营合资 | 否 | 20000 | 地下室主体结构完成10%。 | 20000 | 主体施工及外墙装修。 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福州首开榕泰置业有限公司 | 赖伟锋、财务经理13328233320 | 林金炼 工程师13600815895 | 晋安区 | 张定锋 | 郑勇 | 在建 |  | 投资
369 | 旺岐境棚户区改造（山水旺岐）安置房项目 |  |  |  | 是 | 旧屋区改造及保障房 | 马尾区 | 马尾镇 | 总用地面积约32.69亩，总建筑面积78483.16㎡，其中住宅面积62706.31㎡，安置户765套，设计3幢28-30层的建筑。 | 2014-2018 | 51100 | 51100 | [5 empty] | 国有独资 | 其他 | 41800 | 1号楼及幼儿园石方施工中；2号楼外墙漆28层完；3#楼屋架层模板支撑体系搭设完成。 | 4000 | 幼儿园：具备单体竣工条件；1#楼：主体封顶；2#楼、3#楼：具备单体竣工验收条件。 |  |  | 32.69 | 32.69 |  |  |  |  | 开发区建设发展有限公司 |  | 陈雪贞63198865 | 马尾区 | 陈曾勇 | 胡振杰 | 在建 |  | 投资
370 | 马尾旧镇棚户区改造（共和苑）安置房项目——南、北区 | 2016年在建 | 在建 |  | 是 | 旧屋区改造及保障房 | 马尾区 | 马尾镇 | 占地83.79亩，总建筑面积14万㎡。新建保障性住房及配套设施。 | 2014-2018 | 110459 | 110459 | [5 empty] | 国有独资 | 其他 | 92500 | 除北区4#、5#楼外，其他楼栋大部已主体封顶、部分在落架。 | 11000 | 主体完成，转室内外装饰。 |  |  | 83.79 | 83.79 |  |  |  |  | 开发区建设发展有限公司、正荣集团（代建） | 陈 虎13809543483 王 哲 | 陈雪贞 63198865 | 马尾区 | 陈曾勇 | 胡振杰 | 在建 |  | 投资
371 | 亭江棚屋区安置房工程（西亭康城） | 2016年在建 | 在建 | 是 | 是 | 旧屋区改造及保障房 | 马尾区 | 亭江镇 | 占地101.4亩，总建筑面积24.2万㎡,新建安置房及配套设施，包括9栋27~30层住宅、1栋8层商业综合楼，2栋1~2层沿街商业店面。 | 2014-2017 | 128000 | 128000 | [5 empty] | 国有独资 | 其他 | 99000 | 1#、2#、8#、9#楼主体结构封顶。3#－7#，10#楼外墙落架。 | 29000 | 竣工。 |  | 12 | 101 | 300 |  |  |  |  | 福州市马尾区房地产开发公司 | 张庆勇副总经理13960856669 | 何新辉 13706940282 | 马尾区 | 陈曾勇 | 胡振杰 | 在建 |  | 投资 | 是
372 | 马尾区魁岐片、三环魁岐互通周边等棚户区改造安置房 | 2016在建 | 在建 |  | 是 | 旧屋区改造及保障房 | 马尾区 | 马尾镇 | 用地104亩，总建筑面积26.9万㎡，其中魁协新苑建筑面积15.2万㎡，建坂锦苑建筑面积11.7万㎡。 | 2015-2018 | 161000 | 161000 | [5 empty] | 国有独资 | 其他 | 100000 | 地块三1#－5#主体结构施工，砌体施工；地块四1#－7#主体结构施工。 | 30000 | 地块三1#－5#单体竣工，地块四1#－7#主体结构封顶。 |  |  | 104 | 104 |  |  |  |  | 福州市马尾工业建设总公司 | 王勇兵、法人代表、83970281 | 林晶、主办、18559115028 | 马尾区 | 陈曾勇 | 胡振杰 | 在建 |  | 投资 | 是
373 | 沿山1-7弄棚户区改造（沿山家园）安置房项目——东、西区 | 2016年在建 | 在建 |  | 是 | 旧屋区改造及保障房 | 马尾区 | 罗星街道 | 占地97.9亩，总建筑面积24万㎡。新建保障性住房及配套设施。 | 2014-2017 | 170286 | 170286 | [5 empty] | 国有控股 | 其他 | 152900 | 主体落架完成，达到单体验收标准。 | 15000 | 竣工。 |  | 12 | 97.9 | 97.9 |  |  |  |  | 开发区建设发展有限公司、正荣集团（代建） | 庄华辉18120910556 王 哲 | 陈雪贞 63198865 | 马尾区 | 陈曾勇 | 胡振杰 | 在建 |  | 投资 | 是
374 | 魁岐小区 | 2016在建 | 在建 |  | 是 | 旧屋区改造及保障房 | 马尾区 | 马尾镇 | 用地87.3亩，新建保障性住房及配套设施。容积率为3.0.总建筑面积203227.7㎡。项目分A、B地块。 | 2013-2017 | 135700 |  | 135700 |  |  |  |  | 国有独资 | 其他 | 120800 | 零星修补工程施工、水电设备、附属道路、景观项目施工,景观施工已完成40%。 | 15000 | 竣工交付使用。 |  | 6 | 87.32 | 87.32 |  |  |  |  | 福州市市政建设开发有限公司 | 张伟科长13860600159 | 陈嵘科员13763875775 | 马尾区 | 陈曾勇 | 胡振杰 | 在建 |  | 投资 | 是
375 | 福清安置房建设项目 | 2016在建 | 2016在建 | 是 | 是 | 旧屋区改造及保障房 | 福清市 | 各镇 | 建设：石井花园住宅小区、霞楼名苑、江阴工业集中区环保隔离带征迁安置区D区西林公寓楼项目、东环路拆迁安置区、观音埔家园项目、溪下安置区A地块、溪下安置区B地块等工程。 | 2015-2019 | 264090 | 37605 | 0 | 31000 | 0 | 0 | 62000 | 0 | 0 | 40360 | 霞楼名苑在建；环保隔离带征迁安置区D区西林公寓楼项目地下室工程完成40%,主体全部封顶验收，砖砌体验收，墙体内外粉刷施工完成，屋面工程施工完成，门窗工程施工完成等。 | 37921 | 水岸观溪住宅小区：一季度：桩基施工完成，地下室开始施工。到四季度：上部结构施工到15层左右。 霞楼名苑：二季度1#楼、2#楼完成主体结构工程，1～9层内外墙粉刷；三季度屋面工程，装饰装修；四季度外架拆除，室外工程，水电安装等。 | [8 empty] | 福清市侨投公司、城投公司 | 林华杰13675078677 | 林华杰13675078677 | 福清市 | 张帆 | 王进足 | 在建 |  | 投资 | 是
376 | 瑞亭街片区改造 |  |  | 否 | 否 | 旧屋区改造及保障房 | 福清市 | 龙山街道 | 瑞亭街改造为商住楼，总建筑面积约16629.8㎡。 | 2016-2018 | 90000 |  | 90000 |  |  |  |  | 民营独资 | 否 | 25000 | 拆迁已基本完成,目前沿街11幢大楼正在桩基建设。 | 15000 | 力争一季度沿街11幢大楼封顶；二季度落架与内部水电安装；三季度完成内部装修；四季度部分交付使用。 |  | 12 | 120亩 | [5 empty] | 福清新东方置业有限公司 | 林泉清 | 13960736777 | 福清市 | 张帆 | 胡振杰 | 在建 |  | 投资
377 | 闽侯大湖特高压变电站及高压线路走廊搬迁一期安置房 | 是 | 是 | 是 | 否 | 旧屋区改造及保障房 | 闽侯县 | 大湖乡 | 一期主要建设特高压变电站及高压线路走廊搬迁安置农民住宅小区及广电、电信、移动、电力、市政管网、供电电缆下地、绿化、公共设施配套等。 | 2014-2018 | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其它 | 20000 | 新塘安置地高边坡挡墙工程完成财审，扇形湾地块寨上溪护岸工程开始施工，“三通一平”土石工程石方工程增量部分继续施工；引水渠项目完成招投标，着手施工准备；郎官安置地公园挡墙工程完成招投标，开始施工，三通一平土石方标高整平施工中；安置房建设总平方案已定。 | 5000 | 一季度新塘安置地高边坡挡墙工程开始施工，寨上溪护岸工程完工；郎官安置地挡墙工程完工；二季度新塘安置地高边坡挡墙工程继续施工；郎官安置地开始分地建房；三季度新塘安置地高边坡挡墙工程完工，完成安置地标高整平，分地建房；四季度安置地管综（市政配套设施）项目开始动建。 |  |  | 660 | 0 | 275.4 | 0 | 0 | 0 | 大湖乡政府 | 江用铸：13805031086 | 吴良群：13655037308 | 闽侯县 | 林颖 | 王绍知 | 在建 |  | 投资
378 | 闽侯南通镇重点项目安置房 | 是 | 是 | 是 | 否 | 旧屋区改造及保障房 | 闽侯县 | 南通镇 | 该项目规划用地面积98960.33㎡，总建筑面积253980.71㎡，其中地上建筑面积225217.9㎡，地下室建筑面积28782.8㎡。 | 2012-2017 | 67800 | 67800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 政府投资 | 其它 | 62800 | A标段已经竣工验收。二标段、三标段竣工验收，四标招投标。 | 5000 | 一季度智能化标段完成，电力、电信、宽带、广电燃气施工；二季度附属工程完成；三季度建成投入使用。 |  | 9 | 148 | 0 | 0 | 0 |  |  | 闽侯县建设投资有限责任公司 | 张大燕副主任联系电话：13805002220 | 林齐庚：现场代表联系电话：15060672853 | 闽侯县 | 林颖 | 王绍知 | 在建 |  | 投资
379 | 闽侯荆溪重点项目拆迁安置房 | 是 | 是 | 是 | 否 | 旧屋区改造及保障房 | 闽侯县 | 荆溪镇 | 永丰安置房占地88.19亩，建筑面积16.78万㎡，光明安置房占地38.33亩，建筑面积7.65万㎡，港头安置房占地42.83亩，建筑面积9.48万㎡,桐口安置房占地48.96亩，建筑面积7.8万㎡,溪下安置房规划用地166亩，建筑面积22.78万㎡,光明谷温泉安置房规划用地52.28亩，总建筑面积76677.19㎡。 | 2012-2018 | 227020 | 227020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 政府投资 | 其它 | 143500 | 永丰、桐口、港头安置房配套工程施工，光明安置房完成北侧、东侧挡土墙墙身施工，光明谷温泉安置房进行拆迁交地。 | 10000 | 一季度永丰安置房回迁；二季度光明、港头、桐口安置房回迁。 |  | 12 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 荆溪镇小城镇指挥部 | 黄晓阳13609555333 | 林秀丽13960969436 | 闽侯县 | 林颖 | 王绍知 | 在建 |  | 投资
380 | 闽侯县大学新区二期安置房建设 | 是 | 是 | 是 | 否 | 旧屋区改造及保障房 | 闽侯县 | 上街镇 | 总规划用地约1675亩，总建筑面积约173万㎡。主要用于安置大学新区建设项目和相关后续配套项目（防洪排涝、拍卖地等）被征地拆迁的拆迁户。 | 2004-2018 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 政府投资 | 其它 | 245000 | 庄南、厚美（阳光）安置房回迁；侯官（下市）总评绿化道路等配套施工；岐安3#二期园林绿化及配套道路项目进场施工；榕桥（联心）通往小区的道路已招标；建平1#三期附属配套总评绿化项目已基本完成，电梯正在安装中，发电机准备进场安装。 | 25000 | 一至四季度完成岐安3号二期雨污管网、小区内景观绿化及配套用房建设；侯官（下市）通往小区道路的建设、一户一表给水工程、闭路电视、电梯、宽带配套建设及回迁工作；榕桥联心小区道路的交地并建设；美岐2号（扩征）电梯的安装；建平1号三期一户一表供水施工、小区门口道路、附属配套施工建设。 |  |  | 1675 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 闽侯县大学新区二期安置房建设指挥部 | 周宏栋：13799969889 | 郑孙鼎：13960914953 | 闽侯县 | 林颖 | 王绍知 | 在建 |  | 投资 | 是
381 | “瑞丰佳园”商住项目 | 2016在建 | 在建 | 否 | 否 | 旧屋区改造及保障房 | 闽清县 | 梅城镇 | 占地面积45亩，建筑总面积75000㎡，共建6幢商住楼。 | 2016-2017 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其他 | 7400 | 完成三通一平基础施工工作。 | 20000 | 一季度完成工程总量10%，二季度完成工程总量30%，三季度完成工程总量50%，四季度完成工程总量70%。 | [8 empty] | 闽清瑞丰房地产开发有限公司 | 谢青鸿 13763834833 | 谢青鸿 13763834833 | 闽清县 | 陈忠霖 | 林飞 | 在建
382 | 闽清梅溪旧屋区改造项目 | 2016在建 | 在建 | 是 | 否 | 旧屋区改造及保障房 | 闽清县 | 梅溪镇 | 建设商住楼项目，占地面积189亩，建设安置房、停车场等工程。 | 2014-2020 | 140000 |  | 140000 |  |  |  |  | 其他 | 否 | 13000 | 理想湾完成二期8栋房屋主体工程。蓝波湾建设2期6栋11-33层住宅楼主体工程。 | 12000 | 理想湾完成2期住房建设，1期住房完成验收。蓝波湾完成1号、2号、9号、10号楼封顶工作。 |  |  | 150 | [5 empty] | 福建西雅图置业有限公司、闽清筑家房地产开发有限公司 | 胡水荣 总工程师 13506999783、吴剑鸣 办公室主任15659107755 |  | 闽清县 | 陈忠霖 | 柯有铭 | 在建 |  | 投资 | 是
383 | 清凉安置房 |  | 否 |  | 否 | 旧屋区改造及保障房 | 永泰县 | 清凉镇 | 用地29.5亩，建筑总占地面积5448.8㎡，总建筑面积70151.7㎡，建地下一层地上十七层框剪结构5幢、十八层框剪结构2幢，安置套数421套。 | 2016-2017 | 18821 | [5 empty] | 18821 | 其他 | 其他 | 11021 | 完成7栋楼主体封顶。 | 7800 | 全面竣工。 |  | 12 | 110 | 110 |  |  | 无 | 无 | 县城投公司 |  |  | 永泰县 | 雷连鸣 | 关瑞祺 | 在建 |  | 投资
384 | 东星村民住宅小区 |  | 否 |  | 否 | 旧屋区改造及保障房 | 永泰县 | 葛岭镇 | 占地面积91亩，建筑面积74081.6㎡。其中，4层的村民宅基地35栋；11层单元房住宅2栋；9层单元房住宅2栋；配套建设幼儿园、物业办公室。安置62户245人。 | 2016-2017 | 10007 | [5 empty] | 10007 | 其他 | 其他 | 3007 | 完成1#、2#、3#部分工程量。 | 7000 | 全面竣工。 |  | 12 | 125 | 125 |  |  | 无 | 无 | 城投公司 |  |  | 永泰县 | 雷连鸣 | 关瑞祺 | 在建
385 | 溪西村村民住宅小区 |  | 否 |  | 否 | 旧屋区改造及保障房 | 永泰县 | 葛岭镇 | 地块一总用地面积26830.78㎡（约40.25亩），共建3.5F村民住宅18幢、4F综合楼1幢、配电房1幢，总建筑面积29401.14㎡，建筑占地面积8202.26㎡，可安置宅基地户数为70户。地块二总用地面积31275.8㎡（约46.91亩），共建3.5F村民住宅12幢、8F住宅3幢、配电房1幢、祠堂及文化活动中心及公厕各1幢，总建筑面积38008.35㎡，建筑占地面积7976.97㎡，可安置户套数为132套。 | 2016-2018 | 15645 | [5 empty] | 15645 | 其他 | 其他 | 3400 | 完成土石方回填、挡墙工程施工等工作。 | 7500 | 完成地块（一）室外道路、管网及附属工程施工。完成（地块二）±0.00以下基础、挡墙、室外道路、管网及附属工程和三栋小高层主体施工。 |  |  | 87 | 87 |  |  | 无 | 无 | 城投公司 |  |  | 永泰县 | 雷连鸣 | 关瑞祺 | 在建
386 | 海西园一期安置房C区 | 2016在建 | 否 | 否 | 否 | 旧屋区改造及保障房 | 高新区 | 海西园 | C区总建筑面积266214.9㎡，共15栋高层（24～33层）。 | 2012-2019 | 102200 | 102200 | [5 empty] | 1 | 3 | 3500 | 交地约60亩并完成该范围内的桩基工程施工。 | 10000 | 完成地下室及主体上部结构10层。 |  |  | 97 | [5 empty] | 福州高新区投资控股有限公司 |  | 甘乾灼15806018758 | 高新区 | 江智文 | 阮孝应 | 在建 |  | 投资
387 | 福州北站改扩建工程安置地D1地块（安置房） | 否 | 否 |  | 否 | 旧屋区改造及保障房 | 晋安区 |  | 项目实用地面积14282.2㎡，总建筑面积59183.9㎡，共3栋楼，每栋楼配备消防电梯、无障碍电梯、客梯各一部。其中地上建筑面积50236.8㎡，地下室建筑面积8947.1㎡；住宅建筑面积46209㎡，建筑层数为地下室一层，主楼26~33层；建筑层高标准层为2.9m，建筑总高度为81.1~96.6m。容积率为3.53，建筑密度17.2％，绿地面积4310㎡，绿地率30.1％。安置居民居住总户数570户。 | 2015-2018 | 26334 |  | 26334 | [6 empty] | 12000 | 1#-2#楼结构主体结构完成20%。 | 4000 | 四季度1#-2#楼主体结构完成，砌体完成。 |  |  | 21.4 | [5 empty] | 福州市城乡建设发展总公司 | 傅木森，总经理13809551120 | 郭靖，项目经理，13850176327 | 城投集团 | 林涛 | 杨新坚 | 在建 |  | 投资
388 | 福州北站改扩建工程安置地D地块（安置房） | 否 | 否 |  | 否 | 旧屋区改造及保障房 | 晋安区 |  | 项目征地面积75295.1㎡，用地面积：59835.87㎡；总建筑面积228787.1㎡,由14栋13～34层主楼及4层配套商场、1栋3层幼儿园、1层地下室组成，每栋主楼配备客梯兼无障碍担架梯和客梯兼消防电梯、商场配备无机房电梯，共计43台电梯；容积率3.29，其中地上建筑面积约197362.2㎡，地下建筑面积31424.9㎡，住宅套数2183套，建筑最高98.9米。 | 2014-2018 | 98781 |  | 98781 | [6 empty] | 70000 | 1#-8#楼已落架，现进行人货梯收口；9#-14#楼地下室完成60%，主体结构完成10%。 | 13000 | 四季度1#-8#楼竣工验收；9#-14#楼主体结构完成，砌体完成。 |  |  | 90 | [5 empty] | 福州市城乡建设发展总公司 | 傅木森，总经理13809551120 | 郭靖，项目经理，13850176327 | 城投集团 | 林涛 | 杨新坚 | 在建 |  | 投资 | 是
389 | 福州火车北站改扩工程安置地G地块（安置房） | 否 | 否 |  | 否 | 旧屋区改造及保障房 | 晋安区 |  | 征地面积95.5亩，用地面积72.4亩；总建筑面积约183700㎡,由12栋主楼、一栋幼儿园及一层连体地下室组成，容积率3.29，其中地上建筑面积约158600㎡，地下建筑面积25100㎡，住宅面积150800㎡，住宅套数1710套，层数为22层到33层，建筑最高96米。 | 2015-2018 | 78710 |  | 15742 | 62968 | [5 empty] | 29500 | A区主体结构全部完成；B区主体结构完成成30%。 | 20000 | 一季度A区内墙粉刷全部完成，B区主体结构工程完成至60%；二季度A区门窗框、扇安装全部完成；外墙涂料粉刷全部完成B区主体结构工程完成余下的40%；三季度A区外架、人货梯全部拆除，B区装饰装修工程完成至40%；四季度A区单体竣工验收；景观绿化工程完成90%，B区装饰装修工程完成至70%。 |  | 12 | 72 | 72 |  |  |  |  | 福州市城乡建设发展总公司 | 傅木森，总经理13809551120 | 陈昆，项目经理，18759169657 | 城投集团 | 林涛 | 杨新坚 | 在建 |  | 投资 | 是
390 | 霞境新城 | 2016在建 | 在建 | 是 | 否 | 旧屋区改造及保障房 | 仓山区 | 建新镇霞镜村、建平村 | 项目由三区、四区、六区、八区、九区5个区组成，总用地425亩，实用地260亩，容积率2，总建筑面积40万㎡，共36栋住宅楼，计3844套，其中安置房3424套、公租房420套，1栋电台办公楼1.45万㎡。 | 2014-2018 | 352000 |  | 352000 |  |  |  |  | 国有独资 | 其他 | 12000 | 三区5#-7#楼和四区18#-27#桩基施工。规划受限高问题未解决，暂缓施工。 | 80000 | 一到四季度：1、一区（102、103台工程处技术用房）主体结构封顶；2、三区主体结构施工；3、四区主体结构施工；4、六区、八地下室施工完成。 |  |  | 475.1 | [5 empty] | 福州市建设发展集团有限公司 | 华大和总经理87911395（办） | 郭婷婷87277280（办） | 城投集团 | 林涛 | 杨新坚 | 在建 |  | 投资
391 | 东升新城（万里星辰） | 2016在建 | 计划新开 | 否 | 否 | 旧屋区改造及保障房 | 仓山区 | 东升村 | 总用地面积54.9亩，实用地41.5亩，容积率2.41，建设13栋(14-15F)住宅楼，总建筑面积7.9万㎡，755套安置房。 | 2015-2018 | 99000 |  | 99000 |  |  |  |  | 国有独资 | 其他 | 12676 | 三区封顶，一区桩基施工。 | 80000 | 一季度三区附属及绿化施工，一区地下室开挖及施工；二季度三区附属及绿化施工，一区地下室施工至正负0；三季度三区附属及绿化施工，一区施工至结构四层；四季度三区单体竣工，一区主体结构封顶。 |  |  | 54.9 | [5 empty] | 福州市建设发展集团有限公司 | 华大和总经理87911396（办） | 郭婷婷87277281（办） | 城投集团 | 林涛 | 杨新坚 | 在建 |  | 投资 | 是
392 | 东山丽园 | 2016在建 | 计划新开 | 否 | 否 | 旧屋区改造及保障房 | 晋安区 | 鼓山镇 | 总建筑总面积12.57万㎡、建设8栋住宅楼（26-33层）、计1776套(公租房1486套、廉租房290套)。 | 2015-2018 | 100103 |  | 100103 |  |  |  |  | 国有独资 | 其他 | 20000 | 2#、3#、5#、8#、9#楼地下室底板施工，1#、6#、7#楼土方开挖。 | 10000 | 一季度地下室封顶；二季度施工至结构十层；三季度施工至结构二十二层；四季度主体结构封顶。 |  |  | 49.5 | [5 empty] | 福州市坤鸿房地产开发有限公司 | 李勇经理63507155（办） | 张晖18650350158 | 城投集团 | 林涛 | 杨新坚 | 在建 |  | 投资
393 | 洪塘新城 | 2016在建 | 否 | 否 | 否 | 旧屋区改造及保障房 | 仓山区 | 洪塘村 | 总用地93.76亩，实用地93.28亩，容积率2.45，总建筑面积17.6万㎡，共12栋住宅楼（18F-33F）,计1582套安置房，配建一所三层幼儿园3340㎡、配套商业楼8378㎡，及社区活动中心800㎡。 | 2015-2018 | 110000 |  | 110000 |  |  |  |  | 国有独资 | 其他 | 25000 | 1、一期：1038套（1#、2#、6#-11#楼）单体竣工。 2、二期：544套（3#-5#楼、12#楼）主体施工。 | 108700 | 一季度一期1、2、6-11#楼竣工，二期3-5、12#楼结构封顶。二季度二期3-5、12#楼外墙真石漆施工。三季度二期3-5、12#楼落架。四季度一期1、2、6-11#楼达到交房条件。二期3-5、12#楼单体竣工。 |  |  | 93.76 | [5 empty] | 福州市建设发展集团有限公司 | 华大和总经理87911396（办） | 郭婷婷87277280（办） | 城投集团 | 林涛 | 杨新坚 | 在建 |  | 投资 | 是
394 | 葛屿新苑安置房及周边配套道路 |  |  |  |  | 旧屋区改造及保障房 | 仓山区 | 葛屿村 | 项目总用地121亩，实用地95亩，容积率2.75，建筑面积21万㎡，共8栋住宅楼（28F-30F），计1720套安置房，配建2栋配套用房（1栋5层1.6万㎡配套房，1栋5层0.3万㎡社区服务中心）；葛屿新苑配套道路北起洪榕路，南止金环路，长270.5米，宽24米。 |  | 126100 | [8 empty] | 111375 | 一期室内外装修；二期封顶装修。周边配套道路的半副路为国有地，统建办征收。半副由我司征收，由我司征收的半副3月底才明确征收方，所以征地进度偏慢。 | 7500 | 安置房一、二期通过消防验收并具备交房条件；周边配套道路完工。 |  | 12 | [6 empty] | 福州市房地产开发总公司、福州市市政建设开发有限公司 |  |  | 城投集团 | 林涛 | 杨新坚 | 在建
395 | 晋安新城鹤林片区横屿组团安置房一、二、三期 |  |  |  |  | 旧屋区改造及保障房 | 晋安区 |  | 一期A：建筑总面积153389.4㎡（地下室面积21917.7㎡，地上建筑面积131471.7㎡），配套商业建筑面积2968.6㎡，公共服务设施建筑面积1739.1㎡，共10栋，1580户，机动车位数568个，非机动车位数3130个，建筑密度17.6%，容积率3.5，绿地率30%。 二期：用地面积89.46亩，建筑总面积205868㎡，共12栋，2062户，31-33层，建筑密度15.87%，容积率3.475，绿地率30%。 三期A：用地面积56.13亩，建筑面积160970㎡，地下建筑面积28741.6㎡，9栋33层，容积率3.475，密度15.87，绿地率30%。 | 2014-2019 | 51000 | 1 | [7 empty] | 38400 | 一期A：单体基本完成，室外开始回土方，及室外管线工程开始同步施工；二期：已施工5栋楼年底竣工；三期A：单体落架完成，室外总体施工。 | 12000 | 1#、4#-7#、11#、12#楼地下室顶板施工完成。 | [8 empty] | 福州市城乡建设发展总公司 |  |  | 城投集团 | 林涛 | 杨新坚 | 在建
396 | 金凤新苑 |  |  |  |  | 旧屋区改造及保障房 | 仓山 | 建新镇 | 项目由一、二期组成，总用地131.22亩，实用地115亩，容积率2.346，总建筑面积22万㎡，上部建筑面积18万㎡，地下室3.94万㎡，共15栋住宅楼(17-28F)，计2058套，其中395套公租房，1663套安置房。商业配套用房5324.08㎡。 |  | 50000 | [8 empty] | 87618 | 一期2#—5#楼、10#-13#楼室外总体工程施工，二期正在桩基施工。 | 10000 | 一期具备交房条件；二期主体结构施工。 |  | 12 | [6 empty] | 福州市建设发展集团有限公司 |  |  | 城投集团 | 林涛 | 杨新坚 | 在建
397 | 潘墩新城 |  |  |  |  | 旧屋区改造及保障房 | 仓山区 | 城门镇潘墩村 | 项目包括五区，总用地261.89亩，实用地245.84亩，容积率1.92，共建50栋住宅楼(9-16F)，建筑面积31.49万㎡，计3201套安置房，商业配套5048.36㎡，配建一座幼儿园3200㎡。 |  | 205000 | [8 empty] | 210209 | 一二区已通过消防验收；幼儿园已建成，三区4#-8#楼桩机已进场；四区准备报消防验收，正在绿化景观扫尾；五区1#-18#楼正在落架。 | 10000 | 一、二、四、五区具备交房条件；三区主体结构施工 |  | 12 | [6 empty] | 福州市建设发展集团有限公司 |  |  | 城投集团 | 林涛 | 杨新坚 | 在建
398 | 黄山新城 |  |  |  |  | 旧屋区改造及保障房 | 仓山区 | 城门镇黄山村 | 项目包括三区，总用地198.92亩，实用地170.81亩，容积率1.86，总建筑面积23万㎡（其中计容建筑面积20.8万㎡，地下建筑面积2.2万㎡）共建40栋住宅楼(8F-14F)，计2004套安置房，配建1栋商业配套楼（5F）1万㎡，一座幼儿园3200㎡。 |  | 123100 | [8 empty] | 91422 | 一区17、18#楼封顶装修、20-28#楼及幼儿园正在砌体施工，二区5、7#楼正在落架、三区1-5#楼进入主体结构施工；其余楼栋已落架。 | 10000 | 一区、二区具备交房条件；三区完成单体竣工验收。 |  | 12 | [6 empty] | 福州市建设发展集团有限公司 |  |  | 城投集团 | 林涛 | 杨新坚 | 在建
399 | 逾期回迁安置房提速项目 |  |  |  |  | 旧屋区改造及保障房 | 晋安区、台江区 | 新店镇、新港街道 | 新店溪综合整治工程安置房：用地面积17173.6㎡，总建筑面积73527.12㎡, 由4栋32～33层主楼及1层地下室组成，每栋主楼配备9台电梯，容积率3.58。 浮村新城一区1~5#：实用地84.95亩，容积率2.73，上部建筑面积16.44万㎡，地下室2.26万㎡，共9栋15-33F住宅楼，计1346套安置房，配套一所幼儿园。 柔远雅苑：总用地57.5亩，实用地44.8亩，容积率为2.38，总建筑面积7.88万㎡，共6栋16-18F住宅楼，计608套安置房。商业配套用房6333㎡，配建一所幼儿园3500㎡。 上渡新苑二三区：总用地36.2亩，实用地29.44亩，容积率2.0，上部建筑面积 3.408万㎡，地下室0.6万㎡,共5栋14-15F住宅楼，计377套安置房。 盖山新苑：实用地面积53.6亩，容积率2.45，上部建筑面积87516.15㎡，地下室25496.55㎡，共11栋16-30F住宅楼，计1226套（公租房764套、安置房462套），配建商业2200㎡及公共设施1660㎡。 秀峰雅苑：总用地33.56亩，实用地28.18亩，总建筑面积为约6万㎡（配套商业用房2995.2㎡，配套服务用房895㎡），容积率2.78，共4栋22-28F楼，安置房544套。 |  | 282000 | [8 empty] | 169575 | 新店溪综合整治工程安置房：主体结构至32层，砌体至20层。 浮村新城一区1~5#：706套（1-5#楼及幼儿园）住宅楼桩基已完成，幼儿园尚无法开工。 柔远雅苑：C地块地下室结构施工，A地块桩基施工，B地块桩基施工完成72%。 上渡新苑二三区：上渡二区室内外装修，三区场地平整。 盖山新苑：已开工2栋（392套公租房），其中7#、8#楼二次装修已完成；1#、4#、2#、5#楼桩基完成，3#、6#、9#、10#、11#楼准备复工。 秀峰雅苑：1#-4#楼桩基施工。 | 50200 | 新店溪综合整治工程安置房：室内外装修装饰完成80%，落架完成。 浮村新城一区1~5#：1-5#楼结构封顶并进入装修。 柔远雅苑：C地块的主体结构封项；A、B地块的主体结构施工。 上渡新苑二三区：二区通过消防验收竣工并具备交房条件；三区主体结构施工。 盖山新苑：地下室结构施工完成，进入主体结构施工。（如规划总平审批推迟，节点工期相应推迟） 秀峰雅苑：12月落架。 | [8 empty] | 福州市城乡建设发展总公司、福州市建设发展集团有限公司 |  |  | 城投集团 | 林涛 | 杨新坚 | 在建
400 | 晋安区逾期回迁安置房（公益雅苑、战峰雅苑、鹤林新区二期） |  |  |  |  | 旧屋区改造及保障房 | 鼓楼区、晋安区 |  | 公益雅苑总用地7.1亩，实用地6.9亩，容积率1.953，总建筑面积1.15万㎡,2栋10F住宅楼，计95套安置房。战峰雅苑总用地79.78亩，实用地60.78亩，容积率2.9，总建筑面积13.7万㎡，共8栋28-31F住宅楼及1栋幼儿园，共计1279套安置房。鹤林新城二期总用地36.43亩，实用地28.16亩。总建面约6万㎡，住宅面积4.8万㎡，共5栋18F住宅楼，计578套安置房。配建一栋4F商业办公楼。 |  | 104000 | [8 empty] | 75990 | 公益雅苑1、2#楼正在室内外装修；战峰雅苑正在室内外装修；鹤林二期正在室外附属工程施工。 | 9000 | 12月竣工并具备交房条件。 |  | 12 | [6 empty] | 福州市建设发展集团有限公司 |  |  | 城投集团 | 林涛 | 杨新坚 | 在建
401 | 江边新苑二区 | 是 | 是 | 是 | 是 | 旧屋区改造及保障房 | 仓山区 | 盖山镇 江边村 | 保障房，总用地面积28亩，实用地面积18亩，总建筑面积3.02万㎡。 | 2014-2018 | 24700 |  | 24700 |  |  |  |  | 国有独资 | 否 | 26363 | 内外装修。 | 2000 | 内外装修、附属配套工程施工。 |  |  | 28 | [5 empty] | 福州新区开发投资集团有限公司 | 吴正颜、总经理38720988 | 李学准总经理助理 | 新区集团 | 林涛 | 胡振杰 | 在建 |  | 投资 | 是
402 | 清富新城一区 | 是 | 是 | 是 | 是 | 旧屋区改造及保障房 | 仓山区 | 城门镇清富村 | 保障房，总用地面积43.75亩，实用地面积43.75亩，总建筑面积10.3万㎡。 | 2014-2018 | 59838 |  | 59838 |  |  |  |  | 国有独资 | 否 | 51600 | 4栋主体结构封顶，3栋内外装修。 | 10000 | 内外装修、附属配套工程施工。 |  |  | 44 | [5 empty] | 福州新区开发投资集团有限公司 | 吴正颜、总经理38720988 | 李学准总经理助理38723508 | 新区集团 | 林涛 | 胡振杰 | 在建 |  | 投资 | 是
403 | 浦口新城 | 是 | 是 | 是 | 是 | 旧屋区改造及保障房 | 仓山区 | 城门镇浦口村 | 保障房，总用地面积155亩，实用地面积125亩，总建筑面积19.3万㎡。 | 2014-2018 | 114794 |  | 114794 |  |  |  |  | 国有独资 | 否 | 104718 | 内外装修。 | 10000 | 内外装修、附属配套工程施工。 |  |  | 155 | [5 empty] | 福州新区开发投资集团有限公司 | 吴正颜、总经理38720988 | 李学准总经理助理38723508 | 新区集团 | 林涛 | 胡振杰 | 在建 |  | 投资 | 是
404 | 湖滨北苑 | 是 | 是 | 是 | 是 | 旧屋区改造及保障房 | 仓山区 | 城门镇安平村 | 保障房，总用地面积41.2亩，实用地面积31.06亩，总建筑面积6.07万㎡。 | 2016-2019 | 39360 |  | 39360 |  |  |  |  | 国有独资 | 否 | 28169 | 桩基施工。 | 10000 | 主体施工。 |  |  | 41 | [5 empty] | 福州新区开发投资集团有限公司 | 吴吴正颜、总经理38720988 | 李学准总经理助理38723508 | 新区集团 | 林涛 | 胡振杰 | 在建 |  | 投资
405 | 后坂新城四区 | 是 | 是 | 是 | 是 | 旧屋区改造及保障房 | 仓山区 | 城门镇屿宅村 | 保障房，总用地面积70.21亩，实用地面积48.2亩，总建筑面积8.6万㎡。 | 2014-2018 | 96653 |  | 96653 |  |  |  |  | 国有独资 | 否 | 83945 | 内外装修。 | 13000 | 内外装修、附属配套工程施工。 |  |  | 70 | [5 empty] | 福州新区开发投资集团有限公司 | 吴正颜、总经理38720988 | 李学准总经理助理38723508 | 新区集团 | 林涛 | 胡振杰 | 在建 |  | 投资 | 是
| 旅游 | [7 empty] | 12 | 项 | 2730513 | [8 empty] | 794945 |  | 495000
406 | 晋安福州鼓岭鹅鼻旅游度假项目 | 2016在建 | 是 | 是 | 否 | 旅游 | 晋安区 | 宦溪镇 | 占地面积约1200亩，总建筑面积约46万㎡，建设多功能休闲商务园区，以及旅游接待中心、文化活动中心、高端养生疗养院等配套设施。 | 2015-2022 | 210000 | 0 | 210000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 否 | 108000 | 一期项目完工，二期项目征地、交地、动建。 | 52000 | 一期计划17年竣工，二期在建，三期启动建设。 |  | 12部分 | 137.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 世茂集团 | 郑璟威18606932725 | 郑璟威18606932725 | 晋安区 | 张定锋 | 郑勇 | 在建 |  | 社会 | 是
407 | 闽安历史文化名村一期工程（含拆迁工程） | 前期预备 | 前期预备 |  | 是 | 旅游 | 马尾 | 亭江镇 | 占地面积342.3亩，建筑面积15792㎡。建设内容为一环七点，即104国道、草尾街、桥头街、城里街所形成的旅游环线以及北段城墙节点、梆鼓楼节点、游客中心节点、博物馆节点、贡船浦节点、三宝池节点、协台衙门节点等，先期进行拆迁工作。 | 2016-2020 | 48600 | 48600 | [5 empty] | 国有独资 | 其他 | 500 | 完成部分拆迁。 | 18000 | 完成大部分拆迁并部分景点建设。 |  |  | 342.3 | 342.3 |  |  |  |  | 马尾区房地产开发公司 | 张庆勇总经理13960856669 | 张庆勇13960856669 | 马尾区 | 陈曾勇 | 陈晔 | 在建 |  | 社会 | 是
408 | 马尾·中国船政文化城一期 |  | 在建 |  | 是 | 旅游 | 马尾区 | 马尾镇 | 占地428.84亩，新建船政文化创意园、格致园、改造马限山人防隧洞以及道路、给排水、电力、绿化景观等配套工程，总建筑面积81903㎡。 | 2014-2022 | 181913 | 181913 | [5 empty] | 国有独资 | 其他 | 10800 | 完成船政衙门及学堂复建工程等。 | 100000 | 完成拆迁，开始基础设施和部分项目建设。 |  |  | 428.8 | 428.8 |  |  |  |  | 福建船政文化保护开发有限公司 |  | 林晓13405969965 | 马尾区 | 陈曾勇 | 陈晔 | 在建 |  | 社会 |  |  | 是
409 | 南湖生态园项目 |  |  | 否 | 否 | 旅游 | 福清市 | 江阴镇 | 拟利用现有6805亩土地，划分为旅游服务区、核心渔业区、渔业观光体验区、渔趣体验区、南湖水世界、度假养生渔村六大功能区，打造国家4A级旅游景点、全国休闲渔业旅游示范点和海峡西岸经济区最大最具特色的休闲观光农业产业示范基地。 | 2016-2031 | 360000 | 0 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其他 | 100000 | 已完成了土地开发、道路系统、排水排涝系统、输水供水系统、输电系统、管理房系统、配套区填方造地等建设。配套区地上各种建筑和地下各种管网，整个基地硬件基础设施建设也都基本完成。 | 6000 | 一到四季度完成大型施工便道、养殖池全面清池整理、景区详规设计、项目环境评估报告、动建环湖岸路等，继续完成项目内属周边村民原开垦的自有地受转使用权，全区主道路绿化工程等。 | 1 |  | 6805 | 6805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福建福州南湖生态农业开发有限公司 | 魏昌评江阴镇党委委员、副镇长13960737535 | 曾龙福江阴镇司法所副所长13075929709 王坚15960121390 | 福清市 | 张帆 | 李春 | 在建 |  | 社会
410 | 福清东壁岛滨海旅游度假区项目 | 2016在建 | 2016在建 | 是 | 是 | 旅游 | 福清市 | 龙田镇 | 建筑面积20.77万㎡，建设渔人码头商业区、酒店等旅游度假服务区旅游休闲文化片区、海水温泉SPA会所、游客中心、黄官岛游艇俱乐部、游艇码头和游艇泊位、九使山文化公园、五星级酒店、滨海浴场、商业渔人码头、海底水族馆。 | 2012-2018 | 125000 | [8 empty] | 40000 | 黄官岛基本建成；戚继光抗倭寇影视基地之一和九使山公园的景区道路及基础设施配套已完成；“印象东壁”影视城海底地质勘探工作完成。正在施工建设的工程包括：五星级酒店、海水温泉会所、商务休闲中心、黄官岛黄金海岸和海上乐园、九使山文化公园、滨海浴场、山利村美丽乡村商业渔人码头等景观及配套项目。 | 30000 | “印象东壁”影视城一季度完成基础设施建设，二季度完成主体建设，三季度完成内外装修。温泉酒店一至三季度内外装修。山利村民俗馆一季度完成基础设施建设，二季度完成主体建设，三季度完成内外装修。山利村余水知欢民宿和乡村景观配套一季度完成余水知欢民宿的外主面改造，二季度完成余水知观民宿内部改造，三季度完成乡村游景观配套。 |  | 10 | [6 empty] | 龙昇旅游开发集团有限公司 | 余芳总经理13859077666，王丁锋主任85780848，13788882621，23151312@qq.com | 余芳13859077666 | 福清市 | 张帆 | 李春 | 在建 |  | 社会 | 是 | 是 | 是 |  | 125000 | 0 | 20000 | 10000 | 福清市 | 无 | 10
411 | 福清永鸿文化旅游城 | 2016在建 | 2016在建 | 是 | 是 | 旅游 | 福清市 | 海口镇 | 项目规划建设用地约530亩，分两期建设，一期主要建设温泉酒店、影剧院、动漫城及文创办公区等；二期主要建设主题文化游乐园，区内分为“水世界”及“陆世界”两个区域，配有标志性主题建筑、游乐设施等。 | 2014-2017 | 90000 |  | 90000 |  |  |  |  | 民营独资 | 否 | 60000 | 自2014年动工至今，一期项目的影剧院、温泉酒店、动漫城、文创园等建筑主体已封顶，现进行内外装饰、综合管线施工、道路及景观绿化等设施建设；二期主题文化游乐园项目现已完成土地招拍工作。 | 26000 | 一季度到四季度完成一期项目的酒店、影剧院、动漫城建设；二期项目部分游乐园试营业。 |  | 12 | 530 | 250 | 100 | 100 |  |  | 福建永鸿集团 | 孙晓谊（总经理）18850222222 | 李静（副总）18859199933 | 福清市 | 张帆 | 李春 | 在建 |  | 社会 | 是
412 | 闽侯八闽文化旅游项目 | 是 | 是 | 是 | 否 | 旅游 | 闽侯县 | 竹岐乡 | 占地面积约1100亩，总建筑面积约100万㎡，文化旅游商业街为主，建有城门楼、广场、衙门、城隍庙、文庙、牌坊、古戏台、宾馆、酒店、客栈、古民居、主题公园、文化长廊、博物馆等。 | 2014-2019 | 930000 | 0 | 830000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其它 | 90000 | 城门楼、酒店地块桩基施工。 | 150000 | 一到四季度城门楼内装饰施工基本完成，南北广场施工完成，酒店区域外墙装饰施工完成。 |  |  | 1117.36 | 0 | 456.81 | 0 | 0 | 0 | 福建同元龙旺文化古镇旅游开发有限公司 | 薛小青,副总经理；0591-22995555-8808;13960978666；xuexiaoqing@fjlongwang.com | 薛常明,董事长助理；0591-22995555-8805；13959181644；462667968@qq.com | 闽侯县 | 林颖 | 王绍知 | 在建 |  | 社会 | 是 | 是 |  |  | 500000 | 430000 | 100000 | 50000 | 闽侯县 | 无 | 无
413 | 福州光明旅游温泉小镇 | 是 | 是 | 是 | 否 | 旅游 | 闽侯县 | 荆溪镇 | 项目规划面积813.3亩，总建筑面积约88万㎡。以福州“中国温泉之都”为品牌依托，以温泉为资源特色，以“都市后花园园林生态温泉”为主题，突出“东南亚风情异域文化特色”，建设成为一个集风情商售、温泉养生、休闲度假、商务会议、康体娱乐等多功能于一体的全新特色主题温泉旅游度假项目。 | 2013-2022 | 380000 | 0 | 280000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其它 | 109000 | 洗浴区开业；A1地块一区1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#主体施工。 | 50000 | 一到四季度温泉酒店1#楼室外装修完成并开业，A1居住用地项目砌体及构件、内外墙粉刷完成60%，A1商业用地项目综合体主体完成，SOHO部分主体完成。 |  |  | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福建澳翔旅游发展有限公司 | 胡荣翔0591-87553098 | 程伟13809533610 | 闽侯县 | 林颖 | 王绍知 | 在建 |  | 社会 | 是
414 | 连江贵安新天地二期公共配套项目 | 2016在建 | 在建 | 是 | 否 | 旅游 | 连江县 | 潘渡乡 | 建设青山年儿童体验中心、儿童嬉戏世界、青少年益智活动区、极地馆、群众体育运动公园、温泉旅游设施、潘溪医院、夕阳红养老村、地震灾害搬迁安置小区以及相关配套设施。 | 2014-2017 | 240000 |  | 23000 |  |  |  |  | 民营独资 | 其他 | 200000 | 扩展公园设备安装及绿化工程施工，省立医院贵安门诊部主体结构施工，溪利安置小区主体完工。 | 40000 | 一、二季度：完成扩展公园设备安装及绿化工程施工、省立医院贵安门诊部主体结构施工、进行地震灾害搬迁安置小区主体建设；三、四季度：省立医院贵安门诊部完工，地震灾害搬迁安置小区竣工扫尾。 |  | 12 | [6 empty] | 福建欢乐天地置业有限责任公司 |  | 蔡金忠18559857938 | 连江县 | 郑立敏 | 林恒增 | 在建 |  | 社会 | 是 | 是 |  |  | 200000 | 40000 | 70000 | -30000 | 连江县 | 无 | 12
415 | 琯头龙沙丘旦生态旅游项目 | 2016在建 | 在建 | 是 | 是 | 旅游 | 连江县 | 琯头镇 | 总占地约1500亩，核心区总面积867亩，海岸线长达3公里，拟开发成集滨海休闲度假、生态农业观光等功能于一体的大型综合性旅游度假村。 | 2014-2018 | 60000 | [8 empty] | 52000 | 游客服务中心已基本完成建设。 | 5000 | 一、二季度星级酒店及配套服务设施动工建设；三、四季度酒店及配套服务设施基础工程建设；。 | [8 empty] | 福建东方新天地投资发展有限公司 |  |  | 连江县 | 郑立敏 | 林恒增 | 在建 |  | 社会
416 | 嵩口休闲旅游特色小镇（含千年古渡口） | 2016在建 | 是 |  | 否 | 旅游 | 永泰县 | 嵩口镇 | 改善提升历史文化名镇一期核心游道节点景观工程，进行游步道的贯通，重点打造“千年墟市”与“深山灯港”，提升“斜阳院巷”与“老街商铺”；建设壅水坝，恢复樟溪“滨水景观”。配套建设游客服务中心、停车场、古民居民宿区、农家乐、竹蓬营地、寨堡酒店等基础设施，培育植入有文化内涵的旅游业态。 | 2015-2018 | 40000 |  | 40000 |  |  |  |  | 民营独资 | 其他 | 14603 | 完成元幹公园建设，村部修缮、停车场、廊道、3A公厕、一米格子餐厅等工程。 完成旧食品厂重建主体工程封顶、供销社旧炊食店、棉布店、百货店外立面修复工程。 | 13000 | 建设壅水坝，恢复樟溪“滨水景观”。配套建设停车场、古民居民宿区、农家乐、竹蓬营地、旅游公厕等基础设施。实施花化绿化景观工程，打造“一村一品一特色”，实现以点带面。实施镇区白改黑、二期杆线下地项目，深山灯港（永久灯）完成设计。完成主体加固、立面修复工程。 |  |  | 28.8 | 28.8 | 无 | 无 | 无 | 无 | 嵩口镇 |  |  | 永泰县 | 雷连鸣 | 关瑞祺 | 在建 |  | 社会
417 | 永泰青云山北溪-天池景区建设项目 | 2016在建 | 是 |  | 否 | 旅游 | 永泰县 | 岭路乡 | 一期（已完成）主要包括旅游综合服务中心、旅游专用公路、景区入口服务区、天池草场、七彩瀑谷、红河谷、翡翠谷、云中圣境、高山帐篷基地、蛋居酒店、大型购物中心、红河谷漂流、高山风筝嘉年华、演艺广场、通天缆车等生态旅游区域。 二期主要包括：云中圣境、云端天池（天池草场）、云间峡谷的提质增效提升改造；成草皮酒店、蛋居二期、风情木屋、景区主入口服务中心、天池游客集散服务中心、峡谷主入口旅游集散服务中心、云海步坪森林旅游休闲度假区、天籁小镇、云上悬崖旅游休闲度假区开发建设。按照5A级旅游景区及国家生态旅游示范区的标准，完善交通、水、电、电信、邮政等配套设施。 | 2015-2020 | 65000 | [6 empty] | 民营独资 | 其他 | 10042 | 1、完成二期项目可研及设计方案等前置技术评价工作，报批工作：省林业厅已组织专家评审通过生物多样性评价，正申报林地征占用审批。2、征地拆迁 云顶景区二期共需征地65亩，截止目前，尚未进行实质性征地。3、“云间峡谷”改造提升（新建峡谷回环栈道）主体工程完成。开工建设峡谷吊桥和峡谷旅游公厕。云端天池（天池草场）：正实施天池草场安全防护网安装建设工程。4、露营基地改造提升：完成草皮酒店全面已完成、并交付使用。露营餐饮区服务区全面完工，并投入使用。 | 5000 | 一季度完成云瑞天池提升改造项目防护网工程，开工建设步道。二季度云瑞天池提升改造项目步道建设完成50%，开工并完成景区建设50%进度；开工建设景区主入口形象大门改造，扩建云中圣境观景平台项目。三季度全面完成云瑞天池提升改造项目；景区主入口形象大门改造和扩建观景平台项目完成70%进度，完成天池游客集散服务中心项目可研及项目报备手续。四季度全面完成景区主入口形象大门改造和扩建观景平台项目；动工建设天池游客集散服务中心项目。 |  |  | 68 | 68 |  |  | 无 | 无 | 易达（福建）旅游集团有限公司 |  | 郑巧明13809536556 | 永泰县 | 雷连鸣 | 张忠 | 在建 |  | 社会 |  | 是 |  |  | 65000 | 0 | 5000 | 0 | 永泰县 | 无 | 无
| 文化创意产业 | [7 empty] | 3 | 项 | 450000 | [8 empty] | 232000 |  | 123000
418 | 长乐海西网龙创意产业园项目 | 2016在建 | 在建 | 是 | 是 | 文化创意产业 | 长乐市 | 湖南镇 文岭镇 | 总建筑面积约20万㎡，建设AI（智能终端研发平台）、91卡通互动、数字出版、互动娱乐园、城市综合配套、酒店、人才教育基地及生态文化旅游等。 | 2015-2018 | 90000 | 0 | 60000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其它 | 10000 | C地块部份(48.8亩)建筑工程部分已投用；H地块(101.29亩)正在土地平整和办理规划许可；F地块(450亩)正在交地。 | 48000 | 一季度C地块建成，二至四季度完成H地块各项建设手续报批及F地块的交地工作。 |  |  | 1650 | 1065 | 500 | 200 |  |  | 长乐网龙网络有限公司 | 张浩宇18650751299 | 王政军13959180038，596463930@qq.com | 长乐市 | 蔡劲松 | 罗蜀榕 | 在建 |  | 社会 |  | 是 | 是 |  | 90000 | 0 | 5000 | 43000 | 长乐市 | 无 | 无
419 | 闽侯海峡传媒港 | 是 | 是 | 是 | 否 | 文化创意产业 | 闽侯县 | 甘蔗街道 | 总建筑面积63万㎡，主要包括报业集团产业总部、海内外媒体产业交流中心、海峡传媒博物馆、网络媒体产业总部、海峡新媒体孵化中心、海峡全媒体制播中心、海峡数字资讯研发中心、城市公众服务平台总部、电子商务产业中心、动漫网游研发中心、大数据处理与研究中心、海峡文化产业投资基金总部、海峡文化产权交易所、传媒人才实训基地、两岸传媒研究中心、创意精品馆、动漫体验城、数码生活馆、文创会所、艺术名人堂、传媒与广告人之家等。 | 2014-2018 | 280000 | 0 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国有独资 | 其它 | 195000 | A1地块：1、2、3、5、6#楼结构封顶、内、外装饰；A2地块：结构封顶、砖砌体副楼，外墙玻璃幕墙装饰盖以及封胶，内墙装饰、水电安装，屋顶钢架安装完成；B地块总平初审已通过. | 50000 | A1地块：1、2、3、5、6#楼内外装饰；A2地块基本建成；B地块主体施工。 |  |  | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福建日报报业集团 | 彭勇健处长13600809461 | 彭勇健处长13600809461 | 闽侯县 | 林颖 | 王绍知 | 在建 |  | 社会 | 是
420 | 德力动漫 | 2016计划新开工 | 计划新开工 | 是 | 是 | 文化创意产业 | 连江县 | 敖江镇 | 建设厂房4.5万㎡，从事电子游戏产品研发、生产、销售。 | 2016-2019 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其他 | 27000 | 1、完成多层（5#-19#楼）地下室基础建设。 | 25000 | 一季度完成三期（5#-12#楼）地下室结构主体建设；二季度完成二期1#楼基础施工建设及13#-17#楼层地下室基础施工；三、四季度：完成5#8#楼结构封顶及13#17楼地下室主体结构施工建设。 |  |  | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福建德力动漫文化投资有限公司 | 庄后坡13558055666 | 林瑞光 13506971920 | 连江县 | 郑立敏 | 陈建平 | 在建 |  | 服外
| 计划新开工 | [7 empty] | 246 | 项 | 40489365.12 | [8 empty] | 1990218.37 |  | 9439406
| 农林水利 | [7 empty] | 15 | 项 | 1445692 | [8 empty] | 8500 |  | 304000
421 | 星源农牧80亩现代工厂化食用菌生产项目 |  |  | 否 | 否 | 农林水利 | 福清市 | 龙山街道 | 总占地面积80亩，总建筑面积6.45万㎡。其中菌菇车间5万㎡，发酵隧道4条；包装车间2000㎡；菌种车间（制作、培育、灭菌、冷却）8000㎡；冷藏车间3000m³；其他附属用房1500㎡。 | 2017 | 30000 |  | 30000 |  |  |  |  | 民营独资 | 否 | 1000 | 已征地约45亩。 | 20000 | 一季度力争完成所有征地，二三季度开工；四季度主体部分竣工。 | 6 | 12 | 80亩 | [5 empty] | 福建省星源农牧科技股份有限公司 | 吴飞龙 | 15960125133 | 福清市 | 张帆 | 严可仕 | 计划新开工 |  | 农业
422 | 长乐外文武垦区围海造地工程 | 预备前期 | 预备前期 | 是 | 是 | 农林水利 | 长乐市 | 文武砂镇 江田镇 | 形成16575万亩陆地及滞泄洪区，其中2米高程以上5000亩，2米高程以下11575亩。 | 2017-2019 | 298700 | 0 | 298700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国有独资 | 其它 | 0 | 3块出让宗地出让方案待批复后即可发布出让公告。福州新区总体规划与海湾新城控规衔接问题，市政府已行文呈报福州市政府协调解决。已启动漳江大道、营滨东路工程招投标等工作。 | 55000 | 一季度完成华润·滨海城（外文武垦区）规划修编；二季度完成750亩用海指标的审批；三季度完成750亩的填海工程；四季度完成750亩的填海工程。 | 5 |  | 4801 |  | 2441 |  | 7979 | 7979 | 长乐市外文武垦区开发建设有限公司 | 陈少乐15396095181 | 蔡义飞13665088811、1582613693@qq.com | 长乐市 | 蔡劲松 | 严可仕 | 计划新开工 |  | 农业 |  | 是 |  | 是 | 298700 | 0 | 0 | 55000 | 长乐市 | 无 | 无
423 | 闽侯县鸿尾乡岚口桥至凤仪桥两岸互堤工程 | 新申报 | 否 | 否 | 否 | 农林水利 | 闽侯县 | 鸿尾乡 | 包括新建堤防、原河道清淤整治及配套的景观工程、桥涵工程和排涝站。河道整治总长9.084km，其中：穆源溪河道整治4.329km，防洪堤1.533km，护岸2.802km，滞洪区9块，面积1.493k㎡；榜上溪河道整治0.961km；沙里溪河道整治0.901km；上际溪河道整治0.984km；大模溪河道整治0.603km；磨里溪河道整治1.306km；金沙泵站装机3200kw；滚水坝1座，跌水24座，桥涵11座，排水涵管44座。 | 2017-2019 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国有独资 | 其它 | 0 | 完成工程可行性研究规划，待可研批复。 | 6000 | 一季度初设、财审等手续报批；二季度完成招投标等手续；三季度穆源溪3公里长两边护岸、防洪堤完成30%；四季度穆源溪3公里长两边护岸、防洪堤完成60%。 | 8 |  | 538 | 538 | 39 | 39 | 0 | 0 | 鸿尾乡人民政府 | 陈世国 13805094871 | 朱小珊 13809522598 | 闽侯县 | 林颖 | 林峰（人大） | 计划新开工 |  | 农业 | 是
424 | 闽江防洪工程福州段（四期）工程 | 是 | 是 | 是 | 否 | 农林水利 | 闽侯县 | 南通镇 | 新（扩）建防洪堤2段，总长8.95km、排涝水闸2座及排涝泵站2座，新建旱闸1座。 | 2017-2020 | 29736 | 29736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国有独资 | 其它 | 5500 | 可研行业审查已通过；工程规划建设同意书已批复；水保报告已完成；移民规划报告、环评、社稳报告正在编制。 | 5000 | 一季度完成社稳、移民安置批复；二季度完成工程初设批复；三季度完成工程施工设计；四季度工程招标并动工建设。 | 12 |  | 586.2 | 586.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福建省闽侯城兴开发有限公司 | 洪银辉：15880107703 | 林艳：13599433342 | 闽侯县 | 林颖 | 林峰（人大） | 计划新开工 |  | 农业 | 是 | 是 |  |  | 29736 | 0 | 2000 | 3000 | 闽侯县 | 无 | 无
425 | 福州大学城校区溪源泄洪洞防洪排涝工程 | 是 | 是 | 是 | 否 | 农林水利 | 闽侯县 | 上街镇 竹岐乡 | 新建溪源泄洪洞长约6.9公里，洞径约5.9米，泄流能力为286立方/秒～328立方/秒，工程等别Ⅲ等，主要建筑级别为3级。 | 2017-2020 | 44000 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国有独资 | 其它 | 1000 | 8月23日完成初步设计报告修编工作（初稿）,9月19日上报省水利厅，待审查批复。 | 6000 | 一、二、三季度开展前期工作；四季度动工建设，完成主体工程5% | 11 |  | 62 | 62 | 9 | 9 | 0 | 0 | 闽侯县闽江南岸上街防洪堤路建设有限公司 | 林善 22878333 | 张秀兰 15060137447 传真： 23501698 | 闽侯县 | 林颖 | 蔡战胜 | 计划新开工 |  | 农业 | 是 | 是 |  |  | 44000 | 0 | 6000 | 0 | 闽侯县 | 9 | 无
426 | 福州闽江下游南岸防洪六期工程 | 是 | 是 | 是 | 否 | 农林水利 | 闽侯县 | 竹岐乡 | 新建外江防洪堤850米、加固外江防洪堤6742米，建设五座水闸、两座泵站，新开挖麦浦河河道1.87公里、麦浦支河2.566公里、汶洲湖84亩。 | 2017-2020 | 66600 | 66600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 政府投资 | 其它 | 0 | 可研报批。 | 6000 | 一季度勘探工作；二季度完成初设批复；三季度工程开工建设，麦浦河完工；四季度防洪堤、泵站、水闸等主体工程完成15%。 | 12 |  | 1200 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 闽江南岸竹岐防洪堤路建设有限公司 | 林善 22878333 | 张秀兰 15060137447 传真： 23501698 | 闽侯县 | 林颖 | 蔡战胜 | 计划新开工 |  | 农业 | 是 | 是 |  |  | 55000 | 11600 | 6000 | 0 | 闽侯县 | 无 | 无
427 | 闽江下游南港南岸防洪（五期） | 是 | 是 | 是 | 否 | 农林水利 | 闽侯县 | 青口镇 尚干镇 祥谦镇 | 本工程包括闽江南港防洪工程和淘江防洪工程两部分。南港南岸防洪工程包括尚干段防洪堤堤线总长3644米，枕峰排涝水闸净宽90米，设9孔，每孔净宽10.0米，其中两孔通航。淘江防洪工程清淤拓宽主河道总长17.07公里，防洪堤和护岸总长34.129公里，支流防洪工程：青潭溪整治河道总长3850米，新建防洪堤6134米；青圃河及其支流整治河道总长2774米，新建防洪堤5369米；三港河干流及其支流山后溪、琯前溪整治河道总长9083米，新建防洪堤总长11978米，加固护岸6323米；梅溪整治河道总长1252米，加固防洪堤2504米。 | 2017-2020 | 79393 | 79393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国有独资 | 其它 | 1000 | 可研行业审查已通过，正推进环评、移民安置规划、用地、林地审批工作。 | 5000 | 一季度初步设计及审查；二季度施工图设计；三季度造价预算审查；四季度动工建设。 | 12 |  | 1056.5 | 1056.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福州青口投资区开发建设有限公司 | 叶标（13705929392） | 庄永标（15860318113） | 闽侯县 | 林颖 | 蔡战胜 | 计划新开工 |  | 农业 |  | 是 |  |  | 79300 | 93 | 10000 | -5000 | 闽侯县 | 无 | 无
428 | 福州地区大学新校区旗山湖工程 | 新申报 | 否 | 是 | 否 | 农林水利 | 闽侯县 | 上街镇 | 湖体开挖工程约835亩，环湖护岸工程约7.92公里，新建一座2孔节制水闸总净宽80米，生态景观及喷泉工程等内容。 | 2017-2021 | 170000 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国有独资 | 其他 | 0 | 征地拆迁及方案设计。 | 10000 | 一、二季度开展前期工作；三季度开工建设；四季度轮船港上段开挖及节制闸工程施工。 | 9 |  | 835 | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 闽江下游防洪堤闽侯县管理处 | 廖景文 13950220111 | 林鑫 13599953797 | 闽侯县 | 林颖 | 蔡战胜 | 计划新开工 |  | 农业 | 是 | 是 |  |  | 170000 | 0 | 3000 | 7000 | 闽侯县 | 9 | 无
429 | 罗源县昌西（曹垅）水库工程 | 新申报 | 否 | 是 | 是 | 农林水利 | 罗源县 | 起步镇 | 总库容1191万m³，兴利库容1032万m³，日供水4.3万t，电站装机容量3mw，年发电量1246万kw.h。 | 2017-2020 | 66900 | 30380 | 16290 | 20230 |  |  |  | 国有独资 | 其他 | 0 | 开展工可及专题报告编审工作。 | 6000 | 一季度可研编审；二季度初设编审及开展用地、规划、水保、环评、移民安置等报批工作；三季度完成工可、初设审批等；四季度开工，大坝围堰施工。 | 12 |  | 1464 | 1464 | 722 | 722 |  |  | 罗源湾开发区水电建设公司 | 陈奇团 13763888385 | 陈岗13276991111 | 罗源县 | 林心銮 | 高明 | 计划新开工 |  | 农业 | 是 | 是 |  |  | 66900 | 0 | 6000 | 0 | 罗源县 | 10 | 无
430 | 福州鉴江海洋生物产业园 | 新申报 | 否 | 否 | 否 | 农林水利 | 罗源县 | 鉴江镇 | 建设海洋生物产业孵化聚集创新平台、工厂化养殖繁育基地和水产品加工、饲料加工和相关配套设施建设。 | 2017-2019 | 500000 |  | 500000 |  |  |  |  | 民营独资 | 其他 | 0 | 完成规划设计。 | 160000 | 一季度1500亩土地挂牌出让、立项，前期园地清表，水、电、路灯基础设施建设；二季度完成3栋厂房建设；三季度累计完成8栋厂房及科研大楼建设；四季度累计完成10栋厂房及办公楼建设。 | 5 |  | 3080 | [5 empty] | 中科（罗源）渔业有限公司 | 陈銮光13960821601 | 陈銮光13960821601 | 罗源县 | 林心銮 | 高明 | 计划新开工 |  | 农业 | 是 | 是 | 是 |  | 500000 | 0 | 30000 | 130000 | 罗源县 | 6 | 无
431 | 鉴江镇井水村白对虾智能工厂化养殖项目 | 新申报 | 否 | 否 | 否 | 农林水利 | 罗源县 | 鉴江镇 | 项目占地260亩，建设集工厂化智能养殖、渔业休闲、水产品深加工为一体的综合性农业项目。 | 2017-2019 | 30000 |  | 30000 |  |  |  |  | 民营独资 | 其他 | 0 | 完成规划及前期筹备工作。 | 10000 | 一季度完成立项、土地审批，土地平整，及水、电、路等基础设施建设；二季度完成养殖池建设，并动建厂房；三季度完成厂房建设，白对虾育苗并投产；四季度完成配电房、高炉、智能化设备安装，动建办公房。 | 6 |  | 147.53 | 67 | 0 | 0 | 100 | 100 | 福建省农兴海洋渔业有限公司 | 辛捷（13850183696） | 周晨曦（15980236685） | 罗源县 | 林心銮 | 高明 | 计划新开工 |  | 农业 | 是
432 | 罗源湾开发区松山片区大小获防洪排涝工程（台商投资红线外） | 新申报 | 否 | 否 | 是 | 农林水利 | 罗源县 | 松山镇 | 建设防洪堤小获溪左岸约1.7公里、大获溪左约2.1公里、右岸约3公里、上杭水闸等。 | 2017-2019 | 21000 |  | 21000 |  |  |  |  | 国有独资 | 其他 | 0 | 完成施工图设计等前期工作。 | 1000 | 一季度开展资金筹备及招标等前期工作；二季度完成资金筹备及招标等前期工作；三季度开工进行防洪堤基础处理；四季度建成防洪堤小获溪左岸约1公里。 | 8 | [7 empty] | 罗源湾开发区管委会 | 范永刚,主任13705013388 | 吴飞，副主任，13705984953 | 罗源县 | 林心銮 | 高明 | 计划新开工 |  | 农业 | 是
433 | 福州市湾边排涝泵站工程 | 否 |  |  |  | 农林水利 | 仓山区 |  | 新建排涝泵站一座，重建水闸一座。 | 2016-2019 | 14363 | [8 empty] | 0 | 推进前期。 | 2000 | 工程动工。 | 12 | [7 empty] | 福州市闽江下游防洪工程建设公司 |  |  | 市水利局 | 陈济斌 | 严可仕 | 计划新开工
434 | 晋安河内涝治理水利工程 | 否 |  |  |  | 农林水利 | 晋安区 |  | 晋安河清淤、清障工程；桂后浦溪分流工程；晋安河直排闽江通道工程；五孔闸进水口引港改造工程。 | 2017-2019 | 75000 | [8 empty] | 0 | 推进前期。 | 10000 | 工程动工。 | 3 | [7 empty] | 福州市闽江下游防洪工程建设公司 |  |  | 市水利局 | 陈济斌 | 严可仕 | 计划新开工
435 | 彬德排涝站 | 否 |  |  |  | 农林水利 | 台江区 |  | 新建排涝泵站一座。 | 2017-2019 | 10000 | [8 empty] | 0 | 推进前期。 | 2000 | 工程动工。 | 7 | [7 empty] | 福州市闽江下游防洪工程建设公司 |  |  | 市水利局 | 陈济斌 | 严可仕 | 计划新开工
| 交通 | [7 empty] | 13 | 项 | 4787964 | [8 empty] | 46400 |  | 385000
436 | 闽江马尾对台综合客运码头1#~3#泊位工程及客运楼 |  |  |  | 是 | 交通 | 马尾区 | 琅岐镇 | 用地239亩，总建筑面积1.1万㎡，1#泊位建设5000吨级对台客货泊位1个（水工结构按靠泊2万GT客滚船设计），2#、3#泊位建设500GT“小三通”客运泊位2个。另建设对台客运码头配套建设客运楼1.5万㎡。 | 2017- 2018 | 38190 | 22190 | [5 empty] | 国有独资 | 其他 | 0 | 完成前期工作。 | 33000 | 主体施工。 | 10 |  | 239 | 239 |  |  |  |  | 马尾区水利建设发展公司 |  | 林斌15980278019 | 马尾区 | 陈曾勇 | 陈晔 | 计划新开工 |  | 交能 | 是 |  | 是
437 | 镜洋高速互通 |  |  | 否 | 否 | 交通 | 福清市 | 镜洋镇 | 建设高速开口完善连接线与324线的对接，缓解324线交通压力，增强国防交通保障能力。 | 2017-2018 | 20000 | 23500 | [5 empty] | 国营独资 | 否 | 0 | 前期手续报批及征交地工作。 | 17000 | 一、二、三季度进行征交地和房屋拆迁安置工作；四季度开工。 | 10 |  | 370 | [5 empty] | 福泉高速有限公司 |  |  | 福清市 | 张帆 | 胡振杰 | 计划新开工 |  | 交能
438 | 福州港江阴港区6#、7#泊位工程 | 2016计划新开工 | 2016计划新开工 | 是 | 是 | 交通 | 福清市 | 江阴镇 | 本工程建设为2个5万吨及集装箱码头泊位（码头水工结构均按10万吨级集装箱船设计）以及相应配套设施，泊位总长648m，港区纵深1000m,陆域宽度648m。 | 2017-2019 | 50027 |  | 35%由企业资本金出资解决 | 65%由国内银行贷款解决 |  |  |  | 国有控股与外资合资; | 其他 | 1000 | 完成项目前期相关工作。 | 46000 | 一季度完成6#泊位码头水工建筑物及6#泊位重箱堆场全部工程的15%；二季度累计完成40%；三季度累计完成70%，四季度完成6#泊位码头水工建筑物及6#泊位重箱堆场全部工程。 | 2 |  | / | / | / | / | 69.435公顷 | 69.435公顷 | 华富(福州)江阴码头发展有限公司 | 陈松官 总经理 13705990548 E-mail：1448990455@qq.com | 章群贤 综合部经理 13905027699 E-mail：469027572@qq.com | 福清市 | 张帆 | 胡振杰 | 计划新开工 |  | 交能 | 是 |  | 是
439 | 福银高速公路闽侯沙堤互通 | 是 | 是 | 是 | 否 | 交通 | 闽侯县 | 上街镇 | 一座互通共设4条进出匝道及连接线，进出口设置3进4出共7条收费车道，主要建设内容包括路基、桥梁、路面、收费站、办公楼、景观绿化等。 | 2017-2018 | 32000 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国有独资 | 其它 | 400 | 基本完成初步设计。 | 17000 | 一季度完成施工前期手续办理；二季度桩基施工、匝道桥上部预制、收费站房建施工；三、四季度完成桩基100%，匝道桥上部的50%，收费站房建的50%。 | 7 |  | 183 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 闽侯县路桥建设公司 | 程章耀 局长13705983375 | 江显昌13805031165 | 闽侯县 | 林颖 | 蔡战胜 | 计划新开工 |  | 交能 | 是 | 是 |  |  | 30000 | 2000 | 20000 | -3000 | 闽侯县 | 3 | 无
440 | 纵二线连江境104国道飞石至南塘段改线 | 预备前期 | 预备前期 | 是 | 是 | 交通 | 连江县 | 潘渡乡、江南乡、东湖镇 | 主线约长16.4公里，连接线长2.335公里。主线采用一级公路标准，连接线为二级公路标准，设计速度60km/h。主线路基宽度28.5米六车道；连接线路基宽度17.5米四车道。路面采用沥青混凝土路面。 | 2016-2019 | 126000 | 126000 | [7 empty] | 0 | 完成施工图批复，开展招标工作。 | 45000 | 一、二季度完成路基20%，桥梁10%，隧道10%；三、四季度完成路基50%、桥梁30%、隧道30%。 | 3 |  | 3148.14 | [5 empty] | 连江县路港工程开发公司 | 林大光13705992505 | 郑波13706975296 | 连江县 | 郑立敏 | 陈建平 | 计划新开工 |  | 交能 | 是
441 | 104国道迹头至渡头（江滨北路）路面改造工程 | 新申报 | 否 | 否 | 是 | 交通 | 罗源县 | 松山镇 | 线路总长5.21公里，采用二级公路兼城市主干道标准，设计速度60km/h，主线道路宽度32米，双向6车道，连接线道路宽23米，双向4车道，沥青砼路面。 | 2017-2018 | 16041 | 16041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国有独资 | 其他 | 0 | 完成项目立项及设计招标。 | 6000 | 一季度施工图设计阶段；二季度施工图设计及审批；三季度工程施工、监理招标及施工前准备；四季度开工建设，完成路基工程30%。 | 10 |  | 271.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 罗源县交通国有资产投资经营有限公司 | 董志汤、董事长、0591-26823388、13950229599、lyxjtjjsk@166.com | 黄丽艳、主办、0591-62575219、13960966735、lyxjtjjsk@163.com | 罗源县 | 林心銮 | 鄢萍 | 计划新开工 |  | 交能 | 是
442 | 省道203线梧桐至德化界段“白改黑”工程 | 否 | 否 |  | 否 | 交通 | 永泰县 | 梧桐镇 | 该路段总长30公里，路面宽6.5米，两侧路缘石宽1.5米，沥青路面24.64万㎡以及道路两侧绿化工程。 | 2017-2017 | 12500 | 12500 | [5 empty] | 其他 | 其他 | 0 | 完成部分前期审批手续。 | 12500 | 嵩口至德化界段竣工。梧桐至嵩口段竣工。 | 7 | [5 empty] | 无 | 无 | 公路局 |  |  | 永泰县 | 雷连鸣 | 关瑞祺 | 计划新开工
443 | 国道纵四线葛岭濑下至台口溪尾段公路 | 否 | 否 |  | 否 | 交通 | 永泰县 | 葛岭镇 | 国道G355永泰葛岭濑下至台口溪尾段公路全长约10.5公里，途经赤壁、溪南、黄埔、台口，路基宽30米，技术等级为一级公路。 | 2017-2019 | 90000 | 90000 | [5 empty] | 其他 | 其他 | 0 | 完成工可。 | 30000 | 完成项目设计报批，争取主线动工建设。 | 9 | [5 empty] | 无 | 无 | 县交通局 |  |  | 永泰县 | 雷连鸣 | 关瑞祺 | 计划新开工
444 | 黄埔大桥及连接线项目 | 否 | 否 |  | 否 | 交通 | 永泰县 | 葛岭镇 | 总长300米，桥宽24米，双向四车道；北岸连接线S203省道改建，改建全长约800m，道路宽度12m，双向两车道，按三级公路标准设计。 | 2017-2018 | 10000 | [5 empty] | 10000 | 其他 | 其他 | 0 | 完成项目前期手续 | 8500 | 全面竣工。 | 1 | 12 | 52 | 52 |  |  | 无 | 无 | 县住建局 |  |  | 永泰县 | 雷连鸣 | 张忠 | 计划新开工
445 | 福州洪塘大桥拓宽改建工程 | 2016计划新开工 | 计划新开工 | 是 | 否 | 交通 | 仓山区 闽侯县 | 建新、上街 | 全长2.4km，采用双向八车道城市主干道标准，设计速度60km/h，路基宽度为47.5米。 | 2017-2019 | 142340 | 142339.77 | [5 empty] | 国有独资 | 其他 | 10000 | 完成工可、初步设计和施工图批复，启动招投标工作。 | 20000 | 完成临时栈桥，完成桥梁桩基施工50%。 | 3 |  | 373 | 373 | 27 | 27 | 0 | 0 | 福州市交通建设集团有限公司 | 郑志东 副总经理13805082868 | 张振东18559191119 | 市交通委 | 陈希治 | 阮孝应 | 计划新开工 |  | 交能 | 是 | 是
446 | 福州道庆洲过江通道工程 | 2016计划新开工 | 计划新开工 | 是 | 是 | 交通 | 仓山区 长乐市 | 城门、营前 | 采用公轨共建方式，全长7.2公里，公轨共线部分约4.4公里，道路工程采用双向六车道城市主干道兼一级公路标准，设计速度60公里/小时。 | 2017-2020 | 495962 | 148788.6 |  | 347173.4 |  |  |  | 国有独资 | 其他 | 30000 | 完成施工图批复并启动施工招投标工作。 | 80000 | 完成临时便桥施工，桥梁工程累计完成15%，路基工程累计完成20%。 | 2 |  | 764.802 | 764.802 | 15.015 | 15.015 |  |  | 福州市交通建设集团有限公司 | 叶知义 指挥长13705086128 | 唐增健13905917040 | 市交通委 | 陈希治 | 阮孝应 | 计划新开工 |  | 交能 | 是 | 是
447 | 福州市轨道交通5号线一期工程 | 是 | 是 | 是 |  | 交通 | 福州市 |  | 线路自荆溪新城至福州南站，全长约27.3km，全部地下敷设，线路共设21座车站。 | 2017-2022 | 2284904 | 913961.6 | 无 | 1370942.4 | 无 | 无 | 无 | 国有独资 | 其他 | 0 | 10月已完成工可评审工作 12月底勘察设计总承包挂网招标 | 20000 | 配合市发改委3月底完成工可批复，完成总体设计评审，完成初步设计评审，第一批未涉及拆迁站点开工建设。 | 9(第一批开工站点开工建设) |  | 1233亩(租、借地总面积约合694.22亩，不含停车位租借地。 |  | 无 | 无 | 无 | 无 | 福州市城市地铁有限责任公司 | 潘红卫 总经理 86308011 | 谢雄 总工室主任 86308032 | 地铁公司 | 潘红卫 | 杨新坚 | 计划新开工 |  | 铁轨办 | 是 | 是 |  |  | 2216221 | 68683 | 20000 | 0 | 地铁公司 | 11 | 无
448 | 福州至厦门客运专线（福州段） | 计划新开工 | 计划新开工 | 是 | 是 | 交通 | 仓山区、闽侯县、福清市、长乐市 |  | 自福州南站新建高速场引出，向南经莆田市、泉州市，至厦深铁路厦门北站新建高速场，后沿既有厦深铁路引入漳州站。新建线路长278公里，其中福州段段长约57.23公里。 | 2017-2022 | 1470000 | 资本金按50%， 约265.2亿元，福建省承担征地拆迁费用及工作，费用约93.0亿元，由地方包干使用，征地拆迁费用经双方认可后作为地方出资，计入项目股份；其余工程投资资本金为172.2亿元，其中福建省承担39.6亿元，约占工程投资资本金23%，铁路总公司承担132.6亿元，占77%，铁路总公司出资使用铁路建设债券等，地方出资由地方政府自筹解决。 | [5 empty] | 国有独资 | 央企 | 5000 | 项目工可获批。 | 50000 | 力争开工建设。 | 12 | [7 empty] | 京福（闽赣）铁路公司 | 徐利锋 | 杨剑（18396191718， 87058962） | 铁轨办 | 王石融 | 阮孝应 | 计划新开工 |  | 铁轨办
| 能源 | [7 empty] | 9 | 项 | 1993400.24 | [8 empty] | 64279.37 |  | 357118
449 | 大帽山风电场 | 2016计划新开工 | 计划新开工 | 是 | 是 | 能源 | 福清市 | 城头镇 | 装机容量4万千瓦，拟安装16台2.5兆瓦风力发电机组，新建一座110KV变电站，年发电量1.2亿千瓦时。 | 2016-2018 | 39860 |  | 7972 | 31888 |  |  |  | 国有独资 | 其他 | 13000 | 完成征交地及清表工作、3.5公里道路填筑工作、升压站开工建设、主要设备招标。 | 10000 | 完成升压站建设，道路填筑12公里，12台风机基础浇筑及9台风机吊装工作，首批风机并网发电。 | 6 | 11部分 | 213 | 150 |  |  |  |  | 中闽（福清）风电有限公司 | 陈秀玲、总经理、固话85253230传真85253230手机15005980821 | 陈焕华、信息员、固话86098082、传真85253230、手机18850362002 | 福清市 | 张帆 | 胡振杰 | 计划新开工 |  | 交能 | 是 |  | 是
450 | 海坛海峡风电场升压站建设 | 否 | 否 | 否 | 否 | 能源 | 福清市 | 三山镇 | 项目总用地面积约32亩，总建筑面积约10亩。 | 2017 | 15103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国有企业 | 否 | 0 | 完成项目设计、预算及土地预审，待征地核准。 | 15103 | 一季度进行项目征地工作；二、三季度抓紧筹建；四季度力争竣工验收。 | 6 | 12 | 32 | 32 | 13 | 13.2 | 0 | 0 | 华电（福建）风电有限公司 | 翁文峰13959160222 | 叶魁15980299160 | 福清市 | 张帆 | 胡振杰 | 计划新开工
451 | 福清兴化湾海上风电场项目 |  |  | 否 | 否 | 能源 | 福清市 | 江阴镇 | 项目共二期。一期（样机试验风场项目）装机容量7.74万千瓦；6.7MW机型3台，6MW机型4台，5MW机型7台，共计14台；年发电量2.07亿千瓦。 二期：装机容量30万千瓦；风机60台；年发电量9.86亿千瓦时。 | 2016-2019 | 734804 | [8 empty] | 43093 | 启动场地回填、地基处理、调度办公大楼和公寓建设等。 | 90000 | 一期：一季度取得接入系统审查意见，完成升压站环评、水保批复，二季度完成海洋环评、海域使用论证审查，三季度完成陆上升压站用地预审意见，取得用海预审意见，四季度完成项目核准，项目开工建设。 二期：一季度海缆路由勘测审查，二季度完成海洋环评报告、海域使用论证报告、通航安全论证报告初稿，三季度取得取得升压站环评、水保批复，完成可研报告审查，四季度取得接入系统审查意见，取得升压站用地预审意见。 | 12 | [7 empty] | 福清海峡发电有限公司 | 吴佳辰 | 0591-63189395 | 福清市 | 张帆 | 胡振杰 | 计划新开工 |  | 交能 | 是 | 是 |  |  | 734804 | 0 | 1900 | 88100 | 福清市 | 无 | 无
452 | 海坛海峡风电场 |  |  | 否 | 否 | 能源 | 福清市 | 三山镇 高山镇 | 建设50台6MW海上风力发电机组，总装机300MW。 | 2017-2020 | 660000 | [8 empty] | 8000 | 项目核准。 | 60000 | 一季度完成征海及开工准备工作；二季度工程进场及准备施工；三季度海上风机基础开始施工；四季度争取第一台机组安装完成。 | 6 | [7 empty] | 华电（福建）风电有限公司 | 卞奇志18705919940 | 卞奇志18705919940 | 福清市 | 张帆 | 胡振杰 | 计划新开工 |  | 交能 | 是
453 | 大唐新能源闽侯青圃岭风电场 | 是 | 是 | 是 | 否 | 能源 | 闽侯县 | 青口镇 | 青圃岭风电场项目：4.8万千瓦，拟安装2MW的风力发电机组24台,及110kV升压站相关电气一、二次设备 | 2017-2018 | 45480 | 0 | 45480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国有独资 | 央企 | 0 | 前期手续报批。 | 15000 | 一季度办理开工前所需手续；二季度风电场基础开挖；三季度风电场基础开挖50%；四季度风电场基础开挖、风机吊装完成，首台风机并网。 | 6 |  | 27 | 27 | 150 | 150 | 0 | 0 | 大唐（福州）新能源有限公司 | 杨帆（18805001133） | 黄佳欣（13599081316） | 闽侯县 | 林颖 | 王绍知 | 计划新开工 |  |  | 是
454 | 闽清大湖仙风电场项目 | 预备前期 | 计划新开工 | 否 | 否 | 能源 | 闽清县 | 梅溪镇、云龙乡、三溪乡 | 风电场总用地面积550亩，总装机30MW，建设15台单机2MW级风力发电机组，1座35kV开关站、修建场区道路23公里等基础设施项目。 | 2017－2018 | 30115 |  | 9034 | 21081 |  |  |  | 国有独资 | 是 | 0 | 无。 | 22800 | 一季度完成风机招标采购、微观选址设计；二季度完成用林手续办理、初步设计、主体施工招标；三季度完成征拆迁，开关站场坪开工，风机基础开始浇筑；四季度开关站土建完成，集电线路及通信工程开工。 | 10 |  | 550 | [5 empty] | 华润风电（闽清）有限公司 | 王辉、总经理、15333610052 | 王辉、总经理、15333610052 | 闽清县 | 陈忠霖 | 林飞 | 计划新开工 |  | 交能 | 是
455 | 对接西气东输三线工程闽侯青口—福州天然气门站及配套管线工程 |  |  |  |  | 能源 | 闽侯县 | 青口镇 | 建设天然气门站一座，建设规模7万Nm³/h；DN400次高压A天然气管道26Km | 2016-2018 | 12204.24 |  | 12204.24 |  |  |  |  | 国有控股与外资合资 | 其他 | 186.37 | 已完成预审、林地预审、选址意见书、总平批复、环评批复、水保批复、防洪批复、管线路由批复，取得穿江管线港口管理局意见。 | 2000 | 一季度门站用地地面物清点谈判及手续办理，地勘及管线初勘； 二季度地面物清点及赔偿、地勘，办理门站用地农转用手续、完成门站施工图设计，办理管线路由规划审查、林业、水保、环评、防洪等评价报告编制与报批； 三季度门站三通一平施工，管线地勘、审查，施工图设计、审查； 四季度办理门站供地许可，采购管材及主要设备，施工队伍招标及合同签订。 | 5 |  | 11.67 | 12 | 9 | 9 | 0 | 0 | 福州华润燃气有限公司 | 杨立新13905910950 | 朱枫15959019880 | 市建委 | 陈漠诚 | 杨新坚 | 计划新开工 |  | 交能
456 | 福州地区2017年220-110千伏新开工输变电工程 | 否 | 否 | 是 |  | 能源 | 市区、福清、罗源、连江、永泰、闽清 |  | 新开工盖山变、赤庴变、半章变、商务变、义序变、洪湾变、茶园变、虎溪变、石门变、赤壁变、鉴江变、池园变及海坛海峡风电场、赤礁风电场送出等输变电工程，开工建设变压器28台,变电容量226.2万千伏安，输电线路523.4公里。 | 2017-2019 | 322367 |  | 322367 |  |  |  |  | 国有独资 | 央企 |  | -。 | 42215 | 力争部分工程完成基础施工，完成工作的30%。 | 11 | [7 empty] | 国网福州供电公司 | 王宜武；建设部主任；13850173730 | 何开教；发展部；13600814268 | 供电公司 | 郑佩祥 | 阮孝应 | 计划新开工 |  |  | 是
457 | 福州地区2017年农网改造提升工程 | 否 | 否 | 是 |  | 能源 | 市区、福清、长乐、闽侯、连江、罗源、永泰、闽清 |  | 新建35千伏新塘变、岭路变、红星变等工程，新增35千伏变电容量9.04万千伏安，新建线路177.93公里；新建金山变10kV洪塘线等配网工程，新建10千伏线路1668.88公里，新增配变容量71.09万千伏安。 | 2017-2018 | 133467 |  | 133467 |  |  |  |  | 国有独资 | 央企 |  | -。 | 100000 | 力争农网提升改造工程竣工；部分工程完成设备安装、调试，完成工作的80%。 | 6 | 12 | [6 empty] | 国网福州供电公司 | 王宜武；建设部主任；13850173730 | 何开教；发展部；13600814268 | 供电公司 | 郑佩祥 | 阮孝应 | 计划新开工 |  |  | 是
| 城建环保 | [7 empty] | 51 | 项 | 4854156.88 | [8 empty] | 303989 |  | 1607488
458 | 福州大腹山山地步道 | 否 | 否 | 否 | 否 | 城建环保 | 鼓楼区 | 五凤街道 | 建设宽约6米，总长约20公里的登山道系统，西起五凤义井（省军区北侧）科蹄山进入软件园到达大腹山后，分两路建设，一是沿山脊往大腹山西侧建设至洪甘路边，一是沿运盛美之国小区建设连接森林步道梅峰山地公园出口。 | 2017.8-2019.12 | 150000 | 150000 | [5 empty] | 其他 | 其他 | 0 | 前期项目立项，招投标工作。 | 37500 | 贯通5公里栈道。 | 8 |  | 90 | 90 | 90 | 90 |  |  | 福州市鼓楼区建设投资管理中心 | 林志强 主 任 13905927030 | 陈兴宇 科 员18120910230 | 鼓楼区 | 朱训志 | 郑云春 | 计划新开工 |  | 环资 | 是 | 是 |  |  | 150000 | 0 | 37500 | 0 | 鼓楼区 | 7 | 无
459 | 光明港公园及休闲步道建设一期 | 否 | 否 | 否 | 否 | 城建环保 | 台江区 | 瀛洲街道 | 打造光明港公园台江段休闲步道（六一路至连江路），长约1.5公里。 | 2017-2017 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国有独资 | 其他 | 0 | 进行前期建审工作。 | 5000 | 实现竣工。 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福州市台江区园林局 |  | 夏英13850188783 | 台江区 | 孙利 | 雷成财 | 计划新开工
460 | 福州市闽江北岸中央商务中心片区路网（二期拆迁部分） | 否 | 否 | 否 | 否 | 城建环保 | 台江区 | 宁化街道 | 主要修建B、C、I三条规划道路。其中，B路为城市主干道，长度934m，宽度40m，设计时速50km/h；C路和I路为城市次干道，长度分别为535和335m，宽度均为25m，设计时速分别为30km/h和40km/h，三条道路合计长度1.8公里。 | 2017-2018 | 313108 | 313108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国有独资 | 其他 | 0 | 前期准备工作。 | 175000 | 完成前期工作，开工建设。 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福州市城乡建设发展总公司 |  | 苑小明13960881167 | 台江区 | 孙利 | 雷成财 | 计划新开工 |  | 投资 | 是
461 | 滨江市民广场（含地下停车场） | 否 | 否 | 否 | 否 | 城建环保 | 台江区 | 宁化街道 | 项目位于上浦路以东，东至西二环路，北起工业路，南至北江滨大道。实际用地面积约87.33亩，总建筑面积10.45万㎡，其中地上建筑面积4.37万㎡，地下建筑面积6.08万㎡。广场地面一层为公共配套服务；二层为室外空间及城市车道；广场地下设停车位1091个。 | 2017-2019 | 398875 | 398875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国有独资 | 其他 | 0 | 开展前期准备工作。 | 260000 | 完成前期工作，开工建设。 | 1 |  | 87.33 | 87.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福州市城乡建设发展总公司 |  | 李弥淦 15659891747 | 台江区 | 孙利 | 雷成财 | 计划新开工 |  | 投资 | 是
462 | 淮安二期、三期项目 | 否 | 否 | 否 | 否 | 城建环保 | 仓山区 | 建新镇 | 商品住宅，二期计容建筑面积615904㎡，三期计容建筑面积109580㎡。 | 2008-2019 | 360500 | 0 | 180500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 外资独资 | 其他。 | 280000 | 前期推进。 | 106900 | 动工。 | 12 |  | 790 | 790 |  |  |  |  | 融侨（福州）置业有限公司 | 郑长胜 0591-86392015 | 李伟 18960702828 | 仓山区 | 梁栋 | 林治良 | 计划新开工 |  | 投资 | 是
463 | 红庙岭循环经济生态产业园 | 2017计划新开工 | 否 | 否 | 否 | 城建环保 | 晋安区 | 新店镇 | 规划用地总面积为5371亩，将园区分为资源化处理区、管理配套区、生态景观防护区、填埋场功能提升区、预留发展区等五大功能区域。 | 2017-2025 | 143200 | 143200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国有独资 | 否 | 0 | 前期规划设计。 | 10000 | 计划一、二季度进行规划选址、征迁，设计等前期工作，部分功能区域动工建设，三四季度进行立项、工可等前期工作，部分功能区域动工建设。 | 1 |  |  | 5371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福州市红庙岭垃圾综合处理场 | 张仪13705018939 | 张仪13705018939 | 晋安区 | 张定锋 | 洪波 | 计划新开工 |  | 投资 | 是 | 是 |  |  | 143200 | 0 | 0 | 10000 | 晋安区 | 无 | 无
464 | 晋安东湖公园 | 2017计划新开工 | 是 | 是 | 否 | 城建环保 | 晋安区 | 鼓山镇 岳峰镇 | 项目北起化工路、南至福新东路，西临后浦路、东至龙安路，总用地面积34.71公顷，其中规划公园面积24.39公顷。 | 2017-2020 | 510000 | 510000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国有独资 | 否 | 0 | 正在进行征收工作。 | 120000 | 计划一、二季度进行征迁，设计报批等前期工作，三季度报批工作，四季度开工建设。 | 10 |  |  | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 市城乡建总 | 程文钊13960960817 | 程文钊13960960817 | 晋安区 | 张定锋 | 杨新坚 | 计划新开工 |  | 投资 | 是 | 是 |  |  | 510000 | 0 | 5000 | 115000 | 晋安区 | 10 | 无
465 | 火车北站周边旧屋区改造项目：铁路文化宫项目文欣苑） | 2017计划新开工 | 否 | 否 | 否 | 城建环保 | 晋安区 | 茶园街道 | 铁路文化宫项目：占地35亩，房屋征收面积0.88万㎡，共建筑4栋。 | 2017-2020 | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国有独资 | 否 | 0 | 取得到施工许可证。 | 15000 | 主体施工。 | 2 |  | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福建铁路房地产开发有限公司 | 唐刘明13809551997林奎13706952013 | 唐刘明13809551997 林奎13706952013 | 晋安区 | 张定锋 | 杨新坚 | 计划新开工 |  | 投资
466 | 火车北站周边景观整治工程 |  |  |  |  | 城建环保 | 晋安区 | 茶园街道 | 包括黄金大酒店、蔓哈顿酒店、兴达花园、东浦花园、福州客运段公寓、北站站房、金辉大厦、火车站商贸城、汉庭酒店、龙城广场、丽江宾馆、顺达大厦、汽车北站、南昌铁路局环境监测站、天溢小区、铂晶时代等建筑立面景观整治。 | 2017 | 14000 | [8 empty] | 0 | 前期准备。 | 14000 | 全面完成火车站火车北站周边景观整治工程。 | 3 | 9 | [6 empty] | 茶园街道办事处 | 朱福星13960768812 | 刘巧艺 15960184928 | 晋安区 | 张定锋 | 杨新坚 | 计划新开工 |  | 环资 | 是
467 | 晋安区湖体建设（井店湖、桂后湖、洋下海绵公园） |  |  |  |  | 城建环保 | 晋安区 | 新店镇 茶园街道 | 井店湖、桂后湖、洋下海绵公园三个湖体建设及绿化景观建设。 | 2017 | 50000 | [8 empty] | 0 | 前期规划及报批。 | 50000 | 全面完成三个湖体建设。 | 1 | 10 | [6 empty] | 福州市城乡建设发展总公司 | 傅木森 13809551120 | 陈辉13705955968 | 晋安区 | 张定锋 | 杨新坚 | 计划新开工 |  | 投资 | 是
468 | 沿山东路改扩建工程一期 |  |  |  | 是 | 城建环保 | 马尾区 | 罗星街道 | 道路起点接沿山西路与联安路交叉口，自南向北前进，终点接登龙路，设计长度1455.353米，设计宽度16米，等级为城市支路，设计速度为20km/h，项目分期进行。 | 2017-2018 | 12300 | 12300 | [5 empty] | 国有独资 | 其他 | 0 | 项目选址意见书、红线图等前期报批工作。 | 1000 | 完成立项审批，施工图设计审查，施工监理招标，管线迁改，树木移植，及进场施工。 | 10 | [7 empty] | 福州开发区建发公司 | 倪薛辉13950266676 | 陈忠发13600821410 | 马尾区 | 陈曾勇 | 杨新坚 | 计划新开工 |  | 投资 | 是
469 | 罗星路改造工程 |  |  |  | 是 | 城建环保 | 马尾区 | 罗星街道 | 工程起于港口路交叉口，向东偏北方向前进，经济安西路等终止于经五路交叉口，道路改造全长3948.929米，改造宽度40米。道路设计等级为城市主干路，设计速度为50km/h。该项目用地规模总计172866.0㎡。分二期。 | 2017-2018 | 13000 | 13000 | [5 empty] | 国有独资 | 其他 | 0 | 项目建议书编制完成，项目选址意见书办理完成，用地预审待办理中，工可编制中。 | 2000 | 完成立项审批，施工图设计审查，施工监理招标，管线迁改，树木移植，及进场施工。 | 9 | [7 empty] | 福州开发区建发公司 | 倪薛辉13950266676 | 陈忠发13600821410 | 马尾区 | 陈曾勇 | 杨新坚 | 计划新开工 |  | 投资 | 是
470 | 塘坂引水二期工程（马尾段） |  |  |  | 是 | 城建环保 | 马尾区 | 琅岐镇 | 设计规模为14-10万m³/d，主要为琅岐海峡水厂供水，全线总长度为6.56km。 | 2017-2018 | 13300 | 13300 | [5 empty] | 国有独资 | 其他 | 0 | 社稳、地灾、通航论证等咨询合同正签订中,编制工作已展开；浮筒物探测量已完成，修编版可研送审。 | 5000 | 完成工程量30%。 | 6 | [7 empty] | 琅岐城市建设投资发展有限公司 | 张林海：13600857359 | 肖璐：13615006478 | 马尾区 | 陈曾勇 | 杨新坚 | 计划新开工 |  | 环资 | 是
471 | 琅岐新水厂 |  |  |  | 是 | 城建环保 | 马尾区 | 琅岐镇 | 幸福水库至净水厂厂区原水管道约730米及规模为日供水5万m³/d净水厂。 | 2017-2018 | 14000 | 14000 | [5 empty] | 国有独资 | 其他 | 0 | 完成EPC合同签订、施工监理招标、建设农用地转用；进行总平面规划方案报审和规划许可证申请。 | 4500 | 完成工程量30%。 | 6 |  | 86 | 86 |  |  |  |  | 市水务集团 | 卓敏 13115903877 | 朱峰：13959134549 沈晨：15005917451 | 马尾区 | 陈曾勇 | 杨新坚 | 计划新开工 |  | 环资 | 是
472 | 104国道沿江廊道景观绿化改造工程 |  |  |  | 是 | 城建环保 | 马尾区 | 亭江镇 | 景观、绿化、给排水等，绿化面积24.15万㎡。 | 2017- 2017 | 48470 | 48470 | [5 empty] | 国有独资 | 其他 | 0 | 设计方案进行优化，第一标段正进行招投标。 | 48470 | 完工。 | 4 | 12 | 413.5 | 200 |  |  |  |  | 马尾区园林局 | 林惠端：83687690 | 王巧宁13705943249 | 马尾区 | 陈曾勇 | 杨新坚 | 计划新开工 |  | 环资 | 是
473 | 福建中隧建设工程有限公司办公楼及配套 | 否 | 否 | 否 | 否 | 城建环保 | 福清市 | 宏路 | 办公楼及宿舍，总建筑面积：46526㎡、地下一层、地上1#楼24层建筑高度80.45m、2#楼29层建筑高度89.4。 | 2017-2018 | 25000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 其他 | 其他 | 500 | 桩基工程。 | 5000 | 一季度完成开工前准备工作；第二季度开工；第三四季度地下室及上部主体工程建设。 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福建省中隧建设工程有限公司 | 张文辉（经理）电话：85371005 | 0 | 福清市 | 张帆 | 胡振杰 | 计划新开工
474 | 龙江汽车客运综合枢纽站 |  |  | 否 | 否 | 城建环保 | 福清市 | 龙江街道 | 全站分为五大功能区域：主站房、综合配套服务楼、检验区及管理用房、地下室、室外总体工程（包括停车场、道路、绿化、围墙）。主要建设内容：综合管理房、公交停车场(可停放车辆216辆)、公交首末站(公交线路11条)、保养维修车间、洗车区。 | 2017-2019 | 16450 | 16450 | [5 empty] | 国有独资 | 其他 | 7700 | 完成勘察及图审，完成施工图编制。 | 5000 | 一二季度完成设计施工图审查、预算财审；三季度完成施工、监理招标、进场；四季度主体建设。 | 8 |  | 121 | 100 | 0 |  | 0 |  | 福清市交通建设投资有限公司 | 总经理：陈心力(0591-85252545 13635231776、61958358@qq.com) | 计划科：陈少娟（0591-85157257 15959128322、442611026@qq.com） | 福清市 | 张帆 | 胡振杰 | 计划新开工 |  | 投资 | 是
475 | 福清市断头路拆迁及道路建设 | 否 | 否 | 否 | 否 | 城建环保 | 福清市 | 福清市 | 主要建设：福百大道(清廉街-汽专线)、福百大道(汽专线—福长路)、福和大道(清盛大道-清昌大道)、福业大道(清辉街—清盛大道)、福百大道(清廉街-清荣大道)、福百大道(清昌-清荣)、福人大道(清荣-汽专线)、 西环路(福环路—福清侨乡医院)、清泓街(福和大道-西环路)、清泓街(福环路-西环路)、东门河拓宽改造工程、融强路、观音埔安置区周东侧配套路、福玉路（清昌大道—清盛大道）。 | 2017-2018 | 206465 | [8 empty] | 0 | 开展前期准备工作。 | 100000 | 一季度完成征地拆迁；二季度拆迁扫尾工作，部分工程量建设；三季度启动部分道路建设；四季度完成年度投资目标。 | 4 | [7 empty] | 福清市城建投资控股有限公司 | 刘云忠（13655062199） | 张群（15806081961） | 福清市 | 张帆 | 王进足 | 计划新开工
476 | 长乐中心客运站 | 新增 | 新增 | 否 | 是 | 城建环保 | 长乐市 | 首占镇 | 用地60亩，建设一级综合性中心客运站。 | 2017-2018 | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国有独资 | 其它 | 0 | 完成前期工作。 | 15000 | 一至四季度主体结构施工。 | 1 |  | 60 | 60 |  |  |  |  | 闽运客运公司 |  |  | 长乐市 | 蔡劲松 | 杨新坚 | 计划新开工 |  | 社会？ | 是 | 是 |  |  | 21000 | 0 | 10000 | 5000 | 长乐市 | 1 | 无
477 | 绿化长乐项目 | 新增 | 否 | 否 | 是 | 城建环保 | 长乐市 | 长乐市相关乡镇 | 实施长乐境内的公园、河道、道路等绿化工程建设。 | 2017-2018 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国有独资 | 其它 | 0 | 完成前期工作。 | 30000 | 一至四季度主体结构建设并部份完成。 | 3 | [7 empty] | 长乐市住建局 |  |  | 长乐市 | 蔡劲松 | 杨新坚 | 计划新开工 |  | 环资 | 是 |  |  | 是
478 | 县道112线铁岭至关中段公路提级改造工程 | 是 | 是 | 是 | 否 | 城建环保 | 闽侯县 | 甘蔗街道 荆溪镇 | 路线总长9.27公里，路基宽度20米，设置6座大桥，3座中桥，设计速度40km/h,双向4车道。 | 2017-2019 | 58760 | 58760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国有独资 | 其它 | 500 | 工可已审批，正上报用地﹑林地审批，开始钻探。 | 14000 | 一季度完成施工、监理招标；二季度完成主线用地审批；三季度完成主线招投标并动工建设；四季度完成总工程量的10%。 | 9 |  | 531 | 531 | 191 | 191 | 0 | 0 | 闽侯县路桥建设公司 | 程章耀 局长13705983375 | 林利丁13400569309 | 闽侯县 | 林颖 | 蔡战胜 | 计划新开工 |  | 投资 | 是 | 是 |  |  | 58400 | 360 | 14000 | 0 | 闽侯县 | 8 | 无
479 | 连江县可门经济开发区污水处理厂尾水排海工程 | 否 | 否 | 否 | 是 | 城建环保 | 连江县 | 下宫乡 | 污水处理项目：日处理污水18万吨；①集污部分工程：DN300~DN1800HDPE污水管54.604km；5.0万m³/d规模中途提升泵站一座；②排污部分工程：调节池1座；4万m³/d规模排海泵站1座；DN1000陆上管13425m；③隧道5.2km及连接线工程；④过渡期尾水排放管道。 | 2017-2020 | 26348 | 6587 | 0 | 19761 | 0 | 0 | 0 | 国有独资 | 其它 | 0 | 进行用海、项目环评等前期工作，过渡期排污管道已基本完成。湾内排海设计及施工，湾外排海管道及隧道正在设计。 | 15000 | 一季度完成湾内排海施工；二季度完成湾外前期用海、项目环评等工作；三、四季进行湾外项目设计、勘察、预算、审计等工作。 | 3 |  | 360 | 360 | 0 | 0 | 1100 | 550 | 连江可门港建设发展有限公司 | 俞传华26464833 | 雷卫国26464833 | 连江县 | 郑立敏 | 林恒增 | 计划新开工 |  | 环资 |  | 是 |  |  | 26348 | 0 | 3000 | 12000 | 连江县 | 无 | 无
480 | 溪利片区道路工程、道路附属边坡工程及区内排水工程一期 | 否 | 否 | 否 | 否 | 城建环保 | 连江县 | 潘渡乡 | 道路工程：新建溪利东路、溪利西路、横九路、横十路等四条市政道路和扩建贵康路工程，道路里程合计5256m。附属边坡工程：溪利溪西路土方修边坡34270㎡，溪利溪西路肋柱、梁、锚杆支护34270㎡，溪利溪西路绿化及种植土25700㎡。河道及人工湖建设面积为40213.76㎡。 | 2017-2018 | 42000 | 42000 | [5 empty] | 国有 | 否 | 100 | 完成项目规划设计，用林、用地报批等前期工作。 | 30000 | 一、二季度完成土地征迁、施工招标、建设贵康路扩建工程等道路；三季度建设道附属边坡工程；四季度排水工程建设。 | 3 |  | 341 | 341 | 25 | 25 |  | 0 | 福建欢乐天地置业有限责任公司 | 张道连 |  | 连江县 | 郑立敏 | 林恒增 | 计划新开工 |  | 投资
481 | 连江西北经济区基础设施配套项目 | 否 | 否 | 否 | 否 | 城建环保 | 连江县 | 丹阳镇、东湖镇 | 总规划用地面积3.5万亩，建设园区主干道、次干道及支路8条，总公里数27公里，其中三条道路10公里按照2级市政公路标准建设，建设一座日供2.5万吨规模自来水厂、一座规模为5万立方每日污水处理厂，铺设3.5公里污水管网，建设220千伏变电站一座，按防洪标准20年一遇、排涝标准10年一遇标准政治建设河道7条等基础设施配套项目，平整土地7500亩。 | 2017-2021 | 500000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国有独资 | 其他 | 0 | 完成洋门至桂林（桂林段）公路路基土石方工程10%；完成污水、供水工程初步方案。 | 65000 | 一季度开工建设，并完成的丹江大道路基土石方工程；二季度完成一期污水管道工程；三季度完成一期燃气管道工程；四季度完成瑞龟变电站建设并投用。 | 3 |  | 7500 | 1500 | 5000 | 800 | 0 | 0 | 连江县金凤建设发展有限公司 | 黄成章 13509387844 | 梁国辉15980135163 | 连江县 | 郑立敏 | 陈建平 | 计划新开工 |  | 投资 | 是
482 | 罗源城区道路及排水系统工程 | 新申报 | 否 | 否 | 是 | 城建环保 | 罗源县 | 凤山镇 | 建设城区东大路至东外路改造、西二环排水箱涵、罗中路拓宽改造及城区排水系统整治工程。 | 2017-2019 | 10100 | 10100 | [5 empty] | 国有独资 | 其它 | 0 | 开展可行性研究报告编制 | 1000 | 一季度完成可研编制，开展PPP实施方案工作；二季度完成PPP招标；三季度签订PPP项目合同，开展施工图设计；四季度开工，进行道路基础及排水系统开挖施工。 | 11 | [7 empty] | 罗源县城市建设发展有限公司 | 陈家华13960966919 | 张谋根13960896718 | 罗源县 | 林心銮 | 鄢萍 | 计划新开工 |  | 环资 | 是
483 | 罗源南溪、起步溪截污工程 | 新申报 | 否 | 否 | 是 | 城建环保 | 罗源县 | 凤山镇 起步镇 | 建设南溪、起步溪截污干管等。 | 2017-2018 | 10300 | 10300 | [5 empty] | 国有独资 | 其它 | 0 | 开展可行性研究报告编制 | 5000 | 一季度完成可研编制，开展PPP实施方案工作；二季度完成PPP招标；三季度签订PPP项目合同，完成施工图设计并开工；四季度完成南溪截污管网建设。 | 9 | [7 empty] | 罗源县城市建设发展有限公司 | 陈家华13960966919 | 张谋根13960896718 | 罗源县 | 林心銮 | 鄢萍 | 计划新开工 |  | 环资 | 是
484 | 罗源县罗中路改造扩建工程 | 新申报 | 否 | 否 | 是 | 城建环保 | 罗源县 | 凤山镇 | 改扩建罗中路792米，项目沿旧路拓宽改造，按城市主干道标准建设，主要工程为道路地下雨污水管线、架空缆线下地、混凝土路面、沿线里面修复、路灯照明、人行道树等配套设施。 | 2017-2018 | 10600 | 10600 | [5 empty] | 国有独资 | 其它 | 0 | 可行性研究报告编制、环评、水保、初步设计方案完成。 | 1500 | 一季度完成可研审批；二季度完成PPP招标；三季度签订PPP项目合同，开展施工图设计；四季度开工，进行道路基础施工。 | 10 | [7 empty] | 罗源县城市建设发展有限公司 | 陈家华13960966919 | 张谋根13960896718 | 罗源县 | 林心銮 | 鄢萍 | 计划新开工 |  | 环资 | 是
485 | 罗源污水处理厂及配套管网工程 | 新申报 | 否 | 否 | 是 | 城建环保 | 罗源县 | 凤山镇 松山镇 | 建设选屿污水处理厂，近期2万吨/日，先期1万吨/日，配套管网24.75公里；建设开发区北片污水管网及提升泵站工程1.5万吨，管网1.77公里。 | 2017-2019 | 19500 | 19500 | [5 empty] | 国有独资 | 其它 | 0 | 开展可行性研究报告编制 | 1000 | 一季度完成可研编制，开展PPP实施方案工作；二季度完成PPP招标；三季度签订PPP项目合同，开展施工图设计；四季度开工，进行开发区北工业区污水管网开挖施工。 | 12 | [7 empty] | 罗源县城市建设发展有限公司 | 陈家华13960966919 | 张谋根13960896718 | 罗源县 | 林心銮 | 鄢萍 | 计划新开工 |  | 环资 | 是
486 | 罗源县城北排水改造工程 | 新申报 | 否 | 否 | 是 | 城建环保 | 罗源县 | 凤山镇 | 沿东大路、府前街、东外路南段设置雨水箱涵，收集对应流域雨水，最终接入余家塘排涝站。 | 2017-2019 | 20000 | 20000 | [5 empty] | 国有独资 | 其它 | 0 | 开展可行性研究报告编制 | 1000 | 一季度完成可研编制，开展PPP实施方案工作；二季度完成PPP招标；三季度签订PPP项目合同，开展施工图设计；四季度开工，进行排水系统开挖施工。 | 12 | [7 empty] | 罗源县城市建设发展有限公司 | 陈家华13960966919 | 张谋根13960896718 | 罗源县 | 林心銮 | 鄢萍 | 计划新开工 |  | 环资 | 是
487 | 罗源城乡环卫一体化项目 | 新申报 | 否 | 否 | 是 | 城建环保 | 罗源县 | 松山镇 西兰乡 洪洋乡 | 建设环卫清扫保洁和新建2座100t/d,改造2座80t/d生活垃圾转运站，保洁面积165.1万m；建设1座静脉工业园，一期规模300T及西兰乡、洪洋乡污水处理站及配套管网工程，500T/日。 | 2017-2019 | 34820 | 34820 | [5 empty] | 国有独资 | 其它 | 0 | 完成可研。 | 3000 | 一至三季度完成可研审批、PPP招标合同签订、初设审批、施工图设计等前期工作；四季度开工建设。 | 10 | [7 empty] | 罗源县城市建设发展有限公司 | 陈家华13960966919 | 张谋根13960896718 | 罗源县 | 林心銮 | 鄢萍 | 计划新开工 |  | 环资 | 是
488 | 永泰县东部新城污水处理厂（一期）及配套管网工程 | 2016计划新开工 | 是 |  | 否 | 城建环保 | 永泰县 | 塘前乡 | 总规模3.0万m³/d，其中一期建设规模为1.0万m³/d，污水管道工程按远期3.0万m³/d规模设计，约59.735公里。 | 2017-2017 | 12396 | [5 empty] | 12396 | 其他 | 其他 | 849 | 厂区内土石方平整工程正在施工。配套污水管网部分施工单位已进场施工。 | 11500 | 全面竣工。 | 3 | 12 | 56.7 | 56.7 |  |  | 无 | 无 | 海峡水务公司 |  | 林义成13950218733 | 永泰县 | 雷连鸣 | 张忠 | 计划新开工 |  | 环资 | 是
489 | 江厝西路延伸段 |  |  |  |  | 城建环保 | 鼓楼区 |  | 道路全长927米，规划宽度26米，其中隧道暗洞308米，明挖376米。 | 2017-2018 | 34886 | 14000 | [5 empty] | 国有独资 | 其他 | 300 | 项目部已成立，已完成测量交桩，未交地未施工。 | 25000 | 一季度完成交地工作；二季度动工建设，完成隧道开挖45米，明洞段清表，便道修建；三季度完成隧道开挖100米，明洞段开挖150米；四季度完成隧道开挖100米，明洞段开挖150米。 | 6 |  | 34 | 34 |  |  |  |  | 福州市市政建设开发有限公司 | 江帆副总经理13950329266 | 蒋启忠1370698738 | 市建委 | 陈漠诚 | 杨新坚 | 计划新开工 |  | 投资 | 是 | 是 |  |  | 34886 | 0 | 5000 | 20000 | 市建委 | 6 | 无
490 | 华林高架跨站东路工程 |  |  |  |  | 城建环保 | 晋安区 |  | 改造道路长度736米，宽度为现状二环路两侧建筑边线之间。改建桥梁长度564米，宽度16.5米。 | 2016-2017 | 15032 | 15032 | [5 empty] | 国有独资 | 其他 | 500 | 完成施工便道及交通导改工作80%。 | 15000 | 一季度完成桩基60%。二季度完成全部桩基施工，上部结构完成70%。三季度完成全部上部结构，桥面系完成30%。四季度完成桥梁建设、辅路恢复工作，开放交通。 | 3 | 12 | 149 | 149 |  |  |  |  | 福州市市政建设开发有限公司 | 江帆副总经理13950329266 | 黄美峰15880066559 | 市建委 | 陈漠诚 | 杨新坚 | 计划新开工 |  | 投资 | 是 | 是 |  |  | 15032 | 0 | 15000 | 0 | 市建委 | 无 | 12
491 | 福州尤溪洲大桥北桥头互通立交改造工程 |  |  |  |  | 城建环保 | 台江区 | 宁化街道 | 增设两条左转机动车匝道、三座非机动车与人行桥互通天桥。立交改造占地5.2公顷，道路改造面积约38460㎡，桥梁面积为14716㎡，绿化面积为30895㎡。工程内容包括道路、桥梁、交通、给排水、照明电力、景观绿化等。 | 2016-2017 | 25423 | 25423 | [5 empty] | 国有独资 | 其他 | 150 | 该项目已经完成项目建议书并出具立项初审意见、项目可研编制。设计方案已确定，报送调整。前期管线摸底已完成。项目环评文本编制完成。 | 25000 | 一季度基本完成111根桩基施工；二季度完成下部结构、50%钢箱梁预制；三季度完成全部匝道现浇预应力箱梁、非机动及人行天桥、剩余钢箱梁预制；四季度完成匝道拼装，桥面系施工，实现通车。 | 3 | 12 | 78 | 78 |  |  |  |  | 市城乡建设发展总公司 | 傅木森，总经理13809551120 | 苑晓明，13960881167 | 市建委 | 陈漠诚 | 杨新坚 | 计划新开工 |  | 投资 | 是 | 是 |  |  | 25423 | 0 | 25000 | 0 | 市建委 | 3 | 无
492 | 闽江北岸中央商务区周边市政规划道路 |  |  |  |  | 城建环保 | 四城区 |  | 主要修建B、C、I 三条规划道路。其中，B路为城市主干道，长度934m，宽度40 米，设计时速50km/h；C路和I路为城市次干道，长度分别为535和335m，宽度均为25m，设计时速分别为30km/h和40km/h，三条道路合计长度1.8公里。项目主要建设内容包括：道路、给排水、综合管线、电气及照明、绿化、交通及安全设施等工程。 | 2017-2018 | 313100 | 313100 | [5 empty] | 国有独资 | 其他 | 0 | 前期工作。 | 100000 | 1、B路（除地铁段）基本建成通车； 2、C、I路根据拆迁进度，随时进场动建。 | 2 | [7 empty] | 市城乡建设发展总公司 | 陈新旭 13805013307 | 苑晓明，13960881167 | 市建委 | 陈漠诚 | 杨新坚 | 计划新开工
493 | 海绵城市示范城市建设打样项目 |  |  |  |  | 城建环保 | 仓山区、晋安区 |  | 潘墩新城、胪雷新城、会展岛海绵化改造、牛港山海绵山地公园、晋安中轴公园和凤坂一支河、中央大道等不同类型的海绵城市示范城市建设打样项目 | 2016-2018 | 40000 | 30000 | [5 empty] | 国有独资 | 其他 | 3000 | 会展岛海绵化改造项目已完成设计，施工、监理招标等工作；牛港山海绵山地公园续建、胪雷新城正在施工中；潘墩新城、中央大道等项目已完成设计；晋安中轴公园和凤坂一支河正在进行设计。 | 30000 | 会展岛海绵化改造项目、胪雷新城、中央大道等项目年内完工，潘墩新城、晋安中轴公园和凤坂一支河项目部分完工。 | 1 | [7 empty] | 市城乡建总、福州新区开发集团、市建发集团 |  |  | 市建委 | 陈漠诚 | 杨新坚 | 计划新开工
494 | 福州城区亮化提升改造项目 |  |  |  |  | 城建环保 | 福州市 |  | 工程以“一河两带两渠两路”为建设路线，于2016-2020年，通过沿河截污调蓄系统建设、沿河排水口改造、河底污水干管修复、河道清淤、打通断头河、连通河道、泵闸建设、翻板闸建设、黑臭水体专项治理、拆除改造沿河旧屋区、分散式污水处理厂建设、水量分流、补水工程、排涝站建设、综合治理及海绵化改造、暗涵改造、曝气增氧、生态驳岸改造等手段，对福州四城区范围内的75条河进行系统治理，以消除黑臭、稳定水质、完善滨河绿带和步道、提升全线景观、确保行洪安全。 | 2017 | 28618 | 28618 | [5 empty] | 国有独资 | 其他 | 0 | 正在准备招投标前期工作 | 28618 | 正在准备招投标前期工作，计划3月底前开工，5月底前竣工 | 3 | 5 | [6 empty] | 市建委、市城管委、市政建设开发公司、市园林局、鼓楼、台江、仓山区政府 |  |  | 市建委 | 陈漠诚、朱训志、梁栋、孙利、 | 杨新坚 | 计划新开工
495 | 福州二环五四路口改造工程 |  |  |  |  | 城建环保 | 鼓楼区、晋安区 | 华大街道 | 项目位于福州市区北侧，西起龙腰高架（二环跨福飞北路高架桥）终点，东至斗门高架桥（二环跨华林路高架桥），南起二环五四路交叉口，北至新店互通。 | 2016-2017 | 32372.98 | 32372.98 | [5 empty] | 国有独资 | 其他 | 500 | 已完成项目建议书批复。 | 30000 | 一季度完成桩基80根施工；二季度完成下部结构；三季度完成全部匝道现浇预应力箱梁；四季度完成匝道拼装，桥面系施工，实现通车。 | 3 | 12 | 150 | 150 |  |  |  |  | 市城乡建设发展总公司 | 傅木森，总经理13809551120 | 苑晓明，13960881167 | 市建委 | 陈漠诚 | 杨新坚 | 计划新开工 |  | 投资 | 是 | 是 |  |  | 32373 | -0.02 | 30000 | 0 | 市建委 | 3 | 无
496 | 福州市连潘凤坂片区路网工程(前屿西路) |  |  |  |  | 城建环保 | 晋安区 | 鼓山镇 | 项目为城市次干路，起点始于连江中路，终点止于前横路，道路全长1389.13米，规划道路红线宽42米，设计车速为40kmh。修建内容含道路工程、桥梁工程、交通工程、管线工程及绿化工程。 | 2017-2018 | 183699 | 83699 | [5 empty] | 国有独资 | 其他 | 300 | 已完成施工图图审工作，正进行工程清单与控制价评审工作。 | 30000 | 一季度完成施工前准备工作，完成项目搭建工作及施工变申请等准备工作；二季度完成已交地部分基坑支护工作；三季度完成基坑开挖管廊建设；四季度完成管廊上部路基建设。 | 6 |  | 95 | 39 |  |  |  |  | 市城乡建设发展总公司 | 傅木森，总经理13809551120 | 陈海清，部门经理13559133377 | 市建委 | 陈漠诚 | 杨新坚 | 计划新开工 |  | 投资 | 是 | 是
497 | 西凤路 |  |  |  |  | 城建环保 | 晋安区 | 新店镇 | 项目道路红线宽度为16-40米，道路全长3500米。建设内容包括道路工程、排水工程、桥梁工程、照明工程等附属工程。 | 2017-2019 | 102573 | 102573 | [5 empty] | 国有独资 | 其他 | 0 | 前期立项手续已完成，正在进行招投标工作。 | 5000 | 一季度开展土地征收工作；二季度施工单位进场施工；三季度完成雨污水管道工程总量20%；四季度完成道路工程量10%。 | 6 | [7 empty] | 市城乡建设发展总公司 | 傅木森，总经理13809551120 | 沙智鹏，13950433170 | 市建委 | 陈漠诚 | 杨新坚 | 计划新开工 |  | 投资 | 是
498 | 福泉高速公路连接线拓宽改造工程A段 | 是 |  | 是 | 是 | 城建环保 | 仓山区 |  | 规划红线宽度100米，主线总长3514米，辅道总长3641米。主路等级为城市快速路，辅路为城市次干路。道路设计时速主路为80公里小时，辅路为40公里小时。 | 2017-2019 | 222325 | 222325 | [5 empty] | 国有独资 | 其他 | 5000 | 完成工程招投标工作并进场，启动部分拆迁交地工作。 | 10000 | 一季度组织施工单位开展进场施工准备并启动拆迁；二季度进场开始施工，完成交地拆迁10%；三季度完成拆迁交地至15%，完成管线施工5%；四季度完成拆迁交地至35%，管线施工至15%，路基10%；桥梁桩基完成10%。 | 6 |  | 410.7 | 411 | 35 | 35 |  |  | 福州市市政建设开发有限公司 | 江帆副总经理13950329266 | 陈伟13358282211 | 市建委 | 陈漠诚 | 杨新坚 | 计划新开工 |  | 投资 | 是 | 是
499 | 福州市东南区水厂工艺改造工程 |  |  |  |  | 城建环保 | 台江区 | 鳌峰路13号 | 本项目工程规模15万m³/d，内容包括预臭氧接触池1座、高密度澄清池1座、翻板滤池1座、清水池两座、加药间1座、生产综合大楼1栋。生产综合大楼主要功能包含：净水厂配套的管理用房、生活设施用房、辅助设施用房。预留用于超滤处理构筑物、智慧水务等远期建设空间。并集合国家级水质监测中心、水务调度中心、便民服务办事大厅、管网维护、抢修等功能。 | 2017-2020 | 65680.15 |  | 65680.15 |  |  |  |  | 国有独资 | 其他 | 553 | 完成管道迁改工程。 | 10000 | 一、二季度完成前期招标工作；三季度进场施工；四季度完成旧有构筑物拆除，桩基进场。 。 | 12 |  | 593.36 | [5 empty] | 福州市自来水有限公司 | 郑文芳（13600881395） | 方海榕（13609529959） | 市建委 | 陈漠诚 | 杨新坚 | 计划新开工 |  | 环资 | 是 | 是 |  |  | 65680 | 0.15 | 10000 | 0 | 市建委 | 9 | 12
500 | 洋里污水厂一、二、三期提标改造 |  |  | 是 |  | 城建环保 | 晋安区 | 鼓山镇 | 污水处理项目：该工程将40万吨日污水出水水质由一级B提升至一级A。 | 2017-2019 | 23890 |  | 23890 |  |  |  |  | 国有独资 | 其他 | 100 | 7月6日取得福州市晋安区发展改革和科技局项目核准批复：榕晋发改科技基【2016】19号。 | 5500 | 一、二季度完成项目招标工作；三季度施工单位进场；四季度完成该项目基础施工及土建主体结构20%。 | 7 |  | 20 | 20 |  |  |  |  | 福建海峡环保有限公司 | 卓贤文总经理13559165577 | 林威 部门经理15060677855 | 市建委 | 陈漠诚 | 杨新坚 | 计划新开工 |  | 环资
501 | 义北路北段（三环路-西庄路段）道路工程 | 否 |  |  | 否 | 城建环保 | 晋安区、鼓楼区 | 新店镇、五凤街道 | 主线长2932米，宽40米，新增义井互通一座，增设跨福飞路匝道桥。建设内容包含：道路、桥梁、综合管道、绿化工程、路灯照明等。 | 2017-2019 | 217899 | 217899 | [5 empty] | 国有独资 | 其他 | 200 | 完成项目建议书审批。 | 2000 | 完成建设方案调整，完成工可文本编制，待评审。 | 12 |  | 约300亩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 市市政建设开发有限公司 | 江帆，总经理13950329266 | 蒋启忠，部门分管经理18559980798 | 市建委 | 陈漠诚 | 杨新坚 | 计划新开工 |  |  |  | 否
502 | 天马佳园安置房东西侧和中间道路 |  |  |  |  | 城建环保 |  |  | 城市支路，设计全长440.917米，本次修建长度369.133米，道路红线24米。天马佳园安置房西侧和中间道路：西侧道路为城市次干道，218米，规划宽度35米，中间道路为城市支路，171米，规划宽度为24米。 | 2016-2017 | 14100 | [8 empty] | 0 | 东侧：完成挂标。征地完成分寸分类，征地权属告知。正在办理农民社保。 西侧和中间：完成挂标，土地已经是纯国有，等待统建办完成报批。 | 9000 | 完工。 | 5 | 12 | [6 empty] | 福州市市政建设开发有限公司 |  |  | 城投集团 | 林涛 | 杨新坚 | 计划新开工
503 | 福州市仓山三江口中心片区水系综合治理PPP项目（包七） | 否 | 否 | 否 | 是 | 城建环保 | 仓山区 |  | 清富河（长3528米，宽15米）、马杭洲河（长2477米，宽50~80米）、燕浦河及燕浦支河（长2911.27米，宽10~15米）、梁厝河（长1022米，宽50米） | 2016-2020 | 110000 | 2750 |  |  |  |  | 107250 | 政府出资人与社会投资人代表共同筹集 | 否 | 0 | 无。 | 35000 | 完成项目32%。 | 1（燕浦河及燕浦支河） |  | 约32.7公顷 | [5 empty] | 福州新区开发投资集团有限公司 | 吴正颜总经理38720988 | 陈华副总经理38723208 | 新区集团 | 林涛 | 胡振杰 | 计划新开工
504 | 福州市仓山会展中心片区水系综合治理PPP项目（包六） | 否 | 否 | 否 | 是 | 城建环保 | 仓山区 |  | 潘敦河（长4280m，宽18~30m）、牛浦河（长1610m，宽12~30m）、连坂河（长1492m，宽9~16m）、林浦河（长1507m，宽15~20m）、胪雷河（长5140m，宽30m）、螺城河（长3500m，宽15~30m）、石边河（长2278m，宽20m）、浚边河（长1342m，宽20m）、城门溪（长507m，宽12m）、罗洲河（长3811m） | 2017-2020 | 130000 | 3186 |  |  |  |  | 126814 | 政府出资人与社会投资人代表共同筹集 | 否 | 0 | 无。 | 45000 | 完成项目35%。 | 12 |  | 约55.8公顷 | [5 empty] | 福州新区开发投资集团有限公司 | 吴正颜总经理38720988 | 陈华副总经理38723208 | 新区集团 | 林涛 | 胡振杰 | 计划新开工
505 | 福州市火车南站中央大道道路工程 | 2016计划新开工 |  | 否 | 是 | 城建环保 | 仓山区 | 城门镇 | 中央大道：次干道、1.021公里、4个车道、设计时速40公里；纵三路接线：次干道、0.207公里、4个车道、设计时速40公里；纵四路接线：支路、0.137公里、2个车道、设计时速30公里；环站新城5#地连接线：支路、0.195公里、2个车道、设计时速30公里等。 | 2016-2017 | 50291.75 | 总投资 (50291.75万元) 建安投资（18235.38万元） | [5 empty] | 国有独资 | 其他 | 0 | 9月完成可研文本编制；11月完成立项批复；12月底完成施工招标并组织进场施工。 | 16000 | 计划10月完成项目建设。 | 1 | 10 | 42.24 | 42 |  |  |  |  | 福州新区开发投资集团有限公司 | 林涛、董事长、0591-38720933 | 黄庆财、公建部经理、0591-3822242 | 新区集团 | 林涛 | 胡振杰 | 计划新开工 |  | 投资 | 是
506 | 福州市红庙岭垃圾焚烧发电厂三期工程 | 预备前期 | 预备前期 | 是 | 否 | 城建环保 | 晋安区 | 新店镇红庙岭 | 垃圾处理项目：日处理垃圾1200吨、新建2条600吨/日焚烧炉生产线及2台12MW凝汽式汽轮发电机组。主要建设内容：垃圾接收及储存系统、垃圾焚烧系统、余热回收系统、汽轮发电系统、烟气净化系统、倒班楼、检修车间、备品仓库及其它配套公用工程。 | 2017-2018 | 52108 | 4937 | 14642 | 32529 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其他 | 3500 | 已完成工程可行性研究报告，正在编制环境影响评估报告、项目申请报告。市规划局已出具该项目选址工作红线图。配套三通一平工程已完成工可报告、地质勘查报告、水土保持报告、规划选址论证、环评、林业可研和初步设计等前期工作。 | 13000 | 1、完成选址、征地、环评、立项等工作；2、建审；3、招投标（勘察设计、施工、监理）；4、开工;5、完成项目三通一平建设工作。 | 5 |  | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福建保罗环保能源有限公司 、红庙岭垃圾综合处理场 | 黄国华 职务：副总 电话： 0591-87910560 手机：13705911257 | 郑飞 职务：外联 电话： 0591-87910560 手机：15980271935 | 市城管委 | 林坦 | 杨新坚 | 计划新开工 |  | 环资 | 是
507 | 福州市餐厨垃圾废弃物综合利用项目 | 预备前期 | 预备前期 | 是 | 否 | 城建环保 | 晋安区 | 新店镇红庙岭 | 一期建设规模为收运及处置餐厨垃圾250吨/日和废弃油脂25吨/日，二期续建规模为收运及处置餐厨垃圾250吨/日和废弃油脂25吨/日。 | 2017-2018.6 | 25900 | 7964 | [6 empty] | 其他 | 237 | 已完成工程可行性研究报告和水土保持报告的编制和评审工作。初步勘测工作。正在编制地质灾害、社会稳定、林业可研、环评等前期设计工作。已完成了项目实施方案、物有所值评价论证和财政承受能力论证的编制工作，并通过了“两论”评审会。土规修改工作已完成，听证会已通过。土地预审公示已结束，已将项目实施方案报请市政府审议，待审议通过后开展项目PPP招标工作。 | 8000 | 4月底前完成项目前期各项工作，上半年完成项目配套“三通一平”建设，主体工程计划于7月开工建设。 | 2 |  | 90.94 | 90.94 |  |  |  |  | 红庙岭垃圾综合处理场 | 郑炎斌 职务：场长 电话：87951568 手机：13705056313 | 陈楚 职务：外联 电话：87957917 手机： 13665041827 | 市城管委 | 林坦 | 杨新坚 | 计划新开工 |  |  | 是
508 | 福州市危险废弃物处置项目 | 预备前期 | 预备前期 | 是 | 否 | 城建环保 | 晋安区 | 新店镇红庙岭 | 主要工程内容包括危险废物收集运输和暂存系统、焚烧系统、固化系统等主体生产设施、安全填埋场和辅助配套公用工程设施。 | 2017-2018 | 24767 | 8274 | [6 empty] | 其他 | 0 | 已完成项目规划选址和工程可行性研究报告，选定了咨询单位福建国信招标集团公司。 | 8000 | 1、完成选址、征地、环评、立项等工作；2、建审；3、招投标（勘察设计、施工、监理）4、开工。 | 4 |  | 206 | 206 |  |  |  |  | 红庙岭垃圾综合处理场 | 郑炎斌 职务：场长 电话：87951568 手机：13705056313 | 陈楚 职务：外联 电话：87957917 手机： 13665041827 | 市城管委 | 林坦 | 杨新坚 | 计划新开工
| 工业科技 | [7 empty] | 65 | 项 | 7566421 | [8 empty] | 213450 |  | 1920600
509 | 蓝海天网卫星导航及船联网项目 | 否 | 否 | 否 | 否 | 工业科技 | 鼓楼区 | 洪山镇 | 规划一期投资5000万元，用于筹建和平台开发，2017年船舶管理平台、电子支付平台同时上线，实现安装联网船只5万艘，硬件及服务营收5亿元目标。二期、三期由项目盈利投入，进一步拓展完善平台功能，扩大覆盖范围，2020年前达到业务全球化，营收近百亿的战略目标。 | 2017.06-2022.12 | 55000 |  | 55000 |  |  |  |  | 民营独资 |  | 0 | 前期准备。 | 11000 | 全面完成第一期平台上线。 | 6 | [7 empty] | 蓝海天网科技有限公司 |  | 李荣平 经 理 15959043505 | 鼓楼区 | 朱训志 | 薛侃 | 计划新开工 |  | 推进 | 是 | 是 |  |  | 55000 | 0 | 11000 | 0 | 鼓楼区 | 9 | 无
510 | 中国铁塔公司基站建设 | 否 |  |  | 否 | 工业科技 | 鼓楼区 | 五凤街道 | 建立基站。 | 2017.3-2017.12 | 20000 | [8 empty] | 0 | 办理前期手续。 | 20000 | 完成基站建设。 | 3 | 12 | [6 empty] | 中国铁塔股份有限福建分公司 | 官 虹 15806069375 |  | 鼓楼区 | 朱训志 | 薛侃 | 计划新开工
511 | 福建机电大厦工程 | 2017计划新开工 | 否 | 否 | 否 | 工业科技 | 晋安区 | 岳峰镇 | 占地面积1632.6㎡。总建筑面积30542㎡，总建筑高度99.95米，地上25层，地下三层。集军工武器装备研发、智能武器（导弹）研发及民爆、化工、设计等于一体的科研、技术服务业务大楼项目。 | 2017-2018 | 23000 | 0 | 23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国有独资 | 否 | 0 | 前期报批。 | 10000 | 主体工程施工。 | 1 |  | 4618.8平方米 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福建省机电（控股）有限责任公司 | 邓炳文 0591-87619916 | 杨鹏 代建项目经理 13860601573 | 晋安区 | 张定锋 | 郑勇 | 计划新开工 |  | 工业
512 | 福建福君基因生物科技有限公司二代高通量基因检测医学检验所项目 | 2017计划新开工 | 否 | 否 | 否 | 工业科技 | 晋安区 | 新店镇 | 建筑面积2800㎡，引进全球顶尖的高通量基因检测技术平台核心技术、服务支持和大数据分析工具，开展基因检测技术服务与科研活动，为国内医疗机构及一般消费者提供国际一流水准的基因诊断服务。 | 2017-2018 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 否 | 0 | 前期报批。 | 10000 | 主体工程施工及设备引进。 | 6 |  | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福建福君基因生物科技有限公司 | 魏宪书。法定代表人、总经理。固话62753668，传真62753680。手机13665008888，email：wxshu@fulgent.com.cn | 陈志伟，总经办，固话62753669，传真62753680。手机13615030828，email：chenzhiwei@fulgent.com.cn | 晋安区 | 张定锋 | 郑勇 | 计划新开工 |  | 推进
513 | 晋安福兴经济开发区钢材市场及周边614亩地块 | 2017计划新开工 | 是 | 否 | 否 | 工业科技 | 工业 | 鼓山镇 | 位于前横路以东、河滨路以西、化工路以南、湖塘路两侧（湖塘路南侧约31亩南方钢材市场土地），总占地面积约645亩，房屋征收面积约23.2万㎡，含C1等分区块项目建设。 | 2017-2020 | 400000 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国有独资 | 否 | 60000 | 1、中轻集团完成交地。 2、农工商集团签订补偿协议。 3、鳝溪农场签订征收及收储协议。 | 40000 | 部分地块完成交地并动工建设。 | 12 |  | 614 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晋安区建设中心 | 林友 13705086962 | 林友 13705086962 | 晋安区 | 张定锋 | 阮孝应 | 计划新开工 |  | 工业 | 是
514 | 科立视三期 |  |  |  | 是 | 工业科技 | 马尾区 | 马尾镇 | 建筑面积5.3万㎡，新建厂房及配套设施，购置生产、加工设备（其中进口设备90台套），建设2条触控屏盖板生产线，年产量5600万片触控显示屏盖板（以14寸计）。 | 2017-2019 | 110000 |  | 110000 |  |  |  |  | 民营独资 | 其他 | 0 | 项目前期准备，进行生产设备采购考察。 | 25000 | 完成部分设备采购，开始一条生产线安装。 | 10 |  | 40 | 40 |  |  |  |  | 科立视材料科技有限公司 | 黄拓中18606071326 | 温工15395906012 | 马尾区 | 陈曾勇 | 陈晔 | 计划新开工 |  | 工业 | 是
515 | 飞毛腿高能量密度新能源汽车（电动）动力电池组（一期） |  |  |  | 是 | 工业科技 | 马尾区 | 马尾镇 | 租赁厂房5万㎡，购置生产及检测设备，建设动力电池组生产线、实验室、综合测试中心。 | 2017-2019 | 70000 |  | 70000 |  |  |  |  | 民营独资 | 其他 | 0 | 前期报批手续。 | 10000 | 争取年底前动工。 | 12 | [7 empty] | 福建飞毛腿动力科技有限公司 |  | 罗颖13600887217 | 马尾区 | 陈曾勇 | 陈晔 | 计划新开工 |  | 推进 | 是 | 是 |  |  | 70000 | 0 | 0 | 10000 | 马尾区 | 无 | 无
516 | 智能支付研发中心项目 |  |  |  | 是 | 工业科技 | 马尾区 | 马尾镇 | 通过改造研发场所11364㎡，购置NFC测试设备、ICT自动化测试工装机械臂、通信综合测试仪、3D打印机等设备，用于标准POS更新换代、智能POS完善升级、MPOS持续推新以及新兴支付技术与产品的研发。 | 2017-2018 | 15300 |  | 15300 |  |  |  |  | 民营独资 | 其他 | 0 | 可研阶段。 | 7000 | 厂房改造完成，设备开始购买。 | 6 | [7 empty] | 福建新大陆电脑股份有限公司 | 刘彬希18065131042 | 刘彬希18065131042 | 马尾区 | 陈曾勇 | 陈晔 | 计划新开工 |  | 推进 | 是
517 | 福清元洪国际食品园 |  |  | 否 | 否 | 工业科技 | 福清市 | 元洪投资区 | 项目一期：总建筑面积295900㎡，完成项目填方工程及六条配套道路，总长约4.03公里及一栋宿舍楼、一座仓库、10栋厂房。 项目二期：冷链物流项目总建筑面积328200㎡，仓库仓储项目总建筑面积228200㎡，零售项目总建筑面积209200㎡，食品制造项目总建筑面积300200㎡，水产品加工项目总建筑面积258200㎡。 | 2017-2020 | 1246758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 前期工作。 | 131000 | 项目一期：一季度完成部分填方，二、三季度完成填方，启动路网建设；四季度部分项目动工。 项目二期一季度委托项目工可、海洋环评编制、海域使用权论证设计工作；二季度完成项目工可编制、评审、立项；三季度完成项目海洋环评编制、评审及海域使用权论证；四季度开展海域招拍挂前期工作。 | 12 | [7 empty] | 福清市港城建设开发有限公司 | 林 炜13906921647 | 林 炜13906921647 | 福清市 | 张帆 | 胡振杰 | 计划新开工 |  | 工业 | 是 | 是 | 是 |  | 1246758 | 0 | 22000 | 109000 | 福清市 | 无 | 无
518 | 恒润管道项目 | 是 | 计划新开工 | 是 | 是 | 工业科技 | 福清市 | 新厝镇 | 总用地面积125亩，一期建设用地88亩，总建筑面积45000㎡，建成厂房一座（280X72），一座试验车间（五层）。 | 2017-2018 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其它 | 0 | 正在开展前期筹备工作。 | 21600 | 一季度一期主体建设报批，二季度一期工程建设用地平整，三季度一期部分主体建设；四季度完成生产车间主体建设。 | 9 |  | 125 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福建恒润集团有限公司 | 韩继明副总经理 13623370018 | 小 窦 18631820695 | 福清市 | 张帆 | 胡振杰 | 计划新开工
519 | 福能集团大型煤气化项目 | 否 | 否 | 否 | 否 | 工业科技 | 福清市 | 江阴镇 | 新建60万吨/年煤制气装置，并收购耀隆化工现有煤制气装置。销售收入30亿元/年，利税7亿元/年。用地650亩。 | 2017-2019 | 350000 | / | 350000 |  | / | / |  | 10、其他 | 3、其他。 | 0 | 福建省石化集团与耀隆化工（先由耀隆化工代表天辰公司）已签订合作协议，合资公司已注册。项目可研正在修编定稿，安评、环评已委托编制，项目用地详勘已完成招标，目前正在做初勘；社会稳定风险分析及评估、节能评估已经开始招投标。 | 20000 | 在征交地完成后：一季度完成填方、地质勘探；二季度完成项目立项、总平图设计、建设用地规划许可；三季度完成安评、环评、办理建设工程规划许可、建设工程施工许可；四季度签订项目总承包合同，完成施工设计和设备招标。 | 12 | [7 empty] | 福建省能源集团有限公司、中国天辰工程有限公司、福州耀隆化工集团公司 |  | 苏光华15280034960 | 福清市 | 张帆 | 胡振杰 | 计划新开工
520 | 福清危险废物综合利用处置中心项目 |  |  | 否 | 否 | 工业科技 | 福清市 | 江 阴 工 业 区 | 新增建筑面积16032㎡，年处理11.1万吨危险废物，新建生产车间6栋，仓库一间，罐区4个及生产生活配套设施等。 | 2017-2018 | 38000 | [6 empty] | 民营独资 | 其他 | 5000 | 完成项目核准、总平、环评及安评，现场开展土地平整及厂区道路路基建设施工。 | 16000 | 一季度项目开工及基础完工，二季度土建完工，三季度设备安装完成，四季度设备调试运行。 | 1 | [7 empty] | 福州万泉塑业有限公司 | 周文辉15880191885 | 周金安13511008999 | 福清市 | 张帆 | 胡振杰 | 计划新开工 |  | 工业 | 是 | 是 |  |  | 38000 | 0 | 10000 | 6000 | 福清市 | 1 | 无
521 | 冠城瑞闽动力锂电池生产项目 | 2016计划新开工 | 2016计划新开工 | 是 | 是 | 工业科技 | 福清市 | 音西街道 | 项目通过购买盘活原有工业用地79005㎡、原有工业房产30535.28㎡，新建厂房及配套88055.24㎡，引进涂布机、辊压机、叠片机等设备4098台/套，建设动力电池自动化生产线、电池系统组装线，技术达到国内领先，建成年产新能源汽车动力电池组5.6GWH动力锂离子电池。 | 2016-2019 | 200000 | [7 empty] | 否 | 50000 | 厂房改造完成和设备到货。 | 50000 | 一季度设备招投标完成，陆续到货；二季度部分设备安装调试。 | 6 |  | 118.5 | [5 empty] | 福建冠城瑞闽新能源科技有限公司 | 汤菲13809500330 | 汤菲13809500330 | 福清市 | 张帆 | 王进足 | 计划新开工 |  | 工业 | 是 | 是 |  |  | 341495 | -141495 | 20000 | 30000 | 福清市 | 无 | 7
522 | 翔泽科技 | 2016计划新开工 | 2016计划新开工 | 是 | 是 | 工业科技 | 福清市 | 宏路街道 | 项目用地面积约49.7亩。建设5栋车间，2栋办公室，1栋宿舍。 | 2016-2018 | 15000 | [7 empty] | 否 | 9000 | 项目建设工程设计方案(含总平面图)正在修改。 | 5000 | 一二季度开展前期手续报批；三季度开始基础开挖；四季度主体建设。 | 12 |  | 49.7 | [5 empty] | 福建省翔泽科技有限公司 |  | 陈钦珠18705075593 | 福清市 | 张帆 | 王进足 | 计划新开工 |  | 推进
523 | 中景石化聚丙烯热塑性弹性体项目 |  |  | 否 | 否 | 工业科技 | 福清市 | 江阴工业区 | 建设120万吨/年聚丙烯热塑性弹性体装置及配套设施。 | 2017-2019 | 400000 | [8 empty] | 0 | 前期手续报批阶段。 | 80000 | 一二季度开展项目安评、环评等前期工作，三四季度开展施工图设计审查和备案等手续。 | 12 | [7 empty] | 福建中景石化有限公司 | 黄旭：13599433570 | 黄旭：13599433570 | 福清市 | 张帆 | 王进足 | 计划新开工 |  | 工业 |  | 是 |  |  | 407851 | -7851 | 10000 | 70000 | 福清市 | 12 | 无
524 | 福建三峡海上风电产业园 | 预备前期 | 预备前期 | 是 | 是 | 工业科技 | 福清市 | 江 阴 工 业 区 | 项目总用地面积666822㎡，年产风电机组、叶片及配套设备150万kW-180万kW，达产时年产值150亿，主要建设风电机组厂三家、叶片厂一家、钢构厂一家、配套设备厂二家、可研办公楼、公寓宿舍楼、堆场及厂区配套设施。 | 2016-2018 | 156223 |  | 62400 | 93600 |  |  |  | 1、国有独资 | 央企 | 3000 | 30亩商业用地、970亩工业用地已摘牌，并全面启动商业用地的规划设计工作，完成海上风电产业园可行性研究报告编制，项目立项备案工作正在开展；现场勘探工作正在进行。 | 60000 | 一季度完成前期手续报批并动工建设；二季度力争开展办公楼等配套设施基础处理施工；开展钢结构厂、叶片厂厂房地基处理施工；三季度力争完成办公楼等配套设施主体结构建设的20%。四季度力争完成办公楼等配套设施主体结构40%；完成钢结构厂、叶片厂厂房、堆场、管网、道路的建设。 | 2 |  | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 福建三峡海上风电产业园运营有限公司 | 郭建新总经理13509399369 | 袁能15901885005 | 福清市 | 张帆 | 王进足 | 计划新开工 |  | 交能 | 是 | 是 | 是 |  | 156222 | 1 | 10000 | 50000 | 福清市 | 1 | 12
525 | 福清旭友电子年产1000万平米偏光片项目 |  |  | 否 | 否 | 工业科技 | 福清市 | 融侨区 | 总建筑面积8100㎡，年产1000万㎡偏光片，配套福清京东方生产55”及以下的TFT-TCD显示屏偏光片生产。 | 2017-2018 | 40000 | [7 empty] | 否 | 0 | 前期手续报批阶段。 | 20000 | 一季度开展厂房主体框架建设并且机电安装进厂施工；二季度开展厂房的施工建设并进行设备试运转；三季度达成偏光片量产。 | 3 | [7 empty] | 旭友电子材料科技（福州）有限公司 |  | 裴洪瑞18641766558 | 福清市 | 张帆 | 王进足 | 计划新开工 |  | 工业 | 是 | 是 |  |  | 40000 | 0 | 10000 | 10000 | 福清市 | 无 | 8
526 | 福清奋安铝业项目 |  |  | 否 | 否 | 工业科技 | 福清市 | 阳下街道 | 铝合金门窗、精加工出口铝型材：总建筑物面积42890㎡。新建仓库和钢结构生产车间及其他配套设备，购置4套全自动高新生产线等，年产铝合金门窗、精加工出口铝型材2.5万吨。 高性能系统门窗及智能系统门窗：总建筑物面积37810㎡。新建钢结构生产车间及其他配套设施，购置3套高效数控全自动角码锯等设备，年产高性能系统门窗及智能系统门窗19万㎡。 | 2017-2018 | 53000 | [8 empty] | 0 | 前期手续报批，土地收储。 | 20000 | 土地招拍挂阶段、年底前征地完成。 年产铝合金门窗、精加工出口铝型材2.5万吨项目：三季度土建开工。 年产高性能系统门窗及智能系统门窗19万㎡项目：三季度土建展开、设备购买等。 | 9 | [7 empty] | 福建奋安铝业有限公司 | 黄有灿董事长13805066766 | 蔡理云外联经理13405912595 | 福清市 | 张帆 | 王进足 | 计划新开工 |  | 工业 | 是 | 是 |  |  | 53000 | 0 | 10000 | 10000 | 福清市 | 7 | 无
527 | 明旺食品 | 2016计划新开工 | 2016计划新开工 | 是 | 是 | 工业科技 | 福清市 | 宏路街道 | 用地77亩，主要生产速冻食品，如速冻肉、虾柳、鱼柳、牛肉饼、鸡块等等。 | 2016-2018 | 25000 | [7 empty] | 否 | 9000 | 完成前期手续。 | 10000 | 一季度开工建设；四季度完成部分工程量。 | 1 |  | 77 | [5 empty] | 福清明旺食品有限公司 | 张绍明15659760088 | 张绍明15659760088 | 福清市 | 张帆 | 王进足 | 计划新开工 |  | 工业 | 是
528 | 福建省电子信息集团PCB项目（福建福光天瞳光学有限公司） | 预备前期 | 预备前期 | 是 | 是 | 工业科技 | 福清市 | 宏路街道 | 用地约147.29亩，主要生产车载镜头及投影镜头。 | 2016-2018 | 45000 | [7 empty] | 否 | 5000 | 争取完成总平报批、勘探及围墙建设。 | 15000 | 二季度桩机进场。 | 6 |  | 147 | [5 empty] | 福建福光天瞳光学有限公司 |  | 何宇珊13055521591 | 福清市 | 张帆 | 王进足 | 计划新开工 |  | 推进 | 是
529 | 兰天包装 |  |  | 否 | 否 | 工业科技 | 福清市 | 音西街道 | 用地180.35亩，新建厂房及配套10幢，建筑面积约8万㎡、建设生产线1条，项目达产后，年新增薄膜4万吨。 | 2016-2018 | 60000 | [7 empty] | 否 | 10000 | 土方平整，围墙建设，前期手续审批。 | 10000 | 厂房建设及购买设备。 | 6 |  | 180 | [5 empty] | 福建兰天包装有限公司 | 林华美13705903455 | 林华美13705903455 | 福清市 | 张帆 | 王进足 | 计划新开工 |  | 工业 | 是
530 | 福州市危固废处置中心及资源化利用项目 |  |  | 否 | 否 | 工业科技 | 福清市 | 江阴镇 | 工业危固废综合利用与处置、5万吨/年SCR、FCC废催化剂综合利用、2万吨/年东南电化TDI焦油废液提取TDA。 | 2017-2018 | 30000 | [6 empty] | 国有独资 | 其他 | 0 | 开展前期工作。 | 5000 | 开始设计及土建施工。 | 12 |  | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福州市福化环保科技有限公司 | 王大立(13905019670) |  | 福清市 | 张帆 | 王进足 | 计划新开工 |  | 工业
531 | 空气分离产业建设项目 | 否 | 否 | 否 | 否 | 工业科技 | 福清市 | 江阴区 | 总建筑面积13472㎡，年分离氧、氮、氩91.48MNm3，年产乙炔633.6KNm3，年充装各类气体13500吨，年检验钢瓶5万只、槽车100辆。建设空分车间、气体充装车间、乙炔车间、设备检验车间、办公楼以及公用辅助站房等，技术水平达到国内领先。新增空气分离设备1台（套）、乙炔生产设备1台（套）。 | 2017-2018 | 11900 | 0 | 11900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4、民营独资 | 否 | 0 | 项目已经市政府审批。 | 9000 | 一、二、三季度设计、安评、环评、总评审批；四季度争取乙炔车间动建。 | 12 | [7 empty] | 福建融航气体有限公司 | 何才亮 | 13960930018 | 福清市 | 张帆 | 王进足 | 计划新开工
532 | 长乐锦江科技聚酰胺纺丝及加弹建设项目 | 2016计划新开工 | 计划新开工 | 否 | 是 | 工业科技 | 长乐市 | 湖南镇 | 总建筑面积3.5万㎡，年产10.6万吨聚酰胺纤维环吹超细化纺丝及加弹项目生产设施及配套。 | 2017-2018 | 91700 | 0 | 51700 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其它 | 0 | 一期技改设备已订购，但因德国巴玛格公司裁员导致设备延期至12月份到货。目前原厂房设备已停产，拟近期搬迁腾空。 | 88000 | 一至二季度一期技改设备安装，三季度一期技改投产，四季度二期主体工程施工。 | 1 | [7 empty] | 福建锦江科技有限公司 | 杨金富 13950447200 | 杨金富 13950447200 | 长乐市 | 蔡劲松 | 林锋（政协） | 计划新开工 |  | 工业 | 是 | 是 |  |  | 91700 | 0 | 30000 | 58000 | 长乐市 | 3 | 无
533 | 长乐唐源纺织二期 | 预备前期 | 预备前期 | 是 | 是 | 工业科技 | 长乐市 | 湖南镇 | 总建筑面积15万㎡，建设锦纶合纤生产设施及研发中心等配套。 | 2017-2019 | 100000 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其它 | 0 | 已交地40亩并填土。 | 73000 | 一至三季度完成施工图设计、交地及各项建设审批手续。四季度争取动工。 | 10 | [7 empty] | 长乐唐源合纤有限公司 | 陈峰13509382999 | 杨巧梅13395089192， | 长乐市 | 蔡劲松 | 林锋（政协） | 计划新开工 |  | 工业 |  | 是 |  |  | 100000 | 0 | 0 | 73000 | 长乐市 | 无 | 无
534 | 长乐泰铭新世纪不锈钢卷板固溶热处理加工项目 | 2016计划新开工 | 计划新开工 | 否 | 是 | 工业科技 | 长乐市 | 营前街道 航城街道 | 总建筑面积36.6万㎡，建设年加工100万吨不锈钢卷板固溶热处理加工生产线及配套设施。 | 2017-2019 | 147800 | 0 | 75000 | 72800 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其它 | 0 | 正在山体开挖平整。 | 100000 | 一至四季度山体开挖。 | 5 |  | 500 |  | 149 | 149 |  |  | 福建省泰铭新世纪科技有限公司 | 陈瑜13960877608 | 林艳华18050155678，125356727@qq.com | 长乐市 | 蔡劲松 | 林锋（政协） | 计划新开工 |  | 工业 | 是
535 | 长乐榕威实业钢制品项目 | 2016计划新开工 | 计划新开工 | 是 | 是 | 工业科技 | 长乐市 | 古槐镇 | 总建筑面积79.5万㎡，建设钢制品车间及配套设施。 | 2017-2019 | 300000 | 0 | 377000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其它 | 0 | 项目转型钢制品深加工，正在规划调整。 | 120000 | 一至三季度办理施工图设计、交地及各项建设审批手续。四季度开始动工。 | 10 |  | 1342 | 900 |  |  |  |  | 福建榕威实业有限公司 | 余建铣13675056666 | 魏水金15396090999，1430801967@qq.com | 长乐市 | 蔡劲松 | 林锋（政协） | 计划新开工 |  | 工业 | 是 |  |  | 是
536 | 长乐航港铝业项目 | 2016计划新开工 | 计划新开工 | 否 | 是 | 工业科技 | 长乐市 | 湖南镇 | 用地206.92亩，建设铝制品生产厂房及配套。 | 2017-2018 | 35000 | 0 | 18000 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其它 | 0 | 正在进行填土、围墙、地质勘探，设备已订购。 | 26000 | 一至三季厂房施工。四季度设备安装。 | 7 |  | 207 | 207 |  |  |  |  | 长乐航港铝业有限公司 | 陈建飞13906902758 | 陈建飞13906902758 | 长乐市 | 蔡劲松 | 林锋（政协） | 计划新开工 |  | 工业
537 | 长乐恒申氨纶锦纶项目 | 新增 | 预备前期 | 否 | 是 | 工业科技 | 长乐市 | 文武砂镇 | 引进日本TMT卷绕设备，建设年产8万吨差别化功能性化学纤维生产线及相应的配套设施。 | 2017-2019 | 390000 | 0 | 100000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其它 | 0 | 正在办理前期工作。 | 160000 | 一至三季度一期厂房建设，四季度一期设备安装、调试。 | 5 | [7 empty] | 长乐恒申合纤科技有限公司 | 王栋梁28787661 | 王栋梁2878766128787661 | 长乐市 | 蔡劲松 | 林锋（政协） | 计划新开工 |  | 工业 | 是 | 是 |  | 是 | 302000 | 88000 | 130000 | 30000 | 长乐市 | 5 | 无
538 | 山力生物基原液着色、功能化聚酯纤维项目 | 新增 | 否 | 否 | 是 | 工业科技 | 长乐市 | 文武砂镇 | 总建筑面积183465.5㎡，建设厂房及附属设施。建设年产40万吨生物基原液着色、功能化聚酯纤维项目。 | 2017-2019 | 200000 | 0 | 70000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其它 | 0 | 正在办理前期工作。 | 130000 | 一至三季度开展厂房建设、设备选型、订购等工作。四季度部分设备安装调试。 | 2 | [7 empty] | 福建省长乐市山力化纤有限公司 | 陈永根18094008888 | 陈永根18094008888 | 长乐市 | 蔡劲松 | 林锋（政协） | 计划新开工 |  | 工业 | 是 |  |  | 是
539 | 永丰针织 | 新增 | 否 | 否 | 是 | 工业科技 | 长乐市 | 文武砂镇 | 总建筑面积224740㎡，建设厂房及附属设施。建设年产1万吨经编及花边产品生产线项目。 | 2017-2019 | 50000 | 0 | 20000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其它 | 0 | 完成120亩交地工作。 | 17000 | 一至四季度开展方案设计等前期工作并主体结构施工。 | 5 |  | 146 | 146 |  |  |  |  | 长乐市永丰针织品有限公司 | 旷虚强13950353499 | 旷虚强13950353499 | 长乐市 | 蔡劲松 | 林锋（政协） | 计划新开工 |  | 工业 | 是 |  |  | 是
540 | 长乐华伟针织年产1.5万吨一体化高档纺织品项目 | 新增 | 否 | 否 | 是 | 工业科技 | 长乐市 |  | 总建筑面积约5万㎡，建设年产1.5万吨一体化高档纺织品生产线及配套，包括纺丝车间，定型车间，印花车间、织造车间、污水处理站、变电站、宿舍楼、办公大楼等。 | 2017-2019 | 50000 | 0 | 20000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其它 | 0 | 完成前期工作。 | 10000 | 一季度完成厂房改造，三至四季度设备安装并部份投产。 | 3 | 12部分 | [6 empty] | 福建省长乐市华伟针织有限公司 | 陈小响13960877356 | 陈小响13960877356 | 长乐市 | 蔡劲松 | 罗蜀榕 | 计划新开工 |  | 工业
541 | 长乐新密机电汽车零配件全自动加工生产线项目 | 新增 | 否 | 否 | 是 | 工业科技 | 长乐市 | 文武砂镇 | 建筑面积0.53万㎡，建成一幢厂房并配套相应的基础设施，采用精密加工制造工艺、技术，建成5条全自动化加工生产线；建筑面积1万㎡，购置1条垂直DISA自动造型线、国内配套的DISA自动浇铸系统、抛丸、集尘等主要设备。 | 2017-2018 | 21460 | 0 | 9460 | 12000 | 0 | 9460 | 0 | 民营独资 | 其它 | 0 | 前期工作。 | 5000 | 二、三季度主体工程施工；四季度技改设备采购。 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福州新密机电有限公司 | 林振杰13906930349 | 林振杰13906930349 | 长乐市 | 蔡劲松 | 罗蜀榕 | 计划新开工 |  | 工业 |  | 是 |  |  | 21460 | 0 | 5000 | 0 | 长乐市 | 5 | 无
542 | 长乐新华源纺织粘胶差别化混纺、精梳棉等项目(四期） | 新增 | 新增 | 否 | 是 | 工业科技 | 长乐市 | 湖南镇 | 总建筑面积6.8万㎡，建设规模为15万锭纱锭，购进当今国内最先进的成套纺纱设备，采用与福建省纤维检验研究所合作共同研制的高附加值紧密纺纺纱先进工艺技术。 | 2017-2018 | 49000 | 0 | 19000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其它 | 0 | 前期工作完成，正在设备选型订购。 | 20000 | 一、二季度设备采购；三、四季度技改设备安装。 | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福建省长乐市新华源纺织有限公司 | 游恒俊18965402406 | 游恒俊18965402406 | 长乐市 | 蔡劲松 | 罗蜀榕 | 计划新开工 |  | 工业 | 是 | 是 |  |  | 49000 | 0 | 20000 | 0 | 长乐市 | 3 | 无
543 | 长乐市长源纺织产业用功能性高技术纺织新材料研发及产业化应用项目 | 新增 | 新增 | 否 | 是 | 工业科技 | 长乐市 | 湖南镇 | 建筑面积4.65万㎡，购置智能化全自动意大利络筒机等主要设备，建3条生产线，新增产业用功能性纺织纱线产品1.2万吨生产能力；建筑面积3.08万㎡，购置乌斯特等全套纺织研发检测仪器设备，建设长源纺织国家级企业技术中心。 | 2017-2018 | 57000 | 0 | 17000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其它 | 0 | 前期工作完成，正在设备选型订购。 | 30000 | 二至四季度主体结构施工；四季度技改设备采购。 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福建省长乐市长源纺织有限公司 | 陈军13600817954 | 陈军13600817954 | 长乐市 | 蔡劲松 | 罗蜀榕 | 计划新开工 |  | 工业 | 是 | 是 |  |  | 57000 | 0 | 20000 | 10000 | 长乐市 | 4 | 无
544 | 长乐锦源纺织功能性纱线产品生产线技改建设项目 | 新增 | 新增 | 否 | 是 | 工业科技 | 长乐市 | 湖南镇 | 改造现有6个车间，以实现这些车间细纱生产设备都能纺制功能性纱线产品；改造现有车间细纱设备，实现上机纱管自动整理；车间产能及产品品种增加后配套设施建设；建设功能性纱线（包芯纱）产品后加工捻线车间及相应仓库；捻线车间配置英迈杰并线20台、英迈杰捻线机60台。 | 2017-2018 | 62000 | 0 | 22000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其它 | 0 | 前期工作完成，正在设备选型订购。 | 30000 | 一、二季度设备采购；三、四季度技改设备安装。 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福建省长乐市锦源纺织有限公司 | 刘小玲18650357866 | 刘小玲18650357866 | 长乐市 | 蔡劲松 | 罗蜀榕 | 计划新开工 |  | 工业 | 是 | 是 |  |  | 62000 | 0 | 20000 | 10000 | 长乐市 | 5 | 无
545 | 长乐万鸿纺织年产5万吨差别化锦纶纤维项目 | 新增 | 新增 | 否 | 是 | 工业科技 | 长乐市 | 文岭镇 | 总建筑面积13.12万㎡，配置工艺设备总数108台套，其中进口设备（卷绕机）五台，年产5万吨差别化锦纶纤维。 | 2017-2018 | 63000 | 0 | 23000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其它 | 0 | 前期工作完成，正在设备选型订购。 | 30000 | 二至四季度主体结构施工，四季度设备采购。 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福建万鸿纺织有限公司 | 毛文书15880406697 | 毛文书15880406697 | 长乐市 | 蔡劲松 | 罗蜀榕 | 计划新开工 |  | 工业 | 是 | 是 |  |  | 63000 | 0 | 10000 | 20000 | 长乐市 | 4 | 无
546 | 长乐恒申合纤科技有限公司年产4万吨功能性改性纤维建设项目 | 否 | 否 | 否 | 是 | 工业科技 | 长乐 | 江田镇 | 用地328.6亩，建设年产8万吨锦纶高性能纤维厂房及配套设施。 | 2016.12-2018.12 | 42600 | 0 | 12600 | 30000 | 0 | 0 | 0 |  | 否 | 0 | 完成前期工作。 | 25000 | 一季度开始桩基施工，二季度基础施工，三、四季度厂房主体结构施工。 | 3 | [7 empty] | 长乐恒申合纤科技有限公司 |  |  | 长乐市 | 蔡劲松 | 林飞 | 计划新开工
547 | 福州江添实业有限公司 | 否 | 是 | 是 | 否 | 工业科技 | 闽侯县 | 祥谦镇 | 规划用地58.94亩，主要经营货物仓储；服装、鞋帽、包袋、皮革制品、针纺织品的生产；一般商品的配送批发等 | 2017-2017 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其他 | 2000 | 施工许可证办理。 | 10000 | 一季度桩基施工,三季度地下室开挖，四季度完成主体厂房建设。 | 2 |  | 58.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福州江添实业有限公司 | 吴晓林13505088238 | 吴晓林13505088238 | 闽侯县 | 林颖 | 王绍知 | 计划新开工 |  |  | 是
548 | 福州华榕改装车项目 | 新申报 | 否 | 否 | 否 | 工业科技 | 闽侯县 | 祥谦镇 | 规划用地49.437亩，主要生产经营汽车改装及车身改装等 | 2017-2017 | 22000 | 0 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其他 | 1000 | 施工许可证办理。 | 21000 | 一季度桩基施工，二季度完成厂房钢结构施工作业，三季度完成厂房外部围墙作业；四季度建成。 | 1 | 12 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福州华榕汽车改装有限公司 | 何明星13960920816 | 何明星13960920816 | 闽侯县 | 林颖 | 王绍知 | 计划新开工 |  |  | 是
549 | 东南（福建）汽车DK01新能源汽车项目 | 新申报 | 否 | 否 | 否 | 工业科技 | 闽侯县 | 青口镇 | 利用现有的一条生产线进行改装，生产DK01新能源汽车 | 2017-2017 | 40000 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国有独资 | 其他 | 0 | 方案设计。 | 40000 | 一季度生产线安装，二季度生产线调试，三季度正式投产。 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 北京电咖汽车科技有限公司 | 方芳13860627077 | 方芳13860627077 | 闽侯县 | 林颖 | 王绍知 | 计划新开工 |  |  | 是
550 | 福建长恒食品项目 | 否 | 否 | 否 | 是 | 工业科技 | 连江县 | 琯头镇 | 项目用地面积65086.66㎡，总建筑面积39437㎡。建设产房和办公楼。年产鱼糜制品2万吨。 | 2017-2018 | 15000 | 0 | 10000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其他 | 0 | 项目水保方案专家已评审；用地预审所需水保、地灾、社会风险等资料已办理；项目已立项备案。长宏食品项目施工便道已验收。正在进行场地填方工程。 | 11000 | 一季度桩基工程完成；二季度厂房、办公楼等主体结构完成80%；三季度厂房、办公楼等主体结构完成，厂房、办公楼等装修工程完成80%；四季度厂房、办公楼等装修工程完成。 | 3 |  | 97 | 97 |  |  |  |  | 福建长恒食品有限公司 | 王兴星、 法人代表13799928865 | 王兴星、 法人代表13799928865 | 连江县 | 郑立敏 | 林恒增 | 计划新开工 |  | 工业
551 | 福建新点石环保科技有限公司建筑涂料项目 | 否 | 否 | 否 | 是 | 工业科技 | 连江县 | 可门经济开发区管委会 | 占地约需50亩。主要生产聚合物水性防水涂料、水性真石漆、复合矿岩炫彩漆、水性金属漆等节能环保产品。总建筑面积约为16500㎡。其中新建厂房4座、建筑面积约为12500㎡。引进水性真石漆全自动生产线3条、一体化板生产线2条、水性防水涂料生产线2条、水性防锈漆2条。综合办公楼、科技楼、综合展示厅各1座，年产一体板及水性环保涂料4万吨，产值达2.5亿元。 | 2017-2018 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其它 | 0 | 公司已完成注册，正继续前期落地手续。 | 20000 | 一季度完成前期准备工作，二季度完成总评、设计工作；三季度开工建设；四季度完成部分厂房、办公楼、宿舍建设。 | 9 |  | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福建新点石环保科技有限公司 | 罗晋军 13809516196 | 滕家财 18259072459 | 连江县 | 郑立敏 | 林恒增 | 计划新开工 |  | 推进 | 是
552 | 10万吨废润滑油还原提纯基础油及调和生产5万吨润滑油项目 | 否 | 否 | 否 | 是 | 工业科技 | 连江县 | 坑园镇 | 占地面积175亩，建设一条年处理10万吨废润滑油还原提纯基础油生产线及调和生产5万吨润滑油，配套相关环保设施，以及建设厂房和办公楼等。 | 2017-2019 | 80000 | [8 empty] | 0 | 完成项目可研文本编制并开展项目备案等前期工作。 | 15000 | 一季度进行项目勘察、项目总评。二、三季度进行项目环评、项目初步设计、施工图设计，软基处理。四季度进场施工。 | 12 | [7 empty] | 福建金榕能源科技开发有限公司 | 沈鸿13960851088/18601961668 |  | 连江县 | 郑立敏 | 陈建平 | 计划新开工 |  | 工业 |  | 是 |  |  | 80000 | 0 | 500 | 14500 | 连江县 | 12 | 无
553 | 南科渔业产业工厂化养殖加工生产基地项目 | 预备前期 | 预备前期 | 是 | 是 | 工业科技 | 连江县 | 官坂镇 | 项目占地690亩，项目总建设面积63.13万㎡，其中养殖厂面积为47.58万㎡，加工厂面积为2.69万㎡，饲料厂面积为2.08万㎡，科研展示大楼面积为7.27万㎡，管理交易中心面积为3.17万㎡，文体活动中心0.37万㎡，建设成封闭式智能化循环水养殖、加工、饲料生产、交易、科研管理等现代农业高科技产业化基地。 | 2017-2020 | 140000 | [6 empty] | 民营独资 | 其它 | 0 | 进行用海报批。 | 30000 | 一、二季度完成项目备案及土地证办理等前期报批手续；三、四季度完成土方平整、三通一平、厂房基础建设。 | 12 | [7 empty] | 福建南科渔业有限公司 |  | 陈銮光 | 连江县 | 郑立敏 | 陈建平 | 计划新开工 |  | 工业 | 是 | 是 | 是 |  | 140000 | 0 | 10000 | 20000 | 连江县 | 12 | 无
554 | 闽清澳洲原产地活体肉牛羊、冻品加工生产及全国分拨中心项目 | 预备前期 | 计划新开工 | 否 | 否 | 工业科技 | 闽清县 | 金沙镇 | 建筑总面积275000㎡，主要单项工程名称：进口动植物检验检疫隔离场、屠宰场及牛羊肉类深加工食品。 | 2017-2019 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 外资独资 | 其他 | 0 | 10月13日签订项目协议，10月14日启动项目选址地块土地征拆迁工作。10月26日召开澳牛项目工商注册、项目选址规划设计、项目选址地块报批红线图确定等相关问题协调会。 | 20000 | 一季度启动项目一期150亩土地报批、土石方平整等工作；二季度启动一期基础设施及厂房建设；三季度启动二期650亩土地报批、土石方平整等工作；四季度启动二期基础实施及厂房建设。 | 10 |  | 360 | 360 | 360 | 360 | 0 | 0 | 福建易成纯生态产业股份有限公司 | 责任人谢迪生、职务董事长及联系方式18506010001 | 联系人郭玲、职务市场拓展部副总经理及联系方式18506010060 | 闽清县 | 陈忠霖 | 柯有铭 | 计划新开工 |  | 工业 | 是 | 是 | 是 |  | 152498 | -117498 | 20000 | 0 | 闽清县 | 6 | 无
555 | 罗源宝钢德盛二期项目 | 2016计划新开工 | 计划新开工 | 是 | 是 | 工业科技 | 罗源县 | 松山镇 | 新建一条年产70万吨黑卷轧制退火酸洗生产线及相关配套公辅设施；新建二炼钢、连铸工程专用于生产400系不锈钢，年产合格不锈钢水约67.8万吨、连铸坯65万吨产线及公辅用房；建设1780mm热轧工程及配套公辅设施，年产热轧钢卷196万吨。 | 2017-2019 | 327780 |  | 131780 | 196000 |  |  |  | 国有控股与民营合资 | 央企 | 2000 | 开展设备招标，施工图设计等。 | 50000 | 一季度开展施工图设计，工程招标；二季度施工图设计、图审、桩基施工，5月退火酸洗线地基预处理及桩基工程施工，6月二炼钢、二连铸工程和1780热轧线场平施工；三季度8月退火酸洗线厂房、设备基础土建施工，9月二炼钢、二连铸工程和1780热轧线地基处理施工；四季度11月退火酸洗线厂房安装，12月二炼钢、二连铸工程和1780热轧线桩基施工。 | 5 |  | 860 | 300 |  |  |  |  | 宝钢德盛不锈钢有限公司 | 胡学发、董事长 | 李 峰13817966233 | 罗源县 | 林心銮 | 鄢萍 | 计划新开工 |  | 工业 | 是 | 是 | 是 |  | 227780 | 100000 | 40000 | 10000 | 罗源县 | 5 | 无
556 | 罗源新型建筑材料产业园项目 | 新申报 | 计划新开工 | 否 | 是 | 工业科技 | 罗源县 | 松山镇 | 生产新型建筑墙体材料及室内外保温装饰材料，新建10条全自动化生产线，每条生产线生产10万立方新型墙体材料。 | 2017-2019 | 200000 |  | 100000 | 100000 |  |  |  | 民营独资 | 其他 | 0 | 前期工作。 | 50000 | 一季度完成规划选址；二季度用地预审，开展土地平整、回填，勘探设计，基础配套；三季度完成工程招标，前期开工准备；四季度开工建设，土建及基础设施建设。 | 10 |  | 1000 | [5 empty] | 广西超超新材股份有限公司 | 黄聿新 13635065588 | 黄聿新 13635065588 | 罗源县 | 林心銮 | 高明 | 计划新开工 |  | 推进 | 是 | 是 |  |  | 200000 | 0 | 10000 | 40000 | 罗源县 | 12 | 无
557 | 安洁儿非织造高性能材料项目 | 新申报 | 否 | 否 | 是 | 工业科技 | 罗源县 | 松山镇 | 主要生产非织造医用防护口罩、手术服面料、妇女卫生巾、婴幼儿纸尿裤、成人纸尿裤面层和导流层，汽车、空调、饮用水过滤材料等一次性消费品新材料。分两期建设，建成后年产一次性非织造产品及相关非织造制品约3万吨。 | 2017-2019 | 140000 |  | 140000 |  |  |  |  | 民营独资 | 其它 | 0 | 完成项目投资签约 | 10000 | 一季度开展土地出让；二季度完成前期工作并开工；三季度厂房基础施工；四季度厂房主体施工。 | 6 | [7 empty] | 福建安洁儿科技股份有限公司 | 钟凤金13950388181 | 钟凤金13950388181 | 罗源县 | 林心銮 | 高明 | 计划新开工 |  | 工业 | 是
558 | 罗源闽光升级改造配套基础建设项目 | 新申报 | 否 | 否 | 是 | 工业科技 | 罗源县 | 松山镇 | 新建职工宿舍楼2栋；新建桥梁1座、基础填方200亩。 | 2017-2018 | 30000 |  | 30000 |  |  |  |  | 民营独资 | 其它 | 0 | 完成建设方案。 | 5000 | 一季度开展前期工作；二季度启动项目建设，进行填方施工；三季度开展宿舍楼及桥梁基础施工，四季度完成宿舍楼基础施工，进入地上部分施工，完成填方及桥梁基础施工。 | 6 | [7 empty] | 罗源闽光钢铁有限公司 | 范永刚,主任13705013388 | 于贤杰，13960919598 | 罗源县 | 林心銮 | 高明 | 计划新开工 |  | 工业
559 | 时代包装多功能高阻隔双向拉伸聚丙烯薄膜（二期）项目 | 新申报 | 否 | 否 | 是 | 工业科技 | 罗源县 | 松山镇 | 引进德国布鲁克纳公司先进的制造多层共挤8.7米多功能高阻隔双向拉伸聚丙烯薄膜生产线2条（七线、八线），年产BOPP10万吨。 | 2017-2018 | 55000 |  | 55000 |  |  |  |  | 民营独资 | 其它 | 0 | 完成项目备案审批等前期工作。 | 3000 | 一至三季度进行筹融资及设计等前期工作；四季度开工，开始厂房基础处理施工。 | 12 | [7 empty] | 福建时代包装有限公司 | 翁声锦，13115908931 | 李瑞瑞15980171516 | 罗源县 | 林心銮 | 高明 | 计划新开工 |  | 工业
560 | 华尔锦二期工程 | 是 | 是 |  | 否 | 工业科技 | 永泰县 | 清凉镇 | 建设内容包括：厂房2座、车间1座、宿舍楼2座、办公楼1座及配件房、食堂等附属设施。 | 2017-2019 | 65000 |  | 65000 |  |  |  |  | 其他 | 其他 | 250 | 完成前期审批手续。 | 10000 | 完成三通一平，厂房等主体工程动工建设。 | 7 | [5 empty] | 无 | 无 | 华尔锦公司 |  | 陈依华15980126777 | 永泰县 | 雷连鸣 | 张忠 | 计划新开工
561 | 海西研究院（三期） | 否 | 否 | 否 | 否 | 工业科技 | 高新区 | 海西园 | 本项目总建筑面积约7.1万㎡。其中：1、新材料创新研制与支撑平台，建筑面积约为46000㎡；2、人才公寓，建筑面积约为25000㎡。 | 2016-2018 | 31700 |  | 31700 |  |  |  |  | 4 | 3 | 1000 | 完成前期手续的报批，初步设计及概算的批复，图纸的审查。 | 16000 | 一季度完成前期准备工作，二季度开始桩基施工，三季度主体施工，四季度主楼框架结构完成。 | 4 |  | 11 | [5 empty] | 福建物构所 |  | 黄主任13625072577 | 高新区 | 江智文 | 阮孝应 | 计划新开工 |  | 推进 | 是
562 | 国家级海洋科研基地 | 否 | 否 | 否 | 否 | 工业科技 | 高新区 | 海西园 | 总占地25亩，规划建设18和27层大楼二幢，总面积约8.8万㎡。其中国际学术交流中心约2万㎡，大型研发中心3.8万㎡，石墨烯基超涂制备实验中心1万㎡、石墨烯产品性能检测中心和质量检测中心1.5万㎡，配套设施用房面积约0.5万㎡。 | 2016-2018 | 37200 |  | 37200 |  |  |  |  | 4 | 3 | 0 | 完成合同签订。 | 3000 | 6月30日前完成前期工作，计划10月前完成交地20亩，11月份开工建设。 | 11 |  | 48 | 48 |  |  |  |  | 力普投资管理有限公司 | 严松13950266466 | 陈丁18705089392 | 高新区 | 江智文 | 阮孝应 | 计划新开工 |  | 推进 | 是 |  | 是
563 | 吉特瑞医用引导组织再生材料生产基地 | 否 | 否 | 否 | 否 | 工业科技 | 高新区 | 海西园 | 该公司在海西园建设综合行政办公大楼、研发大楼、检测中心、展示大厅。 | 2016-2019 | 10000 |  | 10000 |  |  |  |  | 4 | 3 | 0 | 前期准备工作。 | 3000 | 完成前期工作，6月份开工建设。 | 6 |  | 18 | [5 empty] | 福建吉特瑞生物科技有限公司 |  | 袁总13920467055 | 高新区 | 江智文 | 阮孝应 | 计划新开工 |  | 推进 | 是 |  | 是
564 | 福建榕基软件股份有限公司 | 否 | 否 | 否 | 否 | 工业科技 | 高新区 | 海西园 | 占地22.64亩，建成后将成为福州软件及服务外包产业的主要基地。 | 2016-2018 | 15000 |  | 15000 |  |  |  |  | 4 | 3 | 0 | 前期准备工作。 | 3000 | 6月30日前完成前期工作，计划10月前完成交地15亩，11月份开工建设。 | 11 |  | 22 | [5 empty] | 福建榕基软件股份有限公司 |  | 鲁峰 13910571808 | 高新区 | 江智文 | 阮孝应 | 计划新开工 |  | 推进
565 | 国家半导体照明国际创新园 | 预备前期 | 否 | 否 | 否 | 工业科技 | 高新区 | 海西园 | 项目征地约250亩，总建筑面积47.45万㎡。 | 2016-2018 | 400000 |  | 400000 |  |  |  |  | 4 | 3 | 1000 | 前期手续的报批。 | 5000 | 完成前期工作，计划9月份开工建设，四季度主体工程施工。 | 9 |  | 250 | [5 empty] | 鸿博升国际半导体创新园有限公司 |  | 章瑶18750188368 | 高新区 | 江智文 | 阮孝应 | 计划新开工 |  | 推进 | 是
566 | 福州地球空间项目 | 否 | 否 | 否 | 否 | 工业科技 | 高新区 | 海西园 | 一期规划用地28.63亩，建筑面积10万㎡。 | 2017-2020 | 100000 |  | 100000 |  |  |  |  | 4 | 3 | 0 | 无。 | 5000 | 完成前期工作，计划9月前完成交地20亩，10月份动工建设。 | 10 |  | 28 | [5 empty] | 福州地球空间实业有限公司 |  | 郑锦彬13405927856 | 高新区 | 江智文 | 阮孝应 | 计划新开工 |  | 推进 | 是
567 | 年产5万辆纯电动乘用车项目 | 否 | 否 | 否 | 否 | 工业科技 | 高新区 | 南屿镇 | 年产5万辆纯电动乘用车项目，项目生产用地 223.7亩。 | 2017-2020 | 115000 |  | 53200 | 20000 |  |  | 41800 | 4 | 3 | 0 | 前期准备工作。 | 40000 | 一季度技术研发，团队筹建，市场调研拓展，建设用地总平，勘探；二季度建设用地建设筹备，设备选型，供应商甄选；三季度项目土地规划建设，四大工艺布局；四季度生产线建设，品牌宣传，产品推广和专利申报，专用车资质申请。 | 10 |  | 223 | 100 |  |  |  |  | 福建艾密克新能源科技有限公司 |  | 唐郑玲13860609949, 87382176 | 高新区 | 江智文 | 阮孝应 | 计划新开工 |  | 推进 | 是
568 | 宜美智能科技 | 否 | 否 | 否 | 否 | 工业科技 | 高新区 | 南屿镇 | 建设6万㎡的宜美智能科技制造基地，智能科技设计研发中心、品牌营销中心、商务体验中心、培训交流中心、工业旅游中心，新增年产500万只智能设备，预计新增年销售收入10亿元，利税1.4亿元。 | 2017-2019 | 30000 |  | 30000 |  |  |  |  | 4 | 3 | 0 | 前期准备工作。 | 10000 | 完成前期工作，交地后桩基施工、主体施工，部分完成。 | 7 |  | 50 | [5 empty] | 福建宜美智能科技有限公司 |  | 夏丽燕86390585 | 高新区 | 江智文 | 阮孝应 | 计划新开工 |  | 推进 | 是
569 | 福州启迪科技城南屿园区(一期） | 2016计划新开工 | 否 | 否 | 否 | 工业科技 | 高新区 | 南屿镇 | 占地面积256.59亩，总建筑面积为61.85万㎡，其中地上建筑面积为51.37万㎡，包含科技研发板块35.95万㎡、行政办公及配套服务板块5.47万㎡、孵化器板块9.95万㎡。地下建筑面积为10.49万㎡，容积率为3.0，建筑密度30%，绿地率20%，停车总数2700辆，建筑系数40%。 | 2017-2020 | 210000 |  | 70000 | 10000 |  |  | 40000 | 3 | 3 | 55000 | 4月完成土地摘牌工作，6月缴纳全部土地出让金，7月完成项目方案总图评审工作。 | 30000 | 一季度取得规划总平面审查意见通知书、完成方案设计、扩初设计、施工图设计。二季度取得建设工程规划许可证、施工许可证，完成开工部分的桩基施工。三季度完成开工部分的基础及地下室工程。四季度主体工程全面施工。 | 5 |  | 257 | [5 empty] | 福州启迪实业发展有限公司 |  | 孙晓东：18911109689 | 高新区 | 江智文 | 阮孝应 | 计划新开工 |  | 推进 | 是
570 | 英孚集成电子 | 否 | 否 | 否 | 否 | 工业科技 | 高新区 | 南屿镇 | 计划投资建设2条8英寸芯片生产线（含封装测试），首期用地400亩，其中300亩作为2条8英寸芯片生产线用地，100亩作为封装测试生产线用地。 | 2017-2020 | 200000 |  | 200000 |  |  |  |  | 4 | 3 | 0 | 前期工作。 | 20000 | 完成二期前期准备工作，待交地后，开始桩基施工。 | 9 |  | 400 | [5 empty] | 福建英孚集成电路有限公司 |  | 彭开武13763834699 | 高新区 | 江智文 | 阮孝应 | 计划新开工 |  | 推进 | 是
571 | 新型聚合物锂离子动力电池 | 否 | 否 | 否 | 否 | 工业科技 | 罗源县 | 松山镇 | 租用福州市台商投资区（罗源）松山片区创业园厂房9栋（总建筑面积12.68万㎡），新建新型聚合物锂离子动力电池生产基地1座。 | 2017-2019 | 100000 | 无 | 25000 | 75000 | 无 | 无 | 无 | 有限责任公司 | 否 | 0 | 完成项目公司注册登记。 | 3000 | 委托上海电子工程设计院4月底完成对净化车间装修施工图纸设计，8月份第一条产线设备安装调试，9月份投产。 | 4 | 9部分 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 福州启瀚新能源有限公司 | 杨土兴13823167359 | 陈泓林13950285285 | 台商投资区 | 黄超 | 阮孝应 | 计划新开工
572 | 松山片区航塑新材料研发生产基地项目 |  |  |  | 否 | 工业科技 | 罗源县 | 松山镇 | 建筑面积3万㎡，建设厂房和管理用房、给排水等管综、公共绿化、软塑新材料生产线等内容。 | 2017-2019 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4、民营独资 | 3、其他 | 200 | 完成国有建设用地使用权招拍挂。 | 6000 | 二季度动建，三季度桩基施工，四季度一期厂房主体结构施工。 | 6 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |  | 福建航塑新材料科技有限公司 | 刘毅 13338291518 | 刘毅 13338291518 | 台商投资区 | 黄超 | 阮孝应 | 计划新开工 |  | 推进 |  | 是
573 | 中国联通福建福州2017年LTE新建工程 | 否 | 否 | 否 | 否 | 工业科技 | 福州全区 |  | 重点建设4G网络，4G大网建设规模525站，物联网N900建设规模367个，室分物理站点规模257个，室分和大网共拟投资1.2亿，4G网络人口覆盖率达到92%，实现城区、县城城关ABC类区域的深度覆盖完善，已通车高速、高铁、景区的4G全覆盖，行政村高流量区域的4G覆盖。 | 2017 | 12000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 国有独资 | 央企 | 0 | 福州联通已向省公司及集团总报上报2017年LTE建设规划，计划2017年1月底集团下达项目批复，进入工程前期准备，包括工程查勘、设计等准备工作。 | 12000 | 6月前完成物联网N900网络367个站点建设，4G大网和室内分布50%；12月前完成全部建设规模。 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 联通福州分公司 | 陈新宇、总经理 | 赵嫦晖、 副总经理18605913900 | 中国联通 | 陈新宇 | 阮孝应 | 计划新开工 |  |  | 是
| 商贸服务业 | [7 empty] | 41 | 项 | 7929270 | [8 empty] | 556200 |  | 1703100
574 | 福州温泉大饭店重建 | 计划新开工 | 否 | 是 | 否 | 商贸服务业 | 鼓楼区 | 鼓东街道 | 项目总用地面积25.16亩，建筑密度32%，绿地率25%，扣除道路红线及滨河绿化带，实际用地面积14069㎡，按实际用地计算容积率为4.65，地面上建筑面积（计容面积）65420.85㎡，地下建筑面积4万㎡，合计105420.85㎡。 | 2017.12-2020.12 | 250000 |  | 60000 | 130000 |  |  | 60000 | 民营控股与外资合资 | 其他 | 150000 | 完成立项备案；土地增容手续。 | 40000 | 地下室施工。 | 12 |  | 25.16 | 25.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福州温泉大饭店有限公司 | 韩伊琳 总经理 87851818 | 于铁刚 项目经理 13635272162 | 鼓楼区 | 朱训志 | 郑云春 | 计划新开工 |  | 服外 | 是
575 | 汇诚中心 | 预备前期 | 预备前期 | 是 | 否 | 商贸服务业 | 鼓楼区 | 温泉街道 | 占地面积12.95亩，1.0<容积率≤3.75，其中商业建筑面积8500-9200㎡，商务办公建筑面积3500-4000㎡，其余为住宅。建筑高度≤55米。 | 2017.12- 2020 | 70000 |  | 70000 |  |  |  |  | 民营独资 | 其他 | 30000 | 已向规划局上报总评方案。土地边界问题已向国土资源局上报福州市政府待批复。 | 10000 | 地下室施工。 | 12 |  | 12.95 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福建巨成实业发展有限公司 | 陈 晶 经 理 1370509668 | 翁登龙 15959165208 卢小燕 87761271 13905029586 | 鼓楼区 | 朱训志 | 林绍彬 | 计划新开工 |  | 服外
576 | 闽投营运中心 | 预备前期 | 预备前期 | 是 | 否 | 商贸服务业 | 鼓楼区 | 水部街道 | 项目建筑用地面积13929.5㎡，建筑密度不超过33%，总建筑面积约11万㎡，其中地上建筑面积约7万㎡，地下建筑面积约4万㎡，绿地率不低于25%。投资建设集酒店、写字楼、高端商业及其他附属配套设施功能于一体的闽投营运中心。 | 2017.03- 2018.12 | 100000 |  | 100000 |  |  |  |  | 国有独资 | 其他 | 53000 | 完成前期部分手续准备；开始下部施工。 | 20000 | 地下室施工。 | 3 |  | 21 | [5 empty] | 福建闽都置业发展有限公司 | 潘 政 办公室主任 13600898158 | 潘 政 办公室主任 13600898158 | 鼓楼区 | 朱训志 | 林绍彬 | 计划新开工 |  | 服外 | 是
577 | 国资大厦 | 预备前期 | 是 | 是 | 否 | 商贸服务业 | 台江区 | 鳌峰街道 | 占地面积19.49亩，总建筑面积8.01万㎡，拟建设22层100米以下商务管理楼。 | 2017-2019 | 69559 | 0 | 69559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国有独资 | 其他 | 0 | 开展前期准备工作。 | 15000 | 进行桩基施工。 | 12 |  | 19.49 | 19.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福建省海洋丝路置业有限公司 | 温碧文13599971188 | 余钦泉13600812983 | 台江区 | 孙利 | 杭东 | 计划新开工 |  | 服外 | 是
578 | 正祥广场 | 2016年预备前期 | 是 |  | 仓山区 | 商贸服务业 | 仓山区 | 盖山镇 | 项目拟建商业、商务办公，土地面积30183㎡，计容建筑面积为69421㎡。 | 2017-2019 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 选项： 民营独资; | 其他 | 0 | 前期推进。 | 32900 | 动工。 | 3 |  | 无 | 无 | 无 |  |  |  | 福建正祥置业发展有限公司 | 经理：刘昌云18960785613 | 开发:潘守芳15359727972 | 仓山区 | 梁栋 | 林治良 | 计划新开工 |  | 服外
579 | 福晟奥园春晓新苑 | 否 | 否 | 否 | 否 | 商贸服务业 | 仓山区 | 建新镇 | 项目规划用地面积14152㎡，计容建筑面积29719.2㎡，拟建住宅及配套设施。 | 2016-2020 | 55000 | 0 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其他 | 0 | 前期推进。 | 30000 | 动工。 | 9 |  | 21.24 | 21.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福建福晟东升房地产开发有限公司 | 程洪微，总经理，87275772 | 强晓亮，主管，18650395539 | 仓山区 | 梁栋 | 吴深生 | 计划新开工 |  | 服外 | 是
580 | 福晟榕华里中心 | 否 | 否 | 否 | 是 | 商贸服务业 | 仓山区 | 东升街道 | 项目规划用地面积63168㎡，计容建筑面积106122.24㎡，拟建商业、商务办公、住宅及公共配套设施等。 | 2016-2022 | 280000 | 0 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其他 | 0 | 前期推进。 | 95000 | 动工。 | 9 |  | 98.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福建福晟东升房地产开发有限公司 | 程洪微，总经理，87275772 | 强晓亮，主管，18650395539 | 仓山区 | 梁栋 | 吴深生 | 计划新开工 |  | 服外 | 是
581 | 万科瑧山花园 | 否 | 否 | 否 | 否 | 商贸服务业 | 仓山区 | 建新镇 | 土地面积23628㎡，拟建住宅、商业及公共配套设施等,计容建筑面积35442㎡，无偿配建4500㎡住宅，其他建设内容按批准的规划技术指标实施。 | 2017-2020 | 90557 | 0 | 90557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其他 | 0 | 完成地质勘查工作。 | 75000 | 动工 | 12 |  | 35.4 | 35.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福州市万弘房地产有限公司 | 王丹军 | 18650366960 | 仓山区 | 梁栋 | 吴深生 | 计划新开工
582 | 中庚香开连天广场 | 2017计划新开工 | 否 | 否 | 否 | 商贸服务业 | 晋安区 | 鼓山镇 | 占地约28.59亩，建筑面积10.9万㎡，用途为商务办公用地。 | 2017-2019 | 75000 | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 否 | 0 | 规划设计及报批。 | 20000 | 桩基施工。 | 12 |  | 28.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 首开中庚（福州）投资有限公司 | 裴琳13960813425 | 裴琳13960813425 | 晋安区 | 张定锋 | 郑勇 | 计划新开工 |  | 服外 | 是
583 | 蓝海大厦 | 2017计划新开工 | 否 | 否 | 否 | 商贸服务业 | 晋安区 | 新店镇 | 总建筑面积43085.1㎡,其中地上建筑面积33022.2㎡，地下室建成筑面符号10062.9㎡，建设商业和酒店为一体的综合商业大厦。 | 2017-2019 | 35000 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 外资独资 | 否 | 0 | 前期报批。 | 3000 | 动工建设。 | 9 |  | 10.539 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福建联胜汽车服务有限公司 | 善琇争 87889957 | 廖玉环 13950202963 | 晋安区 | 张定锋 | 郑勇 | 计划新开工 |  | 服外 | 是
584 | 温泉公园—金鸡山公园生态廊道（康桥中心） | 2017计划新开工 | 否 | 否 | 否 | 商贸服务业 | 晋安区 | 茶园街道 | 地块位于晋安区六一北路东侧，金鸡山公园西北侧，金鸡山温泉廊道地块，土地面积24301㎡（合36.45亩），分为三个子地块，地块一，6887㎡（合10.33亩）为住宅用地；地块二，14414㎡（合21.62亩），商服（商业）用地；地块三，3000㎡（合4.5亩），广场用地。其中包含空中廊道建设、中央广场等配套。 | 2017-2019 | 75000 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国有独资 | 否 | 0 | 征收工作。 | 10000 | 进场桩基施工，争取年底开挖地下室。 | 9 |  | 36 | 36.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福州市城乡建设发展总公司 | 房建部建军13655035055 | 房建部建军13655035055 | 晋安区 | 张定锋 | 杭东 | 计划新开工 |  | 服外 | 是
585 | 海峡旅游综合开发项目一期 | 前期预备 | 前期预备 |  | 是 | 商贸服务业 | 马尾区 | 琅岐镇 | 总用地1031亩，进行基础设施建设、土地平整等综合开发项目。 | 2017-2020 | 79000 | 79000 | [5 empty] | 国有独资 | 央企 | 0 | 完成前期工作并确定施工队伍。 | 13000 | 完成河道工程，市政道路完成50%。 | 9 |  | 1031 | 20 |  |  |  |  | 海航公司 | 张良计 13805003487 | 黄伟：18689680083 | 马尾区 | 陈曾勇 | 陈晔 | 计划新开工 |  | 服外 | 是 | 是 | 是 |  | 79000 | 0 | 5000 | 8000 | 马尾区 | 9 | 无
586 | 马尾深海时代产业园项目 |  |  |  | 是 | 商贸服务业 | 马尾区 | 亭江镇 | 占地78.46亩，项目总建筑面积11.5万㎡。建设包括深海水产加工中心、冷链配送中心、深海时代体验中心、电子商务中心为一体的深海时代产业园项目。 | 2017-2020 | 35000 |  | 35000 |  |  |  |  | 民营控股与港资合资 | 其他 | 0 | 前期报批手续。 | 5000 | 一季度完成用地（用海）预审；二季度完成用地规划许可证；三季度完成环境影响评价及用地建设批准书；第四季度完成招投标、工程规划许可证、施工图审查及施工许可证。 | 12 |  | 78.46 | 78.46 |  |  |  |  | 福建宏龙海洋水产有限公司 |  | 齐铮18705003918 | 马尾区 | 陈曾勇 | 陈晔 | 计划新开工 |  | 服外 | 是 | 是 | 是 |  | 35000 | 0 | 0 | 5000 | 马尾区 | 无 | 无
587 | 福州开发区物联网产业园一期 |  |  |  |  | 商贸服务业 | 马尾区 |  | 用地112亩，总建筑面积24万㎡，新建设物联网产业园拟建设研发试验楼、孵化中心、生产实验车间和标准厂房，同时适当配置人才公寓、外口公寓、餐饮、休闲娱乐等公共服务配套设施。 | 2017-2019 | 195000 | [8 empty] | 0 | 前期报批手续。 | 40000 | 桩基施工。 | 10 | [7 empty] | 马尾区工业建设总公司 |  |  | 马尾区 | 陈曾勇 | 陈晔 | 计划新开工 |  | 服外 | 是
588 | 琅岐国际海岛度假综合园项目二期 |  |  |  | 是 | 商贸服务业 | 马尾区 | 琅岐镇 | 占地150亩，总建筑面积22.98万㎡，建设商品房。 | 2017-2020 | 162761 |  | 112761 | 50000 |  |  |  | 民营独资 | 其他 | 0 | 完成交地，前期准备工作。 | 40000 | 完成前期报批，争取年底前动工。 | 12 |  | 150 | 150 |  |  |  |  | 福州城开置业有限公司 | 周建业 18605910222 | 林伟13665035817 | 马尾区 | 陈曾勇 | 陈晔 | 计划新开工 |  | 服外 | 是
589 | 琅岐国际海岛度假综合园项目三期 |  |  |  | 是 | 商贸服务业 | 马尾区 | 琅岐镇 | 占地232亩，总建筑面积27万㎡，建设商品房。 | 2017-2020 | 228988 |  | 148988 | 80000 |  |  |  | 民营独资 | 其他 | 0 | 完成交地，前期准备工作。 | 50000 | 完成前期报批，争取年底前动工。 | 12 |  | 232 | 232 |  |  |  |  | 福州城开置业有限公司 | 周建业 18605910222 | 林伟13665035817 | 马尾区 | 陈曾勇 | 陈晔 | 计划新开工 |  | 服外
590 | 鼎鑫财富中心 |  |  |  | 是 | 商贸服务业 | 马尾区 | 琅岐镇 | 用地面积15.76亩，新建商务写字楼、商业及配套设施，总建筑面积30969㎡。 | 2017-2018 | 29300 |  | 29300 |  |  |  |  | 民营独资 | 其他 | 0 | 规划方案及项目前期准备工作。 | 2000 | 桩基施工。 | 10 |  | 15.76 | 15.76 |  |  |  |  | 福建力创置业公司 | 温总15005080088 | 叶旭升15959108971 | 马尾区 | 陈曾勇 | 陈晔 | 计划新开工 |  | 服外 | 是
591 | 福泽物流 |  |  | 否 | 否 | 商贸服务业 | 福清市 | 龙山街道 | 占地约125亩,总建筑面积约4.6万㎡。 | 2016-2017 | 30000 |  | 30000 |  |  |  |  | 民营独资 | 否 | 4000 | 征地已完成，区内道路与围墙正在建设中。 | 25000 | 一季度力争完成区内道路与围墙、高压电线改造建设。二季度14幢楼全部封顶。三季度交付使用。 | 2 | 9 | 125亩 | [5 empty] | 福建省福泽物流股份有限公司 | 俞建玲 | 13905911176 | 福清市 | 张帆 | 杭东 | 计划新开工 |  | 服外
592 | 福清公路港 | 预备前期 | 预备前期 | 是 | 是 | 商贸服务业 | 福清市 | 龙江街道 | 建筑面积18.5万㎡，建设快递物流区、仓储中心、城市配送中心、车辆维修中心、甩挂运输中心、管理服务中心、信息交易中心及配套生活区等。 | 2014-2019 | 53000 | [8 empty] | 27000 | 开展总平设计，同时开始搭建1-1.5万㎡钢结构的过渡用房供物流企业入驻临时运营。 | 16200 | 一季度完成施工许可证报批；二季度土地平整；三季度进场打桩；四季度主体建设。 | 9 | [7 empty] | 福清市星泰安物流有限公司 | 陈礼善18950310688 | 陈礼善 13609535818 | 福清市 | 张帆 | 杭东 | 计划新开工 |  | 服外 | 是 | 是 |  |  | 53000 | 0 | 3000 | 13200 | 福清市 | 无 | 无
593 | 福清闽台电子商务与现代物流园项目 | 2016计划新开工 | 2016计划新开工 | 是 | 是 | 商贸服务业 | 福清市 | 龙江街道 | 总建筑面积63.61万㎡，建设物流运营区、物流展示区、物流加工区、物流信息和科研中心、电子商务区、台湾城、管理服务中心、总部大厦及配套设施等。 | 2014-2018 | 256000 |  | 256000 |  |  |  |  | 民营独资 | 其他 | 92000 | 土地已清表围挡出让，业主正在办理施工许可证。 | 10000 | 一二季度完成全部征地手续，三四季度完成建设方案设计及开工前手续报批。 | 9 | [7 empty] | 福建盛荣物流发展有限公司 | 王贤15505913597 |  | 福清市 | 张帆 | 杭东 | 计划新开工 |  | 服外 |  | 是 |  |  | 256000 | 0 | 5000 | 5000 | 福清市 | 无 | 无
594 | 冠捷家园 | 2016计划新开工 | 2016计划新开工 | 是 | 是 | 商贸服务业 | 福清市 | 音西街道 | 占地约44亩。涉及音西街道洋埔村下洋埔自然村用地43.986亩，涉及征地户71户；涉及拆迁户11户，建（构）筑物拆迁面积4141.8㎡。 | 2016-2019 | 100000 |  | 100000 |  |  |  |  | 民营独资 | 其他 | 50000 | 已征38亩，已签拆7户2864.36㎡。正在对剩余户进行入户谈判、协商中。 | 15000 | 一季度开工前准备；二季度开工并完成地下室开挖工作；三、四季度开始土建施工。 | 6 | [7 empty] | 冠捷科技集团 |  |  | 福清市 | 张帆 | 杭东 | 计划新开工 |  | 服外
595 | 碧桂园华榕•世纪城 |  |  | 否 | 否 | 商贸服务业 | 福清市 | 石竹街道龙塘村 | 总建筑面积约44.5万㎡，主要建设有22栋17—34层商住商品房、8栋2层商业楼、1栋20层旅馆建筑、1筑（15班）幼儿园及地下室。 | 2016-2020 | 210000 |  | 210000 |  |  |  |  | 6、民营控股与国有合资 | 否 | 62100 | 完成项目立项备案、建设用地规划许可证、用地红线图审批。 | 25000 | 一季度完成前期手续报批；二季度基础施工；三季度主体建设；四季度主体建设。 | 6 |  | 185.505 | [5 empty] | 福建华榕世纪城房地产开发有限公司 | 项目总经理：陈德，13799997991 | 俞海兰，13960975375 | 福清市 | 张帆 | 杭东 | 计划新开工 |  | 服外
596 | 香匯融江 |  |  | 否 | 否 | 商贸服务业 | 福清市 | 音西街道 | 总用地255.0405亩。香匯融江A区总占地面积85906㎡，总建设面积303834.8㎡。B区总占地面积84121㎡，总建设面积295065.8㎡。 | 2016-2019 | 351700 |  | 351700 |  |  |  |  | 其他 | 其他 | 85000 | 完成相关动工手续准备。 | 132000 | 一季度完成地下室工程；二季度完成部分主体建设；三季度部分主体工程封顶；四季度完成部分主体外墙体彻砖。 | 3 |  | 255.0405 | [5 empty] | 福州中庚旺福房地产开发有限公司 | 林镇15806080117 | 陈玲18960936935 | 福清市 | 张帆 | 杭东 | 计划新开工 |  | 服外
597 | 鼎辉财富广场 |  |  | 否 | 否 | 商贸服务业 | 福清市 | 江阴镇 | 该项目总征地面积40405.5㎡，拟建物为数幢4-28层商住楼及配套设施，拟采用框架、框剪结构、桩基础，设有一层地下室。 | 2014-2019 | 50000 | [8 empty] | 500 | 已重新启动。 | 20000 | 一季度完成场地平整、地质勘探；二季度完成施工通道疏通、施工资料图纸准备；三季度取得施工许可证；四季度进场施工。 | 11 | [7 empty] | 福清鼎辉置业有限公司 | 张铭18695608678 |  | 福清市 | 张帆 | 杭东 | 计划新开工 |  | 服外
598 | 福清华润中央公园 | 否 | 否 | 否 | 否 | 商贸服务业 | 福清市 | 宏路街道 | 总用地面积：90830㎡；总建筑面积366518㎡；容积率2.5-3.0；绿地率30%-35%；17栋，每栋均为33层,每栋建筑总高100米。 | 2017-2020 | 293989 |  | 173600 |  |  |  |  | 全资 | 央企 | 1600 | 开展前期工作 | 180000 | 一、二季度开展勘探、设计、报建等手续，三季度前开工建设，四季度正常建设。 | 7 |  | 136 | [5 empty] | 福清润投房地产开发有限公司(未注册） | 孔小凯、法人代表、kxk@crland.com.cn | 林冰、福清项目部、linbing9@crland.com.cn | 福清市 | 张帆 | 杭东 | 计划新开工
599 | 福清大名城项目 | 否 | 否 | 否 | 是 | 商贸服务业 | 福清市 | 宏路街道 | 总用地面积约6万㎡；总建筑面积约23万㎡。 | 2017-2020 | 230000 |  | 230000 |  |  |  |  | 全资 | 否 | 1000 | 开展前期工作 | 140000 | 一季度开展前期工作，二季度办理勘探、设计、报建等手续、三季度开工，四季度正常建设。 | 9 |  | 90.1 | [5 empty] | 大名城（福清）房地产开发有限公司 |  | 林霞 13799933300 | 福清市 | 张帆 | 杭东 | 计划新开工
600 | 长乐大广汽车城项目 | 2016计划新开工 | 计划新开工 | 是 | 是 | 商贸服务业 | 长乐市 | 鹤上镇 | 用地168亩,总建筑面积10万㎡，建设汽车4S店及配套。 | 2017-2018 | 80000 | 0 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其它 | 0 | 完成围墙及填土。 | 40000 | 一至三季度完成施工图设计、交地及各项建设审批手续。四季度争取动工。 | 10 |  | 168 | 168 |  |  |  |  | 长乐大广汽车城有限公司 | 张斌18650332539 | 张斌18650332539 | 长乐市 | 蔡劲松 | 罗蜀榕 | 计划新开工 |  | 服外
601 | 长乐正源城市广场项目 | 2016计划新开工 | 计划新开工 | 否 | 是 | 商贸服务业 | 长乐市 | 首占镇 | 用地19.44亩，建设商务大楼，总面积4.61万㎡。 | 2017-2018 | 43700 | 0 | 15700 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其它 | 0 | 完成前期各项工作。 | 39000 | 一至四季度主体结构施工。 | 1 |  | 20 | 20 |  |  |  |  | 长乐正源置业有限公司 | 陈文成13600866218 | 陈文成13600866218 | 长乐市 | 蔡劲松 | 罗蜀榕 | 计划新开工 |  | 服外 | 是
602 | 佰翔海景酒店 | 2016计划新开工 | 计划新开工 | 否 | 是 | 商贸服务业 | 长乐市 | 漳港街道 | 总建筑面积8.8万㎡，建设海景大酒店。 | 2017-2018 | 58000 | 0 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国有独资 | 其它 | 0 | 完成前期各项工作拟动工。 | 42000 | 一至四季度主体结构施工。 | 4 |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 元翔（福州）国际航空港公司 | 叶青 13809550759 | 叶青13809550759 | 长乐市 | 蔡劲松 | 罗蜀榕 | 计划新开工 |  | 服外 | 是
603 | 福州国家医疗健康大数据中心及产业园 | 新增 | 否 | 否 | 是 | 商贸服务业 | 长乐市 | 文武砂镇 | 建设国家卫生部健康医疗大数据中心项目。 | 2017-2020 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其它 | 0 | 正在项目规划论证。 | 100000 | 一至四季度开展项目论证、土地审批等工作，同步建设配套道路。 | 10 | [7 empty] | 国家健康医疗大数据中心 |  |  | 长乐市 | 蔡劲松 | 李春 | 计划新开工 |  | 服外？ | 是 | 是 | 是 | 是 | 2000000 | 0 | 10000 | 90000 | 长乐市 | 无 | 无
604 | 中铁江湾街区（一、二、三、四期） | 是 | 是 | 是 | 否 | 商贸服务业 | 闽侯县 | 南通镇 | 规划用地207.79亩，主要建设商品住宅及配套设施建设。 | 2017-2020 | 450000 | 0 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其它 | 0 | 征地拆迁阶段。 | 50000 | 一季度完成备案；二季度施工许可证办理；三季度桩基施工；四季度地下室开挖。 | 9 |  | 207.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福建中铁蜀闽置业有限公司 | 陈雨芩18559922808 | 陈雨芩18559922808 | 闽侯县 | 林颖 | 王绍知 | 计划新开工 |  | 服外 | 是
605 | 闽侯东南商贸物流园项目 | 新申报 | 否 | 否 | 否 | 商贸服务业 | 闽侯县 | 南通镇 | 总建筑面积16.5万㎡，主要建设物流仓储、配套酒店、办公、商业及附属设施等。 | 2017-2019 | 92716 | 0 | 27815 | 64901 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其它 | 0 | 完成三通一平、土方施工。 | 25000 | 一季度仓库区基础完工；二季度仓库区主体结构吊装、装修围护施工完成，办公SOHO区桩基进场；三季度仓库区设备安装、室外道路、绿化、景观开始施工；四季度仓库区调试运行、交付使用，办公SOHO区地下室结构封顶。 | 3 |  | 288.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福建吴钢建材市场开发有限公司 | 陈伟13960758777 | 郑学勇13338277888 | 闽侯县 | 林颖 | 王绍知 | 计划新开工 |  | 服外 | 是 | 是 |  |  | 92716 | 0 | 25000 | 0 | 闽侯县 | 3 | 无
606 | 闽侯海峡农副产品物流中心商业配套项目二期 | 是 | 是 | 是 | 否 | 商贸服务业 | 闽侯县 | 南通镇 | 建筑面积约48万㎡，主要建设农业科技中心、农产品品牌展销中心、台湾/进口农产品交易中心、现代物流中心、供应链金融中心、电子商务中心、会展中心、农商企业总部中心共8大功能组团。 | 2017-2019 | 175000 | 0 | 67300 | 107700 | 0 | 0 | 0 | 国有独资 | 其它 | 0 | 项目立项审批己完成、总平设计方案会审己召开，可研编制已完成初稿，地质勘察外业已完成，初步设计正在完善中。 | 20000 | 完成土地出让金补缴、规划总平及方案审批、施工图设计、施工监理招标、三通一平等。 | 12 |  | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福州海峡物流有限公司 | 彭传辉 执行董事兼总经理87983399、13290983399 | 彭传辉 执行董事兼总经理87983399、13290983399 | 闽侯县 | 林颖 | 王绍知 | 计划新开工 |  | 服外 | 是
607 | 万全（福州）共同配送中心 | 新申报 | 否 | 否 | 否 | 商贸服务业 | 闽侯县 | 荆溪镇 | 建设3栋现代化钢制结构高架仓库。其中2栋为高度14m,面积均约1.5万㎡的常温仓库；1栋为高度20m,库容5万吨的立体冷库,可实现5℃～-25℃的多温区冷藏。仓库均安装喷淋消防系统,自动安防系统；配备高位钢制货架、自动化分拣、堆垛、提升、装卸机械等现代化物流设备；还自主研发使用仓储管理系统(WMS)以及配套读写码设备(RFID）,实现自动化、智能化管理。公司计划投入运输车辆150辆,其中50辆用于冷链运输。 | 2017-2018 | 60000 | 0 | 25000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其他 | 0 | 完成单体施工设计图，取得建设工程规划许可证，施工许可证。 | 15000 | 一季度三通一平；二季度施工图审查；三季度施工监理招标；四季度桩基施工。 | 12 |  | 141.17 | 141.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福建万全综合物流有限公司 | 陈颖 13509388996 | 林若冰 13705069443 | 闽侯县 | 林颖 | 王绍知 | 计划新开工 |  | 服外 | 是
608 | 南通三盛商贸广场 | 新申报 | 否 | 否 | 否 | 商贸服务业 | 闽侯县 | 南通镇 | 规划用地117亩，主要建设商务办公大楼、商住楼等。 | 2017-2020 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其他 | 0 | 土地完成出让 | 80000 | 一季度桩基施工，二季度桩基完工，三季度地下室开挖，四季度主体施工。 | 3 |  | 117 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福州宏盛开发有限公司 | 林振国15060085417 | 林振国15060085417 | 闽侯县 | 林颖 | 林峰（人大） | 计划新开工 |  |  | 是
609 | 南通世茂嘉年华 | 新申报 | 否 | 否 | 否 | 商贸服务业 | 闽侯县 | 南通镇 | 规划用地198亩，主要建设商贸服务中心、办公大楼等。 | 2017-2019 | 180000 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其他 | 0 | 征地拆迁、周边路网建设 | 50000 | 一季度完成备案，二季度施工许可证办理，三季度桩基施工，四季度地下室开挖。 | 9 |  | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 南通世茂开发公司 | 林天赐18750781033 | 林天赐18750781033 | 闽侯县 | 林颖 | 林峰（人大） | 计划新开工 |  |  | 是
610 | 宏东现代水产品交易市场 | 预备前期 | 预备前期 | 是 | 是 | 商贸服务业 | 连江县 | 敖江镇 | 建设建筑面积5万㎡的水产品交易中心，包括冷冻远洋水产品、海洋鲜活水产品、鲍鱼和海参产品、海鲜干货产品、海洋生物保健品及药品的交易与仓储中心及交易中心配套生活建筑。 | 2017-2018 | 50000 | 0 | 30000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 民营控股与国有合资 | 其他 | 0 | 1.完成所有手续报批； 2.完成项目用地征迁工作；。 | 30000 | 一季度桩基施工完成60%；二季度桩基施工完成，完成地下室、3#市场配套楼、1#、2#、5#交易楼土方开挖；三季度完成3#、4#、6#、7#交易楼楼土方开挖、地下室主体施工、3#市场配套楼主体封顶、1#、2#、5#交易楼主体封顶；四季度完成所有主体建筑结构封顶。 | 3 |  | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 连江宏东水产品市场管理有限公司份公司 | 余秀彬 13509386688 固话：0591-2612785 | 陈伦杰 15880012520 | 连江县 | 郑立敏 | 林恒增 | 计划新开工 |  | 服外 | 是 |  | 是
611 | 罗源闽光钢铁物流云商园项目 | 新申报 | 否 | 否 | 是 | 商贸服务业 | 罗源县 | 松山镇 | 建设一栋大楼，一个云商物流园区，集仓储、物流、金融和贸易。 | 2017-2018 | 200000 |  | 15000 |  |  |  |  | 民营独资 | 其它 | 0 | 完成规划。 | 8000 | 一季度开展相关前期审批工作；二季度完成前期工作并开工；三季度进行物流仓库主体施工；四季度物流仓库主体基本建成。 | 6 | [7 empty] | 罗源闽光钢铁有限公司 | 范永刚,主任13705013388 | 于贤杰，13960919598 | 罗源县 | 林心銮 | 高明 | 计划新开工 |  | 工业 | 是
612 | 永泰智慧信息产业园（含市政道路） | 否 | 否 |  | 否 | 商贸服务业 | 永泰县 | 葛岭镇 | 占地面积1281亩，建筑面积108万㎡，包括企业总部楼宇、中小型企业研发楼等子项目，以及打造IT产业研发场所、IT相关产业终端产品生产基地。建设13条道路，道路总长为16.04公里，双向两车道，铺设沥青混凝土路面，其中包括城市次干道3条，红线宽度17米，设计时速30km/h；城市支路10条，红线宽度15-17米，设计时速20km/h。沿线共设置桥梁2座，总长193.28米，设置涵洞8道，总长120米。 | 2017-2020 | 520000 | [6 empty] | 其他 | 其他 | 0 | 完成项目洽谈、规划选址等前期工作 | 30000 | 完成园区部分次干道和支路建设。 | 4 | [5 empty] | 无 | 无 | 福建中海创自动化科技有限公司 |  | 黄启汉总经理13055789971 | 永泰县 | 雷连鸣 | 关瑞祺 | 计划新开工
613 | 建筑大厦 | 否 | 否 |  | 否 | 商贸服务业 | 永泰县 | 城峰镇 | 项目用地面积38.68亩，总建筑面积约107000㎡。地下室一层为设备用房、车库，一、二层楼为裙楼，三层至二十五层为办公用房。 | 2017-2019 | 35000 |  | 35000 |  |  |  |  | 民营独资 | 其他 | 0 | 完成前期审批手续。 | 20000 | 动工建设，并完成裙楼工程。 | 8 | [5 empty] | 无 | 无 | 县住建局 |  |  | 永泰县 | 雷连鸣 | 张忠 | 计划新开工
614 | 阳光城丽景湾 | 否 | 否 | 否 | 否 | 商贸服务业 | 高新区 | 南屿镇 | 规划占地85亩，建筑面积22万㎡。 | 2016-2019 | 180000 |  | 180000 |  |  |  |  | 4 | 3 | 0 | 进行前期准备工作。 | 90000 | 一季度开始动工建设，二季度开始四栋主体工程建设，三季度开始销售，四季度主体建设。 | 3 |  | 85 | [5 empty] | 福建阳光集团有限公司 |  | 林肖伟15396126969 | 高新区 | 江智文 | 阮孝应 | 计划新开工 |  | 服外 | 是
| 社会事业 | [7 empty] | 22 | 项 | 884465 | [8 empty] | 13100 |  | 256600
615 | 福州市怡山小学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 社会事业 | 鼓楼区 | 洪山镇 | 该项目规划用地面积约13627㎡。预计建筑面积约2.5万㎡。 | 2017.12-2019.09 | 12000 | 12000 | [5 empty] | 国有独资 | 其他 | 0 | 至年底完成选址意见书，进行可行性研究报告的报审阶段。 | 1000 | 开工建设。 | 12 |  | 20.44 | 20.44 |  |  |  |  | 福州市鼓楼区教育局 | 林发春 副局长 13609549585 | 程平建 科 员 13285913151 | 鼓楼区 | 朱训志 | 郑云春 | 计划新开工 |  | 社会 | 是
616 | 海峡演艺中心二期 | 否 |  |  | 否 | 社会事业 | 鼓楼区 | 南街街道 | 选址面积约4.6亩，征收房屋面积约0.68万㎡，户数44户。 | 2017.02-2019.12 | 18000 | [8 empty] | 0 | 办理前期手续。 | 12600 | 启动征迁。 | 2 | [7 empty] | 省文化厅 市市政公司 |  |  | 鼓楼区 | 朱训志 | 薛侃 | 计划新开工
617 | 福州华伦中学搬迁新建校区 | 否 | 否 | 否 | 否 | 社会事业 | 台江区 | 鳌峰街道 | 新增用地面积约20亩，总建筑面积4.1万㎡。办学规模为小学12班，初中30班，容纳学生2160人。建设内容主要包括新建教学综合楼及附属办公楼，按标准化学校添置教学设备、水电增容等。 | 2017-2019 | 16000 | 0 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其他 | 0 | 进行前期建审工作。 | 10000 | 完成前期建审工作，开工建设。 | 12 |  | 19.99 | 19.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福州华伦中学 | 唐锦涛 13328228258 |  | 台江区 | 孙利 | 雷成财 | 计划新开工 |  | 社会
618 | 鳌峰学校新建 | 否 | 否 | 否 | 否 | 社会事业 | 台江区 | 鳌峰街道 | 新增用地面积约46.8亩，总建筑面积5.8万㎡，新建一所九年一贯制学校,办学规模为小学42班，容纳学生1890人；初中24班,容纳学生1200人。包括新建教学综合楼及附属办公楼，按标准化学校添置教学设备、水电增容等。 | 2017-2019 | 30339 | 30339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国有独资 | 其他 | 0 | 进行前期建审工作。 | 15000 | 完成前期建审工作，开工建设。 | 12 |  | 46.8 | 46.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福州市江滨建设开发公司 | 董建峰13506991980 |  | 台江区 | 孙利 | 雷成财 | 计划新开工 |  | 社会
619 | 晋安区妇幼保健医院改扩建项目 | 2017计划新开工 | 否 | 否 | 否 | 社会事业 | 晋安区 | 新店镇 | 项目西侧南平西路、北侧健康路，总用地11210㎡，总建筑面积44601㎡，其中一期建筑面积12692㎡ | 2017-2020 | 37700 | 18500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国有独资 | 否 | 0 | 前期规划设计。 | 3000 | 动工建设。 | 10 |  | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晋安区妇幼保健医院 | 黄榕钦 13788872290 | 黄榕钦 13788872290 | 晋安区 | 张定锋 | 李春 | 计划新开工 |  | 社会 | 是
620 | 岳峰中学 | 2017计划新开工 | 否 | 否 | 否 | 社会事业 | 晋安区 | 岳峰镇 | 占地约72.88亩，建筑面积44324㎡，计容面积40084㎡。 | 2017-2018 | 53000 | 53000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国有独资 | 否 | 0 | 前期报批。 | 5000 | 动工建设。 | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 晋安区教育局 | 李子全 13055789069 | 李子全 13055789069 | 晋安区 | 张定锋 | 李春 | 计划新开工 |  | 社会 | 是
621 | 福州市晋安区医院改扩建工程 | 2017计划新开工 | 是 | 是 | 否 | 社会事业 | 晋安区 | 鼓山镇 | 项目位于连江中路东侧，总用地面积15871.99㎡，总建筑面积63627㎡，其中一期建筑面积255227㎡ | 2017-2021 | 54000 | 54000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国有独资 | 否 | 0 | 前期规划。 | 3000 | 动工建设。 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福州市晋安区医院 | 许景强 13960783231 | 许景强 13960783231 | 晋安区 | 张定锋 | 李春 | 计划新开工 |  | 社会 | 是
622 | 福州海西口腔医院及陶行知国际教育交流中心 | 预备前期 | 预备前期 | 是 | 是 | 社会事业 | 福清市 | 龙江街道 | 总建筑面积8.07万㎡，建设陶行知国际交流中心、陶行知国际教育中心、福州海西口腔医院、眼耳鼻喉专科医院、病房综合楼及配套宿舍等。 | 2016-2018 | 50106 |  | 50106 |  |  |  |  | 民营独资 | 其他 | 9500 | 土地已清表围挡，业主正在办理施工许可证。 | 5000 | 一至四季度做好项目前期手续报批工作。 | 9 | [7 empty] | 福州海西口腔医院有限公司 | 甘军联13809525950 | 王朝淦13809535218 | 福清市 | 张帆 | 李春 | 计划新开工 |  | 社会 | 是 | 是 |  |  | 50106 | 0 | 5000 | 0 | 福清市 | 无 | 无
623 | 市委党校新校区项目 |  |  | 否 | 否 | 社会事业 | 福清市 | 龙江街道 | 主要建设1#学研楼、2#-3#教学楼及会务中心、4#-6#学员宿舍楼及其他配套设施，总建筑面积27443.27㎡，其中地下室建筑面积5991.98㎡。 | 2017-2018 | 14096 | [8 empty] | 600 | 完成施工图设计与图审工作。 | 10000 | 一、二季度前期工作，三、四季度部分工程建设。 | 4 | [7 empty] | 福清市城建投资控股有限公司 | 刘云忠13655062199 |  | 福清市 | 张帆 | 李春 | 计划新开工 |  | 社会
624 | 福州软件职业技术学院长乐新校区 | 预备前期 | 预备前期 | 是 | 是 | 社会事业 | 长乐市 | 湖南镇 文岭镇 | 总建筑面积约28.6万㎡，主要建设综合楼、学院教学、行政楼、函授楼、外教楼、研究用房、学生教工宿舍、食堂、体育运动设施及配套等。 | 2017-2018 | 80000 | 0 | 50000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其它 | 0 | 完成交地约290亩，地勘完成，正在场地平整和试桩。 | 69000 | 一季度至四季度建设并完成一期教学主楼、宿舍、食堂、后勤楼等。 | 1 |  | 536 | 536 | 350 | 350 |  |  | 福州软件职业技术学院 | 张浩宇18650751299 | 郭捷15280090528 王政军13959180038，596463930@qq.com | 长乐市 | 蔡劲松 | 李春 | 计划新开工 |  | 社会 | 是 | 是 |  |  | 80000 | 0 | 10000 | 59000 | 长乐市 | 1 | 无
625 | 长乐斯坦福医疗卫生商业商务项目 | 2016计划新开工 | 计划新开工 | 是 | 是 | 社会事业 | 长乐市 | 营前街道 | 用地30亩，建设以第四代G4射波刀医疗为主，兼肿瘤早期监测与体检的医院。 | 2017-2019 | 20000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其它 | 0 | 围墙完成，土方工程基本完成。 | 12000 | 一、二季度开展施工图设计及各项建设审批手续。三、四季度主体工程建设。 | 10 |  | 30 | 30 |  |  |  |  | 长乐斯坦福医院 | 刘宜俤13799941885 | 刘宜俤13799941885 | 长乐市 | 蔡劲松 | 李春 | 计划新开工 |  | 社会 |  | 是 |  |  | 20000 | 0 | 10000 | 2000 | 长乐市 | 12 | 无
626 | 长乐椿萱乐老年公寓项目 | 2016计划新开工 | 计划新开工 | 是 | 是 | 社会事业 | 长乐市 | 吴航街道 | 用地249.49亩，建设老年休闲公寓。其中，一期开发建设75亩。 | 2017-2018 | 50000 | 0 | 18000 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其它 | 0 | 正在电杆搬迁。 | 42000 | 一至四季度主体结构施工。 | 5 |  | 250 | 100 |  |  |  |  | 椿萱乐投资有限公司 | 武美华13600816890 | 武美华13600816890 姜董事13805010597 | 长乐市 | 蔡劲松 | 李春 | 计划新开工 |  | 社会 | 是 | 是 |  |  | 50000 | 0 | 20000 | 22000 | 长乐市 | 5 | 无
627 | 闽侯县第二实验小学 | 新申报 | 否 | 是 | 否 | 社会事业 | 闽侯县 | 甘蔗街道 | 新增招生1620人，建筑总面积34815.5㎡，主要建设教学楼、综合楼、连廊、地下室、室外操场和相关配套。 | 2017-2018 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国有独资 | 其他 | 0 | 7月13日在闽侯县城乡规划局获得《建设项目选址意见书》，环评等相关手续正在办理中。 | 3000 | 一季度施工、监理招标；二季度桩基施工；三季度地下室施工；四季度教学楼、综合楼连廊等基础及主体施工。 | 6 |  | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 闽侯县甘蔗小学学区 | 赵建飞13705928550 | 杨立堂13705037578 | 闽侯县 | 林颖 | 林峰（人大） | 计划新开工 |  | 社会 | 是
628 | 闽侯县精神病医院迁建项目 | 新申报 | 否 | 否 | 否 | 社会事业 | 闽侯县 | 祥谦镇 | 用地面积44009.10㎡(合66亩)，项目一期用地35亩，建筑占地面积5618.60㎡，总建筑面积26655.6㎡（其中2#住院楼建筑面积7100㎡缓建），一期建设内容为：装修改造门诊楼，新建住院楼，食堂、宿舍楼，配电用房等，设计病床数334张，机动车位53个，非机动车位1066个，同时配套设计院区内道路、绿化景观、封闭式活动场地晾晒场、室外水电管网等。 | 2017-2018 | 12200 | 12200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国有独资 | 其他 | 0 | 完成项目立项、土地规划用地审批、总平面会审、地质勘察、项目工程设计等前期工作。 | 5000 | 一季度桩基施工，配套用房和配电房开始施工；二季度配套用房和配电房完工，门诊楼改造、1#住院楼、食堂职工宿舍楼桩基进场，开始打桩、主体施工；三季度门诊楼改造、1#住院楼、食堂职工宿舍楼主体施工中；四季度门诊楼改造、1#住院楼、食堂职工宿舍楼主体基础完工，室外道路、绿化、景观开始施工。 | 3 |  | 66 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 闽侯县精神病医院 | 叶孝俭、院长、13705030933 | 叶长荣、付院长、13850111916 | 闽侯县 | 林颖 | 林峰（人大） | 计划新开工 |  | 社会
629 | 闽侯职业中专学校新校区 | 是 | 是 | 是 | 否 | 社会事业 | 闽侯县 | 荆溪镇 | 总建筑面积61650㎡，包括教学楼3栋，实训楼3栋、多功能厅1栋，培训中心1栋，学生活动中心1栋，综合楼（图书馆）1栋，体艺中心1栋，学生公寓4栋，食堂1栋，看台一座，人防地下室，普通地下室以及田径场、篮排球场，停车场和绿化广场等。 | 2017-2019 | 19000 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国有独资 | 其它 | 3000 | 新校区挡土墙工程准备施工招投标，土方工程准备进场施工。新校区工程设计方案确认中。 | 5000 | 一季度施工图设计；二季度预算编制；三季度预算编制送审及施工、监理招投标；四季度动工建设。 | 12 |  | 95.3 | 95.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 闽侯职业中专学校新校区 | 校长：叶小英13705982348 | 总务主任：张可钦13665001278 | 闽侯县 | 林颖 | 林峰（人大） | 计划新开工 |  | 社会 | 是
630 | 省委党校（福建行政学院）新校区 | 新申报 | 否 | 否 | 否 | 社会事业 | 闽侯县 | 上街镇 | 规划用地1000亩，总建筑面积20.4万㎡，主要建设教学楼、教学研究中心等。 | 2017-2020 | 237000 | 237000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国有独资 | 其他 | 0 | 前期项目选址。 | 20000 | 一季度启动征地拆迁，二季度基本完成征地拆迁，三季度完成施工招投标，四季度动工建设。 | 10 |  | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福建行政学院 | 卞明如15980226303 | 卞明如15980226303 | 闽侯县 | 林颖 | 蔡战胜 | 计划新开工 |  |  | 是
631 | 罗源县医院改扩建 | 新申报 | 否 | 否 | 否 | 社会事业 | 罗源县 | 凤山镇 | 建设一幢2万㎡的病房大楼，新增床位200张，改造放射科，添置核磁共振。 | 2017-2019 | 12000 | 6000 |  | 6000 |  |  |  | 国有独资 | 其他 | 0 | 制定项目建议书，启动征迁工作。 | 2500 | 一季度开展征迁及项目审批工作；二季度完成征迁及项目审批工作；三季度施工许可审批、设计、财审工作；四季度招标并开工，基本完成基础，完成放射科改造和核磁共振购置安装。 | 10 |  | 4.75 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 罗源县医院 | 张文标 职务院长 联系方式：13809523370 | 黄耀国 职务：院长助理。 联系方式：15606019788 | 罗源县 | 林心銮 | 鄢萍 | 计划新开工 |  | 社会 | 是
632 | 县妇幼保健和中医院迁建工程 | 否 | 否 |  | 否 | 社会事业 | 永泰县 | 城峰镇 | 总占地面积17.6亩，总建筑面积11071㎡，总体规划100张床位。建设门诊、住院病房大楼一座7层，后勤保障楼一座4层，配套建设停车场、道路、门卫、围墙、绿化等设施。 | 2017-2018 | 17900 | 17900 | [5 empty] | 其他 | 其他 | 0 | 完成部分前期审批手续。 | 8000 | 妇幼保健院大楼主体封顶，中医院门诊楼、住院病房大楼、营养食堂楼主体封顶。 | 3 | [5 empty] | 无 | 无 | 卫计局 |  |  | 永泰县 | 雷连鸣 | 关瑞祺 | 计划新开工
633 | 三岐小学 | 否 | 否 | 否 | 否 | 社会事业 | 高新区 | 南屿镇 | 规划用地68.74亩，用以校舍及配套设施建设。 | 2017-2019 | 10000 | 10000 | [5 empty] | 1 | 3 | 0 | 前期手续报批，农转用手续已上报省、市国土部门待批复。 | 3000 | 10月31日前完成项目前期手续、完成招投标；11月份开始动工建设。 | 11 |  | 69 | 69 |  |  |  |  | 南屿小学学区 | 卓粤胜15280005578 | 林腾13600885033 | 高新区 | 江智文 | 阮孝应 | 计划新开工 |  | 社会 | 是
634 | 首山中学 |  |  |  |  | 社会事业 | 仓 山 区 |  | 项目位于仓山区首山路东侧、南二环路北侧，征地72.05亩，实用地47.8亩，容积率为0.9，总建筑面积3.5万平方米，共6栋楼，九年一贯制学校，班级总数为48班，绿化率30%。 | 2017-2019 | 40540 | [8 empty] | 0 | 已完成选址、指标、立项、总平、管综、建筑方案、施工图、施工图审查、用地预审、标控制价审核等工作，正在进行重新备案和施工招标、人防设计审查工作。 | 10000 | 12月底桩基施工完成。 | 10 | [7 empty] | 福州市建设发展集团有限公司 |  |  | 城投集团 | 林涛 | 杨新坚 | 计划新开工
635 | 福州公安信息化建设项目 | 是 | 计划新开工 | 是 | 否 | 社会事业 | 鼓楼区 |  | 开展包括公共安全云平台以及技侦、网侦技术建设。 | 2016-2020 | 40180 | 40180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 市财政 | 否 | 0 | 福州公安信息化建设项目分成若干子项目，大部分项目目前正在申报立项。 | 6500 | 1-4月开展前期调研和申报立项；5-7月完成可研编制；8月完成可研评审；9-10月开展招标；11-12月签订合同支付首付款。 | 5 | 12部分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 市公安局 | 潘东升87026700 | 郑书杰科通处处长87026696 | 市公安局 | 潘东升 | 潘东升 | 计划新开工 |  | 社会
636 | 福州市高清视频监控系统 | 否 | 计划新开工 | 否 | 否 | 社会事业 | 六个城区 |  | 在城区规划2.5万路高清视频监控点，2017年开工建设1万路高清视频监控点。 | 2017-2018 | 48404 | 48404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 市财政 | 否 | 0 | 完成项目前期准备工作，开展可研编制。 | 6000 | 4月对细化后初步设计方案进行审核；6月完成一期（1万路）招投标；8月一期（1万路）进场施工。 | 11 | 12部分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 市公安局 | 潘东升87026700 | 郑书杰科通处长87026697 | 市公安局 | 潘东升 | 潘东升 | 计划新开工 |  | 社会
| 旧屋区改造及保障房 | [7 empty] | 23 | 项 | 9342896 | [8 empty] | 764000 |  | 2710000
637 | 华屏苑 | 无 | 无 | 否 | 否 | 旧屋区改造及保障房 | 鼓楼区 | 华大街道 | 占地面积9676.6㎡，总建筑面积约2.8万㎡（包含不计入容积率的建筑面积约0.56万㎡），主要建设4栋住宅及相应的配套设施，主要建筑物面积约2.2万㎡。 | 2017.05-2018.12 | 85000 | 85000 | [5 empty] | 国有独资 | 其他 | 0 | 前期准备。 | 43000 | 地下室主体工程建设。 | 5 |  | 14.5 | [5 empty] | 福州市建设发展集团有限公司 | 郑石斌 项目副经理15859030909 | 陈世杰 现场代表18650359282 | 鼓楼区 | 朱训志 | 郑云春 | 计划新开工 |  | 投资 | 是
638 | 义井村旧屋区改造 | 否 | 否 | 是 | 否 | 旧屋区改造及保障房 | 鼓楼区 | 五凤街道 | 选址面积309.68亩，征收房屋面积40万㎡。地块内总户数共计1023户。 | 2017.12-2020.12 | 700000 | 700000 | [7 empty] | 0 | 完成征收工作。 | 340000 | 前期方案设计，力争开工建设。 | 12 |  | 309.68 | 309.68 |  |  |  |  | 金辉地产 | 陈锦鸿 13850151380 陈 曦 13959113157 | 陈锦鸿 13850151380 陈 曦 13959113157 | 鼓楼区 | 朱训志 | 郑云春 | 计划新开工 |  | 投资 | 是
639 | 中寰广场 | 计划新开工 | 计划新开工 | 是 | 否 | 旧屋区改造及保障房 | 鼓楼区 | 安泰街道 | 鼓楼区斗西路南侧，东西河北侧，加洋巷旧屋区改造地块，选址面积86.05亩，占地面积52167㎡，总建面293883㎡。 | 2017.3-2019.12 | 470000 |  | 470000 |  |  |  |  | 国有独资 | 央企 | 334000 | 取得国土证，总评批复，准备开工。 | 30000 | 开始施工。 | 3 |  | 86.05 | [5 empty] | 福州中寰房地产开发有限公司 | 陈建军 副总经理18559128358 | 陈建军 副总经理18559128358 | 鼓楼区 | 朱训志 | 林绍彬 | 计划新开工 |  | 投资
640 | 华润斗池路项目 | 计划新开工 | 计划新开工 | 是 | 否 | 旧屋区改造及保障房 | 鼓楼区 | 洪山镇 | 用地面积67.5亩，地上计容建筑面积约22.52万㎡计划建设安置住宅、商业和办公楼。 | 2017.12-2020.12 | 220000 |  | 220000 |  |  |  |  | 国有独资 | 央企 | 30000 | 安置房地块桩基进场。 | 45000 | 安置房地块开始动工。 | 12 | [7 empty] | 华润置地（福州）投资有限公司 | 林福香 外联部经理17759101229 | 林福香 外联部经理17759101229 | 鼓楼区 | 朱训志 | 林绍彬 | 计划新开工 |  | 投资 | 是
641 | 杨桥新村二期旧屋区改造 | 预备前期 | 预备前期 | 是 | 否 | 旧屋区改造及保障房 | 鼓楼区 | 南街街道 | 建筑用地面积15456.2㎡（23.18亩）；容积率2.8；其中配建商业建筑面积为2万㎡；建筑密度不超过36%；绿地率不低21%以上；建筑限高（层数）不超过80米。根据出让方案，我区回购1万㎡住宅、2万㎡商业，及根据商业配置的车位。 | 2017.12-2019.12 | 78000 | [8 empty] | 0 | 项目全部完成签约，正在清租，完成土地出让。 | 61000 | 前期方案设计，力争开工建设。 | 12 |  | 23.18 | 23.18 |  |  |  |  | 万科地产 | 吴 欣 13599082482 程祖莹 15980241118 | 吴 欣 13599082482 程祖莹 15980241118 | 鼓楼区 | 朱训志 | 薛侃 | 计划新开工 |  | 投资 | 是
642 | 古乐路旧改项目 | 否 |  |  | 否 | 旧屋区改造及保障房 | 鼓楼区 | 水部街道 | 选址面积约106.5亩，征收房屋面积约17.5万㎡。 | 2017.10-2020.12 | 315000 | [8 empty] | 0 | 已办理选址。 | 150000 | 启动征迁。 | 10 | [7 empty] | 鼓楼区建设投资管理中心 |  |  | 鼓楼区 | 朱训志 | 薛侃 | 计划新开工
643 | 福州市光明港两岸综合整治工程安置房二期 | 否 | 否 | 否 | 否 | 旧屋区改造及保障房 | 台江区 | 鳌峰街道 | 项目位于光明路东侧，用地面积8209.5㎡，总建筑面积25268.9㎡。拟建筑物由2幢25层住宅楼、1幢2-3层配套用房及1层地下室组成，地上建筑面积19774.6㎡，地下建筑面积为5494.3㎡。建筑容积率2.4，绿地率30%；总户数258户；地面停车位52个；地下停车位121个。 | 2016-2019 | 18524 | 0 | 18524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国有独资 | 其他 | 0 | 进行前期工作。 | 3000 | 完成地下室施工，转入主体结构施工。 | 1 |  | 12.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福州市城乡建设发展总公司 |  | 张和东；18850389177 | 台江区 | 孙利 | 雷成财 | 计划新开工 |  | 投资 | 是
644 | 红星苑二期 | 预备前期 | 预备前期 | 是 | 否 | 旧屋区改造及保障房 | 台江区 | 鳌峰街道 | 本项目位于连江南路以东，光明港路以南，光明路以西，鳌兴路以北区域。拟建工程征地面积为46亩，总建筑面积10.77万㎡，住宅建筑面积为10.39万㎡，配套用房3000㎡，地下建筑面积2.25万㎡。拟建筑物由5栋30-35F住宅楼及单层配套用房组成，用地范围内地面下设一层地下室。 | 2017-2019 | 125372 | 0 | 125372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国有独资 | 其他 | 0 | 进行前期建审工作。 | 70000 | 进行地下室施工。 | 12 |  | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福州市城乡建设发展总公司 | 林智斌18144008997 email：9183099@qq.com | 张和东18850389177 email：526662951@qq.com | 台江区 | 孙利 | 雷成财 | 计划新开工 |  | 投资 | 是
645 | 排尾周边地块棚户区改造 | 预备前期 | 预备前期 | 是 | 否 | 旧屋区改造及保障房 | 台江区 | 瀛洲街道 | 总征地面积约765亩，总征收户数约6289户，总征收面积约103.7万㎡。 | 2016-2019 | 2240000 | 2240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国有独资 | 其他 | 0 | 年底进行前期工作。 | 200000 | 进场实施征迁。 | 12 |  | 757.6 | 757.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福州市城乡建设发展总公司 |  | 杨小津15980251541 | 台江区 | 孙利 | 雷成财 | 计划新开工 |  | 投资
646 | 晋安连潘棚户区改造 | 2017计划新开工 | 是 | 是 | 否 | 旧屋区改造及保障房 | 晋安区 | 鼓山镇 象园街道 | 占地约1100亩，包括连潘、双坂、凤坂片旧屋区改造，建设商业、大型公建、商务办公等项目。 | 2017-2020 | 1200000 | 0 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 否 | 400000 | 征迁扫尾，以及部份地块挂牌出让。 | 200000 | 部分地块开工建设。 | 12 |  | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福州市土地发展中心 | 陈伟13559117926 | 林友 13705086962 | 晋安区 | 张定锋 | 郑勇 | 计划新开工 |  | 投资 | 是
647 | 世茂璀璨天城 | 2017计划新开工 | 否 | 否 | 否 | 旧屋区改造及保障房 | 晋安区 | 鼓山镇 | 总用地面积72228㎡，总建筑面积355275㎡，拟建住宅、商业用房，约为2000套。 | 2017－2019 | 660000 | 0 | 660000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 否 | 0 | 征收工作。 | 200000 | 主体工程施工。 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福州世茂汇盈置业有限公司 | 梁娟13950427390 | 梁娟13950427390 | 晋安区 | 张定锋 | 郑勇 | 计划新开工 |  | 投资 | 是
648 | 中庚香开连天花园 | 2017计划新开工 | 否 | 否 | 否 | 旧屋区改造及保障房 | 晋安区 | 鼓山镇 | 土地面积：18310㎡（合27.47亩）房地产开发。 | 2017－2019 | 260000 | 0 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 否 | 0 | 征收工作。 | 80000 | 主体工程施工。 | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 首开中庚（福州）投资有限公司 | 王春云13905929281 | 王春云13905929281 | 晋安区 | 张定锋 | 郑勇 | 计划新开工 |  | 投资
649 | 鲁能花园 | 2017计划新开工 | 否 | 否 | 否 | 旧屋区改造及保障房 | 晋安区 | 新店镇 | 用地面积95亩，容积率3.4，总建筑面积272300㎡,地上建筑面积20500㎡，地下建筑面积51800㎡,其中住宅208200㎡，商业9500㎡。 | 2017-2018 | 518000 | 0 | 518000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国有独资 | 是 | 0 | 征迁及报批工作。 | 300000 | 一期、二期动工建设。 | 1 |  | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福州鲁能地产有限公司 | 李健、总经理、手机15306091177 | 俞骁、报批报建管理、手机13805066861 | 晋安区 | 张定锋 | 郑勇 | 计划新开工 |  | 投资 | 是
650 | 中亭公寓 | 2017计划新开工 | 否 | 否 | 否 | 旧屋区改造及保障房 | 晋安区 | 茶园街道 | 选址面积44067㎡，建筑用地面积34499㎡，总建筑面积198123㎡，地上建筑面积148136㎡（其中：住宅建筑面积120188.9㎡，商业建筑面积23782.10㎡，配套建筑面积4165㎡）；地下建筑面积5万㎡。 | 2017-2019 | 180000 | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 否 | 0 | 完成发改立项批复，前期报批工作。 | 10000 | 桩基施工。 | 9 |  | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福州闽西老区房地产开发有限公司 | 黄灿杰18050783333 | 黄灿杰18050783333 | 晋安区 | 张定锋 | 郑勇 | 计划新开工 |  | 投资 | 是
651 | 溪口组团 | 2017计划新开工 | 是 | 是 | 否 | 旧屋区改造及保障房 | 晋安区 | 岳峰镇 | 占地643亩，房屋征收面积57.5万㎡，拟建设安置房及城建综合项目。 | 2017-2020 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国有独资 | 否 | 0 | 征迁及报批工作。 | 230000 | 完成征迁工作，部分地块出让。 | 12 |  | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 待定 | 林友 13705086962 | 林友 13705086962 | 晋安区 | 张定锋 | 洪波 | 计划新开工 |  | 投资
652 | 快洲安置房 |  |  |  | 是 | 旧屋区改造及保障房 | 马尾区 | 马尾镇 | 用地41.5亩，总建筑面积10.4万㎡，建设安置房。 | 2017-2020 | 60000 | 60000 | [5 empty] | 国有独资 | 其他 | 0 | 前期报批手续。 | 25000 | 力争年底前桩基施工。 | 12 |  | 41.5 | 41.5 |  |  |  |  | 福州市马尾工业建设总公司 |  | 黄焱13600856787 | 马尾区 | 陈曾勇 | 胡振杰 | 计划新开工 |  | 投资 | 是
653 | 福马路拓宽改造项目沿线旧屋区征收项目一期 |  |  |  | 是 | 旧屋区改造及保障房 | 马尾区 | 马尾镇 | 占地面积540亩，征收面积7.3(万㎡)，征收户数720户，涉及胐头、上德、下德、快安、龙门、魁歧、建坂共7村 | 2017-2018 | 193000 | 80000 | [5 empty] | 国有独资 | 其他 | 0 | 前期准备 | 120000 | 完成60%的征收任务 | 8 |  | 540 | 540 |  |  |  |  | 马尾镇 | 项目林经理13809512456 | 林经理13809512456 | 马尾区 | 陈曾勇 | 胡振杰 | 计划新开工
654 | 闽亭片旧屋区改造征收项目 |  |  |  | 是 | 旧屋区改造及保障房 | 马尾区 | 亭江镇 | 占地面积388亩，拆迁总面积15.87万㎡，其中住宅面积14.09万㎡，工业建筑面积1.78万㎡。 | 2017-2019 | 230000 | 160000 | [5 empty] | 国有独资 | 其他 | 0 | 前期准备。 | 80000 | 完成征迁交地及部分建设。 | 7 |  | 388 | 388 |  |  |  |  | 区房地产开发公司 | 副总经理张庆勇13960856663 | 李工13599398355 | 马尾区 | 陈曾勇 | 胡振杰 | 计划新开工 |  | 投资 | 是
655 | 青洲片棚户区改造及安置房项目 |  |  |  | 是 | 旧屋区改造及保障房 | 马尾区 | 罗星街道 | 占地222亩，征收面积21.6万㎡，征收户数1778户，建设安置房约14万㎡。 | 2017-2020 | 210000 | 210000 | [5 empty] | 国有独资 | 其他 | 0 | 前期报批手续。 | 138000 | 征迁完成，安置房年底前动工。 | 12 |  | 222 | 222 |  |  |  |  | 福州市马尾工业建设总公司 |  | 黄焱13600856787 | 马尾区 | 陈曾勇 | 胡振杰 | 计划新开工 |  | 投资 | 是
656 | 三环魁歧互通征收项目 |  |  |  | 是 | 旧屋区改造及保障房 | 马尾区 | 马尾镇 | 占地面积102.38亩，征收面积3.9(万㎡)，征收企业用地5家 | 2017-2017 | 25000 | [6 empty] | 国有独资 | 其他 | 0 | 前期准备 | 25000 | 完成征收任务 | 5 | 12 | 102.38 | 102.38 |  |  |  |  | 马尾镇 | 项目林经理13809512456 | 林经理13809512456 | 马尾区 | 陈曾勇 | 胡振杰 | 计划新开工
657 | 闽侯青口镇安置房（二期）北区 | 新申报 | 否 | 否 | 否 | 旧屋区改造及保障房 | 闽侯县 | 青口镇 | 总用地面积129亩，建筑面积33万㎡，容积率2.8。 | 2017-2019 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 政府投资 | 其它 | 0 | 方案设计 | 10000 | 一季度确定开发方案，二季度施工图设计；三季度施工图审查；四季度动工建设 | 12 |  | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 青口镇小城镇综合改革建设指挥部 | 张功鹏、青口镇党委委员、13599075651 | 张海、22770987、15980275136、qkxczzhb@163.com | 闽侯县 | 林颖 | 蔡战胜 | 计划新开工 |  | 投资 | 否
658 | 甘蔗旧城改造二期 | 新申报 | 否 | 否 | 否 | 旧屋区改造及保障房 | 闽侯县 | 甘蔗街道 | 规划用地约500亩，拆迁约20万㎡。 | 2017-2020 | 650000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国有投资 | 其他 | 0 | 前期方案制定。 | 300000 | 完成土地手续报批、完成拆迁及地块出让。 | 9 |  | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 甘蔗街道办事处 | 陈世增 13905923803 | 芦洪焰 13609557078 | 闽侯县 | 林颖 | 蔡战胜 | 计划新开工 |  | 投资
659 | 滨海新城安置房一期建设 | 否 | 否 | 否 | 是 | 旧屋区改造及保障房 | 长乐市 | 文武砂镇 | 保障房，总用地面积约180.06亩，总建筑面积约23万㎡ | 2017-2018 | 115000 |  | 115000 |  |  |  |  | 国有独资 | 否 | 0 | 无。 | 50000 | 完成前期工作并动建。 | 12 |  | 约180.06 | [5 empty] | 福州新区开发投资集团有限公司 | 吴正颜、总经理38720988 | 李学准总经理助理38723508 | 新区集团 | 林涛 | 胡振杰 | 计划新开工 | [5 empty] | 是
| 旅游 | [7 empty] | 6 | 项 | 1517100 | [8 empty] | 20300 |  | 183000
660 | 福建皇帝洞大峡谷旅游风景区 | 2017计划新开工 | 否 | 否 | 否 | 旅游 | 晋安区 | 日溪乡 | 占地面积1.2万亩，建筑面积（含已建、在建和计划建设面积）3万㎡，日接待能力1.2万人。 | 2017-2021 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 否 | 0 | 前期准备。 | 15000 | 脉动式缆车长度1.5公里、游览小火车道7公里；酒店、游客服务中心、停车场、桥梁、雕刻文化长廊、游步道建设；购买游船8艘。 | 6 | 12部分 | 50亩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福建皇氐洞景区开发有限公司 | 董事长：张怀玉 电话：13911189222 | 董事长助理：周虎 电话：18960721966 | 晋安区 | 张定锋 | 郑勇 | 计划新开工 |  | 社会
661 | 闽侯金水湖文化旅游和养生养老项目 | 是 | 是 | 是 | 否 | 旅游 | 闽侯县 | 竹岐乡 | 项目规划总用地面积2500亩,设计“一阁、一环、三区”的空间布局；将建设精神地标金水阁，环湖而建的滨水栈道，以养老养生、文化旅游、远动休闲为主题的三大区。各组团区域分别涉及养老度假区、保健养生中心、环湖滨水休闲带、候官府邸书院、生态茶园、民俗度假村、全民运功公园、水上运动中心、体能训练基地等三十二项业态；且配备两个大型接待中心，两个主题会所，三大主题酒店，滨水商业小镇、书院古巷商业街等四大商业中心。 | 2017-2022 | 800000 | 0 | 240000 | 560000 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其它 | 20000 | 一期340.34亩（A1、A2共169.7亩，A5170.64亩）征地拆迁、土地平整已基本结束，施工便道施工；A3地块（43.13亩）未出让，目前已完成交地30亩，正在清表。 | 20000 | 一季度总平规划设计，进行拆迁、临时道路、场地平整；二季度桩基施工；三季度主体施工；四季度部分工程主体封顶。 | 6 |  | 2500 | 1000 | 1500 | 780 | 0 | 0 | 闽侯金水湖文化旅游开发有限公司 | 林建振 开发总监 13706959675 | 李灵丽 项目经办 13705060702 | 闽侯县 | 林颖 | 林峰（人大） | 计划新开工 |  | 社会 | 是
662 | 石佛山森林公园 | 否 | 否 | 否 | 否 | 旅游 | 连江县 | 潘渡乡 | 规划用地面积2340亩，建设包括入口广场、休闲广场、名人亭、石材板凳、步行栈道、登山车行道、湖体工程、观景台、园林景观、停车场以及配套的雨水、污水、给水、电力工程，并进行绿化改造和山林补植。 | 2017-2018 | 40000 | 19600 | 30400 |  |  |  |  | 民营 | 否 | 100 | 完成项目规划设计，用林、用地报批等前期工作。 | 30000 | 一、二季度完成土地征迁、施工招标、入口广场及登山栈道建设；三季度观景台及园林景观建设；四季度名人亭及湖体工程建设。 | 3 |  | 400 | 80 | 450 | 450 | 0 | 0 | 福建欢乐天地置业有限责任公司 | 张道连 |  | 连江县 | 郑立敏 | 林恒增 | 计划新开工 |  | 社会 | 是
663 | 连江定海湾山海运动小镇项目 | 否 | 否 | 否 | 是 | 旅游 | 连江县 | 筱埕镇 | 建设游艇产业群：码头、酒店、小镇配套等定海湾滨海旅游度假休闲区；打造6公里山地长城、运动健康公寓、登山步道、玻璃桥、蹦极等山地极限运动体验区以及山海特色小镇相关配套设施。 | 2017-2022 | 500000 | [6 empty] | 民营独资 | 其它 | 0 | 编制山海运动特色小镇可行性报告，进行项目备案及相关用海、用地、用林征用审批。 | 40000 | 一季度游客服务中心、海滩线修复建设、一期项目基础处理及二、三期项目工可编制；二季度游客服务中心主体建设；三季度游客服务中心完成并投入使用；二、三期项目工可完成，并进行土地农转用审批工作。 | 3 | [7 empty] | 福建定海湾实业有限公司 |  | 黄志铭18650093388 | 连江县 | 郑立敏 | 陈建平 | 计划新开工 |  | 社会 | 是 | 是 | 是 |  | 500000 | 0 | 20000 | 20000 | 连江县 | 3 | 无
664 | 罗源吕洞畲族风情休闲度假园 | 新申报 | 否 | 否 | 是 | 旅游 | 罗源县 | 松山镇 | 项目规划总面积941.05亩（其中，建设用地总占地面积209.95亩，非建设用地总占地面积731.10亩）。其中接待服务区15.56亩，休闲度假区206.73亩，珍稀植物展示区184.86亩，康体运动区242.25亩，森林背景区291.65亩。计划分三年建成，建筑面积约1万㎡，建成后日接待游客能力0.5万人。 | 2017-2019 | 12100 |  | 5192 |  |  | 5625 |  | 民营控股与外资合资 | 台资 | 200 | 完成立项审批，办理林地审批手续。 | 3000 | 一季度办理林地审批等前期手续；二季度办理前期手续，开工，进行土地平整；三季度完成路网建设；四季度完成珍稀植物园部分建设项目。 | 6 |  | 462 | 462 | 332 | 332 |  |  | 福州吕洞度假山庄有限公司 | 胡力香、项目经理 13799398193 | 杨莹霞 松山镇党委副书记 13609540079 | 罗源县 | 林心銮 | 高明 | 计划新开工 |  | 社会 | 是
665 | 海洋极地世界 |  | 否 |  | 否 | 旅游 | 永泰县 | 葛岭镇 | 建设海洋极地科普展馆及配套服务设施，总用地128667㎡，建筑面积138000㎡，建设内容包括：鲸海畅游、海底生物、国宝中华鲟馆、热带雨林、海洋世界、极地王国、海洋剧场、科普教育馆、4D影院、游客服务中心、设备设施用房、商业服务设施、职工宿舍楼及办公楼等。规划道路等级为城市主干路，北起福诏高速连接线，南至海洋馆停车场路，规划长度1171.883m，规划红线宽度18m，设计速度标准为40km/h。建设内容包括：道路工程、公共交通工程、桥梁工程、照明工程、绿化工程及道路沿线广告牌等。 | 2017-2019 | 115000 |  | 115000 |  |  |  |  | 民营独资 | 其他 | 0 | 进行项目可研报批，项目设计、三通一平等基础工程工作。 | 75000 | 完成主体建筑及设备安装，室内外装修，造景，峻工验收。海洋馆停车场完成60%工程量。 | 3 |  | 359 | 359 |  |  | 无 | 无 | 福州泳泰旅游有限公司 |  | 陈承勤13950254070 | 永泰县 | 雷连鸣 | 张忠 | 计划新开工 |  | 社会 | 是
| 文化创意产业 | [7 empty] | 1 | 项 | 168000 | [8 empty] | 0 |  | 12500
666 | 中国瓷天下旅游区 | 预备前期 | 计划新开工 | 否 | 否 | 文化创意产业 | 闽清县 | 东桥镇 | 项目占地面积3500多亩，建筑面积180000平方米；主要建设陶气部落亲子景区、义窑古村、古道逃生极限运动基地、海丝瓷路奇幻漂游景区、遇见青由度假小村等五大板块。项目以5A级景区标准建设，建成后五年内游客达到1000万人次。 | 2017-2021 | 168000 | 0 | 108000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其他 | 0 | 项目签约。项目公司注册。确定红线范围并完成地形图测量。完善策划，开始规划。 | 12500 | 一季度收集项目林地报批、用地报批相关材料；完成一期用地征收工作10%； 二季度取得项目一期用地批文；完成一期用地征收工作70%； 三季度完成项目一期用地征收工作；施工前期准备工作，项目动建； 四季度协调推进瓷天下项目一期工程建设。 | 9 |  | 3800 | 0 | 943.3 | 0 | 0 | 0 | 筹建单位：福建新蓝海旅游管理有限公司、福建索佳艺陶瓷有限公司 | 陈小兴（新蓝海 总裁） 13960923233；刘榕冰（索佳艺 董事长）13850181277 | 陈小兴（新蓝海 总裁） 13960923233 | 闽清县 | 陈忠霖 | 林飞 | 计划新开工 |  | 社会 | 是
| 预备前期 | [7 empty] | 126 | 项 | 27872023.38 | [8 empty] | 0 |  | 0
| 农林水利 | [7 empty] | 8 | 项 | 1863159.43 | [8 empty] | 0 |  | 0
667 | 福州琅岐岛特色海洋经济园围海造地工程 | 前期预备 | 前期预备 |  | 是 | 农林水利 | 马尾区 | 琅岐镇 | 建设智慧创意复合功能区，重点发展以智慧创意等高新产业以及休闲旅游相关的配套产业为主体的产业发展综合区。工程先进行围海造地工程，形成陆域面积297.58公顷，填方量约为1800万m³,吹沙造地1500亩。 | 2018-2021 | 69000 | 69000 | [5 empty] | 国有独资 | 其他 | 0 | A区前期准备工作； B区区域用海规划已批复，进行前期准备工作。 | 0 | A区可研等前期手续报批； B区办理申请用海前期手续。 | [6 empty] | 4463 | 4463 | 福州市琅岐城市建设投资发展有限公司 | 卓敏 13115903877 | 高贤安18105903831 | 马尾区 | 陈曾勇 | 严可仕 | 预备前期 |  | 服外 | 是 | 是 | 是 |  | 110000 | -41000 | 0 | 0 | 马尾区 | 12 | 无
668 | 长乐松下港区综合配套区（二期）工程 | 预备前期 | 预备前期 | 否 | 是 | 农林水利 | 长乐市 | 松下镇 | 填海造地，形成陆域面积约118.23万㎡。 | 2018-2019 | 132568 | 0 | 39770.4 | 92797.6 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其它 | 0 | 项目用海已报国家海洋局审批等。 | 0 | 一、二季度开展立项前期委托工作。三、四季度完成立项、项目用海审批。 | [6 empty] | 1773.45 |  | 福建上瑞集团有限公司 | 王长芳 董事长 0591-88011192 13960866111 | 于莉 总裁办主任 0591-88011192 13665079976 | 长乐市 | 蔡劲松 | 严可仕 | 预备前期 |  | 农业
669 | 长乐福州港松下港区临港工业填海造地项目 | 预备前期 | 预备前期 | 否 | 是 | 农林水利 | 长乐市 | 松下镇 | 在松下镇牛头湾与大祉湾之间海域填海造地7950亩。 | 2018-2019 | 271600 | 0 | 271600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 政府投资 | 其它 | 0 | 正在修编项目可行性研究报告及海域预审。 | 0 | 一至四季度开展并完成施工图设计、各项建设审批手续。 | [6 empty] | 7950 | 7950 | 长乐市松下港区开发建设有限公司 | 林超28277000 13799940060 | 林超28277000 13799940060 | 长乐市 | 蔡劲松 | 严可仕 | 预备前期 |  | 农业
670 | 松下港区防波堤二期 | 预备前期 | 预备前期 | 是 | 是 | 农林水利 | 长乐市 | 松下镇 | 新建防波堤总长2160米，堤高14.1米，堤宽21米。 | 2018-2019 | 67600 | 40000 | 0 | 27600 | 0 | 0 | 0 | 国有独资 | 其它 | 0 | 项目“工可”已核准。勘察设计已编制，工程初设已批复，并上报国家交通部审核。 | 0 | 一、二季度完成项目施工图设计及预算编制及财审工作；三、四季度完成项目施工、监理招标文件编制及招标工作。 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 747.954 | 598.3632 | 长乐市松下港区开发建设有限公司 | 李瑞兴13509339077，sxgq28667000@163.com | 刘梦楠28667000，13860681550，sxgq28667000@163.com | 长乐市 | 蔡劲松 | 严可仕 | 预备前期 |  | 农业 |  | 是 |  |  | 67600 | 0 | 0 | 0 | 长乐市 | 无 | 无
671 | 长乐炎山至黄石段防洪围堰路堤项目 | 预备前期 | 预备前期 | 是 | 是 | 农林水利 | 长乐市 | 文武砂镇 江田镇 | 围堰填土造地2000亩，建设防洪堤、滨江路路基3公里、水闸、排洪渠2公里。 | 2018-2019 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 政府投资 | 其它 | 0 | 闽江水域岸线调整省政府已审批，可研（水利部分）已审批。水源保护区调整方案已报福州市政府待审查。 | 0 | 一季度完成工程可研批复。二季度完成用地、用林、环评等相关报批手续及初设批复。三季度完成施工图设计。四季度完成施工图审查及开展工程沿线征地拆迁工作。 |  |  | 38 | 38 | 342 | 342 | 741 | 741 | 长乐市水利局 | 陈宝来13706952777 | 陈宝来13706952777，clslk@163.com | 长乐市 | 蔡劲松 | 严可仕 | 预备前期 |  | 农业 |  | 是 |  |  | 100000 | 0 | 0 | 0 | 长乐市 | 无 | 无
672 | 228国道外文武垦区段至下沙段堤路结合工程 | 预备前期 | 预备前期 | 是 | 是 | 农林水利 | 长乐市 | 营前街道 | 新建道路总长约5.3公里，设计标准为一级公路，设计时速60公里，双向八车道；外文武海堤提级加固改造长4.3公里，设计防潮标准为100年一遇；新建挡潮排涝闸1座，堤防等级为Ⅰ级。 | 2018-2019 | 188000 | 188000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 政府投资 | 其它 | 0 | 测量已完成，钻探完成60%，正在景观设计。 | 0 | 一季度完成初设批复。二季度完成施工图设计、用地、用林等相关报批手续。三季度完成工程沿线属地的征地拆迁。四季度完成项目招投标等工作。 |  |  | 2000 | [5 empty] | 长乐市水利局 | 陈宝来13706952777 | 陈宝来13706952777，clslk@163.com | 长乐市 | 蔡劲松 | 严可仕 | 预备前期 |  | 农业 |  | 是 |  |  | 188000 | 0 | 20000 | -20000 | 长乐市 | 无 | 无
673 | 连江县苔菉中心渔港 | 预备前期 | 预备前期 | 是 | 是 | 农林水利 | 连江县 | 苔菉镇 | 工程设计卸港量为10万吨。拟建防波堤1375米，其中东防波堤1125米，西防波堤250米；码头380米，其中东防波堤内侧建设码头260米，设5个600HP泊位，西防波堤内侧建设码头120米，设1个1000t级执法船泊位及1个300t级执法船泊位；接港道路650米；港内炸礁2345㎡；陆域总面积20.7万㎡，其中东防波堤后方开山平整形成陆域面积8.2万㎡，西防波堤根部预留渔港发展用地0.6万㎡，利用渔港现有配套陆域面积11.9万㎡；渔港执法办证中心建设面积1000㎡；港内形成水域面积57.8万㎡；水电设施、通讯、导航等其他配套项目。 | 2018-2020 | 34391.43 | [5 empty] | 34391 | 其他 | 其他 | 0 | 进行施工图设计和工程防波堤断面模型试验及整体模型试验。 | 0 | 一、二季度完成施工图纸设计及评审、修订，编制施工图预算文件，后方陆域林地及农转用报批、电线杆、坟墓搬迁，征地和收海等工作；三、四季度场地三通一平，施工前期准备工作（后方陆域开炸审批、签订合同及复核等相关手续，开工建设。 | [8 empty] | 连江县苔菉秀丰渔港建设开发有限公司 |  | 林克天13805028901 | 连江县 | 郑立敏 | 林恒增 | 预备前期 |  | 农业 | 是 | 是 |  |  | 34391 | 0.43 | 7000 | -7000 | 连江县 | 无 | 无
674 | 福建省海峡现代渔业经济区 | 预备前期 | 预备前期 | 是 | 是 | 农林水利 | 连江县 |  | 配套建设国家中心渔港1个，1～2万吨级码头泊位若干个，打造集远洋渔业、水产品精深加工、水产品展示交易、冷链加工物流、海洋生物科技研发、渔船修造、渔工培训为一体，综合配套齐全、产学研齐备的综合性现代渔业产业园区。 | 2018-2022 | 1000000 | [5 empty] | 2000000 | 其他 | 其他 | 0 | 进行项目区域海洋功能区划核准事宜。 | 0 | 进行项目区域海洋功能区划核准事宜。 | [8 empty] | 连江县海洋与渔业局 |  | 陈如根13950414662 | 连江县 | 郑立敏 | 林恒增 | 预备前期 |  | 农业 |  |  | 是
| 交通 | [7 empty] | 21 | 项 | 3477661 | [8 empty] | 0 |  | 0
675 | 福州港松下区元洪作业区西1#和1-2#泊位 | 预备前期 | 预备前期 | 是 | 是 | 交通 | 福清市 | 元洪投资区 | 西1#泊位为5000吨级化工油品泊位，水工结构1万吨级，设年吞吐量160万吨；1#泊位为2万吨级通用泊位，2#泊位为3万吨级通用泊位，设计年吞吐量320万吨。 | 2017-2020 | 63000 | [8 empty] | 2067 | 1-2#泊位前期海域调查已完成。填海工可、海洋环评与海域论证已批复，相关专题论证报告正在陆续完成，正在申请项目立项、规划选址意见书，立项后申请用海指标；西1#泊位前期海域调查已完成，填海工可、海洋环评与海域论证已批复，相关专题论证报告正在陆续完成。 | 2000 | 一二季度做好项目前期手续报批工作；三四季度做好项目征海工作。 | [8 empty] | 福清万业港口有限公司 | 蔡喜明 | 14000000000 | 福清市 | 张帆 | 胡振杰 | 预备前期 |  | 交能 | 是 | 是 |  |  | 63000 | 0 | 2000 | 0 | 福清市 | 无 | 无
676 | 福州松下港区山前作业区16#、17#泊位及配套设施 | 预备前期 | 预备前期 | 是 | 是 | 交通 | 长乐市 | 松下镇 | 建设16#泊位5万吨级杂货泊位，设计年吞吐量180万吨；17#泊位5万吨散货(兼靠10万吨)泊位，设计年吞吐量200万吨，预留远期800万吨/年吞吐能力。 | 2018-2019 | 98600 | 0 | 50000 | 38600 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其它 | 0 | 17#泊位陆域和避风港已部份填方，16#泊位现正在办理立项前置手续。 | 0 | 一至四季度开展并完成项目立项、工可设计等前期工作。 |  |  | 549 |  | 295 |  | 265 | 157 | 福建鑫海冶金散装码头有限公司 | 项鸿伟总经理13976917771 | 小毛13960981379 | 长乐市 | 蔡劲松 | 林飞 | 预备前期 |  | 交能 |  | 是 |  |  | 98600 | 0 | 0 | 0 | 长乐市 | 无 | 无
677 | 长乐松下港铁路专用线项目 | 预备前期 | 预备前期 | 是 | 是 | 交通 | 长乐市 | 松下镇 | 从福平铁路长乐松下站引出，至松下港区，线路长度14公里，铁路等级IV级，单线，设计时速80公里。 | 2018-2019 | 122709 | 0 | 62700 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 国有独资 | 其它 | 0 | 完成项目核准所需的行业审查、用地预审、节能评估等大部分支撑性文件；目前正在办理海域论证及环评相关工作，与福平公司签订接轨协议,现正在与福平公司等各相关单位进一步协调接轨变更相关事宜。 | 0 | 完成项目立项审批及龟山接轨工程山体开挖与征用地工作。 |  |  | 844 | 844 |  |  |  |  | 长乐松下港铁路支线有限公司 | 林长生18106006800 | 林世敏13675002808，67570970@qq.com | 长乐市 | 蔡劲松 | 罗蜀榕 | 预备前期 |  | 交能
678 | 松下港区牛头湾作业区4#泊位 | 预备前期 | 预备前期 | 是 | 是 | 交通 | 长乐市 | 松下镇 | 建设1个5万吨级（水工结构10万吨）通用泊位，以及相关配套辅助设施。 | 2018-2019 | 55000 | 0 | 16500 | 38500 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其它 | 0 | 正在进行林地与海域同时审批以及研究4#与2#、3#红线重叠问题。 | 0 | 一、二季度开展立项前期委托工作。三、四季度完成立项、项目用海审批。 |  |  | 447 | 0 | 0 | 0 | 780 | 446 | 福州松下码头有限公司 | 于莉13665079976 | 小 邓13950210161、121549898@qq.com | 长乐市 | 蔡劲松 | 罗蜀榕 | 预备前期 |  | 交能 |  | 是 |  |  | 55000 | 0 | 0 | 0 | 长乐市 | 无 | 无
679 | 松下港区牛头湾作业区5～11#泊位后方陆域回填工程 | 预备前期 | 预备前期 | 是 | 是 | 交通 | 长乐市 | 松下镇 | 填海造地，形成陆域面积约1860亩。 | 2018-2019 | 65000 | 0 | 19500 | 45500 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其它 | 0 | 5-11#海域审批因国家政策调整，进行了两次材料变更修改，现用海正在国家海洋局审核中。 | 0 | 一、二季度开展立项前期委托工作。三、四季度完成立项、项目用海审批。 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1858.64 | 1486.912 | 福建上瑞集团有限公司 | 于莉13665079976 | 小 邓13950210161、121549898@qq.com | 长乐市 | 蔡劲松 | 罗蜀榕 | 预备前期 |  | 交能 |  | 是 |  |  | 65000 | 0 | 0 | 0 | 长乐市 | 无 | 无
680 | 福州港松下港区疏港路一期 | 预备前期 | 预备前期 | 是 | 是 | 交通 | 长乐市 | 松下镇 | 用地约513.6亩，用海约604亩，工程按二级公路（乡道）兼顾城市道路功能设计，时速60km/h，道路双向8车道，两侧加辅道及非机动车道，道路宽为55米，总长4.453公里。 | 2018-2019 | 73675 | 10000 | 0 | 63675 | 0 | 0 | 0 | 国有独资 | 其它 | 0 | 项目"工可"由省交规院编制，现已完成项目海洋环评、海域使用论证、水土保持方案、项目环评、社会稳定安全评估以及无压覆矿产资源等报告，并通过相关主管部门评审，目前正在办理土地预审等工作。 | 0 | 一季度完成工程勘察；二、三季度完成施工财审及施工、监理招标文件编制和招标工作；四季度完成前期工作。 |  |  | 513.6 | 514 | 471 | 471 | 604 | 556.06 | 长乐市松下港区开发建设有限公司 | 李瑞兴13509339077，sxgq28667000@163.com | 刘梦楠28667000，13860681550，sxgq28667000@163.com | 长乐市 | 蔡劲松 | 林飞 | 预备前期 |  | 交能 |  | 是 |  |  | 76800 | -3125 | 0 | 0 | 长乐市 | 无 | 无
681 | 青江快速路 | 新增 | 新增 | 否 | 是 | 交通 | 长乐市 | 玉田镇、古槐镇、江田镇 | 起于闽侯青口镇，利用东绕城高速和长平高速，经玉田镇、古槐镇和江田镇，至文松快速路，利用已建成的营滨路5公里（二级公路双向六车道），按主路双向六车道、辅路双向四车道和城市快速路标准实施提升改造，并新建S201省道至文松快速路段1.8公里，道路红线宽度70米，设计速度80km/h。 | 2018-2020 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 政府投资 | 其它 | 0 | 正在路线走向规划。 | 0 | 解决用地、用林审批，及交地、拆迁等问题。 | [8 empty] | 长乐市交通局 | 陈加兴15859133933 | 陈加兴15859133933 | 长乐市 | 蔡劲松 | 林飞 | 预备前期 |  | 交能 |  |  |  | 是
682 | 文松快速路 | 新增 | 新增 | 否 | 是 | 交通 | 长乐市 | 文岭镇、金峰、湖南、漳港、文武砂、江田、松下 | 起于长乐市文岭镇，经金峰、湖南、漳港、文武砂、江田，终于松下（福清界），全长40公里，道路红线宽度70米，设计速度60km/h。对文岭至漳港环岛段15公里按双向八车道城市主干路标准建设；漳港环岛至松下段25公里，利用现有双向八车道二级公路201省道，实施市政化改造。 | 2018-2020 | 220000 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 政府投资 | 其它 | 0 | 正在路线走向规划。 | 0 | 解决用地、用林审批，资金筹措，及交地、拆迁等问题。 | [8 empty] | 长乐市交通局 | 陈加兴15859133933 | 陈加兴15859133933 | 长乐市 | 蔡劲松 | 林飞 | 预备前期 |  | 交能 |  |  |  | 是
683 | 228国道长乐段 | 预备前期 | 预备前期 | 是 | 是 | 交通 | 长乐市 | 228国道 | 全长27.68公里，建设内容包括桥梁工程、道路工程、排水工程、电气工程、景观工程等。其中琅岐二桥及连接线工程长5.9公里，双向6车道，总投资10亿元；潭头码头至三沙湾段长11.7公里，总投资18.5亿元；大鹤至仙岐段长8.38公里，总投资6.28亿元；滨江滨海路下沙连接线长1.7公里，总投资1.86亿元。 | 2018-2020 | 366400 | 366400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国有独资 | 其它 | 0 | 工可正在修编。 | 0 | 一季度完成工可修编，二季度完成立项批复，三季度完成初步设计批复，四季度完成施工图批复。 | [8 empty] | 长乐市交通局 | 潘上游28995966 | 潘上游28995966 | 长乐市 | 蔡劲松 | 林飞 | 预备前期 |  | 交能 |  | 是 |  |  | 302800 | 63600 | 0 | 0 | 长乐市 | 无 | 无
684 | 闽侯二桥 | 新申报 | 否 | 否 | 否 | 交通 | 闽侯县 | 甘蔗街道 竹岐乡 | 设计行车速度60km/h，主线长约3.6公里，其中主桥长1.5公里，桥面宽33米，设置双向4车道，二侧分别设非机动车道和人行道。 | 2018-2020 | 90000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国有独资 | 其它 | 0 | 完成工程可行性研究报告等部分前期工作。 | 0 | 一季度完成工可评审；二季度初步设计；三季度施工图设计；四季度招投标 |  |  | 285 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 闽侯县路桥建设公司 | 林煌 13600873331 | 江显昌 13805031165 | 闽侯县 | 林颖 | 王绍知 | 预备前期 |  | 交能？ |  | 是 |  |  | 90000 | 0 | 3000 | -3000 | 闽侯县 | 12 | 无
685 | 连江通港大道改扩建工程（厦松隧道及连接线段） | 否 | 否 | 否 | 是 | 交通 | 连江县 | 下宫乡 | 工程范围西起通港大道三期，东至规划路，路线全长4.14km，其中车行隧道长约2.96km、管廊隧道长度约为3.483km；红线宽22m。机动车道为双向两车道，其设计车速40km/h。 | 2018-2020 | 32152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32152 | 国有独资 | 其它 | 0 | 进行用地、用林及项目立项审批等前期工作。 | 0 | 一、二季度完成用地、用林及项目立项审批等前期工作；三、四季进行项目设计、勘察、预算、审计等工作。 |  |  | 80 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 连江可门港建设发展有限公司 | 俞传华、26464833 | 雷卫国、26464833 | 连江县 | 郑立敏 | 陈建平 | 预备前期 |  | 交能 |  | 是 |  |  | 32152 | 0 | 1000 | -1000 | 连江县 | 无 | 无
686 | 罗源湾港区可门作业区6#、7#泊位工程 | 2016年在建 | 在建 | 是 | 是 | 交通 | 连江县 | 下宫乡 | 新建6#、7#两个大型专业化散货泊位，其中6#泊位为3.5万吨级散货装船泊位（水工结构按靠泊10万吨级散货船设计），7#泊位为30万吨级散货卸船泊位，并可满足7万吨级+20万吨级散货船或10万吨级+15万吨级散货船同时靠泊，共占用岸线长度593m。新建陆域堆场面积约67.06万㎡。年设计吞吐量为1800万吨，其中煤炭750万吨、铁矿石1050万吨。 | 2018-2020 | 250000 | 0 | 37500 | 175000 | 37500 | 0 | 0 | 国有控股与外资合资 | 其它 | 20000 | 现进行无居民海岛使用论证报告评审及开山爆破工作。 | 0 | 现进行无居民海岛使用论证报告评审及开山爆破工作。 | [8 empty] | 福建省福能万业物流有限公司 | 单建光 13859021585 | 张榕玉13763863998 | 连江县 | 郑立敏 | 陈建平 | 预备前期
687 | 横五线青溪至下宝溪（原横五线上山至长汀段项目） | 预备前期 | 预备前期 | 是 | 是 | 交通 | 连江县 | 敖江镇 | 新建一级公路长约4.8公里，路基宽度26米，设计速度60km/h。 | 2018-2020 | 52633 | 52633 | [7 empty] | 0 | 完成工可修编。 | 0 | 开展工可审批等工作。 |  |  | 745 |  | 195 |  |  |  | 连江县路港工程开发公司 | 张孝仁13950436946 | 陈景13514070950 | 连江县 | 郑立敏 | 陈建平 | 预备前期 |  | 交能
688 | 纵三线罗源段（中房宁德界至西兰寿桥连江界） | 预备前期 | 预备前期 | 是 | 否 | 交通 | 罗源县 | 中房、洪洋、西兰 | 路线总长37公里，计划全线采用二级双车道公路标准，路基总宽度为8.5米。 | 2018-2021 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国有独资 | 其他 | 0 | 开展规划。 | 0 | 开展工程可研编制等前期工作。 |  |  | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 罗源县交通国有资产投资经营有限公司 | 董志汤、董事长、0591-26823388、13950229599、lyxjtjjsk@166.com | 许杰、主办、0591-62575219、13960946383、lyxjtjjsk@163.com | 罗源县 | 林心銮 | 鄢萍 | 预备前期 |  | 交能
689 | 福州东部快速通道二期工程 | 预备前期 | 预备前期 | 是 | 是 | 交通 | 长乐市 马尾区 | 猴屿、谭头、文岭、金锋、湖南、亭江 | 全长25.4公里，双向六车道一级公路，设计时速100km/h。 | 2018-2021 | 549000 | 549000 | [5 empty] | 国有独资 | 其他 | 500 | 完成路线规划方案编制。 | 500 | 开展“工可”报告编制和审查工作。 |  |  | 2205 | [5 empty] | 福州市交通建设集团有限公司 | 蔡丁锡 执行董事18859158869 | 陈荣海 工程部负责人13860619958 | 市交通委 | 陈希治 | 阮孝应 | 预备前期 |  | 交能 | 是 | 是 |  | 是 | 549000 | 0 | 500 | 0 | 市交通委 | 无 | 无
690 | 东南快速通道（长乐营前至滨海新城段） | 否 | 否 | 否 | 是 | 交通 | 长乐市 | 营前街道首占镇鹤上镇古槐镇文武砂镇 | 全长20.5公里，采用城市快速路标准，设计时速80km/h。 | 2017-2020 | 788000 | 788000 | [5 empty] | 国有独资 | 其他 | 0 | 启动路线规划方案编制工作。 | 5000 | 完成项目前期工作并具备动建条件。 |  |  | 1785 |  | 20 |  |  |  | 福州市交通建设集团有限公司 | 张宗锋 指挥长 13600853601 | 肖长进 13705941309 | 市交通委 | 陈希治 | 阮孝应 | 预备前期 |  | 交能 | 是 |  |  | 是
691 | 福州长乐机场气象雷达工程 | 在建 | 是 | 是 |  | 交通 | 长乐市 |  | 建设C波段多普勒气象雷达1部，配置天线罩1个；建设30米高雷达塔一座，新建气象雷达设备机房及附属用房320㎡；配置1台40KW柴油机和1套40KVA不间断电源。征地5亩（含道路）。 | 2016-2019 | 1492 | 1492 | [5 empty] | 国有独资 | 央企 | 700 | 该项目总平面规划方案已通过审查，项目建设用地规划许可已获批，建设项目选址意见书已获批，已经通过福建省环境保护行政部门审批。 | 0 | 一、二季度重新选址并办理建设用地相关手续；三、四季度设计变更报批办理，施工图设计。 |  |  | 5亩 | [5 empty] | 民航福建空管分局 |  |  | 民航福建空管分局 | 刘德华 | 阮孝应 | 预备前期 |  | 二期办
692 | 异址新建福州长乐国际机场本场二次雷达站工程 | 预备前期 | 预备前期 | 是 | 否 | 交通 | 长乐市 |  | 新建1套二次雷达，雷达站建筑面积560㎡，以及站内道路、供水、供电、传输等配套设施设备。 | 2016-2019 | 5000 | 5000 | [5 empty] | 国有独资 | 央企 | 0 | 该项目已完成选址意见书，征地手续正在办理中。 | 100 | 一季度：完成项目立项（代可行性研究）批复；二季度：完成初步设计上报工作；三、四季度：办理征地等工作。 |  |  | 6亩 | [5 empty] | 民航福建空管分局 |  |  | 民航福建空管分局 | 刘德华 | 阮孝应 | 预备前期 |  | 二期办 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 500 | -400 | 民航福建空管分局 | 7 | 无
693 | 福建空管分局导航台更新工程 | 2017计划开工 | 计划新开工 | 是 | 是 | 交通 | 长乐市 | 漳港街道、连江、福清、青州 | 总建筑面积约1047㎡，建设导航台业务用房、修缮原机房等、更新福清、连江、青州及本场导航台导航设备及配套设施。 | 2017-2019 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 政府投资 | 央企 | 0 | 完成立项（代可研）报告上报阶段。 | 1000 | 三至四季度主体结构施工。 | [8 empty] | 民航福建空管分局 |  |  | 民航福建空管分局 | 刘德华 | 阮孝应 | 预备前期 |  | 二期办
694 | 福建空管分局新建管制中心 | 2017计划开工 | 计划新开工 | 是 | 是 | 交通 | 长乐市 | 漳港街道 | 新建8000㎡管制大楼，建设通信、导航、监视等设施设备等。 | 2017-2020 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 政府投资 | 央企 | 0 | 立项（代可研）报告编制阶段。 | 20 | 前期阶段。 | [8 empty] | 民航福建空管分局 |  |  | 民航福建空管分局 | 刘德华 | 阮孝应 | 预备前期 |  | 二期办
695 | 福州至长乐机场城际铁路 | 预备前期 | 预备前期 | 否 | 是 | 交通 | 长乐市 |  | 自福州站起，正线建筑长度56.18km，其中福州至莲花山段38.31km为利用福州至平潭铁路，新建莲花山至长乐机场段，线路长度约17.87km。 | 2017.12-2021.12 | 470000 | [8 empty] | 2000 | 。 | 0 | 开展前期工作。 | [8 empty] | 由市交通建设集团有限公司牵头成立项目业主 | 黄修瑜 | 张利铨，18650301088 | 铁轨办 | 王石融 | 阮孝应 | 预备前期 |  | 铁轨办 |  |  | 是 | 是
| 能源 | [7 empty] | 2 | 项 | 1227016 | [8 empty] | 0 |  | 0
696 | 福建华电可门电厂三期2×1000MW火电项目 | 2016计划新开工 | 计划新开工 | 是 | 是 | 能源 | 连江县 | 坑园镇 | 新建两台1000MW超超临界燃煤发电机组，同步建设烟气脱硫、脱硝及除尘设施。 | 2018-2019 | 704747 |  | 200000 | 504747 |  |  |  | 国有独资 | 央企 | 106535 | 进行基础处理工作。进行#3、#4圆形煤场开挖。 | 0 | 进行基础处理工作。 | [6 empty] | 55.269 | 55.269 | 福建华电可门发电有限公司 |  | 施一明副总工程师手机：13805081697 | 连江县 | 郑立敏 | 林恒增 | 预备前期
697 | 福州地区2017年220-110千伏预备前期输变电工程 | 否 | 否 | 是 |  | 能源 | 市区、福清、长乐、闽侯、连江、罗源、永泰、闽清 |  | 开展东吴变、保福变、海口变、江镜变、杨亭变、北山变、泽洋变、长安变、黄田变、亚峰变、四站变、苍底变、星桥变、新华变、蔗洲变、桥锦头变、马鼻变、白马变、清凉变、东桥变及黎明～南门输电线路、井门(长乐)配套送出线路、马头山等风电场送出线路、井门~竹屿输电线路等电网工程前期工作。 | 2017-2020 | 522269 |  | 522269 |  |  |  |  | 国有独资 | 央企 | 0 | 。 | 26113 | 力争部分项目取得核准，完成项目前期的50%，工程前期的40%。 | [8 empty] | 国网福州供电公司 | 王宜武；建设部主任；13850173730 | 何开教；发展部；13600814268 | 供电公司 | 郑佩祥 | 阮孝应 | 预备前期 |  | 交能 | 是
| 城建环保 | [7 empty] | 5 | 项 | 523499 | [8 empty] | 0 |  | 0
698 | 晋安区益凤村渣土及全市建筑垃圾资源化利用基地 | 预备前期 | 否 | 否 | 否 | 城建环保 | 晋安区 | 新店镇 | 本项目占地298亩，总建筑面积约21870㎡,建设拦截坝、护坡、环厂区道路等。分2期建设，一期投资2亿元，年资源化处置188万吨地铁工程渣土及建筑废弃物；全部建成后可处置340万吨工程渣土及建筑废弃物，主要产品为市政砖、砌块、骨料、稳定土等。 | 2018-2019 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国有独资 | 否 | 0 | 前期规划设计。 | 0 | 计划一、二季度进行选址、规划、红线等等手续报批工作，三季度、四季度环评、安评、地灾评估、社稳评估。 |  |  |  | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 市水务集团福建海峡环保集团股份有限公司 | 黄肖毅13600805226 | 黄肖毅13600805226 | 晋安区 | 张定锋 | 郑勇 | 预备前期 |  | 投资 |  | 是 |  |  | 50000 | 0 | 0 | 0 | 晋安区 | 无 | 无
699 | 江滨路下穿马尾造船厂地道工程 |  |  |  | 是 | 城建环保 | 马尾区 | 马尾镇 | 江滨路下穿马尾造船厂地道工程。 | 2018-2021 | 44000 | 44000 | [5 empty] | 国有独资 | 其他 | 0 | 前期准备。 | 0 | 完成前期立项。 | [8 empty] | 福州开发区市政工程处 |  | 吴福生 18960857657 | 马尾区 | 陈曾勇 | 杨新坚 | 预备前期 |  | 投资
700 | 长乐洞江湖公园建设工程项目 | 新增 | 否 | 否 |  | 城建环保 | 长乐市 | 营前街道 首占镇 | 分两期实施，其中一期为长乐市洞江湖公园建设（一期）工程，项目建设用地面积590亩，包含龙舟体育公园、美食文化广场、文笔尖峰望峰园、水部尚书庙公园等。 | 2018-2020 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国有独资 | 其它 | 0 | 正在办理前期工作。 | 0 | 一至四季度开展规划方案设计、论证、可研编制等各项前期工作。 | [8 empty] | 长乐市住建局 |  |  | 长乐市 | 蔡劲松 | 杨新坚 | 预备前期 |  | 投资 | 是
701 | 福州市保罗环保产业示范基地 |  | 否 |  | 否 | 城建环保 | 永泰县 | 塘前乡 | 总用地256.85亩，其中一期109.64亩，年处置城市拆迁建筑废弃物85万吨，地铁盾构土与工程渣土20万吨，污泥5万吨。项目二用地147.21亩年处置城市废弃物85万吨，地铁盾构土与工程渣土10万吨，污泥5万吨。 | 2017-2020 | 64900 |  | 64900 |  |  |  |  | 民营独资 | 其他 | 0 | 完成项目选址等部分前期工作。 | 0 | 完成项目协议签订、用地用林报批、土地出让等前期工作，一期工程动工建设。 |  |  | 256 | 256 | 185 | 185 | 无 | 无 | 福州市保罗再生资源开发有限公司 |  |  | 永泰县 | 雷连鸣 | 关瑞祺 | 预备前期 |  | 环资
702 | 福州市城区北向第二通道(园中互通--新店外环)工程 |  |  |  |  | 城建环保 | 晋安区 |  | 项目道路红线宽度为26—70米，道路全长3250米。道路等级为城市主干路，道路设计时速为60公里小时。建设内容主要包括道路工程、排水工程、照明工程等附属工程。 | 2017-2020 | 284599 | 284599 | [5 empty] | 国有独资 | 其他 | 300 | 完成建议书批复。 | 800 | 一季度完成分村分类确认盖章； 二季度完成施工图设计，征地告知； 三季度施工图审查； 四季度完成用地批复，清单编制送审。 | [8 empty] | 市城乡建设发展总公司 | 傅木森，总经理13809551120 | 林少武13809512456 | 市建委 | 陈漠诚 | 杨新坚 | 预备前期 |  | 投资 |  | 是 |  |  | 284599 | 0 | 300 | 500 | 市建委 | 12 | 无
| 工业科技 | [7 empty] | 27 | 项 | 4274807 | [8 empty] | 0 |  | 0
703 | 共建福州大学国家大学科技园项目 | 否 | 否 | 否 | 否 | 工业科技 | 鼓楼区 | 五凤街道 | 项目占地面积约220亩，建筑面积约35万㎡。主要进行信息产业技术和产品研发，打造电子信息产业高新技术企业，建立以企业为主体的创新研发平台、大学科技成果转移和科技企业孵化平台。 | 2018.06-2020.06 | 130000 | 120000 | [9 empty] | 100 | 项目前期准备。 | [8 empty] | 福州大学 省投集团 | 王林辉13655039678李 胜13696871271 | 王林辉13655039678李 胜13696871271 | 鼓楼区 | 朱训志 | 林绍彬 | 预备前期 |  | 推进
704 | 国网福建电力福州茶园路生产基地 | 预备前期 | 否 | 否 | 否 | 工业科技 | 晋安区 | 茶园街道 | 项目总用地55021㎡，建筑占地面积16657㎡，其中：一期工程总建筑面积47880㎡（计容面积37800㎡，不计容面积10080㎡）；二期工程总建筑面积89760㎡（计容面积72600㎡，不计容面积17160㎡）。 | 2018-2021 | 177000 | 0 | 176950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国有独资 | 央企 | 0 | 完成发改局立项批复，目前正在办理建设用地规划许可证，并着手招标事宜。 | 0 | 前期报批。 |  |  | 82 | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国网福建省电力有限公司 | 林必长筹建处副主任13809502806 | 林必长筹建处副主任13809502806 | 晋安区 | 张定锋 | 阮孝应 | 预备前期 |  | 工业
705 | 福建省东南电化股份有限公司扩建20万吨/年TDI项目 |  |  | 否 | 否 | 工业科技 | 福清市 | 江阴镇 | 建设规模为扩建20万吨/年甲苯二异氰酸酯（TDI），主要建设内容有20万吨/年TDI、15万吨/年TDA、24万吨/年DNT、25万吨/年光气合成、15万吨/年烧碱、6万吨/年盐酸电解等生产装置以及配套公用工程和辅助设施。 | 2017-2020 | 393173 | 0 | 121239 | 271934 |  |  | 0 |  |  | 0 | 完成备案。 | 25000 | 7月份开始基础设计、11月份开始初步设计。 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福建省东南电化股份有限公司 | 方向阳(15259118582) |  | 福清市 | 张帆 | 王进足 | 预备前期 |  | 工业
706 | 40万吨/年MDI项目 | 否 | 否 | 否 | 否 | 工业科技 | 福清市 | 江阴镇 | 建设40万吨/年MDI项目，预计建成后产值可达86亿元人民币，利税16亿元人民币以上。 | 2018-2020 | 660000 | 132000 | 528000 |  | / | / |  |  |  | 0 | 可研报告已编制完成，环评报告、安评报告送审本已完成，工艺包审查已完成。 | 20000 | 项目核准工作6月份完成；土地招拍挂工作5月底完成；安评报告、环评报告6月份完成审核、软基处理工作5月份开始。 | [8 empty] | 福建康乃尔化学工业有限公司 |  | 薛勇15944256915 | 福清市 | 张帆 | 王进足 | 预备前期
707 | 年产20万吨环氧氯丙烷 | 否 | 否 | 否 | 否 | 工业科技 | 福清市 | 江阴镇 | 项目采用生物柴油副产甘油和东南电化副产品氯化氢为原料，分两期建设年产20万吨/年环氧氯丙烷（每期各10万吨/年），计划用地270亩。 | 2018-2020 | 100000 | / | 100000 |  | / | / |  |  |  | 0 | 已完成项目立项、红线综合评审手续。 | 10000 | 准备土地招拍挂 | [8 empty] | 福州科麟环保科技有限公司 |  | 邬孝勇 13958331223 | 福清市 | 张帆 | 王进足 | 预备前期
708 | 福清三锋高端铝镁合金材料精密制造项目 |  |  | 否 | 否 | 工业科技 | 福清市 | 融侨区 | 占地面积300亩，采用国内领先，国际一流技术，具备生产汽机车及航空器配件生产能力，面向全球市场，主要为高端汽、机车、航空器内外饰金属件、汽机车门窗总成等。拟建成：10T铝镁合金熔铸线；1000T铝合金挤出线；铝合金精密加工线5T条；铝合金阳极氧化线10条；铝合金产品装配线10条。 | 2017-2021 | 300000 | [8 empty] | 4200 | 项目前期手续报批阶段。 | 20000 | 一、二、三季度完成农转用报批和部分前期手续，争取12月底之前开工。 | [8 empty] | 福建三锋汽配开发有限公司 | 江柳英 | 13959155436 | 福清市 | 张帆 | 胡振杰 | 预备前期 |  | 工业 | 是 | 是 |  |  | 80000 | 220000 | 10000 | 10000 | 福清市 | 无 | 无
709 | 清华大学福清联合研究院 | 预备前期 | 预备前期 | 是 | 是 | 工业科技 | 福清市 | 龙江街道 | 建筑面积42.12万㎡，建设创新孵化器、产业加速器、产业助推器、产业保障园四大机器人产业园功能区。 | 2017-2019 | 250000 |  | 250000 |  |  |  |  | 民营独资 | 其他 | 1500 | 正在进行用地报批。 | 1000 | 一、二季度取得用地批复；三、四季度进行征交地工作。 | [8 empty] | 祥兴（福建）箱包集团有限公司 | 薛行远 13905002811 | 薛剑芬15980724765 | 福清市 | 张帆 | 胡振杰 | 预备前期 |  | 推进 |  | 是 |  |  | 250000 | 0 | 1000 | 0 | 福清市 | 无 | 无
710 | 长乐国创超细旦差别化合纤生产项目 | 预备前期 | 预备前期 | 是 | 是 | 工业科技 | 长乐市 | 文武砂镇 | 建设年产30万吨聚丙烯、30万吨BOPP薄膜、2万吨BOPA薄膜生产线。 | 2017-2019 | 350000 | 0 | 200000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其它 | 0 | 600亩土地已交地并部份填土。 | 0 | 一至三季度办理施工图设计及各项建设审批手续。四季度动工。 |  |  | 638 |  |  |  |  | 638 | 福建国创合纤科技有限公司 | 林国镜13788895888 | 许驾雾 13905012260、116240549@qq.com | 长乐市 | 蔡劲松 | 林锋（政协） | 预备前期 |  | 工业 |  | 是 |  |  | 300000 | 50000 | 0 | 0 | 长乐市 | 无 | 无
711 | 长乐恒申高档针织纺织品生产项目 | 预备前期 | 预备前期 | 是 | 是 | 工业科技 | 长乐市 | 文武砂镇 | 总建筑面积48.7万㎡，与卡尔迈耶合作建设年产7.8万吨高档针织纺织品生产线及相应配套设施。 | 2018-2019 | 200000 | 0 | 110000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 国有独资 | 其它 | 0 | 一期135.98亩已批次，二期136.02亩用地正在土地报批。 | 0 | 一至三季度完成136亩土地审批及出让工作，四季度完成交地及各项建设审批手续，争取年底动工。 |  |  | 272 | [5 empty] | 长乐恒申合纤科技有限公司 | 李清13788870589 | 王栋梁 13850140245,290644885@qq.com | 长乐市 | 蔡劲松 | 罗蜀榕 | 预备前期 |  | 工业 | 是 | 是 |  |  | 200000 | 0 | 0 | 0 | 长乐市 | 无 | 无
712 | 福州福建泰铭新世纪彩色不锈钢宽板（氧化着色项目）及配套码头项目 | 预备前期 | 预备前期 | 否 | 是 | 工业科技 | 长乐市 | 营前街道 航城街道 | 总建筑面积15万㎡，建设年加工100万吨彩色不锈钢宽板(氧化着色)生产线、5千吨级码头泊位1个及2万吨级码头泊位两个。 | 2018-2020 | 300000 | 0 | 180000 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其它 | 0 | 码头岸线已审批，二期正在林地报批，码头陆域回填完成。 | 0 | 一至三季度争取完成坟墓搬迁、交地等前期工作，四季度山体开挖。 |  |  | 358 | 358 | 346 | 346 | 164 | 164 | 福建省泰铭新世纪科技有限公司 | 陈瑜13960877608 | 林艳华18050155678，125356727@qq.com | 长乐市 | 蔡劲松 | 罗蜀榕 | 预备前期 |  | 工业 |  | 是 |  |  | 447800 | -147800 | 50000 | -50000 | 长乐市 | 无 | 无
713 | 长乐凯邦锦纶聚酰胺锦纶6切片聚合扩建工程 | 预备前期 | 预备前期 | 否 | 是 | 工业科技 | 长乐市 | 文武砂镇 | 总建筑面积12万㎡，建设7.5万吨聚酰锦纶6切片聚合生产装置及配套。 | 2018-2019 | 52634 | 0 | 30000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其它 | 0 | 正在协调与部队置换用地问题。 | 0 | 一至四季度争取完成部队换地手续报批及土地审批，并动建。 |  |  | 73 | 73 |  |  |  |  | 福建凯邦锦纶科技有限公司 | 余建铣15396090999 | 张耀文13599409519、805235573@qq.com | 长乐市 | 蔡劲松 | 罗蜀榕 | 预备前期 |  | 工业 |  | 是 |  |  | 52634 | 0 | 0 | 0 | 长乐市 | 无 | 无
714 | 长乐凯邦锦纶高性能锦纶纤维项目 | 预备前期 | 否 | 否 | 是 | 工业科技 | 长乐市 | 文武砂镇 | 用地45亩，建筑面积7.1万㎡，建设纺丝车间1栋、包装车间1栋及公用辅助工程，年产4万吨高性能锦纶纤维。 | 2018-2019 | 80000 | 0 | 65000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其它 | 0 | 正在设备选型及方案规划。 | 0 | 一至三季度开展前完成土地审批、施工图设计、各项建设审批等工作。四季度开展设备选型订购争取年底动工。 |  |  | 73 | 73 |  |  |  |  | 福建凯邦锦纶科技有限公司 | 余建铣15396090999 | 张耀文13599409519、805235573@qq.com | 长乐市 | 蔡劲松 | 罗蜀榕 | 预备前期 |  | 工业 |  | 是 |  |  | 80000 | 0 | 5000 | -5000 | 长乐市 | 无 | 无
715 | 长乐源嘉轻纺多功能性高端品种纱线项目 | 在建 | 在建 | 是 | 是 | 工业科技 | 长乐市 | 潭头镇 | 总建筑面积16.3万㎡，建设年产4.8万吨多功能性纤维综合混纺纱线生产设施及配套。 | 2018-2019 | 95000 | 0 | 50000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其它 | 33000 | 1#车间已投入生产，2#车间正在设备安装调试。 | 0 | 一至四季度开展并完成二期项目各项前期工作、筹集资金，争取年底动工建设。 | [8 empty] | 福建省长乐市源嘉轻纺有限公司 | 林英15880156666 | 林英15880156666，78609070@qq.com | 长乐市 | 蔡劲松 | 罗蜀榕 | 预备前期 |  | 工业 | 是 | 是 |  |  | 95000 | 0 | 0 | 0 | 长乐市 | 无 | 无
716 | 长乐拓普达高性能钛及钛合金新材料生产项目 | 预备前期 | 预备前期 | 是 | 是 | 工业科技 | 长乐市 | 湖南镇 | 总建筑面积7.2万㎡，建设年产高性能钛3000吨、钛合金新材料4000吨，钛合金厚壁管1000吨、医用棒材2000吨生产设施及配套。 | 2018-2019 | 40000 | 0 | 25000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其它 | 0 | 完成选址及项目可行性研究报告。 | 0 | 一至三季度办理施工图设计、各项建设审批手续。四季度完成前期工作。 |  |  | 90 | 90 | 16 | 16 |  |  | 福建拓普达新材料科技有限公司 | 王勇锦18691739906 | 王勇锦18691739906,wyjgermany@163.com | 长乐市 | 蔡劲松 | 罗蜀榕 | 预备前期 |  | 工业
717 | 长乐金强建材生产项目一期扩建和三期扩建 | 新增 | 否 | 否 | 是 | 工业科技 | 长乐市 | 潭头镇 | 一期扩建项目建设复合墙板生产线、轻钢房屋生产线扩充项目，总投资6亿。三期扩建项目建设年产200万㎡装饰板项目和仓储项目，总投资4亿元。 | 2018-2019 | 100000 | 0 | 35000 | 65000 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其它 | 0 | 正在规划论证。 | 0 | 一、二季度开展土地审批及出让，三、四季度开展交地、三通一平、施工图设计及建设审批等各项工作。 | [8 empty] | 金强（福建）建材科技股份有限公司 | 王爱群13178112104 | 王爱群1317811210413178112104 | 长乐市 | 蔡劲松 | 罗蜀榕 | 预备前期 |  | 工业 |  | 是
718 | 新华源二期 | 新增 | 否 | 否 |  | 工业科技 | 长乐市 | 湖南镇 | 新征土地400亩，建设70万锭，年产15万吨粘胶纱、混纺纱的生产设施。 | 2018-2020 | 300000 | 0 | 120000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其它 | 0 | 正在项目规划选址。 | 0 | 一至四季度开展并完成选址、土地报批、设备选型定购、施工图设计及建设审批等各项前期工作。 |  |  | 400 | 400 |  |  |  |  | 福建省长乐市新华源纺织有限公司 | 陈宗立13905027036 | 游恒俊18965402406 | 长乐市 | 蔡劲松 | 罗蜀榕 | 预备前期 |  | 工业 | 是
719 | 长乐台达新型管材 | 新增 | 否 | 否 | 是 | 工业科技 | 长乐市 | 湖南镇 | 总建筑面积38400㎡，年生产能力80万吨；建设污水和自来水专用的玻璃纤维树脂修复管材、管道内部加固系统材料、地铁盾构环片、新型污水下水道混凝土管材，年产量80万吨。 | 2018-2019 | 36000 | 0 | 12000 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其它 | 0 | 正在可研编制、规划选址等前期工作。 | 0 | 一季度可研编制。二季度完成可研批复。三、四季度开展土地审批工作。 | [8 empty] | 福建长乐市台达新型管材有限公司 | 陈家勲13960911287 | 陈家勲1396091128713960911287 | 长乐市 | 蔡劲松 | 罗蜀榕 | 预备前期 |  | 工业 |  | 是 |  |  | 36000 | 0 | 0 | 0 | 长乐市 | 无 | 无
720 | 阿石创光电子材料 | 新增 | 否 | 否 |  | 工业科技 | 长乐市 | 湖南镇 漳港街道 | 总建筑面积9127.55㎡，建设厂房1幢、研发楼一幢、宿舍楼一幢及相关配套设施等；引进先进设备145台（套），建设智能信息化生产线10条。 | 2018-2019 | 12000 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其它 | 0 | 正在开展交地等前期工作。 | 0 | 一至三季度办理交地、施工图设计、各项建设审批手续。四季度完成前期工作。 | [8 empty] | 福州阿石创光电子材料科技有限公司 |  |  | 长乐市 | 蔡劲松 | 罗蜀榕 | 预备前期 |  | 推进 | 是
721 | 恒立峰聚合拉膜 | 新增 | 否 | 是 |  | 工业科技 | 长乐市 | 文岭镇 | 建设厂房及附属设施，总建筑面积162921.72㎡，年产年产20万吨差别化功能性纤维、20万吨功能性薄膜。 | 2018-2019 | 120000 | 0 | 30000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其它 | 0 | 正在开展交地等前期工作。 | 0 | 一至三季度办理交地、施工图设计、各项建设审批手续。四季度完成前期工作。 | [8 empty] | 长乐恒立峰纺织有限公司 |  |  | 长乐市 | 蔡劲松 | 林锋（政协） | 预备前期 |  | 工业
722 | 金砖纺织 | 新增 | 否 | 否 |  | 工业科技 | 长乐市 | 湖南镇 | 总建筑面积162099.26㎡，建设30万锭多功能纤维混纺纱线项目厂房及附属设施，年产4.6万吨高档纺织品。 | 2018-2019 | 100000 | 0 | 30000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其它 | 0 | 正在开展交地、方案设计等前期工作。 | 0 | 一至三季度办理交地、施工图设计、各项建设审批手续。四季度完成前期工作。 | [8 empty] | 福建省金砖纺织有限公司 |  |  | 长乐市 | 蔡劲松 | 林锋（政协） | 预备前期 |  | 工业
723 | 百联食品 | 新增 | 否 | 否 |  | 工业科技 | 长乐市 | 文岭镇 | 建设休闲食品生产基地，总产量2万吨，其中黑瓜子1.5万吨/年，葵花籽1600吨/年、花生1500吨/年、白瓜子500吨/年，其他坚果1400吨。 | 2018-2019 | 26000 | 0 | 11000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其它 | 0 | 正在开展交地、方案设计等前期工作。 | 0 | 一至三季度办理交地、施工图设计、各项建设审批手续。四季度完成前期工作。 | [8 empty] | 长乐百联食品有限公司 |  |  | 长乐市 | 蔡劲松 | 林锋（政协） | 预备前期 |  | 工业
724 | 长乐滨海工业区松下片区集中供热项目 | 预备前期 | 预备前期 | 否 | 是 | 工业科技 | 长乐市 | 松下镇 | 先期建设4*40T/H中温中压煤粉炉，预留2台4*40T/H中温中压煤粉炉建设用地。 | 2018-2019 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国有独资 | 其它 | 0 | 完成选址，正在办理林地、土地报批。 | 0 | 一至三季度办理施工图设计、各项建设审批手续。四季度完成前期工作。 |  |  | 120 | 120 | 100 | 100 |  |  | 长乐市政府（筹建） |  |  | 长乐市 | 蔡劲松 | 林飞 | 预备前期 |  | 交能
725 | 闽侯福中富产业园 | 新申报 | 否 | 否 | 否 | 工业科技 | 闽侯县 | 祥谦镇 | 总建筑面积30.9万㎡,主要建设汽车零配件生产厂房、研发中心、办公大楼、产品展示厅、人才培训中心、生活配套设施等。 | 2019-2021 | 90000 | 0 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其他 | 0 | 项目用地农转用审批及相关手续。 | 0 | 一季度办理林地报批手续；二季度办理规划指标及农转用手续；三季度办理挂牌手续；四季度办理总平规划方案及备案手续。 |  |  | 297 | 297 | 15 | 0 | 0 | 0 | 福建中富汽配有限公司 | 宋宏伟 18659191777 | 陈彬 13509314669 | 闽侯县 | 林颖 | 林峰（人大） | 预备前期 |  | 工业 |  | 是 |  |  | 90000 | 0 | 3000 | -3000 | 闽侯县 | 无 | 无
726 | 闽侯万润新能源汽车动力总成系统生产项目 | 新申报 | 否 | 否 | 否 | 工业科技 | 闽侯县 | 祥谦镇 | 一期建筑面积约20万㎡，建成年产3万台套新能源汽车动力总成系统生产基地及一批总成配套企业。 | 2018-2019 | 22000 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其他 | 0 | 三通一平。 | 0 | 三通一平。 |  |  | 45.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福建万润新能源科技有限公司 | 潘振平 18959194392 | 潘振平 18959194392 | 闽侯县 | 林颖 | 蔡战胜 | 预备前期 |  | 推进
727 | 连江宏东远洋渔业产业项目 | 预备前期 | 预备前期 | 是 | 是 | 工业科技 | 连江县 | 浦口镇 | 总建筑面积40万㎡，建设船舶配件及渔需物资制造、冷链物流、水产品精深加工、海洋生物制药生产线及配套等。 | 2018-2020 | 100000 | 0 | 50000 | 20000 | 0 | 0 | 30000 | 民营控股与国有合资 | 其他 | 6000 | 完成项目一期用地农转用及一期用地地面物赔青。 | 0 | 完成项目林地、土地农转用、一期土地征用、一期项目规划审批、工程设计、三通一平等项目前期手续报批及动工前相关准备工作。 |  |  | 598.96 | 599 | 469 | 469 | 0 | 0 | 宏东渔业股份公司 | 刘赤炎 13902954829 | 俞志鹏13950445350 | 连江县 | 郑立敏 | 陈建平 | 预备前期 |  | 工业 |  | 是 | 是 |  | 100000 | 0 | 1000 | -1000 | 连江县 | 无 | 无
728 | 连江环保类泡沫铝生产项目 | 预备前期 | 预备前期 | 否 | 是 | 工业科技 | 连江县 | 下宫乡 | 总建筑面积56万㎡，建设8条环保类泡沫铝生产线及研发大楼，综合管理大楼等。 | 2018-2020 | 161000 | [7 empty] | 其它 | 1000 | 开展项目用林用海用地、码头泊位及限禁建区域调整等的审批工作。 | 0 | 开展项目用林用海用地、码头泊位及限禁建区域调整等的审批工作。 | [8 empty] | 福建省瑞富新材料科技有限公司 |  | 郑成标15606998888 | 连江县 | 郑立敏 | 林恒增 | 预备前期 |  | 工业 |  | 是 |  |  | 161000 | 0 | 1000 | -1000 | 连江县 | 无 | 无
729 | 爱莱格游艇项目 | 否 | 否 | 否 | 是 | 工业科技 | 连江县 | 琯头镇 | 项目总用地面积50.647亩，总投资6亿元，主要从事中小型新型船艇、游艇及太阳能混合动力艇等研发、生产和销售，以及游艇相关配件的研发和生产。 | 2018-2019 | 60000 |  | 60000 |  |  |  |  | 民营独资 | 其它 | 0 | 与客商对接签订投资意向书等事宜。 | 0 | 一、二季度完成厂区填方工程和项目农转用报批；三季度完成项目挂牌等手续；四季度完成项目供地手续。 | [8 empty] | 福建爱莱格游艇工业有限公司 | 游榕峰 15980710799 | 卢晓青 15711593659 | 连江县 | 郑立敏 | 林恒增 | 预备前期
| 商贸服务业 | [7 empty] | 25 | 项 | 8230134 | [8 empty] | 0 |  | 0
730 | 神福商务中心 | 是 | 是 | 是 | 否 | 商贸服务业 | 台江区 | 鳌峰街道 | 项目总建筑面积103975.5㎡，其中地上总建筑面积为78225㎡，地下总建筑面积25750.5㎡，计容总建筑面积80175㎡ | 2017-2020 | 112060 | 0 | 46000 | 66060 | 0 | 0 | 0 | 国有独资 | 其他 | 44103 | 完成全封闭围墙施工及土地平整，施工现场部分临时建筑已经完成。 2015年3月30日，项目总平方案通过福州市规划委员会、规划局审查。 整体施工图设计已全部完成并通过图审，待完成施工单位招标工作后即具备开工条件。 | 1760 | 开始桩基施工。 | 12 |  | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 神华福能(福建）置业有限公司 | 金棋 总经理 0591- 83251396 | 张才 计划经理 0591-28350511 | 台江区 | 孙利 | 杭东 | 预备前期
731 | 民生银行区域总部大楼 | 预备前期 | 预备前期 | 是 | 否 | 商贸服务业 | 台江区 | 鳌峰街道 | 占地面积约20.53亩，地上建筑面积约4.8万㎡，地下建筑面积约3.4万㎡，建设民生银行福州分行大楼。拟建设高度100米。 | 2018-2021 | 82876 | 0 | 82876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其他 | 0 | 进行总平规划设计等前期准备工作。 | 0 | 完成前期建设，力争早日动建。 |  |  | 20.53 | 20.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民生银行福州分公司 |  | 黄 炜87613620 18959111910 | 台江区 | 孙利 | 杭东 | 预备前期 |  | 服外
732 | 瑞特大厦（原闽光冷冻厂北地块） | 预备前期 | 预备前期 | 是 | 否 | 商贸服务业 | 台江区 | 鳌峰街道 | 该项目为商服金融用地，占地15.16亩，总建筑面积65855.9㎡，地上建筑50264㎡，地下建筑面积15591.1㎡。1#楼29层，2#楼18层。 | 2017-2020 | 31700 | 0 | 11700 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 民营独资 | 其他 | 0 | 开展规划审查等前期准备工作。 | 0 | 完成前期建设，力争早日动建。 |  |  | 15.16 | 15.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福建瑞特置业有限公司 | 杨萍 （总经理）：18050281000 | 林燕萍18559991890 | 台江区 | 孙利 | 杭东 | 预备前期
733 | 华夏世纪园路西项目 | 否 | 否 | 否 | 是 | 商贸服务业 | 仓山区 | 城门镇 | 项目规划为商业、商务、居住、商住综合以及社会停车场用地，实用地面积135054㎡，计容总建筑面积约294552.6㎡。其中商业用地面积约25005㎡，容积率为1.4；商务用地面积约36919㎡；居住用地51717㎡，其中居住用地46919㎡，容积率2.4，幼儿园建筑面积应不小于3200㎡；商住综合用地约18828㎡，容积率3.0；社会停车场用地面积约2585㎡。 | 2017-2020 | 270000 | 0 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其他 | 0 | 前期推进。 | 0 | 前期推进。 |  |  | 202.586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福建华夏世纪园发展有限公司 | 周星宇，13805084554 | 李正阳，15980163241 | 仓山区 | 梁栋 | 吴深生 | 预备前期 |  | 服外
734 | 首开紫樾花园 | 否 | 否 | 否 | 是 | 商贸服务业 | 仓山区 | 螺洲镇 | 土地面积103943㎡，拟建商业、酒店、住宅、幼儿园及公共配套设施等，计容建筑面积166287.53㎡。 | 2017-2019 | 360000 | 0 | 360000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其他 | 0 | 前期推进。 | 0 | 前期推进。 |  |  | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福州首开瑞泰房地产开发有限公司 | 刘兰钦 | 13635292299 | 仓山区 | 梁栋 | 吴深生 | 预备前期 |  | 服外 | 是
735 | 万科瑧都荟花园 | 否 | 否 | 否 | 否 | 商贸服务业 | 仓山区 | 建新镇 | 土地面积35543㎡，拟建住宅及公共配套设施等,建筑用地面积32343㎡，计容建筑面积58217.4㎡，无偿配建17100㎡住宅，独立配套幼儿园用地3200㎡，幼儿园建筑面积3000㎡，其他建设内容按批准的规划技术指标实施。 | 2017-2020 | 125698 |  | 125698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其他 | 0 | 前期推进。 | 0 | 前期推进。 |  |  | 53.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福建信泰钱隆房地产开发有限公 | 王丹军 | 18650366960 | 仓山区 | 梁栋 | 林治良 | 预备前期
736 | 三明驻榕商会 | 预备前期 | 是 | 否 | 否 | 商贸服务业 | 晋安区 | 鼓山镇 | 占地约15亩，土地用途为商服用地(商务办公)，总建筑面积5.5万㎡，共23层。 | 2018-2019 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 否 | 0 | 征迁及报批工作。 | 0 | 前期报批工作。 |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 华盛置业集团建设工程有限公司 | 陈炜 15980281217 | 陈炜 15980281217 | 晋安区 | 张定锋 | 杭东 | 预备前期 |  | 服外
737 | 园中物流园 | 预备前期 | 是 | 否 | 否 | 商贸服务业 | 晋安区 | 鼓山镇 | 占地127亩,建设集制造业配套物流、城市配载、仓储分拨、信息处理为一体的现代物流中心。 | 2017-2018 | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 否 | 0 | 土地已收储，拟进行招拍挂。 | 0 | 规划报批。 |  |  | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福州市土地发展中心 | 陈伟13559117926 | 陈伟13559117926 | 晋安区 | 张定锋 | 洪波 | 预备前期 |  | 服外
738 | 晋安益凤物流分拨中心 | 预备前期 | 是 | 是 | 否 | 商贸服务业 | 晋安区 | 新店镇 | 占地610.8亩,用于建设物流分拨中心。 | 2018-2019 | 80000 | 0 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 否 | 0 | 手续报批及征地拆迁。 | 0 | 土地挂拍。 |  |  | 472.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福州市土地发展中心 | 兰炳林0591-87115983 | 兰炳林0591-87115983 | 晋安区 | 张定锋 | 洪波 | 预备前期 |  | 服外
739 | 汤斜物流园区 | 预备前期 | 是 | 否 | 否 | 商贸服务业 | 晋安区 | 新店镇 | 规划用地约223亩，实际用地约190亩。 | 2018-2020 | 50000 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 否 | 0 | 前期规划及报批。 | 0 | 征迁工作。 |  |  | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福州市土地发展中心 | 陈伟13559117926 | 陈伟13559117926 | 晋安区 | 张定锋 | 洪波 | 预备前期 |  | 服外
740 | 中免商城 |  |  |  | 是 | 商贸服务业 | 马尾区 | 马尾镇 | 占地100亩，建设免税旅游综合体项目。 | 2019-2022 | 100000 |  | 100000 |  |  |  |  | 民营独资 | 其他 | 0 | 各项前期工作。 | 0 | 拆迁交地，前期工作报批。 |  |  | 100 | [5 empty] | 华商资源集团 |  | 黄益明13805010611 | 马尾区 | 陈曾勇 | 陈晔 | 预备前期 |  | 服外
741 | 华润·滨海城项目 | 预备前期 | 预备前期 | 是 | 是 | 商贸服务业 | 长乐市 | 文武砂镇 江田镇 | 总建筑面积1042.36万㎡，建设购物中心39.95万㎡，水世界公园2.62万㎡，酒店17.66万㎡，宾馆7.05万㎡，学校21.52万㎡，医院（5.8万㎡，海峡会议中心3.21万㎡，，综合体育中心2.1万㎡，文化演艺中心1.55万㎡，行政管理与社区服务设施1.77万㎡，及市政配套等。路网总长50.87公里。 | 2018-2025 | 5600000 | 0 | 3000000 | 2600000 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 央企 | 0 | 正在与华润（福州）置地公司对接及探讨用海、土地招拍挂方式。 | 0 | 一至三季度办理并完成用地、用海出让、施工图设计、各项建设审批手续。四季度完成前期工作。 | [8 empty] | 长乐海湾新城现场推进指挥部 | 陈堂挺：13859065988 | 陈堂挺：13859065988 | 长乐市 | 蔡劲松 | 林飞 | 预备前期 |  | 服外 |  |  | 是
742 | 福州临空经济区利嘉国际自由贸易产业园项目 | 新增 | 否 | 否 | 是 | 商贸服务业 | 长乐市 | 长乐 | 总建筑面积约40万㎡。建设航空物流转运中心、进出口保税仓储中心、航空冷链集散区以及相关配套的办公、商业、进出口商品展示交易中心等项目。 | 2018-2020 | 400000 | 0 | 10000 | 200000 | 10000 | 0 | 0 | 民营独资 | 其它 | 0 | 正在项目选址、方案规划设计等前期工作。 | 0 | 一至四季度开展土地报批、收储、挂牌出让等工作。 | [8 empty] | 利嘉（实业）福建集团有限公司 | 刘铮13509325738 | 刘铮1350932573813509325738 | 长乐市 | 蔡劲松 | 林锋（政协） | 预备前期 |  | 服外 | 是 |  | 是
743 | 长乐纵腾跨境电商产业园项目 | 新增 | 否 | 是 | 是 | 商贸服务业 | 长乐市 | 首占镇 | 建设一座面积5万㎡以上的跨境电商产业园，集商务办公、平台监管、进出口商品展示交易、培训为一体的产业园.。 | 2018-2019 | 26000 | 0 | 11000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其它 | 0 | 正在方案规划设计。 | 0 | 一至四季度开展规划选址、土地审批、挂牌出让等前期工作。 | [8 empty] | 福建纵腾网络有限公司 | 王钻18650333333 | 王钻1865033333318650333333 | 长乐市 | 蔡劲松 | 林锋（政协） | 预备前期 |  | 服外
744 | 长乐网龙VR项目 | 新增 | 预备前期 | 否 | 是 | 商贸服务业 | 长乐市 | 湖南镇 文岭镇 | 建设VR+教育基地，其中包括办公楼、研发大楼、成品展厅、员工宿舍楼等建筑物。 | 2018-2020 | 120000 | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其它 | 0 | 正在方案规划设计。 | 0 | 一至四季度开展规划选址、土地审批、挂牌出让等前期工作。 | [8 empty] | 福建天晴在线互动科技有限公司 | 郭捷15280090528 | 郭捷1528009052815280090528 | 长乐市 | 蔡劲松 | 林飞 | 预备前期 |  | 服外 |  | 是 |  | 是 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 长乐市 | 无 | 无
745 | 长乐翔福物流园区国际电商产业基地 | 预备前期 | 计划新开工 | 是 | 是 | 商贸服务业 | 长乐市 | 漳港街道 | 用地175亩，总建筑面积12.2万㎡，建设集仓储物流、电商办公、电商服务、物流展销等为一体的国际电商产业基地。 | 2018-2019 | 80000 | 0 | 32000 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其它 | 0 | 已完成土地平整、地质钻探等前期工作。 | 0 | 一至三季度开展并争取完成基本农田调整、土地审批等工作；四季度完成建设审批手续并动工。 |  |  | 175 | 91 |  |  |  |  | 福建翔福物流股份有限公司 | 刘礼祥13905003226 | 池家军13375982666，wenyichi@163.com；刘玉英 13805091668，liuyy1968@163.com | 长乐市 | 蔡劲松 | 林飞 | 预备前期 |  | 服外 |  | 是 | 是？海上福州是一期项目，已建成 | 是 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 长乐市 | 无 | 无
746 | 长乐金邦物流项目 | 预备前期 | 预备前期 | 是 | 是 | 商贸服务业 | 长乐市 | 文岭镇 | 总建筑面积24万㎡，建设纺织物流中心、快件集散中心、零担货运中心、多功能仓储中心及电子交易中心、信息平台等。 | 2018-2019 | 95000 | 0 | 55000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其它 | 0 | 开展交地等前期工作。 | 0 | 一至四季度开展交地、施工图设计、各项建设审批等前期工作。 |  |  | 274 | 274 |  |  |  |  | 长乐市金邦物流有限公司（福建经纬集团有限公司） | 林捷凌13960996109 | 黄晓露13665086989,2270377764@qq.com | 长乐市 | 蔡劲松 | 林锋（政协） | 预备前期 |  | 服外
747 | 长乐福州港松下港区临港工业物流园项目 | 预备前期 | 预备前期 | 是 | 是 | 商贸服务业 | 长乐市 | 松下镇 | 包含三个子项目：1.松下港钢贸物流园区，用海522.27亩，填海形成陆域474.67亩，总投资2.5亿元；2.松下港配煤仓储物流园区，用海494.1亩，填海形成陆域473.5亩，总投资2.2亿元；3.松下港上瑞集团物流配送中心项目，用海580.4亩，填海形成陆域474.6亩，总投资2.8亿元。 | 2018-2020 | 75000 | 0 | 45000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其它 | 0 | 正在修编项目可行性研究报告及海域预审。 | 0 | 一至四季度开展可研审批、用海审批与出让、施工图设计、各项建设审批等前期工作。 | [8 empty] | 长乐市松下铁路开发建设有限公司 | 林长生18106006800 |  | 长乐市 | 蔡劲松 | 林锋（政协） | 预备前期 |  | 服外
748 | 长乐福建珊瑚农产品加工与冷链物流中心项目 | 预备前期 | 预备前期 | 是 | 是 | 商贸服务业 | 长乐市 | 文岭镇、梅花镇 | 总建筑面积65万㎡，建设农副产品加工车间、制冰厂、冷库、农副产品冷链物流配送区、商务服务与生活区等。 | 2018-2019 | 250000 | 0 | 150000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其它 | 0 | 已完成海域论证、海洋环评手续、海域使用出让评估及用海指标审批，下一步报省海洋渔业厅办理海域使用权挂牌出让手续。 | 0 | 一至四季度开展可研审批、用海审批与出让、施工图设计、各项建设审批等前期工作。 | [6 empty] | 650 | 650 | 福建珊瑚食品有限公司 | 陈 利13922091889、404293441@qq.com | 陈 利13922091889、404293441@qq.com | 长乐市 | 蔡劲松 | 林锋（政协） | 预备前期 |  | 服外 |  |  | 是
749 | 长乐中诺安吉汽车租赁项目 | 预备前期 | 预备前期 | 否 | 是 | 商贸服务业 | 长乐市 | 漳港街道 | 建设经营国际连锁汽车租赁、仓储物流、酒店餐饮配套服务等设施。 | 2018-2019 | 65000 | 0 | 22000 | 43000 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其它 | 0 | 酒店项目正在方案设计修改。 | 0 | 一至四季度开展施工图设计、各项建设审批手续等前期工作。 |  |  | 110 | 110 |  |  |  |  | 长乐中诺安吉汽车租赁有限公司 | 吴文静18559991997 许经理13970903636 | 许经理13970903636 | 长乐市 | 蔡劲松 | 林锋（政协） | 预备前期 |  | 服外 | 是 |  |  | 是
750 | 长乐最佳西方财富酒店项目 | 预备前期 | 预备前期 | 是 | 是 | 商贸服务业 | 长乐市 | 金峰镇 | 用地40亩，总建筑面积3万㎡，建设五星级酒店。 | 2018-2019 | 30000 | 0 | 10000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其它 | 0 | 正在开展交地、方案设计等工作。 | 0 | 一至三季度办理交地、施工图设计、各项建设审批手续。四季度完成前期工作。 |  |  | 40 | 40 |  |  |  |  | 长乐最佳西方财富酒店有限公司 | 陈清13705027888 | 陈清13705027888 | 长乐市 | 蔡劲松 | 林锋（政协） | 预备前期 |  | 服外 | 是
751 | 长乐盛丰物流项目 | 预备前期 | 预备前期 | 否 | 是 | 商贸服务业 | 长乐市 | 湖南镇 | 用地100.46亩，建设仓储物流配送设施。 | 2018-2019 | 20000 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其它 | 0 | 正在开展交地、方案设计等工作。 | 0 | 一至三季度办理交地、施工图设计、各项建设审批手续。四季度完成前期工作。 |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 长乐盛丰物流有限公司 | 董鑫 13509389928 | 董鑫 13509389928 | 长乐市 | 蔡劲松 | 林锋（政协） | 预备前期 |  | 服外
752 | 长乐烟草物流项目 | 预备前期 | 预备前期 | 否 | 是 | 商贸服务业 | 长乐市 | 湖南镇 | 用地约100亩，总建筑面积4.5万㎡，建设烟草配送物流设施。 | 2018-2019 | 46000 | 0 | 25000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其它 | 0 | 正在开展土地报批、方案设计等工作。 | 0 | 一至四季度开展土地审批、挂牌出让、施工图设计、各项建设审批等前期工作。 |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 福州烟草公司 | 董鑫 13509389928 | 董鑫 13509389928 | 长乐市 | 蔡劲松 | 林飞 | 预备前期 |  | 服外
753 | 中建（长乐）总部经济园区 | 新增 | 否 | 否 |  | 商贸服务业 | 长乐市 | 漳港街道 | 项目用地总面积约96亩,总投资约7.2亿元，由办公楼、SOHO公寓、企业总部、商业和配合设施构成。总面积约171374㎡。建设产品依照30%由项目公司自持，70%投入市场进行销售。 | 2018-2020 | 72000 | 0 | 42000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其它 | 0 | 正在开展项目选址、规划方案设计前期工作。 | 0 | 一至四季度开展土地审批、挂牌出让、施工图设计、各项建设审批等前期工作。 |  |  | 96 | 96 |  |  |  |  | 福州中建城市建设开发有限公司 | 赵总13655000016 | 赵总13655000016 | 长乐市 | 蔡劲松 | 林飞 | 预备前期 |  | 服外 |  |  |  | 是
754 | 加州食品仓储物流园 | 新申报 | 否 | 否 | 是 | 商贸服务业 | 闽侯县 | 南通镇 | 一期用地104.73亩，建设食品仓储物流中心。 | 2018-2020 | 58800 | 0 | 58800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营控股与外资合资 | 其他 | 0 | 征地拆迁阶段。 | 0 | 一季度完成总平图设计；二季度完成项目备案；三季度总平图批复；四季度完成规划许可证。 |  |  | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福建加州集团有限公司 | 王闯武、项目副总、13805083935 | 陈兰茜、开发报建部专员、13799306506 | 闽侯县 | 林颖 | 林峰（人大） | 预备前期 |  | 服外
| 社会事业 | [7 empty] | 21 | 项 | 835946.95 | [8 empty] | 0 |  | 0
755 | 上下杭历史文化街区保护修复工程（一、二、三地块） | 否 | 否 | 否 | 否 | 社会事业 | 台江区 | 新港后洲洋中上海宁化茶亭瀛洲街道 | 历史风貌建筑保护修复，面积约19.3万㎡。 | 2017-2020 | 120336 | 0 | 37414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国有独资 | 其他 | 0 | 开展前期准备工作。 | 0 | 力争完成前期工作。 |  |  | 90.14 | 90.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 待定 |  |  | 台江区 | 孙利 | 雷成财 | 预备前期 |  | 社会 | 是
756 | 过洲岛小学 | 2016预备 | 否 | 否 | 是 | 社会事业 | 仓山区 | 下渡街道 | 选址面积19.99亩，总建筑面积11440㎡，办学规模为24班，预计可容纳学生1080人。 | 2017-2020 | 13896.5 | 13896.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国有独资 | 其他 | 0 | 前期报批。 | 0 | 预备前期。 |  |  | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 仓山区教育局 | 林飞鸿 13799996097 | 林飞鸿 13799996097 | 仓山区 | 梁栋 | 吴深生 | 预备前期 |  | 社会
757 | 南江滨小学一期 | 2016预备 | 否 | 否 | 是 | 社会事业 | 仓山区 | 盖山镇 | 选址面积51.3亩，总建筑面积15400㎡，办学规模为36班，预计可容纳学生1620人。 | 2017-2020 | 14345.45 | 14345.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国有独资 | 其他 | 0 | 前期报批。 | 0 | 预备前期。 |  |  | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 仓山区教育局 | 林飞鸿 13799996097 | 林飞鸿 13799996097 | 仓山区 | 梁栋 | 林治良 | 预备前期 |  | 社会
758 | 福州市仓山人民法院审判法庭大楼 | 否 | 否 | 否 | 否 | 社会事业 | 仓山区 | 金山街道 | 拟建仓山区人民法院审判大楼项目建设面积12980㎡(不含地下建筑面积5400㎡) | 2018-2020 | 20460 | 20460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国有独资; | 其他 | 0 | 前期推进。 | 0 | 前期推进。 |  |  | 21.416亩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福州市仓山区人民法院 | 黄毅副院长电话13705007899 | 林建辉·基建办主仼·电话；13959107515 | 仓山区 | 梁栋 | 林治良 | 预备前期 |  | 社会
759 | 首山丽景九年一贯制学校 | 否 | 否 | 否 | 是 | 社会事业 | 仓山区 | 盖山镇 | 选址72.05亩，新建小学、中学各3座教学楼，总建筑面积39500㎡，中、小学各30班，预计可容纳学生2850人。 | 2017-2020 | 24000 | 24000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国有独资 | 其他 | 0 | 前期报批。 | 0 | 预备前期。 |  |  | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 市建发集团 | 林锋 15060113084 | 林锋 15060113084 | 仓山区 | 梁栋 | 林治良 | 预备前期 |  | 社会 | 是
760 | 开发区职专分校区 |  |  |  | 是 | 社会事业 | 马尾区 | 亭江镇 | 用地50亩，总建筑面积2.85万㎡，建设教学楼、实训厂房、办公楼、体艺馆、教师宿舍、学生宿舍、食堂、田径场等。 | 2018-2020 | 17200 | 17200 | [5 empty] | 国有独资 | 其他 | 0 | 前期工作报批。 | 0 | 完成土地征用、方案设计等前期工作。 |  |  | 50 | [5 empty] | 福州开发区职业中专学校 |  | 高翔13600816656 | 马尾区 | 陈曾勇 | 陈晔 | 预备前期 |  | 社会
761 | 阳光学院五期 |  |  |  | 是 | 社会事业 | 马尾区 | 马尾镇 | 用地面积67.1亩，总建筑面积5.76万㎡。新建4幢教学楼、3幢学生公寓、1幢体育馆及配套设施。 | 2018-2020 | 30000 |  | 30000 |  |  |  |  | 民营独资 | 其他 | 0 | 前期报批手续。 | 0 | 完成前期工作。 |  |  | 67.1 | [5 empty] | 阳光学院 |  | 黄烨13515002199 | 马尾区 | 陈曾勇 | 陈晔 | 预备前期 |  | 社会 | 是 | 是 |  |  | 30000 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无
762 | 福建海西中正骨科医院 |  |  |  | 是 | 社会事业 | 马尾区 | 马尾镇 | 总建筑面积10万㎡，建设三级甲等医院，设置床位1000张。 | 2019-2022 | 110000 |  | 110000 |  |  |  |  | 民营独资 | 其他 | 0 | 前期报批手续。 | 0 | 前期工作报批。 | [8 empty] | 福建海西联合医疗骨科医院 |  | 叶美13960988805/陈18965905215 | 马尾区 | 陈曾勇 | 陈晔 | 预备前期 |  | 社会
763 | 数字福建产业园*国际双语学校 | 新增 | 否 | 否 |  | 社会事业 | 长乐市 | 文武砂镇 | 用地约105亩，建设从小学至高中的双语学校,计划60班。 | 2018-2019 | 38000 | 0 | 25000 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其它 | 0 | 正在规划方案设计等前期工作。 | 0 | 一至四季度开展土地报批、挂牌出让、方案设计等前期工作。 |  |  | 105 | 105 |  |  |  |  | 数字福建（长乐）产业园推进领导小组 |  |  | 长乐市 | 蔡劲松 | 李春 | 预备前期 |  | 社会
764 | 文福苑老年公寓 | 新增 | 否 | 否 | 是 | 社会事业 | 长乐市 | 文岭镇 | 规划用地100亩，总建筑面积87800㎡，床位1220张，建设老年公寓、老年疗养、老年住宅以及配套的老年文化活动中心、老年医疗急救康复中心、护理职工公寓等配套设施。 | 2018-2020 | 54800 | 0 | 24800 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其它 | 0 | 完成项目可研。 | 0 | 完成用林、用地、土地出让、交地、建设方案设计、建设施工许可证等审批手续。 |  |  | 100 | 100 | 70 | 70 | 0 | 0 | 福建省长乐市文福苑老年公寓有限公司 | 李书顺13055759328 | 池锋15280449999 | 长乐市 | 蔡劲松 | 李春 | 预备前期 |  | 社会 |  | 是 |  |  | 54800 | 0 | 5000 | -5000 |  | 12 | 无
765 | 福州滨海新城医院 | 新增 | 否 | 是 |  | 社会事业 | 长乐市 | 湖南镇 | 用地31.59亩，总建筑面积22800㎡。 | 2018-2019 | 11000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国有独资 | 其它 | 0 | 正在征交地，部分已填土，初设方案评审已通过。 | 0 | 一至四季度开展土交地、方案设计及各项建设审批等前期工作。 |  |  | 32 | 32 |  |  |  |  | 长乐市空港医院 |  |  | 长乐市 | 蔡劲松 | 李春 | 预备前期 |  | 社会 | 是 |  |  | 是
766 | 市新中医院 | 新增 | 否 | 是 |  | 社会事业 | 长乐市 | 吴航街道 | 用地52亩，总建筑面积3.75万㎡，床位300张。 | 2018-2019 | 20400 | 20400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国有独资 | 其它 | 0 | 完成立项等前期报批手续。 | 0 | 一至四季度开展交地、施工图设计及各项建设审批等前期工作。 |  |  | 52 | 52 |  |  |  |  | 长乐市中医院 |  |  | 长乐市 | 蔡劲松 | 李春 | 预备前期 |  | 社会
767 | 闽侯县第八中学 | 是 | 是 | 是 | 否 | 社会事业 | 闽侯县 | 南通镇 | 总建筑面积约56089㎡，主要建设信息图书科技楼，初中部教学楼、实验楼，高中部教学楼、实验楼，体艺馆，学生食堂，学生宿舍楼，教师单身公寓，门卫室及附属工程。 | 2018-2020 | 18000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国有独资 | 其它 | 0 | 办理红线图。 | 0 | 一季度设计总平确定及征地拆迁；二季度施工图设计及征地拆迁；三季度预算编制及征地拆迁；四季度预算送审。 |  |  | 151.5 | 151.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 闽侯县第八中学 | 校长：陈友金13860616966 | 总务主任：朱发尧13706991800 金冠和15959097447 | 闽侯县 | 林颖 | 蔡战胜 | 预备前期 |  | 社会
768 | 闽侯县青少年校外活动中心及闽侯县教师进修学校附属中学 | 新申报 | 否 | 否 | 否 | 社会事业 | 闽侯县 | 荆溪镇 | 活动中心主要以少体校、科技馆、少年宫与游泳馆、篮球馆等几大主题功能，总建筑面积约5万㎡；教师进修学校附属中学主要以教学楼、宿舍楼、食堂、办公楼四大主题功能，并以辅以相应的辅助功能用房，总建筑面积约2.3万㎡。 | 2018-2020 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国有独资 | 其他 | 0 | 项目规划选址、用地预审、可研编制。 | 0 | 一季度总平方案确定，征地拆迁；二季度编制环评报告书；三季度编制水土保持报告及地质灾害危险性评估报告；四季度编制项目节能报告。 |  |  | 143.69 | 143.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 闽侯县教育局 | 兰天金13809522477 | 许宝强13705012763 陈平 13950251515 | 闽侯县 | 林颖 | 王绍知 | 预备前期 |  | 社会
769 | 贵安游泳训练基地改扩建项目 | 否 | 否 | 否 | 否 | 社会事业 | 连江县 | 潘渡乡 | 总建筑面积3.57万㎡。主要建设游泳跳水综合馆（含陆上训练馆）、室外游泳池、室外跳水池。配套建设教练员公寓、运动员公寓、食堂、行政综合楼、综合体能训练房、400米田径场、篮球场等。 | 2018-2019 | 20984 | 20984 | [5 empty] | 国有 | 否 | 100 | 完成项目规划设计、土地农转用报批。 | 0 | 进行征迁及场地平整等工作。 |  |  | 135 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福建省体育局 | 陈华13906939280 |  | 连江县 | 郑立敏 | 陈建平 | 预备前期 |  | 社会
770 | 连江县医院新院项目 | 2016在建 | 在建 | 是 | 是 | 社会事业 | 连江县 | 敖江镇 | 迁址新建，征地100亩，总建筑面积12.9万㎡，建设门诊楼、病房楼、医技楼、后勤保障楼、感染病房楼等设施。 | 2018-2020 | 100000 | 100000 | [7 empty] | 1500 | 进行征地工作。 | 0 | 进行项目设计、预算工作。 | [8 empty] | 连江县卫计局/城市建设发展有限公司 |  | 李霞15605082242 | 连江县 | 郑立敏 | 陈建平 | 预备前期 |  | 社会 | 是
771 | 连江县职专学校 | 否 | 否 | 否 | 是 | 社会事业 | 连江县 | 江南乡 | 建设用地130亩地，约8.8万㎡，总建筑面积约10万㎡，拟建幼儿园、师生宿舍、教学楼、实训楼、综合楼及体艺馆。 | 2018-2020 | 45000 | [7 empty] | 其他 | 0 | 完成选址、用地预审、环评、水保、立项等。 | 0 | 一季度拟完成征地工作，二季度拟完成勘察、设计工作，三季度拟完成施工图审查及预算。四季度完成造价审计。 | [8 empty] | 城市建设发展有限公司 |  | 李霞15605082242 | 连江县 | 郑立敏 | 林恒增 | 预备前期 |  | 社会
772 | 福州海峡青少年活动中心 | 前期 |  | 否 | 是 | 社会事业 | 仓山区 | 城门镇 | 规划建筑总面积5.89万㎡、其中地上4层，地下二层。主要功能为少年活动中心、青年活动中心及少儿图书馆。 | 2017-2019 | 68000 | 68000 | [5 empty] | 国有独资 | 其他 | 0 | 无。 | 0 | 完成项目施工图设计、完成勘察报告、完成桩基施工。 |  |  | 54 | 54 |  |  |  |  | 福州新区开发投资集团有限公司 | 林涛、董事长、0591-38720933 | 黄庆财、公建部经理、0591-3822242 | 新区集团 | 林涛 | 胡振杰 | 预备前期 |  | 社会 | 是 | 是 |  |  | 68000 | 0 | 3500 | -3500 |  | 9 | 无
773 | 福州市第三看守所 | 是 | 预备前期 | 是 | 否 | 社会事业 | 未定 | 未定 | 被羁押人用房、办案及管理用房、民警办公及生活用房、检察院及法院用房、附属用房、武警用房。 | 2017-2020 | 33612 | 33612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 市财政 | 否 | 0 | 正在选址。 | 0 | 选址及前期工作。 |  |  | 442 | 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 市公安局 | 潘东升87026700 | 黄建鼎监管支队政委87022891 | 市公安局 | 潘东升 | 潘东升 | 预备前期 |  | 社会
774 | 市人民警察培训学校新址及警务航空基地 | 是 | 预备前期 | 是 | 否 | 社会事业 | 未 定 | 未 定 | 选定可用于市人民警察培训学校新址及警务航空基地建设的地址。 | 2016-2020 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 市财政 | 否 | 0 | 完成项目初步调研，推进选址等前期工作。 | 0 | 年内完成项目选址。 |  |  | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 市公安局 | 潘东升87026700 | 王鸿志市人民警察培训学校校长87572775 | 市公安局 | 潘东升 | 潘东升 | 预备前期 |  | 社会
775 | 福州金山八期中学（暂名） | 否 | 预备前期 | 是 | 否 | 社会事业 | 仓山区 | 金山街道 | 征地约53.58亩，总建筑面积1.84万㎡，建设教学楼、综合楼、风雨操场等。 | 2018-2019 | 15913 | 159130 | [5 empty] | 国有独资 | 3、其他 | 0 | 征地、前期报审。 | 1000 | 争取完成施工图设计、征地拆迁工作。 |  |  | 53.58 | 53.58 |  |  |  |  | 福州市教育局 | 林和风、处长、83302446 | 商旻、工作人员、83327466 fzsxab@126.com | 市教育局 | 唐希 | 李春 | 预备前期 |  | 社会
| 旧屋区改造及保障房 | [7 empty] | 11 | 项 | 5109800 | [8 empty] | 0 |  | 0
776 | 融信青年城 | 预备前期 | 预备前期 | 是 | 否 | 旧屋区改造及保障房 | 台江区 | 苍霞街道 | 占地面积约157.51亩，计容建筑面积15.3万㎡。建设住宅12栋，幼儿园1栋及配套设施、商业等。 | 2016-2019 | 550000 | 0 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其他 | 0 | 因该项目涉及部分文物，进行文物保护工作。 | 0 | 完成前期建设，力争早日动建。 |  |  | 157.51 | 157.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福州融信双杭投资发展有限公司 | 苏俊华：139607738881 | 林继晖 13609559133 | 台江区 | 孙利 | 雷成财 | 预备前期 |  | 投资
777 | 叁樾旧屋区改造 | 预备前期 | 否 | 否 | 否 | 旧屋区改造及保障房 | 晋安区 | 象园街道 | 项目选址面积17656.5㎡，建设用地面积：14901㎡（合22.35亩），总建筑面积65711㎡，地上建筑面积49173㎡，地下建筑面积16538㎡。容积率为3.3，建筑密度26.5，绿地率30%。 | 2018-2020 | 100000 | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 否 | 0 | 前期规划及报批。 | 0 | 前期报批。 |  |  | 14901 | 22.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福州隆兴房地产有限公司 | 陈婕13960853987 | 陈婕13960853987 | 晋安区 | 张定锋 | 洪波 | 预备前期 |  | 投资
778 | 晋安泉头农场棚屋区改造项目 | 预备前期 | 是 | 是 | 否 | 旧屋区改造及保障房 | 晋安区 | 新店镇 | 占地1385.78亩，拟建设寿山石交易中心及展览馆。 | 2018-2020 | 500000 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 否 | 0 | 已完成寿山石新苑、寿山石酒店、寿山石小区三幅地块报批。 | 0 | 完成前期工作。 |  |  | 1385.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 待定 | 林友 13705086962 | 林友 13705086962 | 晋安区 | 张定锋 | 郑勇 | 预备前期 |  | 投资
779 | 福州火车北站G地块（熙景苑） | 预备前期 | 否 | 否 | 否 | 旧屋区改造及保障房 | 晋安区 | 茶园街道 | 建设房屋总建筑面积8.13万㎡，其中住宅636套63309㎡、配套公共设施691㎡、停车位448个。 | 2017-2020 | 44800 | 0 | 44800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国有独资 | 否 | 0 | 正在征迁，等待交地。 | 0 | 前期报批。 |  |  | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 福建铁路房地产开发有限公司 | 唐刘鸣13809551997林奎13706952013 | 唐刘鸣13809551997林奎13706952013 | 晋安区 | 张定锋 | 郑勇 | 预备前期 |  | 投资
780 | 洋下旧屋区改造 | 预备前期 | 是 | 是 | 否 | 旧屋区改造及保障房 | 晋安区 | 茶园街道 | 占地300亩，拟建设安置房及城建综合项目。 | 2018-2022 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国有独资 | 否 | 0 | 启动征迁工作。 | 0 | 征迁及报批工作。 |  |  | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 待定 | 林友 13705086962 | 林友 13705086962 | 晋安区 | 张定锋 | 郑勇 | 预备前期 |  | 投资
781 | 晋安省拖片区综合改造项目 | 预备前期 | 是 | 是 | 否 | 旧屋区改造及保障房 | 晋安区 | 新店镇 | 占地约2000亩，进行综合开发。 | 2018-2022 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国有独资 | 否 | 0 | 完成成本测算，进行前期设计。 | 0 | 征迁工作。 |  |  | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 待定 | 林友 13705086962 | 林友 13705086962 | 晋安区 | 张定锋 | 郑勇 | 预备前期 |  | 投资 | 是
782 | 茶会核心区改造 | 预备前期 | 否 | 是 | 否 | 旧屋区改造及保障房 | 晋安区 | 鼓山镇 岳峰镇 | 占地1200亩（除东湖茶会片区500亩），东至香开新城东侧规划路，北至凤坂河及香开新城，西至东二环（连江路），南以福新路为界，拟建设商贸、住宅、办公酒店于一体的综合生活体。 | 2018-2022 | 1450000 | 1450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国有独资 | 否 | 0 | 进行前期规划设计及征迁工作。 | 0 | 征迁工作。 |  |  | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 待定 | 林友 13705086962 | 林友 13705086962 | 晋安区 | 张定锋 | 郑勇 | 预备前期 |  | 投资
783 | 马尾镇胐头棚屋区改造项目 |  |  |  | 是 | 旧屋区改造及保障房 | 马尾区 | 马尾镇 | 占地85亩，征收面积3万㎡，征迁200户。 |  | 30000 | 30000 | [5 empty] | 国有独资 | 其他 | 0 | 摸底阶段。 | 0 | 前期工作报批。 |  |  | 85 | [5 empty] | 马尾镇 |  | 黄莹莹15980634568 | 马尾区 | 陈曾勇 | 胡振杰 | 预备前期 |  | 投资
784 | 长乐解放路北片区旧改项目 | 预备前期 | 预备前期 | 是 | 是 | 旧屋区改造及保障房 | 长乐市 | 吴航街道 | 对长乐解放路北片区、西关片区实施旧城改造，用地870亩，总建筑面积约80万㎡。 | 2018-2022 | 700000 | 0 | 400000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其它 | 0 | 正在拆迁安置登记摸底。 | 0 | 一至四季度开展拆迁丈量登记、方案设计等各项前期工作。 |  |  | 870 | 870 |  |  |  |  | 长乐旧城改造指挥部 | 陈茂贵 13599090499 | 陈茂贵 13599090499 | 长乐市 | 蔡劲松 | 林飞 | 预备前期 |  | 投资
785 | 滨海新城安置房二期建设 | 否 | 否 | 否 | 是 | 旧屋区改造及保障房 | 长乐市 | 漳港街道 | 保障房，总用地面积约165.6亩，总建筑面积约20万㎡。 | 2017-2018 | 100000 |  | 100000 |  |  |  |  | 国有独资 | 否 | 0 | 无。 | 10000 | 完成前期工作。 |  |  | 约165.6 | [5 empty] | 福州新区开发投资集团有限公司 | 吴正颜、总经理38720988 | 李学准总经理助理38723508 | 新区集团 | 林涛 | 胡振杰 | 预备前期 | [5 empty] | 是
786 | 滨海新城安置房三期建设 | 否 | 否 | 否 | 是 | 旧屋区改造及保障房 | 长乐市 | 漳港街道 | 保障房，总用地面积约245.16亩，总建筑面积约27万㎡ | 2017-2019 | 135000 |  | 135000 |  |  |  |  | 国有独资 | 否 | 0 | 无。 | 5000 | 完成前期工作。 |  |  | 约245.16 | [5 empty] | 福州新区开发投资集团有限公司 | 吴吴正颜、总经理38720988 | 李学准总经理助理38723508 | 新区集团 | 林涛 | 胡振杰 | 预备前期 | [5 empty] | 是
| 旅游 | [7 empty] | 5 | 项 | 2130000 | [8 empty] | 0 |  | 0
787 | 港中旅福州北峰城市避暑休闲度假项目 | 预备前期 | 否 | 否 | 否 | 旅游 | 晋安区 | 宦溪镇 | 总用地控制范围近1万亩，开发建设以精品酒店、高端养生、生态休闲为三大主题元素的旅游度假产品，打造国际一流的高端综合休闲旅游度假目的地和高尚住宅社区。 | 2018-2020 | 1500000 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 国有独资 | 是 | 0 | 前期规划设计。 | 0 | 前期报批。 |  |  | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 港中旅集团副总经理、港中旅（中国）投资有限公司 | 翁庆13906078808 | 翁庆13906078808 | 晋安区 | 张定锋 | 郑勇 | 预备前期 |  | 社会
788 | 琅岐岛PVCP生态旅游项目 |  |  |  | 是 | 旅游 | 马尾区 | 琅岐镇 | 引入法国最知名的旅游品牌中心公园，建设全年恒温水世界、网球场、彩蛋射击、穹顶市集、丛林探险、儿童魔幻屋、室内运动场、农场、自行车中心、小马俱乐部、排球场、沙滩俱乐部、射箭、水疗中心、迷你高尔夫、飞天绳索等活动设施及配套住宿，打造集滨江、文体、休闲、养生、购物为一体的国际自由港和生态旅游岛，总建筑面积13万㎡。 | 2018-2020 | 250000 | [8 empty] | 0 | 前期准备。 | 0 | 计划上半年与法国PVCP集团、马尾区政府签订三方合作协议，明确项目落地及后续相关的各项事宜；计划下半年启动征地工作，并同时开展项目立项、工程设计、施工招标等前期准备工作。 | [8 empty] | 福州航空旅游集团有限公司 |  |  | 马尾区 | 陈曾勇 | 陈晔 | 预备前期 |  |  | 是 | 是 | 是 |  | 250000 | 0 | 0 | 0 |  | 无 | 无
789 | 福建大樟溪休闲游乐项目 | 预备前期 | 预备前期 | 是 | 否 | 旅游 | 永泰县 | 塘前乡 | 该项目拟3年内投资15亿，2017年初福建（中太）海峡创业投资有限公司已与福建大樟溪休闲游乐发展有限公司签订合作协议，计划2017年开工，对整个景区升级、改造。进一步完善景区基础设施，打造绿色养生、户外体育竞技文化产业、美丽乡村建设。 | 2017-2020 | 150000 |  | 15 |  |  |  |  | 民企 | 否 |  | 福建（中太）海峡创业投资有限公司2015年12月底已与福建大樟溪休闲游乐发展有限公司签订合作协议。 | 0 | 拟于2017年动建，对项目进一步整体规划。 | [8 empty] | 福建（中太）海峡创业投资有限公司 |  |  | 市旅游局 | 潘威 | 李春 | 预备前期
790 | 南台岛游轮游艇项目 | 预备前期 | 预备前期 | 是 | 是 | 旅游 | 仓山区 | 金山街道 | 该项目拟3年内投资10亿元，打造一个已南台岛为起点及中心，整合福州南台岛及周边海洋码头港口、京剧路线，结合新增衍生项目，形成海洋城市开发一条龙，形成覆盖全国的海洋相关运动、旅游、金融、智能硬件等范畴的项目。 | 2017-2020 | 100000 |  | 10 |  |  |  |  | 民企 | 否 |  | 该公司已完成了对南台岛的流域地形勘查工作，目前已耗资百万元设计了相适应的船型，拟租用现有南江滨码头作为临时码头改造使用，待条件成熟后择址新建，目前正与台江区沟通，确定报请市政府协调解决的相关事宜，相应规划正在进行中。 | 0 | 完成土地征收与立项工作，并开始码头建设。 | [8 empty] | 福建江南佳廷投资管理有限责任公司 |  |  | 市旅游局 | 潘威 | 李春 | 预备前期
791 | 都市森林康养旅游项目 | 预备前期 | 预备前期 | 是 | 否 | 旅游 | 晋安区 | 新店镇 | 福建省樱桂生态林业发展有限公司与樱桂园（香港）国际集团有限公司合作对位于福州市晋安区新店镇凤池村等区域的“福州生态林业科技园”项目重新定位、改造升级，提升为“森林康养旅游”项目，打造成森林生态文化旅游观光基地、建设金丝楠等珍稀树种为特色的科普基地、建设森林休闲康养基础设施（包括森林木屋等）。 | 2017-2021 | 130000 |  | 13 |  |  |  |  | 港企 | 港企 |  | 已请新加坡团队进行规划设计。 | 0 | 樱桂园（香港）国际集团有限公司拟再注资5亿元，建设森林康体养生和生态旅游。 | [8 empty] | 樱桂园（香港）国际集团有限公司 |  |  | 市旅游局 | 潘威 | 李春 | 预备前期
| 文化创意产业 | [7 empty] | 1 | 项 | 200000 | [8 empty] | 0 |  | 0
792 | 长乐闽台（福州）文化产业园项目 | 预备前期 | 预备前期 | 是 | 是 | 文化创意产业 | 长乐市 | 湖南镇 | 总建筑面积约49万㎡，建设台湾工坊区、台湾动漫传媒区、大陆工坊区、创意商品服务区、青少年创意展示区、展示接待区等及配套。 | 2018-2020 | 200000 | 0 | 110000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 民营独资 | 其它 | 0 | 项目业主、长乐市林业局正积极与省林业厅沟通，争取尽快完成林地征用工作。 | 0 | 一至四季度开展土地审批、挂牌出让、方案设计等前期工作。 |  |  | 880 | 880 | 880 | 880 |  |  | 长乐市政府（筹） |  |  | 长乐市 | 蔡劲松 | 林飞 | 预备前期 |  | 社会