## 7月
附件
2026年7月新增占用挖掘项目实施计划清单（30项）
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 申报单位项目负责人 | 联系电话 | 占用、挖掘目的 | 所在区域 | 道路名称 | 道路等级 | 占用、挖掘道路需求 | 新、改扩建年份 | 大修年份 | 是否新、改扩建5年内 | 是否大修3年内 | 初步审核意见
市政类项目（道路、管线工程等）（22项）
1 | 银都综合楼修缮项目 | 福建省银都投资有限公司 | 林光 | 13675024732 | 占道施工 | 鼓楼区 | 北环中路 | 主干道 | 大楼维修搭设脚手架占用北环中路31#杆旁透水砖人行道6*5平方米（行人从脚手架下方通行） | 2013-11 | / | 否 | / | 1、年度计划新增，拟同意占用申请 2、许可施工期3个月
2 | 福州机场高速二期开放段化工互通A匝道桥4#墩病害处治工程 | 福州市交通建设集团有限公司 | 胡德津 | 13015729075 | 占道施工 | 晋安区 | 三环路东北段A1标 | 快速路 | 高架桥墩加固，固定围挡占用东三环（鳝溪公交站-化工环岛）机动车道、机非隔离带、非机动车道共100*13平方米 | / | 2017-06 | / | 否 | 1、年度计划新增，拟同意占用申请 2、许可施工期60天
3 | 先施大厦群楼外观提升修复 | 福州先施企业有限公司 | 张伟妹 | 18650680066 | 占道施工 | 台江区 | 五一中路 | 主干道 | 先施大厦群楼外观提升修复搭建脚手架占用五一中路65号杆附近人行道45*2.2平方米 | / | 2013-12 | / | 否 | 1、年度计划新增，拟同意占用申请 2、许可施工期3个月
4 | 洋中-福州Ⅰ、Ⅱ回改接入杨亭220kV线路工程 | 国网福建省电力有限公司福州供电公司 | 王忠 | 13705913456 | 占道施工 | 晋安区 | 杨廷路 | 主干道 | 电缆盘穿线，占用新店外环路辅路133号杆-139号杆非机动车道位置55*4.5平方米；占用新店外环路辅路79号杆-91号杆非机动车道位置80*6平方米；占用杨亭互通辅路01号杆-05号杆透水砖人行道及非机动车道80*4.5平方米 | 2014-12 | / | 否 | / | 1、年度计划新增，拟同意占用申请 2、许可施工期40天
5 | 杨桥大厦提升改造工程 | 福州市继凡熙建设实业有限公司 | 何川福 | 13705972099 | 占道施工 | 鼓楼区 | 杨桥东路 通湖路 | 支路 主干道 | 大楼提升改造围垱占用通湖路的透水砖人行道45*3平方米（其中17*3是行人从脚手架下方通行），杨桥东路的透水砖人行道52*3平方米 | 2013-1 2015-1 | / | 否 | / | 1、年度计划新增，拟同意占用申请 2、许可施工期6个月
*△6 | 东岭路(福湾路一阳岐路)DN300给水管道改造工程 | 福州市自来水有限公司 | 林秉鑫 | 15980130362 | 自来水施工 | 仓山区 | 东岭路（福湾路-齐安路） | 主干道 | 东岭路（福湾路—阳岐路）北侧原管位占用挖掘人行道透水砖315*1.5平方米、非机动车道沥青路面15*1.5平方米，宽度1.5米、深度1米 | 2023-07 | / | 是 | / | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期45天
7 | 福州市江南雨水泵站更新改造工程第2标段工程 | 福州市城市排水有限公司 | 唐佳围 | 13950499666 | 雨水管道修复施工 | 仓山区 | 东岭路(福湾路-三环路) | 主干道 | 奥体浮船泵站厂外管道需进行阀门更新，占用挖掘东岭路103号杆附近沥青路面4*4平方米、深度2米 | 2015-10 | / | 否 | / | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期10天
8 | 福州市江南雨水泵站更新改造工程第2标段工程 | 福州市城市排水有限公司 | 唐佳围 | 13950499666 | 雨水管道修复施工 | 仓山区 | 盘屿路(横龙三路-福湾路) | 主干道 | 盘屿路88、104、124、146、138、146号杆附近阀门更新，各挖掘沥青路面4*4平方米、深度2米 | 2014-11 | / | 否 | / | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期总计10天
9 | 福州市江南雨水泵站更新改造工程第2标段工程 | 福州市城市排水有限公司 | 唐佳围 | 13950499666 | 雨水管道修复施工 | 仓山区 | 三环一期 | 快速路 | 三环辅道对应主道22-24号杆间阀门更新挖掘沥青路面4*4平方米、深度2米 | 2017-06 | / | 否 | / | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期10天
10 | 福州市住宅小区二次供水设施老化更新改造工程（一期）项目第2标段仓山小区21（中庚国际华府）二次供水设施改造 | 福州市自来水有限公司 | 高用道 | 13859022063 | 自来水施工 | 仓山区 | 金祥路 | 次干道 | 挖掘金祥路92号杆附近人行道透水砖65*1平方米、深度1米 | 2019-09 | / | 否 | / | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期10天
△11 | 2026年度市政排水设施大中修项目 | 福州市城市排水有限公司 | 刘震宇 | 18950226061 | 管线接驳施工 | 仓山区 | 金祥路 | 次干道 | DN400污水管原管位挖掘金祥路辅道164—178号杆间非机动车道沥青路面260*2平方米、深度约2米 | 2019-09 | / | 否 | / | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期60天
12 | 福州市江南台风“杜苏芮”、“海葵”灾后排水管道改造提升及涝点整治工程第4标段 | 福州市城市排水有限公司 | 唐佳围 | 13950499666 | 工井及顶管施工 | 仓山区 | 潘墩路(林浦路中线往南与水泥交接处-福峡路) | 主干道 | 一、潘墩路W4接收井（龙泉路口）： ①沉井施工挖掘人行道透水砖6*3平方米、深度5.5米，施工围挡占用人行道25*3平方米；②W4-W3(现状井）DN800混凝土顶管长度4米、深度5.5米。二、潘墩路W2工作井（高仕路口）：①沉井施工挖掘机动车道沥青路面11.2*8.7米、深度5.4米，施工围挡占用沥青路面32.4*16.5平方米；②W2-W1(现状井）DN800混凝土顶管长度7米、深度5.4米；③W2-W4DN800混凝土顶管长度61米、深度5.5米 | 2010-03 | / | 否 | / | 1、年度计划新增，拟同意挖掘占道申请 2、许可施工期120天
13 | 江南台风“杜苏芮”、"海葵”灾后排水管网改造提升及涝点整治工程第4标段 | 福州市城市排水有限公司 | 李晓聪 | 13959187750 | 管线接驳施工 | 仓山区 | 北园路 | 主干道 | 北园路（二环路交叉口东侧）建设管道挖掘人行道透水砖10*3平方米、机动车道沥青路面30*3平方米 | 2019-01 | / | 否 | / | 1、年度计划新增，拟同意挖掘占道申请 2、许可施工期30天
△14 | 福州市江南片区配套电力基础设施工程（一期）-仓山南高、先会等110kV线路改接盖山220kV变电站工程 | 福州市江南智慧城市建设运营有限公司 | 苏炎 | 18567909637 | 电力施工 | 仓山区 | 福峡路 潘墩路(林浦路中线往南与水泥交接处-福峡路) | 主干道 主干道 | ①占用福峡路59号杆附近人行道透水砖70*3平方米；占用福峡路29号杆附近人行道透水砖60*3平方米。②电力管道施工挖掘福峡路（14号杆至潘墩路口）沥青路面179*4平方米、混凝土路面170*3.7平方米，深度2.3米；潘墩路5至16号杆沥青路面49*4+16*2+12*2+25*2+30*2平方米、人行道透水砖25*3+30*3平方米，深度3米 | 2016-12 2010-03 | / | 否 | / | 1、年度计划调整，拟同意挖掘申请 2、许可施工期占用240天、挖掘120天
15 | 福建福州鼓楼10kV华林御景高层小区双电源工程 | 国网福州供电公司鼓楼供电分部 | 郑凯 | 18259991203 | 电力施工 | 鼓楼区 | 华屏路 | 支路 | 原电力管沟清沟挖掘华屏路5#杆至7#杆间透水砖62*2平方米、深度1米 | 2008-05 | / | 否 | / | 1、年度计划调整，拟同意挖掘申请 2、许可施工期10天
△16 | 福建福州仓山220kV建新变10kV金洲线网架及二次标准化改造工程 | 国网福州供电公司仓山供电分部 | 罗云 | 13809519289 | 电力施工 | 仓山区 | 金洲南路(金山大道-浦上大道) 卢滨路 | 主干道 次干道 | 原位加管挖掘：①金洲南路148号杆附近过街沥青路面60*1.2平方米；②金洲南路150号杆人行道透水砖36*1.2平方米；③金洲南路137号杆透水砖18*1.2平方米；④卢滨路73号杆透水砖及沥青路面219*1.2平方米 | 2017-05 2015-11 | / | 否 | / | 1、年度计划调整，拟同意挖掘申请 2、许可施工期25天
17 | 檀府北侧道路跨台屿河桥梁工程(施工) | 福州市市政建设开发有限公司 | 郭飞 | 18950388278 | 新建道路及管线接驳施工 | 仓山区 | 福湾路(神学院-盘屿路) | 主干道 | 檀府北侧道路跨台屿河桥工程施工挖掘福湾路辅路人行道43*3.6平方米、占用140*6.5平方米。拆除158、160、162、164、166号杆5盏，缆线130米 | 2013-11 | / | 否 | / | 1、年度计划调整，拟同意挖掘申请 2、许可施工期12个月
18 | 福州市三远片区项目出让地周边配套道路工程 | 福州市市政建设开发有限公司 | 邹少阳 | 13696848530 | 新建道路及管线接驳施工 | 晋安区 | 远洋路(前横南路-福光南路) | 主干道 | 新建福兴大道南段接驳远洋路，路口改造占用挖掘远洋路（国货互通辅道B3杆至B7杆）人行道150*3平方米；新建渠化岛占用挖掘非机动车道50*3平方米；挖掘机动车道埋设管道62.5*0.6平方米；杆件基础挖掘人行道2*3平方米*6个 | 2017-01 | / | 否 | / | 1、年度计划调整，拟同意挖掘申请 2、许可施工期3个月
19 | 闽台经贸可持续发展产业园园区对外联系通道提速工程（鼓山大桥） | 福州市城乡建总集团有限公司 | 魏潇峰 | 13599099315 | 占道施工 | 台江区 | 鼓山大桥 | 主干道 | 分两期实施：分别占用鼓山大桥主桥钢结构段沥青路面东、西半幅470*21平方米进行沥青铣刨修复工作 | / | 2019-01 | / | 否 | 1、年度计划新增，拟同意占道申请 2、许可施工期各20天，合计40天
20 | 闽台经贸可持续发展产业园及配套基础设施项目（西庄路西侧出让地块配套路改造工程） | 福州市城乡建总集团有限公司 | 陈铭 | 18359960825 | 钻探施工 | 晋安区 | 猫岭路 赤星路 | 支路 | 共计布置4个钻孔，其中猫岭路2个孔为沥青路面，赤星路2个孔为人行铺砖，占道面积3*9*4，挖掘面积0.3*0.3*4。钻孔深度约15-20米 | 2013-03 | / | 否 | / | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期各7天
21 | 台江路（五一南路-六一中路）DN600给水管道内衬修复工程 | 福州市自来水有限公司 | 林秉鑫 | 15980130362 | 自来水施工 | 台江区 | 台江路(五一南路-六一中路) | 主干道 | 一、内衬工作井段：台江路Z020、Z024、Z050、Z011号杆附近各挖掘沥青路面3*3平方米、围挡4*10平方米，深度2.5米。二、封堵断管点：①台江路Z046号杆附近沥青路面2*2平方米共2处；②台江路Z048号杆附近沥青路面3*3平方米共2处；③台江路Z040号杆附近沥青路面7*1平方米、人行彩砖3*1平方米 | 2011-11 | / | 否 | / | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期30天
22 | 温福高铁（福建段）WFZQ-6标段 | 中国铁路南昌局集团有限公司福建铁路建设指挥部 | 孙威 | 15294053511 | 铁路建设施工 | 马尾区 | 福马路快安段 | 主干道 | 福马路快安段（辅道）38号杆-44号杆，铁路桥台施工挖掘主道车行道20*1平方米、辅道车行道20*2平方米，施工围挡临时占用主道车行道22*2.2平方米；占用北侧辅道车行道、非机动车道150*10平方米 | 2021-06 | / | 否 | / | 1、年度计划新增，拟同意挖掘占道申请 2、许可施工期主车道5个月、辅道一年
房建类项目（管线接驳、开口）（8项）
23 | 潮鸣轩 | 福州地铁置业有限公司 | 林仁武 | 18396163378 | 临时开口施工 | 仓山区 | 上下店路 | 主干道 | 上下店路68号杆及70号杆附近挖掘人行水泥各12*3平方米，开设两处宽度8米的临时出入口，同时拆除对应的机非隔离绿化带12*1.5平方米两处，修复为沥青路面。拆除上下店路68号路灯杆 | 2008-05 | / | 否 | / | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期10天、占道一年
24 | 福州肺科医院南门公交停车场开口改造 | 福建省福州结核病防治院 | 林清 | 15060440131 | 临时开口施工 | 仓山区 | 北园路 | 主干道 | 北园路13号杆附近挖掘透水砖人行道10*5平方米2处开设6米宽度临时出入口仅供106路公交车单进单出，同步将该出入口对应现状6米宽度的机非绿化隔离带扩宽至10米宽度 | 2019-01 | / | 否 | / | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期10天、占道一年
25 | 新投·尚峯境 | 福州勤晋置业有限公司 | 张涛 | 13799301158 | 管线接驳施工 | 晋安区 | 远洋路 | 主干道 | 电力管线接驳及工井建设挖掘远洋路120#杆处透水砖人行道4*3平方米2处+3*2平方米；D600雨水管道接驳挖掘远洋路120#杆旁沥青机动车道及非机动车道10*3平方米+透水砖人行道6*3平方米 | 2017-01 | / | 否 | / | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期15天
△26 | 宗地2023-12号晋安区东三环沿线樟林路东北侧出让地块（云山宸院）电力接入工程 | 福州市土地房屋开发总公司 | 许晖 | 13805099637 | 管线接驳施工 | 晋安区 | 三环路东北段A1标 | 快速路 | ①新建6孔150电力排管，挖掘东三环29号杆-43号杆水泥人行道227*1.5平方米；②新建10孔150电力排管，过街挖掘东三环133号杆-178号杆沥青路面32*1.5平方米、桥下混凝土人行道50*1.5平方米 | / | 2017-06 | / | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期各20天
27 | 宗地2022—30号白湖北园片区出让地块五（福州SM项目）电力接入工程 | 福州市土地房屋开发总公司 | 张营 | 15880028681 | 管线接驳施工 | 仓山区 | 则徐大道 | 主干道 | 原电力管沟新增电缆沟盖板挖掘则徐大道西侧与双洲路(北园路)交叉口混凝土路面1.5*1.5平方米3处、人行道1.5*1.5平方米1处 | 2016-09 | / | 否 | / | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期7天
*28 | 五新商业广场 | 福州五新建设发展有限公司 | 陈福星 | 13960705666 | 开口施工 | 晋安区 | 山南路 | 支路 | 山南路4#杆旁开设车行次入口宽6米转弯半径2米 | 2023-01 | / | 是 | / | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期7天
29 | 宗地2023-50号地块 | 福州新榕筑业工程有限公司 | 陈照 | 13763838317 | 开口及管线接驳施工 | 台江区 | 北光明港路 六一中路 | 支路 主干道 | ①电力接驳：挖掘六一中路Z065号杆附近花岗岩人行道46*2平方米、北光明港路10#杆附近水泥人行道3*2平方米；②开口施工：挖掘北光明港路10号杆附近水泥人行道10*6.5平方米开设一处6米宽度出入口、14号杆附近水泥人行道12*6.5平方米开始一处8米宽度出入口；③排水接驳：挖掘六一中路Z063号杆附近花岗岩人行道6*2平方米、水泥人行道2.5*2平方米、沥青路面2*2平方米，挖掘北光明港路12号杆附近水泥人行道4.5*2平方米、石板人行道2*2平方米、沥青机动车道过街16.5*2平方米 | 2006-07 | 2014-09 | 否 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期20天
△30 | 宗地2024-86号五四北科创园出让地块一（闽西南福州智造E谷）电力接入工程 | 福州市土地房屋开发总公司 | 许晖 | 13805099637 | 管线接驳施工 | 晋安区 | 审知路 篁村路 | 次干道 支路 | 新建电力管道挖掘篁村路4号杆至新店外环路38号杆旁透水砖人行道64*1.5平方米、沥青非机动车道124*1.5平方米 | 2015-01 2012-12 | / | 否 | / | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期14天
备注：带Δ项目为涉及大型占道挖掘的项目（共6项） 带*项目为涉及新改扩建5年、大修3年路段的项目（共2项）