## 9月
附件
2026年9月新增占用挖掘项目实施计划清单（20项）
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 申报单位项目负责人 | 联系电话 | 占用、挖掘目的 | 所在区域 | 道路名称 | 道路等级 | 占用、挖掘道路需求 | 新、改扩建年份 | 大修年份 | 是否新、改扩建5年内 | 是否大修3年内 | 初步审核意见
市政类项目（道路、管线工程等）（11项）
1 | 四城区排水管网更新提升工程 | 福州市城市排水有限公司 | 唐佳围 | 13950499666 | 钻探施工 | 台江区 | 学军路 | 次干道 | 4个钻孔分布在延平路23、21号杆，学军路08、12号杆。每个钻孔挖掘人行道透水砖0.3*0.3平方米、围挡3*3平方米 | 2017-03 | / | 否 | / | 1、年度计划新增，拟同意钻探申请 2、许可施工期4天
2 | 福州市江南台风“杜苏芮”、“海葵”灾后排水管道改造提升及涝点整治工程第4标段 | 福州市城市排水有限公司 | 李晓聪 | 13959187750 | 管线接驳施工 | 仓山区 | 北园路 | 主干道 | ①北园路002号杆处（二环路交叉口东侧）挖掘人行道透水砖10*3平方米、机动车道沥青路面17*3平方米，管底埋深2.5~2.9m； ②北园路002号杆处挖掘机动车道沥青路面6*1.5平方米、埋深约4.8m | 2019-01 | / | 否 | / | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期50天
3 | 达道路市政中压燃气工程 | 福州华润燃气有限公司 | 王倩玥 | 15059182323 | 燃气接驳施工 | 台江区 | 达道路 | 次干道 | 达道路37号杆附近过街挖掘沥青路面15*0.8平方米、人行道透水砖5*0.8平方米、1*1平方米 | 2017-01 | / | 否 | / | 1、年度计划新增，拟同意钻探申请 2、许可施工期15天
△4 | 闽台经贸可持续发展产业园园区对外联系通道提速工程（鼓山大桥） | 福州市城乡建总集团有限公司 | 魏潇峰 | 13599099315 | 路面修复施工 | 台江区 | 鼓山大桥 | 主干道 | 分四期实施：每期占用挖掘鼓山大桥主桥钢结构段沥青路面470*10.5平方米进行沥青铣刨修复工作，四期共计占用470*42平方米 | / | 2019 | / | 否 | 1、年度计划调整，拟同意占用挖掘申请 2、许可施工期各23天，合计92天
5 | 浚边村春晖地块周边配套道路 | 福州市市政建设开发有限公司 | 张炎锟 | 15606921605 | 新建道路接驳施工 | 仓山区 | 福峡路 | 主干道 | 新建道路与福峡路接驳：占用挖掘福峡路321-323号杆间人行道11*3平方米、侧分带8*1.5平方米 | 2016-12 | / | 否 | / | 1、年度计划调整，拟同意挖掘申请 2、许可施工期20天
6 | 福州市太平一路道路工程 | 福州市台江区市政管理所 | 王羽恒 | 13075894760 | 新建道路及管线接驳施工 | 台江区 | 工业路(西环南路-八一七中路) 白马南路 太平里（浦东路） | 主干道 次干道 支路 | ①与工业路路口接驳：占用工业路248号杆附近人行道及现状沥青路口28*7.5平方米，修建边界内自来水接驳挖掘现状沥青路口7.5*2平方米；②与白马南路路口接驳：占用挖掘白马南路52号杆附近人行道透水砖53*5平方米。雨水接驳挖掘沥青路面2.5*2.5平方米，通信接驳挖掘沥青路面4*1.5平方米；③与浦东路路口接驳：占用挖掘浦东路31号杆附近两侧透水砖人行道40*4.5平方米、55*4.5平方米，移除路灯杆两套。雨污合槽过街挖掘沥青路面15*2平方米，自来水过街挖掘沥青路面15*1平方米，电力、路灯、交通合槽过街挖掘沥青路面15*3平方米，通讯、交通合槽过街挖掘沥青路面15*2平方米 | 2009-03 2015-12 2020-12 | / | 否 | / | 1、年度计划调整，拟同意挖掘申请 2、许可施工期工业路10天、白马南路15天、浦东路20天
7 | 台江区工业路与上浦路交叉口南侧祥坂新村及周边出让地块一祥茂郡基建市政供水接入工程 | 福州市自来水有限公司 | 林秉鑫 | 15980130362 | 自来水施工 | 台江区 | 上浦路 | 主干道 | 上浦路2号杆附近挖掘沥青路面10*1平方米、透水砖6*1平方米 | 2016-01 | / | 否 | / | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期4天
8 | 福州市住宅小区二次供水设施老化更新改造工程（一期）项目第3标段晋安小区29（文华小区）二次供水设施改造 | 福州市自来水有限公司 | 高用道 | 13859022063 | 自来水施工 | 晋安区 | 连洋西路 | 次干道 | 连洋西路03号杆附近人行道透水砖5*1.5平方米、5*1平方米，沥青路面过街35*1平方米 | 2016-12 | / | 否 | / | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期15天
9 | 福建福州晋安110kV远洋变10kV前横线文华小区高层小区双电源改造工程 | 国网福州供电公司晋安供电分部 | 吴宏瑜 | 13950289440 | 电力施工 | 晋安区 | 连洋西路 | 主干道 | 原电力管位修复电力排管4*2根MPP管挖掘连洋西路55号杆附近人行道透水砖86*1.2平方米 | 2016-12 | / | 否 | / | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期10天
10 | 四城区排水管网更新提升工程 | 福州市城市排水有限公司 | 陈武 | 13950421781 | 钻探施工 | 晋安区 | 长乐南路 | 主干道 | 5个钻孔分布在长乐南路72、66、81、73、65号杆。每个钻孔挖掘0.3*0.3平方米、围挡3*9平方米，钻探深度10米 | 2011-04 | / | 否 | / | 1、年度计划新增，拟同意钻探申请 2、许可施工期6天
11 | 福州市江南台风“杜苏芮”、“海葵”灾后排水管道改造提升及涝点整治工程第4标段 | 福州市城市排水有限公司 | 李晓聪 | 13959187750 | 工井及顶管施工 | 仓山区 | 敖里路 城峰路 | 支路 主干道 | 一、敖里路W1工作井（城峰路交叉口）：沉井施工挖掘机动车道沥青路面5*5平方米，围挡8*8平方米，深度约5米；二、城峰路W2接收井：①沉井施工挖掘机动车道沥青路面4*4平方米，围挡8*8平方米，深度约5米；②开挖埋管挖掘机动车道沥青路面6*2平方米，埋深约5米 | 2011-06 2015-01 | / | 否 | / | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期60天
房建类项目（管线接驳、开口）（9项）
12 | 福建师范大学附属小学教学楼及综合场馆项目 | 福建师范大学附属小学 | 张志庆 | 13559112224 | 开口施工 | 仓山区 | 上三路 | 主干道 | 上三路（对湖路~仓前路）北侧辅道占用挖掘水泥混凝土人行道10*4.5平方米开设一处宽度6米、转弯半径2米的机动车库出入口，一处宽度4米的临时消防口 | 1999-01 | / | 否 | / | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期10天
13 | 福州四中新建体艺馆（含田径场改造） | 福建省福州第四中学 | 陈军 | 13950344016 | 开口施工 | 台江区 | 延平路 | 次干道 | 占用挖掘延平路7号杆附近透水砖人行道12*6平方米开设宽度8米、转弯半径2米的车行出入口 | 2016-11 | / | 否 | / | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期10天
14 | 宗地榕协出[2024]85号福州市仓山区黄山片区城中村改造项目A区地块(黄山城A区)电力接入工程 | 福州市土地房屋开发总公司 | 张营 | 15880028681 | 管线接驳施工 | 仓山区 | 城门洲路 福峡路 | 次干道 主干道 | 新增电缆管道占用挖掘仓山区城门洲路透水砖人行道2*3.5平方米两处、机动车道沥青路面20*3.5平方米，深度1.1m；新建工井一处挖掘机动车道沥青路面3.4*1.9平方米、深度2.5米；福峡路159号杆透水砖人行道2*1.5平方米、深度1.5m | 2021-03 2016-12 | / | 否 | / | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期25天
15 | 宗地榕协出[2024]87号福州市仓山区黄山片区城中村改造项目C区地块(黄山城C区)电力接入工程 | 福州市土地房屋开发总公司 | 张营 | 15880028681 | 管线接驳施工 | 仓山区 | 福峡路 | 主干道 | 新增电缆管道占用挖掘福峡路185号杆附近混凝土人行道10*1.5平方米、191号杆附近透水砖人行道4*1.5平方米 ，深度1.5米。工井改造施工占用挖掘混凝土人行道5*3平方米2处，深度2.5米 | 2016-12 | / | 否 | / | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期20天
16 | 南湖片区地块停车及资源化生产用地 | 福州市成建运输服务有限公司 | 林连洵 | 18959162323 | 临时开口施工 | 仓山区 | 永南路 | 次干道 | 永南路127号杆附近占用挖掘透水砖人行道12*4平方米开设一处宽度8米、转弯半径2米的临时出入口，同时拆除对应位置绿化侧分带12*2平方米修复为沥青路面 | 2014-05 | / | 否 | / | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期开口10天、占用一年
*17 | 福建福州仓山樟岚110千伏输变电工程 | 国网福建省电力有限公司福州供电公司 | 杨毅林 | 13559951575 | 开口施工 | 仓山区 | 万仁一路 | 支路 | 占用挖掘万仁一路66号杆附近透水砖人行道13*3.5平方米开设一处宽度9米、转弯半径2米的出入口 | 2022-06 | / | 是 | / | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期10天
18 | 建总壹号公馆 | 福州建总地产有限公司 | 王超 | 18860133588 | 开口施工 | 仓山区 | 南江滨西大道(解放大桥-上江城) | 次干道 | 南江滨西大道111号杆附近拆除树池1.5*1.5平方米、绿化带8.5*1.5平方米修复为花岗岩人行道，开设一处4米宽的消防出入口 | 2009-06 | / | 否 | / | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期7天
19 | 台江区元朔社会租赁住宅 | 福州瓜果城房地产开发有限公司 | 王自义 | 18960825032 | 开口施工 | 台江区 | 光明路 鳌兴路 | 支路 支路 | 占用挖掘鳌兴路透水砖人行道12*5平方米开设宽度8米、转弯半径2米的出入口，迁移路灯一套，占用挖掘光明路透水砖人行道10*4平方米开设宽度6米、转弯半径2米的出入口 | 2020-12 | 2022-04 | 否 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期10天
*20 | 化工路西南侧瑞城花园北侧出让地块管线迁改工程 | 福州市土地房屋开发总公司 | 许晖 | 13805099637 | 电力施工 | 晋安区 | 化工西路（东岳路） | 主干道 | ①电力迁改挖掘东岳路12#杆旁沥青非机动车道1*1平方米、透水砖人行道4*1平方米各两处；②通信管道迁改挖掘东岳路1#杆旁沥青非机动车道3m*0.8m、透水砖人行道5m*0.8m；③自来水迁改挖掘东岳路2#杆旁透水砖人行道2*1平方米 | 2024-01 | / | 是 | / | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期5天
备注：带Δ项目为涉及大型占道挖掘的项目（共1项） 带*项目为涉及新改扩建5年、大修3年路段的项目（共2项）