## 新建道路接驳项目
附件2
2024年度占用、挖掘城市道路计划
第二部分：道路建设项目占用、挖掘需求计划
序号 | 建设阶段 | 项目名称 | 申报单位 | 申报单位项目负责人 | 占用、挖掘目的 | 所在区域 | 道路名称 | 道路等级 | 新、改扩建、大修年份 | 与旧路接驳范围 | 预定月份 | 其它单位需求
一、福州市市政建设开发有限公司负责建设项目
1 | 在建 | 林浦路道路工程（连江南路段、林浦路LPK0-LPK0+439.76段） | 福州市市政建设开发有限公司 | 赖晓鹏15080452687 | 新建道路及管道接驳 | 仓山区 | 连江南路 | 主干道 | 1994年 | 辅路改造需占用：连江南路（三高路-高湖小区段，31#-47#杆）：长度约250米，宽度约40米 | 1月
2 | 在建 | 东西向快速通道（金山大道提升改造及绿化配套）工程第1标段 | 福州市市政建设开发有限公司 | 赖晓鹏15080452687 | 新建高架及辅路改造 | 仓山区 | 金山大道 | 主干道 | 2011年 | ①橘园洲桥头至花溪路段（长度约600米），两侧管线迁改、交通导改便道施工需占用非机动车道及人行道宽度约4米（南北两侧共8米），主线高架围挡施工需占用中间机动车道宽度约25米；②花溪路至建新路段（长度约1000米），主线高架围挡施工需占用中间机动车道宽度约20米，盖梁临时支墩需占用原人行道位置宽度约2米（南北两侧共4米）；③建新路至金洲路段（长度约400米）：两侧管线迁改、交通导改便道施工需占用非机动车道及人行道宽约4米（南北两侧共8米），主线高架围挡施工需占用中间机动车道宽度约20米，盖梁临时支墩需占用原人行道位置宽度约2米（南北两侧共4米） | 1月
3 | 在建 | 东西向快速通道（金山大道提升改造及绿化配套）工程第2标段 | 福州市市政建设开发有限公司 | 杨成林18649717079 | 新建互通立交及道路改造 | 仓山区 | 闽江大道 金山大道 | 主干道 | 2010年1月 2011年 | ①地下管线迁改、道路拓宽需占用金山大道（金洲路口-金山大桥）两侧非机动车道及人行道，长度约800米、宽度约10米；②桥梁桩基施工需占用金山大道（金洲路口-金山大桥）中间机动车道，长度约800米、宽度约25米 | 1月
4 | 在建 | 福州市象山隧道拓宽改造工程 | 福州市市政建设开发有限公司 | 陈立明18950777889 | 占道施工 | 鼓楼区 | 西二环北路 | 主干道 | 2013年11月 | ①固定围挡占用西二环象山隧道前后路段东半幅进行隧道主体施工：占用象山隧道南侧270*36平方米、隧道内200*15平方米、隧道北侧280*22平方米；②固定围挡占用西二环象山隧道前后路段西半幅进行隧道主体施工：占用象山隧道南侧270*36平方米、隧道内200*15平方米、隧道北侧280*22平方米 | 2-9月 6-12月
5 | 在建 | 福州市北兴路道路工程 | 福州市市政建设开发有限公司 | 施清材13763863123 | 新建道路及管线接驳 | 台江区 | 宁化支路 | 支路 | 2005年2月 | 宁化支路东西向约30米、南北向接驳北兴路中段约7米 | 3月
6 | 在建 | 福泉高速公路连接线拓宽改造工程（B段）第1标段 | 福州市市政建设开发有限公司 | 叶可敬15960190731 | 部队管线迁改 | 仓山区 | 南三环路 | 快速路 | 2017年6月 | 南三环路靠濂江村口工业区公交车站区域破除人行道700米（面积3150平方米）及沥青20平方米 | 3月
7 | 在建 | 福州市天马佳园北侧路道路工程 | 福州市市政建设开发有限公司 | 唐帆13559927910 | 新建道路及管线接驳 | 仓山区 | 庵前二路 | 支路 | 2017年10月 | 新建道路需顺接庵前二路与天马佳园北侧路交叉口，破除沥青及人行道改造共400平方米 | 3月
8 | 在建 | 硫酸厂旧改地块东侧路道路工程 | 福州市市政建设开发有限公司 | 邹少阳13696848530 | 新建道路及管线接驳 | 晋安区 | 三环辅路 | 主干道 | 2017年6月 | 新建道路需顺接三环辅路与硫酸厂旧改地块东侧路交叉口，破除沥青及人行道改造共400平方米 | 3月
9 | 在建 | 塔头七期项目出让地块二配套道路工程 | 福州市市政建设开发有限公司 | 邹少阳13696848530 | 新建道路及管线接驳 | 晋安区 | 塔头路 长乐北路 | 主干道 | 2014年1月 2015年2月 | ①新建道路需顺接塔头路与二化巷交叉口，破除沥青及人行道改造共300平方米；②新建道路需顺接长乐北路与二化支巷交叉口，破除沥青及人行道改造共700平方米 | 长乐北5月 塔头路7月
10 | 前期准备 | 东升地铁停车场上盖及周边地块配套道路工程 | 福州市市政建设开发有限公司 | 郭孔毅18859101112 | 新建道路及管线接驳 | 仓山区 | 北园路 南台大道 | 次干道 主干道 | 新改扩建 2020年8月 2016年8月 | ①牛眠东路接北园路道理、跃进河桥施工需占用北园路北侧非机动车道800㎡；②正祥北侧道路接南台大道，占用南台大道西侧非机动车道、人行道约400㎡；③占用南台大道透水砖人行道50*4.5平方米、拆除侧分带50*2.5平方米；④迁移48、50号路灯杆 | 南台大道2月 北园路4月
11 | 前期准备 | 福州市江南CBD地块一周边配套道路工程 | 福州市市政建设开发有限公司 | 郭飞18950388278 | 新建道路及管道接驳 | 仓山区 | 南江滨西大道 | 次干道 | 2020年11月 | ①南江滨西大道194-195号杆间占用人行道53*5.5平方米、拆除侧分带53*2.5平方米；②迁移194、195号路灯杆 | 2月
12 | 前期准备 | 洪湾路（浦上大道—东岭路段）提升改造工程（第1标段） | 福州市市政建设开发有限公司 | 杨成林18649717079 | 新建道路及管线接驳 | 仓山区 | 洪湾南路 | 次干道 | 2008年1月 | 洪湾南路（浦上大道至高宅路）道路左幅地下综合管廊建设需占用现状机动车道及人行道长850米，宽5.25米 | 3月
13 | 前期准备 | 福州市二环路白湖亭立交工程（第4标段） | 福州市市政建设开发有限公司 | 赖晓鹏15080452687 | 白湖亭立交辅路改造 | 仓山区 | 连江南路 南二环辅路 | 主干道 | 1994年 2015年8月 | 新建白湖亭立交、辅路改造及涉及管线迁改需占用：①连江南路（跃进河-福峡路口）500*45平方米；②南二环辅路（白湖亭河-福峡路）南侧辅路600*16平方米、北侧辅路200*16平方米 | 4月
14 | 前期准备 | 坂昌路道路工程 | 福州市市政建设开发有限公司 | 赖晓鹏15080452687 | 新建道路及管线接驳 | 仓山区 | 则徐大道 | 主干道 | 2016年12月 | 新建坂昌路与则徐大道接驳处喇叭口需占用：则徐大道长度约50米，宽度约20米 | 4月
15 | 前期准备 | 福州市省科学器材城及塑胶厂地块周边配套道路工程 | 福州市市政建设开发有限公司 | 施清材13763863123 | 新建道路及管线接驳 | 台江区 | 五一南路 | 主干道 | 2013年12月 | ①五一南路（现状鲤鱼巷东侧与五一南路交接处）道路开口：南北向约30米、东西向接驳北侧路约10米；管道接驳：南北向约3米，东西向接驳五一南路道路中央雨水管约14米；②五一南路（中房大厦处）道路开口：南北向约30米、东西向接驳北侧路约10米。管道接驳：南北向约3米，东西向接驳五一南路道路中央雨水管约14米 | 5月
16 | 前期准备 | 福州市螺洲路道路工程（第二标段）（施工） | 福州市市政建设开发有限公司 | 郭孔毅18859101112 | 新建道路及管线接驳 | 仓山区 | 福峡路 | 主干道 | 2016年12月 | 新建道路需顺接福峡路西南侧路交叉口，破除沥青及人行道改造共800平方米 | 5月
17 | 前期准备 | 八一水库雨洪公园安置地西庄地块配套道路工程 | 福州市市政建设开发有限公司 | 林昊13805005067 | 新建道路及管线接驳 | 晋安区 | 赤星路 | 次干道 | 2013年3月 | 新建道路需顺接猫岭支路、西庄支路与赤星路两处交叉口，破除路面及人行道改造约5000平方米 | 6月
18 | 前期准备 | 福州市太平一路道路工程 | 福州市市政建设开发有限公司 | 施清材13763863123 | 新建道路及管线接驳 | 台江区 | 工业路 | 主干道 | 2016年11月 | 新建太平一路与工业路、白马路道路开口及管道接驳 | 10月
19 | 前期准备 | 福州市上海西新村出让地块周边配套道路工程 | 福州市市政建设开发有限公司 | 吴吉良13559144297 | 新建道路及管线接驳 | 台江区 | 西二环中路 斗池路 | 主干道 次干道 | 2020年11月 2014年5月 | ①项目涉及占用并拓宽改造斗池路，同时与西二环中路接驳，挖掘西二环中路沥青及人行道1000平方米；②项目涉及占用并改造白马支路（斗池路-交通路段），占用长度约470米，宽11米；③项目涉及占用并改造交通西路、现状跨白马河桥梁及交通路，同时与西二环中路接驳，挖掘西二环中路沥青及人行道600平方米 | 11月
20 | 前期准备 | 福州市浦西路道路工程 | 福州市市政建设开发有限公司 | 施清材13763863123 | 新建道路及管线接驳 | 台江区 | 宁化支路 | 支路 | 2001年8月 | 新建浦西路（北兴路-宁化路段）与宁化路道路开口及管道接驳 | 12月
21 | 前期准备 | 福州市群众西路（八一七路口至幼儿园段）道路工程 | 福州市市政建设开发有限公司 | 施清材13763863123 | 新建道路及管线接驳 | 台江区 | 八一七路 | 主干道 | 正在改造 | 新建群众西路（八一七路口至幼儿园段）与八一七路道路开口及管道接驳 | 12月
22 | 前期准备 | 福州市长乐支路道路工程 | 福州市市政建设开发有限公司 | 施清材13763863123 | 新建道路及管线接驳 | 台江区 | 长乐南路 | 主干道 | 2013年8月 | 新建长乐支路与长乐南路道路开口及管道接驳 | 12月
23 | 前期准备 | 福州市同晖1.26灾场及周边地块配套道路 | 福州市市政建设开发有限公司 | 施清材13763863123 | 新建道路及管线接驳 | 台江区 | 五一南路 达道路 达江路 | 主干道 次干道 次干道 | 2013年12月 2016年 1996年 | ①新建大同路与五一南路、达江路道路开口及管道接驳；②新建大同路与达道路道路开口及管道接驳；③新建同晖横里与达江路道路开口及管道接驳 | 12月
24 | 前期准备 | 二环东南段闭合（林浦路、林浦互通）工程 | 福州市市政建设开发有限公司 | 林苏15060009812 | 新建互通立交及道路改造 | 仓山区 | 连江南路 三高路 | 主干道 次干道 | 1994年 2014年9月 | 新建主线高架占用人行道60平方米，占机动车道375平方米 | 12月
25 | 前期准备 | 檀府北侧道路跨台屿河桥梁工程 | 福州市市政建设开发有限公司 | 翁辉辉13675082109 | 新建道路及管线接驳 | 仓山区 | 福湾路 | 主干道 | 2015年12月 | 新建道路接驳蟹山路、福湾路开口及管道接驳 | 12月
26 | 前期准备 | 福州市江南 CBD 片区地块四周边配套道路工程 | 福州市市政建设开发有限公司 | 郭飞18950388278 | 新建道路及管道接驳 | 仓山区 | 纵三路 | 次干道 | 2017年6月 | 新建福州市江南 CBD 片区地块四周边配套道路工程（浦C路、浦D路）与新桥路、雁头路、纵三路管线接驳需占用交叉口处人行道、非机动车道等，共计800平方米 | 12月
27 | 前期准备 | 牛山片地块配套道路工程 | 福州市市政建设开发有限公司 | 邹少阳13696848530 | 新建道路及管线接驳 | 晋安区 | 半山支路 | 支路 | 2009年1月 | 新建道路需顺接党校北侧路与半山路交叉口，破除沥青及人行道改造共300平方米； 新建道路需顺接半山支路与半山路交叉口，破除车行道及人行道改造共400平方米 | 12月
28 | 前期准备 | 东三环沿山四片福州储运公司周边地块配套道路工程 | 福州市市政建设开发有限公司 | 邹少阳13696848530 | 新建道路及管线接驳 | 晋安区 | 三环路辅路 | 主干道 | 2017年6月 | 新建道路需顺接三环辅路与春兰里路交叉口，破除沥青及人行道改造共700平方米 | 12月
29 | 前期准备 | 福州市三远片区项目出让地周边配套道路工程 | 福州市市政建设开发有限公司 | 林昊13805005067 | 新建道路及管线接驳 | 晋安区 | 上洋路 福马路 福光路 远洋路 | 次干道 主干道 次干道 主干道 | 2005年12月 2019年5月 2018年1月 2017年10月 | ①新建道路需顺接上洋路、上洋路与福马路交叉口，破除沥青及人行道改造共6000平方米；②新建道路需顺接连洋路与福光路交叉口，破除沥青及人行道改造共1200平方米；③新建道路需顺接连福路与福光路交叉口，破除沥青及人行道改造共1200平方米；④新建道路需顺接福兴大道与远洋路交叉口，破除沥青及人行道改造共3600平方米 | 12月
二、福州市城乡建总集团有限公司负责建设项目
1 | 在建 | 闽江北岸全线贯通项目 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 李佳妍18650751942 | 人行道改造 | 鼓楼区 | 洪甘路 | 主干道 | 2011-04-01 | 洪甘路040-036号杆人行道改造77*5.3平方米；洪甘路026-022号杆人行道改造74*5.3平方米 | 3月
2 | 在建 | 尤溪洲南立交改造及景观绿化工程（第1标段） | 福州市城乡建总集团有限公司 | 林澄盛13706991917 | 占道施工 | 仓山区 | 凤岗路 | 次干道 | 2019年3月 | 占用凤冈路车行道及非机动车道170米*7米 | 3月
3 | 在建 | 后屿片区旧改地块路网工程第1标段 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 魏潇峰13599099315 | 新建道路及管线接驳 | 晋安区 | 福新东路 | 次干道 | 2013年12月 | ①龙安南路与福新东路交叉口，雨污管道接驳及喇叭口施工，改造长100米宽40米；②后屿街与福新东路交叉口雨污管道接驳及喇叭口施工，改造长75米宽25米 | 3月
4 | 在建 | 闽江北岸全线贯通提升工程（闽江北岸滨江带文旅运营项目）-鳌峰洲体育公园 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 李俊毅18606068857 | 人行道改造及桥梁施工 | 台江区 | 鳌头路 鳌港路 | 支路 主干道 | 2019年8月 2018年 | ①鳌头路：人行道400m*3.5m；②鳌港路：（一、三期）西半幅桥梁施工，长约20米，宽约2.5米；挖掘占用人行道20*2.5平方米、机动车道30*3.5平方米；东半幅电力管道、燃气管道、桥梁施工长约62米，宽约7米；挖掘占用人行道60米*5米、非机动车道60.8米*2.6米、机动车道30米*3.5米；③（二期）西半幅桥梁施工长约20米，宽约2.5米；挖掘占用人行道20米*2.5米、机动车道30米*3.5米；东半幅电力管道、燃气管道、桥梁施工长约62米，宽约9.25米；挖掘占用人行道62米*3.16米、非机动车道62米*6.06米、机动车道30米*0.5米；④路灯设施：拆除鳌港路西半幅18#路灯，东半幅19#、17#路灯之间电缆迁改 | 3月
5 | 在建 | 连辉后巷西段(长乐南路至连辉路）道路工程 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 林伟宏13959103439 | 新建道路及管线接驳 | 晋安区 | 长乐南路 | 主干道 | 2013年12月 | 人行道30米*3米、非机动车道50米*6米 | 3月
6 | 在建 | 福州市战峰村租赁房地块周边道路工程 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 刘威15960008539 | 新建道路及管线接驳 | 晋安区 | 战坂路 坂中路 | 次干道 主干道 | 新改扩建 2020年7月 2012年12月 | ①新建上柳路接驳战坂路，管线施工占用沥青路面40*4+40*2平方米，人行道62*2平方米；②新建上柳路接驳坂中路，路口接驳施工占用人行道60*4平方米，绿化带改造施工占用机非分隔带50*3+8*3平方米，中央分隔带12*6+12*6平方米，管线施工占用沥青路面40*2+40+2平方米、人行道60*2平方米，拆除坂中路103#、105#路灯 | 3月
7 | 在建 | 福州市省拖片区及周边地块旧屋区道路工程 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 陈亚钊15960156605 | 新建道路及管线接驳 | 晋安区 | 坂中路 厦坊路 | 主干道 | 2012年12月 2011年7月 | 挖掘坂中路车行道20*8平方米；挖掘厦坊路车行道40*4平方米 | 3月
8 | 在建 | 福州市帝封江片区路网一期工程 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 陈翔峰13489160358 | 路口改造施工 | 仓山区 | 南三环辅路 环岛路 | 主干道 次干道 | 2017年6月 新改扩建 2020年12月 | 竹榄南路与南三环辅路衔接路面改造施工，需占用机动车道158*42m；竹榄南路与环岛路衔接路面改造施工，需占用机动车道190*26m；尚保路与南三环辅路衔接路面改造施工，需占用机动车道173*11m | 3月
9 | 在建 | 福州市帝封江片区路网二期工程 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 陈翔峰13489160358 | 新建道路及管线接驳 | 仓山区 | 环岛路 | 次干道 | 新改扩建 2020年12月 | ①规划纵一路与环岛路交叉口路口改造及管线接驳需分别占用环岛路人行道100*3.5m和非机动车道100*3.5m；②规划支路六与环岛路交叉口路口改造及管线接驳需分别占用环岛路人行道100*3.5m和非机动车道100*3.5m | 3月
10 | 在建 | 福州市火车南站东侧配套道路及景观绿化工程（一期） | 福州市城乡建总集团有限公司 | 陈汉伦13255910309 | 占道施工 | 仓山区 | 永南路 环岛路 | 次干道 | 2020年11月 新改扩建 2020年12月 | ①永南路桥梁围挡、道路修复占道施工740*11平方米；②环岛路辅路桥梁围挡、道路拓宽占道施工600*3.5平方米 | 3月
11 | 在建 | 福州市前横南路南段道路工程 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 陈圣佳15959059935 | 新建道路及管线接驳 | 仓山区 | 南江滨西大道 | 次干道 | 2020年11月 | 道路开口接驳及管网设施施工需占用：①南江滨西大道南侧施工面积约2230平方米（沥青路面施工）；②南江滨西大道北侧（人行道）占道施工面积约90平方米（人行道无障碍通道施工）；③雁山路（管道接驳施工需要）占道施工面积约20*3平方米 | 3月
12 | 在建 | 福州市山前路（秀山路至秀峰路段）道路工程 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 陈亚钊15960156605 | 新建道路及管线接驳 | 晋安区 | 秀峰路 | 主干道 | 2016年 | 占用秀峰路南侧人行道及车行道102*40平方米，中分带180*7平方米 | 4月
13 | 在建 | 三创园福兴投资区配套道路（横一路中段、纵三北路A段） | 福州市城乡建总集团有限公司 | 魏潇峰13599099315 | 新建道路及管线接驳 | 晋安区 | 福兴大道 | 主干道 | 2013年1月 | ①横一路中段与福兴大道喇叭口两侧改造共计长约280米，宽约40米。管线接驳共计长约100米，宽6米；②纵三北路A段与湖塘路交叉口管线接驳及喇叭口施工，占用沥青路面100*20平方米，人行道100*4平方米 | 4月
14 | 在建 | 福州市鼓山大桥南线地块二周边配套道路工程第1标段 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 林宇翔18065072829 | 占道施工 | 仓山区 | 后坂路 | 主干道 | 2012年 | ①占用挖掘沥青路面11米宽*60米长；②占用挖掘沥青路面11米宽*60米长 | 4月
15 | 在建 | 福州市晋安区茶会支路道路工程 | 福州市晋安区市政维护管理站（业主） 福州市城乡建总集团有限公司（代建） | 魏潇峰13599099315 | 新建道路及管线接驳 | 晋安区 | 连江北路 茶会路 | 主干道 支路 | 2013年2月 2010年6月 | ①茶会支路与茶会路交叉口雨污管道接驳及喇叭口施工，改造占用沥青路面5*20平方米，人行道50*4平方米；②茶会支路与连江北路辅道交叉口雨污管道接驳及喇叭口施工，改造占用沥青路面5*40平方米，人行道50*4平方米 | 5月
16 | 在建 | 南公园特色历史文化街区周边市政工程 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 苑晓明13960881167 | 新建道路交通管线预埋 | 台江区 | 新港路 | 次干道 | 2016年9月 | 水运路接新港路交通管线破路：人行道100米*1米，机动车道40米*1米 | 5月
17 | 在建 | 福州市帝封江出让地块五项目周边规划道路工程 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 林尔奋18750780987 | 新建道路及管线接驳 | 仓山区 | 南三环辅路 | 主干道 | 2017年6月 | 南三环辅路北侧人行道50*2.5*0.5、机动车道60*5*0.5 | 5-8月
18 | 在建 | 樟林路西段道路工程 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 张发祁15985716532 | 新建道路及管线接驳 | 晋安区 | 福兴大道 | 主干道 | 2013年1月 | 福兴大道雨水管线接驳挖掘沥青路面20*2平方米；污水管线接驳挖掘沥青路面20*1平方米 | 6月
19 | 在建 | 南方建材市场周边旧改B-01地块横一路西段（龙安路－前横路）道路工程 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 张岩15980282326 | 新建道路及管线接驳 | 晋安区 | 前横路 龙安路 | 主干道 次干道 | 2017年12月 新改扩建 2020年 | ①龙安路：管道破路开挖沥青路面3米*30米，开挖人行道砖25米*5米；②前横路：管道破路开挖沥青路面3米*15米，开挖人行道砖25米*5米 | 6月
20 | 在建 | 东部新城商务办公区横一路延伸线 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 陈圣佳15959059935 | 新建道路及管线接驳 | 仓山区 | 南社一路 | 次干道 | 2014年1月 | 横一路管线接驳和沥青罩面施工占用南社一路路口机动车道8*14m，占用人行道10*3m | 6月
21 | 在建 | 三叉街改造出让地配套道路工程 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 李俊毅18606068857 | 新建道路及管线接驳 | 仓山区 | 则徐大道 | 主干道 | 2016年12月 | 需挖掘则徐大道人行道18m*1m*1.1m、非机动车道1m*1m*1.1m；占用人行道50m*7m、非机动车道约50m*1m；拆除2盏路灯 | 6月
22 | 在建 | 三环福马路交叉口改造提升工程 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 魏潇峰13599099315 | 交叉口改造（高架桥） | 晋安区 | 福马路 东三环辅路 | 主干道 | 2019年10月 2017年6月 | ①高架桥桩机及上部结构施工（300天）：占用福马路290-320号杆间沥青路面140*4+27*10+25*12平方米；②人行道翻新施工：占用东三环辅路人行道157*5+466*5+160*5+196*5+200*5平方米 | 11月
23 | 前期准备 | 前横路快速化改造工程（第6标段） | 福州市城乡建总集团有限公司 | 陈亚钊15960156605 | 桥梁施工 | 晋安区 | 前横路 鹤林路 横屿路 | 主干道 | 2017年12月 2018年1月 2017年5月 | 占用前横路40*900平方米；占用鹤林路40*400平方米；占用横屿路40*100平方米 | 3月
24 | 前期准备 | 东升旧厂房出让地块（地块一、地块二）周边配套道路工程 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 陈汉伦13255910309 | 占道施工 | 仓山区 | 则徐大道 | 主干道 | 2016年12月 | 规划一路与则徐大道道路接驳占道施工150*20平方米 | 3月
25 | 前期准备 | 后屿片区旧改地块路网工程第2标段 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 魏潇峰13599099315 | 新建道路及管线接驳 | 晋安区 | 茶会路 后浦路南段 福马路 | 支路 次干道 主干道 | 2010年6月 新改扩建 2021年8月 2019年10月 | ①红光路西段与茶会路交叉口，雨污管道接驳及喇叭口施工，改造占用沥青路面100*20平方米，人行道100*4平方米；②红光路西段与后浦路南段交叉口，雨污管道接驳及喇叭口施工，改造占用沥青路面100*20平方米，人行道100*4平方米；③后浦支路与福马路交叉口，雨污管道接驳及喇叭口施工，改造占用沥青路面100*20平方米，人行道100*4平方米 | 4-12月
26 | 前期准备 | 仓山区城市更新项目（一期）配套道路及绿化工程 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 陈汉伦13255910309 | 占道施工 | 仓山区 | 则徐大道 南台大道 南二环辅路 | 主干道 | 2016年12月 2016年8月 2015年8月 | 接驳喇叭口占道施工：北园路与则徐大道150*20平方米、北园路与南台大道150*20平方米、北园南路与则徐大道150*20平方米、北园南路与南台大道150*20平方米、北园二路与南二环辅路150*15平方米 | 4月
27 | 前期准备 | 前横路快速化改造工程（第7标段） | 福州市城乡建总集团有限公司 | 陈亚钊15960156605 | 桥梁施工 | 晋安区 | 前横路 化工路 福新东路 | 主干道 主干道 次干道 | 2017年12月 2016年 2013年12月 | 占用前横路40*1500平方米；占用化工路40*400平方米；占用福新东路40*100平方米 | 6月
28 | 前期准备 | 华塑小区危旧房改造项目周边配套道路工程 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 傅彬辉18850119610 | 新建道路及管线接驳 | 晋安区 | 六一北路 | 主干道 | 2017年5月 | 六一北路雨水管线接驳挖掘沥青路面50*2平方米；污水管线接驳挖掘沥青路面50*2平方米；自来水管道过街接驳挖掘沥青路面50*1平方米，交安管道过街接驳挖掘沥青路面50*0.5*4平方米 | 6月
29 | 前期准备 | 三创园福兴投资区配套道路工程 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 魏潇峰13599099315 | 新建道路及管线接驳 | 晋安区 | 福光路 福新东路 福兴大道 化工路 | 次干道 次干道 主干道 主干道 | 2018年1月 2013年12月 2013年1月 2016年 | ①横二路与福兴大道交叉口，雨污管道接驳及喇叭口施工，改造占用沥青路面280*40平方米，人行道100*4平方米；②横二路与福光路交叉口，雨污管道接驳及喇叭口施工，改造占用沥青路面100*20平方米，人行道100*4平方米；③纵三北路B段与福新东湖交叉口，雨污管道接驳及喇叭口施工，改造占用沥青路面100*20平方米，人行道100*4平方米；④横一路东段与福兴大道交叉口，雨污管道接驳及喇叭口施工，改造占用沥青路面100*20平方米，人行道100*4平方米；⑤埠兴路与湖塘路交叉口，雨污管道接驳及喇叭口施工，改造占用沥青路面100*20平方米，人行道100*4平方米；⑥埠兴路与化工路交叉口，雨污管道接驳及喇叭口施工，改造占用沥青路面100*20平方米，人行道100*4平方米 | 6-12月
30 | 前期准备 | 福州市仓山区黄山片区城市更新项目配套道路工程 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 林宇翔18065072829 | 占道施工 | 仓山区 | 福峡路 城峰路 | 主干道 | 2016年12月 2015年1月 | ①占用沥青路面11米宽*50米长；②占用沥青路面1500平方 | 6月
31 | 前期准备 | 福州市帝封江片区路网三期工程第一标段 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 陈翔峰13489160358 | 新建道路及管线接驳 | 仓山区 | 南三环辅路 环岛路 | 主干道 次干道 | 2017年6月 新改扩建 2020年12月 | ①规划支路四与环岛路交叉口路口改造及管线接驳占道施工，分别占用环岛路人行道42*3m和非机动车道42*3.5m；②规划纵二路与环岛路交叉口路口改造及管线接驳占道施工，分别占用环岛路人行道173*3m和非机动车道173*3.5m；③规划纵三路与环岛路交叉口路口改造及管线接驳占道施工，分别占用环岛路人行道90*3m和非机动车道90*3.5m；④规划纵一路与南三环辅路交叉口路口改造及管线接驳占道施工，分别占用南三环辅路人行道49*3m和非机动车道49*3.5m；⑤规划纵二路与南三环辅路交叉口路口改造及管线接驳占道施工，分别占用南三环辅路人行道60*3m和非机动车道60*3.5m | 7月
32 | 前期准备 | 前横路快速化改造工程（第8标段） | 福州市城乡建总集团有限公司 | 陈亚钊15960156605 | 桥梁施工 | 晋安区 | 前横路 福马路 | 主干道 | 2017年12月 2019年10月 | 占用前横路40*1400平方米；占用福马路40*400平方米 | 9月
33 | 前期准备 | 福马路北侧出让地块规划道路工程 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 傅彬辉18850119610 | 新建道路及管线接驳 | 晋安区 | 福马路 | 主干道 | 2019年10月 | 福马路开口80*9平方米；雨水、污水、交通电气、电力、通信接驳挖掘沥青路面200*1平方米 | 10月
34 | 前期准备 | 福峰路南段道路工程 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 陈宏洺15880064719 | 新建道路及管线接驳 | 晋安区 | 山北路 | 次干道 | 2017年4月 | ①占用山北路40*300平方米；②占用东浦园及福峰路路口40*400平方米 | 11月
35 | 前期准备 | 前横路快速化改造工程（第5标段） | 福州市城乡建总集团有限公司 | 陈亚钊15960156605 | 桥梁施工 | 晋安区 台江区 | 前横路 远洋路 鳌峰路 | 主干道 | 2017年12月 2017年10月 2017年7月 | 占用前横路40*1100平方米；占用远洋路40*400平方米；占用鳌峰路40*100平方米 | 11月
36 | 前期准备 | 中闻集团福州印务有限公司安置地周边路网工程 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 李俊毅18606068857 | 新建道路及管线接驳 | 仓山区 | 福峡路 | 主干道 | 2016年12月 | 福峡路：人行道80*16，机动车道80*34 | 11月
37 | 前期准备 | 南方建材市场周边旧屋区改造项目出让地块配套道路工程 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 魏潇峰13599099315 | 新建道路及管线接驳 | 晋安区 | 龙安路 福新东路 前横路 | 次干道 次干道 主干道 | 新改扩建 2020年 2013年12月 2017年12月 | 人行道改造及管线接驳分别占用龙安路机动车道25*3米、福新东路机动车道30*2米、前横路机动车道20*3米 | 12月
三、福州市土地房屋开发总公司负责建设项目
1 | 前期准备 | 福州市原天宇开关厂地块区间道路工程 | 福州市土地房屋开发总公司 | 张营15880028681 | 新建道路及管线接驳施工 | 晋安区 | 秀峰路 | 主干道 | 2016年底 | ①新建道路与秀峰路交叉口顺接占道76.7*11平方米；②排水管道施工2处，挖掘8米*2.2米、，10米*1米 | 6月