## 4月
附件1
2024年4月份占用挖掘实施计划清单（22项）
第一部分：建设项目占用挖掘实施计划清单（16项）
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 施工单位 | 占用、挖掘目的 | 所在区域 | 道路名称 | 道路等级 | 占用、挖掘道路需求 | 新、改扩建、大修年份 | 是否属3、5年范围 | 初步审核意见
市政类项目（道路、管线工程等）（9项）
1 | 福州公司220kV鹤凤线电缆缓冲阻水层烧蚀缺陷改造 | 国网福建省电力有限公司福州供电公司电缆运检中心 | 湘潭潭州电力建设有限公司 | 占道施工 | 晋安区 | 安铺西路 | 支路 | 安铺路板桥路口东北侧电缆穿线施工，临时占用路口沥青路面25*4平方米、人行道25*1平方米 | 2020-12-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意占道申请 2、许可施工期13天
2 | 加装流量计 | 福州市自来水有限公司 | 福建得乾集团有限责任公司 | 自来水施工 | 仓山区 | 金洲南路 | 主干道 | 金洲南路66号杆人行道透水砖3*3平方米 | 2017-05-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期3天
3 | 加装流量计 | 福州市自来水有限公司 | 福建得乾集团有限责任公司 | 自来水施工 | 仓山区 | 金港路 | 支路 | 金港路70号杆人行道透水砖3*3平方米 | 2014-08-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期3天
4 | 福州市四城区供水安全保障项目--马鞍山增压泵站（进水管道） | 福州市自来水有限公司 | 福建华航建设集团有限公司 | 自来水施工 | 晋安区 | 连江北路 | 主干道 | 挖掘连江北路82#杆附近沥青路面80*1.2平方米 | 2013-02-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期20天
△5 | 连江北路（三八路—塔头路）DN300给水管道改造工程 | 福州市自来水有限公司 | 福建国辉建设工程有限公司 | 自来水施工 | 晋安区 | 连江北路 | 主干道 | 挖掘连江北路（三八路至塔头路）西侧非机动车道沥青路面420*1平方米、人行道280*1平方米 | 2013-02-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期40天
6 | 桔园四路与金桔路交叉口给水管道连接工程 | 福州市自来水有限公司 | 福州市水务工程有限责任公司 | 自来水施工 | 仓山区 | 桔园四路 花溪中路 | 次干道 支路 | ①桔园四路2号杆附近原管位开挖沥青路面7*1.5平方米、人行道透水砖5*1.5平方米；②桔园四路20号杆—26号杆间原管位开挖水泥路面20*1.5平方米、人行道透水砖65*1.5平方米、沥青路面45*1.5平方米；③花溪中路81号杆附近原管位开挖人行道透水砖20*1.5平方米 | 2006年12月 2008年6月 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期20天
7 | 洪湾中路与金祥路交叉口给水管道改造工程 | 福州市自来水有限公司 | 福州市水务工程有限责任公司 | 自来水施工 | 仓山区 | 金祥路 | 次干道 | 金祥路95号杆附近原管位开挖沥青路面6*1.5平方米 | 2004-06-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期5天
8 | 前横路快速化提升改造工程（补勘） | 福州市城乡建总集团有限公司 | 福州市勘测院有限公司 | 勘察施工 | 晋安区 | 前屿东路 前横南路 远洋路 前屿西路 | 次干道 主干道 主干道 次干道 | 前横路快速化提升改造工程施工钻探，前屿西路（长春路-前横南路）17孔，前屿东路（招贤路-浦墘路）4孔，前横南路（前横南路与远洋路交叉路口）2孔，远洋路（远洋路60号灯杆-远洋路85号灯杆）11孔，共计34孔（直径10cm），每孔占道面积3m*9m | 2003年1月 2016年11月 2017年10月 2019年12月 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘占道申请 2、许可施工期每孔2天，共60天
9 | 云洲郡项目周边临时便道工程 | 福州仓山区建设开发有限公司 | 福建诚铄建设工程有限公司 | 新建道路及管线接驳施工 | 仓山区 | 城峰路 | 主干道 | 城峰路92号杆附近：路口对接占用透水砖人行道39*4.5平方米；污水管道施工挖掘沥青机动车道32*3平方米；信号灯施工挖掘沥青机动车道73*1平方米；路灯施工挖掘透水砖人行道270*1平方米（其中25米挂桥） | 2015-01-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘占道申请 2、许可施工期占道30天、污水7天、信号灯3天、路灯10天
房建类项目（管线接驳、开口）（7项）
10 | 福建省廉政教育基地 | 福建省机关事务管理局 | 中建海峡建设发展有限公司 | 占道施工 | 晋安区 | 浦墘路 | 支路 | 占用浦墘路18#-24#杆人行道82*1平方米 | 2015-12-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意占道申请 2、许可施工期1年
*11 | 厦坊路公交首末站 | 福州康驰新巴士有限责任公司 | 福州市市政工程中心 | 临时开口施工 | 晋安区 | 新店外环路 | 次干道 | 在新店外环路辅道厦坊路路口与东侧公交站之间开设宽度8米的临时出入口 | 新改扩建 2022年5月 | 是 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期7天
*12 | 华光大帝庙场站 | 福州市公共交通集团有限责任公司 | 福州市市政工程中心 | 临时开口施工 | 仓山区 | 北园路 | 次干道 | 北园路146号杆既有出入口向西拓宽3.5米 | 新改扩建 2020年8月 | 是 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期7天
13 | 福州市光明港公园北岸配套温泉设施建设工程 | 福州水务集团有限公司 | 福州城建设计研究院有限公司 | 开口及管线接驳施工 | 晋安区 | 远洋路 | 主干道 | 远洋路89#杆旁开设主入口宽8米；远洋路81#杆旁开设次入口宽6米；远洋路89#杆旁雨水接驳挖掘沥青路面13*2.5平方米 | 2017-10-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘占道申请 2、许可施工期10天
14 | 云洲郡 | 福州首融房地产开发有限公司 | 福州市市政工程中心 福州市城市排水有限公司 | 开口及管线接驳施工 | 仓山区 | 城峰路 | 主干道 | ①城峰路54号杆附近开设7米地下车库出入口，迁移54号路灯杆；②城峰路68号杆附近雨水管道挖掘人行道透水砖4.5*1.5平方米、沥青路面3.5*1.5平方米；③城峰路66号杆附近污水管道挖掘人行道透水砖4.5*1.5平方米、沥青路面10.5*1.5平方米；④城峰路70号杆区间道路开口20米，占用挖掘透水砖人行道30*5平方米，迁移70号路灯杆 | 2015-01-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期管线及开口10天、路口对接30天
15 | 鼓楼区花园路21号军队房地产项目 | 融通地产（福建）有限责任公司 | 福州市城市排水有限公司 | 管线接驳施工 | 鼓楼区 | 法海路 | 支路 | 法海路9号杆旁，污水管道接驳挖掘水泥人行道5*1平方米，雨水管接驳挖掘沥青路面10*1平方米 | 2012年 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期5天
16 | 福建分中心综合机房楼 | 福州市土地房屋开发总公司 | 福州亿力电力工程有限公司配网建设分公司 | 电力迁改施工 | 晋安区 | 鹤林路 | 主干道 | 电力管道施工挖掘透水砖人行道3*1平方米；电力井施工挖掘路口水泥路面3*5平方米 | 2018-01-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期5天
第二部分：管线日常维护类项目占用挖掘实施计划清单（6项）
17 | 阀门压埋 | 福州市自来水有限公司 | 福建凌秀建设工程有限公司 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 洪甘路 | 主干道 | 洪甘路63号杆前机动沥青2*3平方米 | 2011-04-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期3天
18 | 阀门压埋 | 福州市自来水有限公司 | 福建省融东建设工程有限公司 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 西二环中路 | 主干道 | 西二环中路与道山西路交叉口道山西路85号杆旁沥青路面2*3平方米 | 2013-11-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期3天
19 | 阀门压埋 | 福州市自来水有限公司 | 福建省融东建设工程有限公司 | 自来水施工 | 台江区 | 西二环中路 | 主干道 | 西二环中路47号杆沥青路面2*3平方米 | 2013-11-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期3天
20 | 阀门压埋 | 福州市自来水有限公司 | 福建得乾集团有限责任公司 | 自来水施工 | 仓山区 | 洪湾中路 | 次干道 | 洪湾中路85号杆前机动车道沥青路面2*2平方米 | 2004-06-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期3天
21 | 阀门压埋 | 福州市自来水有限公司 | 福建得乾集团有限责任公司 | 自来水施工 | 仓山区 | 连江南路 | 主干道 | 连江南路10号杆附近机动车道沥青路面2*2平方米 | 1994年 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期3天
22 | 阀门压埋 | 福州市自来水有限公司 | 福建得乾集团有限责任公司 | 自来水施工 | 仓山区 | 浦上大道 | 主干道 | 浦上大道177号杆后沥青路面2*2平方米 | 2017-12-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期3天
备注：带Δ项目为涉及大型占道挖掘的项目（共1项） 带*项目为涉及新建5年、大修3年路段的项目（共2项）