## 7月
附件1
2024年7月份占用挖掘实施计划清单（21项）
第一部分：建设项目占用挖掘实施计划清单（17项）
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 施工单位 | 占用、挖掘目的 | 所在区域 | 道路名称 | 道路等级 | 占用、挖掘道路需求 | 新、改扩建、大修年份 | 是否属3、5年范围 | 初步审核意见
市政类项目（道路、管线工程等）（13项）
1 | 茶亭院区北一门升级改造 | 福建医科大学附属第一医院 | 福建佳鑫鼎业建设有限公司 | 占道施工 | 台江区 | 仁德路 | 支路 | 占用仁德路27号杆旁现状医院大门两侧全幅人行道，长度约40米，现状人行道宽约2.2米至4.5米 | 2007-12-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意占道申请 2、许可施工期50天
2 | 永福大厦改造项目勘察 | 福州市勘测院有限公司 | 福州市勘测院有限公司 | 钻探施工 | 鼓楼区 | 温泉路 | 支路 | 温泉路永安街交叉口西北侧人行道上钻探4个孔，每孔围挡占道3*8平方米 | 2011-01-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘占道申请 2、许可施工期7天
△3 | 61160部队燃气工程 | 福州华润燃气有限公司 | 福州市煤气工程安装有限公司 | 燃气施工 | 晋安区 | 坂中路 | 主干道 | 挖掘坂中路108#-120#杆旁透水砖人行道138米*0.8米、通道口沥青路面（20+2）米*0.8米、非机动车道10米*0.8米 | 2012-12-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期18天
*4 | 望龙路市政中压燃气工程 | 福州华润燃气有限公司 | 福州市煤气工程安装有限公司 | 燃气施工 | 台江区 | 望龙路 | 次干道 | 望龙路中间车道沥青路面66米*0.8米、人行道透水砖3米*0.8米 | 新改扩建 2020年12月 | 是 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期开挖10天、试压接口5天
5 | 福建福州市仓山区220kV先农变10kV先首线金-万里村11#箱变台区增容改造工程 | 国网福州供电公司仓山供电服务中心 | 福州亿力电力工程有限公司配网建设分公司 | 电力施工 | 仓山区 | 首山路 | 次干道 | 首山路92#～94#杆间挖掘沥青路面8*1平米、透水砖23*1平米 | 2017-09-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期7天
△6 | 宁化片区周边给水管道改造工程 | 福州市自来水有限公司 | 福建国辉建设工程有限公司 | 自来水施工 | 台江区 | 宁化支路 | 支路 | ①宁化支路26至46号杆附近改造挖掘人行道透水砖185*1.5平方米、沥青路面215*1.5平方米，深1.5米（其中宁化支路26、46号杆处过街开挖）；②宁化支路37至47号杆附近改造挖掘人行道透水砖20*1.5平方米、沥青路面180*1.5平方米，深1.5米 | 2005-02-01 | 否 | 1、每100米分段移交，拟同意挖掘申请 2、许可施工期45天
7 | 上下店路DN600给水管道修复工程 | 福州市自来水有限公司 | 福州市水务工程有限责任公司 | 自来水施工 | 仓山区 | 上下店路 | 主干道 | 原管位挖掘：①上下店路13号杆附近水泥非机动车道2*2平方米；②上下店路15号杆附近水泥非机动车道2*2平方米；③上下店路37号杆附近沥青非机动车道2*2平方米；④上下店路45号杆附近沥青非机动车道4*2平方米；⑤上下店路57号杆附近水泥非机动车道2*2平方米；⑥上下店路90号杆附近沥青机动车道2*2平方米；⑦上下店路91号杆附近沥青机动车道2*2平方米 | 2014-10-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意占道申请 2、许可施工期每点20天、总工期33天
8 | 上下店路延伸段DN600给水管道修复工程 | 福州市自来水有限公司 | 福州市水务工程有限责任公司 | 自来水施工 | 仓山区 | 上下店路延伸段 | 主干道 | ①32号杆附近挖掘沟槽：沥青路面5*2平方米、深2米，人行道透水砖1*2平方米、深2米。原管位挖掘工作井：沥青路面1*2平方米、深2米，人行道透水砖1*2平方米、深2米；②01号杆附近原管位挖掘沟槽：沥青路面12*2平方米、深2米，人行道透水砖6*2平方米、深2米。原管位挖掘工作井：沥青路面1*2平方米、深3米，人行道透水砖1*2平方米、深3米；③30号杆附近原管位挖掘沥青路面1.5*2平方米、深2.5米，人行道透水砖0.5*2平方米、深2.5米；④24至25号杆附近原管位挖掘人行道透水砖3*3平方米、深2米，人行道透水砖3*3平方米、深2.5米；⑤17号杆附近原管位挖掘人行道透水砖2*2平方米、深2米；⑥07号杆附近原管位挖掘人行道透水砖2*2平方米、深2米 | 2014-10-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期每点18天、总工期27天
9 | 晋安区南湖旧屋区改造项目（二期）工程 | 福州市土地房屋开发总公司 | 福州亿力电力工程有限公司配网建设分公司 福州市市政工程中心 | 管线拆改施工 | 晋安区 | 长乐中路 | 主干道 | 路灯迁改占用挖掘长乐中路沥青路面20米*0.5米、透水砖人行道117米*0.5米；电力迁改占用挖掘长乐中路与桂园巷交叉口沥青路面3米*2米 | 2016-06-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期5天
10 | 福州市塔头七期项目出让地块二配套道路工程 | 福州市市政建设开发有限公司 | 福建省融旗建设工程有限公司 | 新建道路及管线接驳施工 | 晋安区 | 塔头路 长乐北路 | 主干道 | ①新建二化巷接驳塔头路：通讯管线挖掘塔头路21#杆旁人行道及非机动车道8*1平方米、深1.5米；②新建二化支巷接驳长乐北路：路口改造占用长乐北路89#杆旁人行道50*5平方米；污水管过街挖掘沥青路面24*4平方米、深4米；通讯管线过街挖掘沥青路面33*1平方米、深1米；拆除长乐北路89#杆 | 2014年1月 2015年2月 | 否 | 1、拟同意挖掘占道申请 2、许可施工期塔头路5天、长乐北路45天
11 | 福州市帝封江出让地块五项目周边规划道路工程 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 福建金鼎建筑发展有限公司 | 路口对接施工 | 仓山区 | 南三环辅路 | 次干道 | 新建道路接驳占用南三环辅路272号杆北侧人行道60*2.5平方米；拆除南三环辅路272号路灯杆 | 2017-06-01 | 否 | 1、拟同意占道及路灯拆除申请 2、许可施工期15天
12 | 福州市前横南路南段道路工程 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 福建卓越市政工程有限公司 | 新建道路及管线接驳施工 | 仓山区 | 南江滨西大道 | 主干道 | 南江滨西大道：①新建道路与南江滨西大道接驳需占用沥青路面（机非混行车道）宽度约3-10m，长度103m，面积约642㎡；占用挖掘南侧人行道宽度约3-6m，长度76+16=92m，面积约410㎡；北侧人行道增设无障碍通道2处，挖掘北侧人行道花岗岩8*2平方米2处；②交通电气管道过街施工（埋深约1m）需挖掘机动车道沥青路面长度：23.6+10.5+18.7=52.8m，宽度约1m；挖掘北侧人行道31*1平方米；北侧人行道增加交通杆件2个，占用挖掘人行道花岗岩1*0.6平方米2处；③拆除南侧人行道“南江滨西大道185#、南江滨西大道187#”现状路灯杆2处 | 2020-11-01 | 否 | 1、拟同意挖掘占道申请 2、许可施工期30天
13 | 仓山区城市更新（一期）配套道路及绿化工程 | 福州市城市更新建设有限公司 | 福建省榕圣建设发展有限公司 | 新建道路及管线接驳施工 | 仓山区 | 南台大道 南二环辅道 | 主干道 | 1、占道分两期实施：第一期：修建边界内新建道路开口及管线接驳施工，占用挖掘南台大道辅道与北园南路路口（南台大道北段17号杆附近）人行道73*4.5平方米、辅路机动车道73*3.5平方米；第二期：①新建污水沉井占用南台大道北段17号杆附近机动车道5.5*5平方米，修建边界内污水顶管及雨水接驳施工占用机动车道26*10平方米；②南台大道北段13与25号杆附近沉井顶管施工期上下游抽调水，占用机动车道5*3平方米、非机动车道3.5*3平方米、人行道4.5*3平方米。2、修建边界内新建道路开口及管线接驳施工，占用挖掘南二环辅道与北园二路路口（南二环路320号杆附近）人行道85*3.35平方米；修建边界外通信及电力接驳施工占用挖掘人行道61*1平方米、辅路机动车道5*4平方米 | 2016年8月 2015年8月 | 否 | 1、拟同意挖掘占道申请 2、许可施工期南台大道一期40天、二期45天，南二环辅道30天
房建类项目（管线接驳、开口）（4项）
14 | 东南区水厂工艺改造工程 | 福州市自来水有限公司 | 福建省二建建设集团有限公司 | 开口施工 | 台江区 | 光明南路 | 支路 | 光明南路11号杆旁开设一宽度4米的消防出入口，开口区域树木移除后2*2平方米树池改造为人行道透水砖路面 | 2011年 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期3天
15 | 湖塘2021-27号地块 | 福州市园开安筑建设有限公司 | 福州华润燃气有限公司 | 燃气接驳施工 | 晋安区 | 福光路 | 主干道 | DN110燃气管道接驳，挖掘福光路73#杆-福新东路118#杆旁透水砖人行道57*1平方米、深1米 | 2018-11-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期10天
16 | 金山工业园区橘园片区收储B北地块出让地项目 | 福州市仓山区土地收储中心 | 福建为明太建筑工程有限公司 福州亿力电力工程有限公司配网建设分公司 | 管线迁改施工 | 仓山区 | 西三环辅道 | 主干道 | 通信管道迁改挖掘西三环辅道东侧（群星路附近）透水砖人行道59*2平方米；电力管道迁改挖掘西三环路44-46号杆间沥青路面77*1平方米 | 2017-06-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期各8天
17 | 潮悦台项目 | 福建融华盛房地产有限公司 | 福州华润燃气有限公司 福州市水务工程有限责任公司 福州市城市排水有限公司 | 管线接驳施工 | 仓山区 | 则徐大道 后坂路 | 主干道 | ①煤气接驳挖掘则徐大道82号杆旁人行道透水砖 1米*0.8米；②自来水接驳挖掘则徐大道78号至82号杆间人行道透水砖57米*1米；③雨、污水接驳挖掘后坂路6号杆旁人行道透水砖5米*4.5米（合槽），雨水挖掘沥青路面5米*3米、污水挖掘沥青路面7米*3米。后坂路沥青路面增设检查井2座 | 2016年 2020年6月 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期10天
第二部分：管线日常维护类项目占用挖掘实施计划清单（4项）
18 | 阀门压埋 | 福州市自来水有限公司 | 福建得乾集团有限责任公司 | 自来水施工 | 仓山区 | 西三环路 | 快速路 | 西三环辅道与桔园二路交叉口2号杆前机动车道沥青2*2平方米 | 2017-06-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期3天
19 | 阀门压埋 | 福州市自来水有限公司 | 福建得乾集团有限责任公司 | 自来水施工 | 仓山区 | 上下店路 | 主干道 | ①上下店路46#杆前机动车沥青路面2*2平方米；②上下店路延伸段1#杆前机动车道沥青路面2*2平方米；③上下店路延伸段13号杆前机动车道沥青路面2*2平方米；④上下店路延伸段12号杆前机动车道沥青路面2*2平方米 | 2014-10-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期每点3天
20 | 阀门压埋 | 福州市自来水有限公司 | 福建得乾集团有限责任公司 | 自来水施工 | 仓山区 | 首山路 | 次干道 | 首山路100号杆与程厝东路交叉口附近机动车道沥青2*2平方米 | 2017-09-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期3天
21 | 消火栓维护改造 | 福州市自来水有限公司 | 福建得乾集团有限责任公司 | 自来水施工 | 仓山区 | 建新南路 | 主干道 | 建新南路与金洲南路交叉口西北侧（金洲南路1号杆）机动车道沥青路面2*2平方米 | 2014-07-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期3天
备注：带Δ项目为涉及大型占道挖掘的项目（共2项） 带*项目为涉及新建5年、大修3年路段的项目（共1项）