## 3月
附件
2025年3月份占用挖掘实施计划清单（9项）
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 申报单位项目负责人 | 占用、挖掘目的 | 所在区域 | 道路名称 | 道路等级 | 占用、挖掘道路需求 | 新、改扩建、大修年份 | 是否属3、5年范围 | 初步审核意见
市政类项目（道路、管线工程等）（8项）
*1 | 福州市晋安区新店镇中庚香山新时代南侧停车场市政供水接入工程 | 福州市自来水有限公司 | 高用道13859022063 | 自来水施工 | 晋安区 | 坂中路西段 | 主干道 | 坂中路33号杆附近人行道透水砖3*1平方米 | 新建道路 2021年1月 | 是 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期3天
*2 | 福州市晋安区福兴大道西侧晋安湖三创园工业用地J地块智谷创园福兴园区二期市政供水接入工程 | 福州市自来水有限公司 | 高用道13859022063 | 自来水施工 | 晋安区 | 福兴大道 | 主干道 | 福兴大道宏捷物流公交站附近人行道透水砖3*1平方米 | 大修道路 2024年12月 | 是 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期3天
△3 | 福州市仓山区建新镇淮安上下店路郑伯丁33号福州普觉寺部分建筑改建市政供水接入工程 | 福州市自来水有限公司 | 高用道13859022063 | 自来水施工 | 仓山区 | 上下店路延伸段 | 主干道 | 上下店路延伸段52-68号杆间挖掘非机动车道沥青路面160*1平方米、透水砖10*1平方米 | 2022-01-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期15天
△4 | 国货西路（八一七路—五一路）DN300给水管道改造工程 | 福州市自来水有限公司 | 林秉鑫15980130362 | 自来水施工 | 台江区 | 国货西路 | 主干道 | 国货西路（广达路—打铁垱巷）南侧广达路53号杆—国货西路25号杆人行道透水砖242*1.5平方米、水泥路面10*1.5平方米、沥青路面45*1.5平方米 | 2010-03-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期60天
△5 | 国货西路（八一七路—五一路）DN1000内衬修复改造工程 | 福州市自来水有限公司 | 林秉鑫15980130362 | 自来水施工 | 台江区 | 国货西路 | 主干道 | 国货西路34号杆人行道透水砖5*3平方米工作井2处；国货西路30号杆3*2平方米沥青路面1处；广达路55号杆附近沥青路面5*3平方米工作井1处；国货西路8号杆沥青路面5*3平方米；国货西路4号杆人行透水砖3*2平方米；国货西路2号杆附近沥青路面5*3平方米工作井1处；国货西路20-16号杆水泥路面65*1.5平方米；国货西路12号杆-广达路55号杆水泥路面60*1.5平方米 | 2010-03-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期60天
△6 | 电子设备研究院宿舍低压市政配套 | 福州华润燃气有限公司 | 王倩玥15059182323 | 燃气接驳施工 | 鼓楼区 | 福飞南路 | 主干道 | 挖掘福飞南路53#杆-37#杆前非机动车道沥青路面310*0.8平方米 | 2020年 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期40天
△7 | 福建福州鼓楼110kV梅亭变国光线10kV配套送出工程 | 国网福州供电公司鼓楼供电服务中心 | 郑凯18259991203 | 电力施工 | 鼓楼区 | 梁厝路 | 次干道 | ①梁厝路2至18号杆人行道透水砖原管位清沟260m*1.5m；②梁厝路34至42号杆人行道透水砖原管位清沟约110m*1.5m | 2013-03-01 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期20天
*△8 | 福州市江南片区综合管廊工程（先农-盖山）项目 | 福州市江南智慧城市建设运营有限公司 | 杨斌13905905544 | 沉井及顶管施工 | 仓山区 | 北园路 | 次干道 | ①1#顶管井：北园路067、069号杆附近占道围挡74*20平方米。挖掘人行道5*2平方米、非机动沥青车道11.5*4平方米、机动沥青车道10*5.9平方米；②2#接收井：北园路077、079号杆附近占道围挡尺68*20平方米，工井施工完成后围挡缩至40*20平方米。挖掘人行道8.5*4平方米、机动沥青车道5*1.6平方米；③3#顶管井：北园路091号杆附近占道围挡68*20平方米。挖掘人行道3.25*2平方米、非机动沥青车道12*3.75平方米、机动沥青车道10*2.5平方米；④4#接收井：北园路103、105号杆附近占道围挡68*20平方米，工井施工完成后围挡缩至40*20平方米。挖掘人行道12.25*4平方米、非机动沥青车道10*5.9平方米、机动沥青车道10*5.7平方米；⑤5#顶管井：北园路119号杆附近占道围挡68*20平方米。挖掘非机动沥青车道12*4平方米；⑥6#接收井：北园路135号杆附近占道围挡68* 23平方米，工井施工完成后围挡缩至40*20平方米。挖掘非机动沥青车道10*3.7平方米 | 新改扩建 2020年8月 | 是 | 1、拟同意挖掘占道申请 2、许可施工期每个工井300天
简化审批项目（1项）
*9 | 福州市管网完善提升一期工程 | 福州市城市排水有限公司 | 林灿18650470748 | 钻探施工 | 仓山区 | 齐安路 | 主干道 | ①钻孔点QAK1位于长埕路与齐安路交叉口；②钻孔点QAK37-QAK50位于齐安路（阳岐支路至天水路）；③钻孔点QAK54-QAK60位于齐安路（天水路至三环辅路）。勘察钻探共涉及22个钻孔，每个钻孔挖掘道路面积为0.3m*0.3m平方米，钻探深度15~20米，每个钻孔临时占用道路约半天时间，面积3.0m*9.0m平方米 | 新改扩建 2023年10月 | 是 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘占道申请 2、许可施工期15天
备注：带Δ项目为涉及大型占道挖掘的项目（共6项） 带*项目为涉及新建5年、大修3年路段的项目（共4项）