## 4月
附件
2025年4月份占用挖掘实施计划清单（19项）
第一部分：建设项目占用挖掘实施计划清单（18项）
序号 | 项目名称 | 申报单位 | 申报单位项目负责人 | 占用、挖掘目的 | 所在区域 | 道路名称 | 道路等级 | 占用、挖掘道路需求 | 新、改扩建、大修年份 | 是否属3、5年范围 | 初步审核意见
市政类项目（道路、管线工程等）（11项）
*1 | 鹭亭路公厕给水管道工程 | 福州市晋安区城市管理和综合执法 | 李晓东1379972426 | 自来水施工 | 晋安区 | 横屿路 | 主干道 | 挖掘横屿路（鹭亭路口）透水砖人行道5*1.2平方米 | 新改扩建 2020年10月 | 是 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期3天
2 | 福州市晋安老城区地下管网改造提升工程（一期） | 福州市晋安区国有资产投资发展集团有限公司 | 石光18558713000 | 排水接驳施工 | 晋安区 | 国货东路 长乐中路 | 主干道 主干道 | ①国货东路29#杆旁（乐园路口）D800雨水管接驳挖掘路口沥青路面8*1.4平方米；D400污水管接驳挖掘人行道透水砖2*1.2平方米、沥青路面4*1.2平方米。国货东路67#杆旁（连辉路口）D400污水管接驳挖掘路口沥青路面10*1.2平方米。②长乐中路66#杆旁（徐家巷路口）D1000雨水管、D400污水管接驳，挖掘路口沥青路面6*2.8平方米 | 2010年3月 2016年6月 | 否 | 1、年度计划调整，拟同意挖掘申请 2、许可施工期分别是10天、7天
3 | 晋安区南湖旧屋区改造项目 | 福州市城市排水有限公司 | 郑敏13850177571 | 排水管道迁改施工 | 晋安区 | 长乐中路 长福路 | 主干道 支路 | ①接收井施工挖掘长乐中路13#杆旁机动车道、侧分带3*3平方米，施工临时占用机动车道、侧分带、非机动车道、人行道20*10平方米；②接收井施工挖掘长福路大坂一路口沥青路面7.5*4.5平方米，施工临时占道9*6平方米 | 2016年6月 2008年3月 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘占道申请 2、许可施工期30天
*△4 | 福州市鼓楼区义北路给水管道工程 | 福州市自来水有限公司 | 傅楚未15880082172 | 自来水施工 | 鼓楼区 | 义北路 | 次干道 | 挖掘义北路（63#杆-义井路口）辅路机动车道沥青路面140*2.2米 | 新改扩建 2022年11月 | 是 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期14天
△5 | 连江北路（三八路—塔头路）DN300给水管道改造工程 | 福州市自来水有限公司 | 陈科锦18817771421 | 自来水施工 | 晋安区 | 连江北路 | 主干道 | 挖掘连江北路（三八路至塔头路）西侧非机动车道420*2平方米、人行道280*2平方米 | 2013-02-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、分段施工，每100米移交一次，许可施工期40天
△6 | 排尾路（六一中路-长乐南路）DN300给水管道改造工程 | 福州市自来水有限公司 | 林秉鑫15980130362 | 自来水施工 | 台江区 | 排尾路 | 主干道 | 排尾路（六一路—长乐南路）人行道透水砖及部分非机动车道沥青路面：北侧871*2平方米、南侧840*2平方米 | 2017-05-01 | 否 | 1、年度计划调整，拟同意挖掘申请 2、分段施工，每100米移交一次，许可施工期50天
7 | 2024年下半年至2025年上半年福州公司台江中心配合市政管沟大修 | 国网福州供电公司台江供电服务中心 | 陈银辉13665048766 | 电力施工 | 台江区 | 排尾路 | 主干道 | 排尾路（万科金域到君临闽江）电缆管沟清沟挖掘机动车道沥青路面26*1.5平方米 | 2017-05-01 | 否 | 1、年度计划调整，拟同意挖掘申请 2、许可施工期5天
△8 | 福州公司台江中心达道路电力电缆管沟大修 | 国网福建省电力有限公司福州供电公司 | 陈银辉13665048766 | 电力施工 | 台江区 | 达道路 | 次干道 | 清沟挖掘达道路15#-39#杆南侧人行道透水砖5段合计410*1.5平方米，四个沥青通道口合计25*1.5平方米 | 2016年 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期40天
*△9 | 2025年福州公司台江分部长汀街电力电缆管沟修复大修 | 国网福建省电力有限公司福州供电公司 | 陈银辉13665048766 | 电力施工 | 台江区 | 长汀街 | 次干道 | 挖掘长汀街（西二环路-祥坂街）透水砖人行道190*1.5平米、沥青通道口15.5*1.5平方米 | 新改扩建 2022年10月 | 是 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期20天
△10 | 妙峰变城市1 线、城市2线、疾控线清疏工程 | 仓山供电服务中心 | 罗云13809519289 | 电力施工 | 仓山区 | 洪塘路 园亭路 | 支路 | ①洪塘路6至22号杆挖掘人行道透水砖228*1.5平方米、沥青通道28*1.5平方米；②洪塘路26至28号杆人行道透水砖40*1.5平方米；③洪塘路5至园亭路02号杆加管挖掘人行道透水砖37*1.5平方米 | 2017年6月 2010年9月 | 否 | 1、拟同意挖掘申请 2、许可施工期分别是20天、7天、7天
11 | 南三环漏点修复工程 | 福州华润燃气有限公司 | 王倩玥15059182323 | 占道施工 | 仓山区 | 南三环辅道 | 主干道 | 占用南台互通辅道003~004号杆附近沥青机动车道约5*3.5平方米 | 2017-06-01 | 否 | 1、年度计划调整，拟同意占道申请 2、许可施工期7天
房建类项目（管线接驳、开口）（7项）
*12 | 宗地2024-02号地块 | 福州新榕筑业工程有限公司 | 陈照13763838317 | 开口施工 | 晋安区 | 北光明港路 | 次干道 | 北光明港路78号杆附近开设规划次路口8米，迁移78号路灯杆 | 改扩建 2022年11月 | 是 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期10天
13 | 紫阳隐翠公馆 | 福州市园开安筑建设有限公司 | 陈兴涛13655009572 | 开口施工 | 晋安区 | 长乐北路 | 主干道 | 长乐北路17号杆附近开设8米宽的车行次出入口 | 2015-02-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期7天
14 | 2024-50号金屏垱出让地块一项目 | 福建省榕发筑地建设发展有限公司 | 黄林18030043542 | 临时开口施工 | 台江区 | 国货西路 | 主干道 | 国货西路40号杆附近（待建规划路与国货西路交叉口处）开设一个6米宽的施工临时出入口；国货西路48号杆附近开设一个6米宽的施工临时出入口，待项目建成后，恢复为原规划4米宽的消防应急口 | 2010-03-01 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘占道申请 2、许可施工期7天，临时口占用期限一年
15 | 台江区人民法院审判法庭 | 福州市台江区人民法院 | 陈冲18350027642 | 临时及永久开口施工 | 台江区 | 亚兴路 鳌峰路 | 支路 主干道 | ①亚兴路8号杆旁开设6米宽机动车入口；②亚兴路6号杆旁开设12米宽人行出入口；③鳌峰路52号杆旁开设12米宽人行出入口，该处先行设置一个6米宽的施工临时出入口；④鳌峰路50号杆旁开设6米宽消防紧急出入口 | 2016年11月 2017年7月 | 否 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘占道申请 2、许可施工期10天，临时口占用期限一年
*16 | 义序工业园区一期A地块工程 | 福州市园开新筑开发建设有限公司 | 陈森13655048119 | 开口及管线接驳施工 | 仓山区 | 南台大道 | 主干道 | 南台大道辅道59#杆处开设一处宽度12米主入口，55#杆处开设一处宽度4米次入口，同步拆除这两处机非侧分带；自来水接驳挖掘55#杆附近透水砖人行道3*1平方米 | 新改扩建 2020年5月 | 是 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期10天
17 | 油品汇福峡站 | 福建旺景加油站有限公司 | 俞彩娟15980257928 | 开口及管线接驳施工 | 仓山区 | 福峡路 | 主干道 | 福峡路西侧地铁三角埕站旁（福峡路197号杆）开设1处10米宽项目入口，福峡路203号杆处开设8米宽项目出口；雨水挖掘福峡路203号杆处人行道透水砖3.5*1平方米；迁移福峡路197号、203号路灯杆 | 2016-12-01 | 否 | 1、年度计划调整，拟同意挖掘申请 2、许可施工期雨水3天、开口10天
*18 | 华润中学地块路灯线路迁改工程 | 福州市土地房屋开发总公司 | 罗凯18046066002 | 路灯线路迁改施工 | 仓山区 | 洪湾南路 | 次干道 | 过街挖掘洪湾南路与东岭路交叉口西北侧机动车道沥青路面40*0.8平米、南侧人行道30*0.8平方米 | 2023-11-01 | 是 | 1、年度计划新增，拟同意挖掘申请 2、许可施工期3天
第二部分：管线日常维护类项目清单（1项）
19 | 阀门压埋 | 福州市自来水有限公司 | 杨芬15959133774 | 自来水施工 | 晋安区 | 长乐中路 | 主干道 | 长乐中路与福马路交叉口北侧机动车道沥青2*3平方米 | 2016-06-01 | 否 | 1、年度计划调整，拟同意挖掘申请 2、许可施工期3天
备注：带Δ项目为涉及大型占道挖掘的项目（共6项） 带*项目为涉及新建5年、大修3年路段的项目（共6项）